## דוח שבועי טיוטה (hidden)
לדיווח | WBS2 | סוג תחנה | שם הפרויקט | מנה"פ | יעד תכנית פיתוח | יעד מסתמן | סיכון | סטטוס הפרויקט על ציר הזמן | עמודה2 | פירוט שבועי | חסם | פירוט החסם
כן | WBJ-002 | הקמה | תחמ"ג גליל מזרחי | מזרחי, סולי | 2027-05-31 | 2027-05-31 | סיכון נמוך | הרכבה חשמלית | WBS: WBJ-002 שם פרויקט: תחמ"ג גליל מזרחי מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 31/05/2027 יעד מסתמן: 31/05/2027 | אוטו שנאים - בשלב עבודות השמן - שנאי שני סיום עד 30/9 שנאי שלישי יישאר בוואקום יטופל בהמשך . מסדר 161 ק"ו - סיום עבודות ההרכבה מסדר סוף חודש 9/2025 . יח' תחמ"ש צפון אחזקה ומבדקה משתלבים בבדיקות מסדר 161 ק"ו. הכנסה לניצול עד 12/2025. מסדר 400 ק"ו - השלמת עבודות אזרחיות. התקיימה הרכבה חשמלית + סופרוויזר החלו בהתארגנות במסדר - שלב ראשון הצבת לוחות LCC . מבנה תחמ"ש 24 ק"ו – צפי ליציקת קירות מרתף 18/9 תואם מול רת"ק הולכה הנחת כבלי מתח עליון לתחמ"ג – אמצע חודש 10/25 תתכן הקדמה מותנה בסיום השלמת היציאות CABLEBOX. השלמת ציוד לשדות 11-12 בטיפול מגזר ביצוע . | אין חסם לטיפול ההנהלה |  | WBS: WBJ-002 שם פרויקט: תחמ"ג גליל מזרחי מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 31/05/2027 יעד מסתמן: 31/05/2027
כן | WBC-024 | הקמה | אוניברסיטה ת"א הקמת תחמ"ש פנימית | מזרחי, סולי | 31/04/2026 | 2026-03-31 | סיכון בינוני | הרכבה חשמלית | WBS: WBC-024 שם פרויקט: אוניברסיטה ת"א הקמת תחמ"ש פנימית מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 31/04/2026 יעד מסתמן: 31/03/2026 | מסדר 161 ק"ו - הרכבה חשמלית ממשיכים בהרכבת כולל לוחות בחדר פיקוד הנחת כבלים וחוו ט . מיום 25/8 החל ו בדיקות של מגזר ביצוע יחד עם בודק יח' תחמ"ש דרום. צפי חשמול התחמ"ש חודש 03/2026 מסדר 24 ק"ו – השלמת עבודות אזרחיות , יימסר להרכבה חשמלית בסוף חודש 9/2025 , כולל מוכנות הנחת כבלי מ"ג מדרון ציר D ע"י המחוז . שנאים - טרם הושלם תכנון להעמדת מנופים להכנסת. השטח הגובל עם כביש "משל ירוחם ", נדרשות עבודות אזרחיות כולל יציקות לחיזוק כהכנה לעמידה בעומס ממתינים לקבלת התכנון מהמח' האזרחיות. התקיימה ישיבת מנהלת 10/9 בין היתר לדון בנושא קידום בדיקות וחוסר בציוד במסדר 161 ק"ו . באחריות רת"ק לקבלת התייחסות/אישור נגה לחשמול התחמ"ש באמצעות מעגל מ"ע אחד בשלב א' 3/2026 עד להגעת קו מ"ע דרומי רבעון אחרון 2026 . | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון | חוסר בציוד למסדר 160 | WBS: WBC-024 שם פרויקט: אוניברסיטה ת"א הקמת תחמ"ש פנימית מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 31/04/2026 יעד מסתמן: 31/03/2026
כן | WBE-108 | הרחבה | צומת כרמיה PV הוספת שנאי רביעי 50 מגו"א | מזרחי, סולי | 2025-06-30 | 2025-09-30 | סיכון גבוה | בדיקות | WBS: WBE-108 שם פרויקט: צומת כרמיה PV הוספת שנאי רביעי 50 מגו"א מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 30/06/2025 יעד מסתמן: 30/09/2025 | היזם חובר דרך מעגל אחר מהתחנה. המכולה חושמלה. הרכבה חשמלית סיימו את העבודות על השנאי כולל בדיקות מגזר ביצוע. השנאי חושמל בתאריך 1/4 . טרם התקבל מדידת AS MADE מהקבלן לסיום העבודה. • התקיימה מסירת עבודות אזרחיות בתאריך 22/7 קיימת חריגה בתקציב השקעה כוללת 2/2025 )בגין התמשכות עבודות מבדקה והוספת תכולות לקבלן אזרחי . | אין חסם לטיפול ההנהלה |  | WBS: WBE-108 שם פרויקט: צומת כרמיה PV הוספת שנאי רביעי 50 מגו"א מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 30/06/2025 יעד מסתמן: 30/09/2025
כן | WBC-067 | הקמה | אבליים - הקמת תחמ"ש חיצונית | אוחנה, אלי | 2025-09-30 | 2025-11-30 | סיכון גבוה | בדיקות | WBS: WBC-067 שם פרויקט: אבליים - הקמת תחמ"ש חיצונית מנה״פ: אוחנה, אלי יעד תכנית פיתוח: 30/09/2025 יעד מסתמן: 30/11/2025 | בתהליך של בדיקות והכנסה לניצול של יח' התחמ"ש אספקת קו מים בתחנה- בטיפולו של מנהל הפרויקט מול עירית שפרעם . יעד מסתמן להכנסה לניצול הינו 09/2025 .- נדחה בשל אילוצי יח' התחמ"ש הוגשו המסכמים לות"ל לקבלת טופס 4. דרישת יח' התחמ"ש לדחיית מועד הכנסה לניצול 11/2025 - הנושא הועבר ע"י מנהל האגף, , להתייחסות הרצל פרידמן- טרם התקבלה תשובה )כרגע מתבצעות המשך בדיקות ע"י יח' תחמ"ש אך טרם נמסר מועד מוכנות לחשמול ) עבודות ביצוע הרכבה חשמלית הסתיימו בתחנה. | חסם לטיפול מנהל אגף | הגדלת כמות בודקים | WBS: WBC-067 שם פרויקט: אבליים - הקמת תחמ"ש חיצונית מנה״פ: אוחנה, אלי יעד תכנית פיתוח: 30/09/2025 יעד מסתמן: 30/11/2025
כן | WBE-175 | הרחבה | פתח תקווה - הוספת שנאי 525 161/24 ק"ו 50 מ | בר אור, מעיין | 2026-07-30 | 2026-07-30 | סיכון בינוני | עבודה אזרחית | WBS: WBE-175 שם פרויקט: פתח תקווה - הוספת שנאי 525 161/24 ק"ו 50 מ מנה״פ: בר אור, מעיין יעד תכנית פיתוח: 30/07/2026 יעד מסתמן: 30/07/2026 | נבחר קבלן אזרחי - "פלוס חזם הנדסה " 10/06/25 - עליה לקרקע . 29/09 - צפי תחילת עבודות הרכבה חשמלית ועבודות רת"ק . יש בעיתיות בציר גישה לתחמ"ג ויש לתקנה לטובת הבאת השנאי 27/08 - עבודות צמ"ן למיקום יסודות טרומיים חלקי | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע |  | WBS: WBE-175 שם פרויקט: פתח תקווה - הוספת שנאי 525 161/24 ק"ו 50 מ מנה״פ: בר אור, מעיין יעד תכנית פיתוח: 30/07/2026 יעד מסתמן: 30/07/2026
כן | WBE-179 | הרחבה | גבעת שאול- הרחבת מסדר 161 ק"ו והתקנת שנא | פוטרמן שרון | 29/02/2026 | 2026-01-31 | סיכון נמוך | תכנון | WBS: WBE-179 שם פרויקט: גבעת שאול- הרחבת מסדר 161 ק"ו והתקנת שנא מנה״פ: פוטרמן שרון יעד תכנית פיתוח: 29/02/2026 יעד מסתמן: 31/01/2026 | הצגת תכנון אזרחי הושלמה ביום 31.7.25 . עם קבלת השרטוטים וכתב הכמויות יועברו הערות מגזר פיקוח . ב 1.7 תחילת קידום פטור מהיתר. נספח 5 א נרשם חלקית עד קבלת הערות מגזר פיקוח. השנאי הועבר לאחסון בתחמ"ש . בהמתנה לקבלת חבילת תכנון, אמור היה להגיע ב 31/8/25 , טרם הועבר, ממתינים להתייחסות. | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון | זירוז קבלת כתבי כמויות
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
WBS: שם פרויקט: מנה״פ: יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900
יציאת דוח להנהלה
צורה זו מייצגת כלי פריסה של טבלה. כלי פריסה של טבלה אינם נתמכים בגירסה זו של Excel. אם הצורה השתנתה בגירסה קודמת של Excel, או אם חוברת העבודה נשמרה ב- Excel 2007 או בגירסה קודמת, לא ניתן להשתמש בכלי הפריסה.
צורה זו מייצגת כלי פריסה של טבלה. כלי פריסה של טבלה אינם נתמכים בגירסה זו של Excel. אם הצורה השתנתה בגירסה קודמת של Excel, או אם חוברת העבודה נשמרה ב- Excel 2007 או בגירסה קודמת, לא ניתן להשתמש בכלי הפריסה.
צורה זו מייצגת כלי פריסה של טבלה. כלי פריסה של טבלה אינם נתמכים בגירסה זו של Excel. אם הצורה השתנתה בגירסה קודמת של Excel, או אם חוברת העבודה נשמרה ב- Excel 2007 או בגירסה קודמת, לא ניתן להשתמש בכלי הפריסה.
צורה זו מייצגת כלי פריסה של טבלה. כלי פריסה של טבלה אינם נתמכים בגירסה זו של Excel. אם הצורה השתנתה בגירסה קודמת של Excel, או אם חוברת העבודה נשמרה ב- Excel 2007 או בגירסה קודמת, לא ניתן להשתמש בכלי הפריסה.
צורה זו מייצגת כלי פריסה של טבלה. כלי פריסה של טבלה אינם נתמכים בגירסה זו של Excel. אם הצורה השתנתה בגירסה קודמת של Excel, או אם חוברת העבודה נשמרה ב- Excel 2007 או בגירסה קודמת, לא ניתן להשתמש בכלי הפריסה.
צורה זו מייצגת כלי פריסה של טבלה. כלי פריסה של טבלה אינם נתמכים בגירסה זו של Excel. אם הצורה השתנתה בגירסה קודמת של Excel, או אם חוברת העבודה נשמרה ב- Excel 2007 או בגירסה קודמת, לא ניתן להשתמש בכלי הפריסה.

## גיליון1 (hidden)
רשימת בחירה | סיכון | חסמים לטיפול | מנה"פ | תו"ב | משגיחים | בודקים
הקפאת תכולה |  |  | אוברקוביץ, ענת | בסיל כהן יפעת | כן | כן
הקפאת תצורה |  |  | אוחייון, איתן | גולדשטיין אורית
תכנון |  |  | אוחנה, אלי | הלוי בת אל
קבלת היתר | סיכון גבוה | אין חסם לטיפול ההנהלה | אוקון שמעון | סויסה ענת
בחירת קבלן | סיכון בינוני | חסם לטיפול רב פרויקטלי | אוריאל שטרית | קיעביץ יוסף
לקראת ביצוע | סיכון נמוך | חסם לטיפול מנהלת מחלקה | אין מנה"פ | רביפור פריד
עבודה אזרחית |  | חסם לטיפול מנהל אגף | אלטחן, קובי | רחאנה ענבל עינב
עבודה אזרחית והרכבות |  | חסם לטיפול סמנכ"ל | אלמארו זיאמר
הרכבה חשמלית |  | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה | ארליך-בקיש, רחלי
הרכבה חשמלית ובדיקות |  | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע | אשקבנד, נסים
בדיקות |  | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון | בן חמו, דביר
טופס 4 |  | חסם לטיפול מנהל מגזר בפיקוח | בר אור, מעיין
הסכם- אגירת אנרגיה |  | אחר | ברח'ד, טובה
הסתיים |  |  | ברקוביץ, משה
גולן, לירון
יהודר בכר, אורית
יעקבי, ניר
כהן (סקאלי), כוכבה
לופטון כהן, אדווה
מזרחי, סולי
סבג, מאיר
פוטרמן, שרון

## דוח שבועי עדכני
ת8ת0( | [25 empty] | חוסר במשאבי יח' תחמש
זיהוי | פרויקט | סוג תחנה | מנה"פ | תו"ב | יעד תכנית פיתוח | יעד חשמול מסתמן | סטטוס הפרויקט על ציר הזמן | זיהוי2 | פירוט שבועי 20/05/2026 | פירוט שבועי 27/05/2026 | פירוט שבועי 03/06/2026 | פירוט שבועי 10/06/2026 | פירוט שבועי 17/06/2026 | פירוט שבועי 24/06/2026 | פירוט שבועי 01/07/2026 | פירוט שבועי 08/07/2026 | פירוט שבועי 15/07/2026 | פירוט שבועי 22/07/2026 | פירוט שבועי 29/07/2026 | פירוט שבועי 05/08/2026 | פירוט שבועי 12/08/2026 | פירוט שבועי 19/8/2026 | פירוט סיכונים וחסמים עיקריים | לטיפול | לטיפול נוסף (במידה ונדרש) | חוסר במשגיחים | חוסר בבודקים | האם נדרש תכנון תקשורת? | פרויקטים קריטים
WBC-064 | רעות - הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו | הקמה | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת | 2028-06-30 | 2028-06-29 | לקראת ביצוע | WBS: WBC-064 שם פרויקט: רעות - הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו מנה״פ: פוטרמן, שרון יעד תכנית פיתוח: 30/06/2028 יעד מסתמן: 29/06/2028 | תאגיד המים - הצעת המחיר לחיבור המים לאורך תוואי הכביש אושרה ע"י מנהל אגף. הועברה לאישור ועדת מכרזים. במקביל ימשיך מול רשות המים תהליך משפטי בנושא. צומת מכביש 443-מתנהלים מול נת"י, מחכים לבדיקת התוכניות וקבלת אומדן לעבודה. סוכם מול המושב שנסדיר את הדרך ונשלם 20 אש"ח בשנה עד הסדרת הצומת מכביש 443. הועבר למנר"א להסדרת הסכם משפטי. סיור קבלנים 09.06.26.צפי קבלת היתר 18.08.26 | תאגיד המים - הצעת המחיר לחיבור המים לאורך תוואי הכביש אושרה ע"י מנהל אגף. הועברה לאישור ועדת מכרזים . במקביל ימשיך מול רשות המים תהליך משפטי בנושא. צומת מכביש 443-מתנהלים מול נת"י, מחכים לבדיקת התוכניות וקבלת אומדן לעבודה. סוכם מול המושב שנסדיר את הדרך ונשלם 20 אש"ח בשנה עד הסדרת הצומת מכביש 443. הועבר למנר"א להסדרת הסכם משפטי. סיור קבלנים 09.06.26.צפי קבלת היתר 18.08.26 | הצעת המחיר לחיבור המים אושר ע"י ועדת מכרזים. נספח סניטרי מעודכן הוגש שוב לתאגיד לבדיקה נוספת. צומת מכביש 443-מתנהלים מול נת"י, מחכים לבדיקת התוכניות וקבלת אומדן לעבודה. סוכם מול המושב שנסדיר את הדרך ונשלם 20 אש"ח בשנה עד הסדרת הצומת מכביש 443. נמצא באישור ועדת מכרזים והועבר למנר"א להסדרת הסכם משפטי. סיור קבלנים 09.06.26.צפי קבלת היתר 18.08.26 | נספח סניטרי - נדרש להסדיר מספר סעיפים נוספים לבקשת התאגיד. בטיפול לסיום השבוע! צומת מכביש 443-מתנהלים מול נת"י, מחכים לבדיקת התוכניות וקבלת אומדן לעבודה. סוכם מול המושב שנסדיר את הדרך ונשלם 20 אש"ח בשנה עד הסדרת הצומת מכביש 443. נמצא באישור ועדת מכרזים והועבר למנר"א להסדרת הסכם משפטי. סיור קבלנים נדחה ל18.06 בעקבות המצב הבטחוני. | נספח סניטרי - אושר. המשך טיפול רישוי מול הועדה. צומת מכביש 443-מתנהלים מול נת"י, מחכים לבדיקת התוכניות וקבלת אומדן לעבודה. וועדת מכרזים אישרה קידום הסכם מול המושב לתוואי דרך זמנית. באחריות מנר"א קידום הסכם משפטי. הסדרת תוואי דרך-בוצע תכנון, יוצג למושב ב 18.6. סיור קבלנים 22.6. | הוגשה הבקשה להיתר בשנית לאחר הזנת כל התנאים. צומת מכביש 443-מתנהלים מול נת"י, מחכים לבדיקת התוכניות וקבלת אומדן לעבודה. וועדת מכרזים אישרה קידום הסכם מול המושב לתוואי דרך זמנית. באחריות מנר"א קידום הסכם משפטי. הסדרת תוואי דרך-בוצע תכנון,הוצג למושב ב 18.6, מחכים לאישור הועד. סיור קבלנים 24.6. | התקיים סיור קבלנים ב 24.06. צפי בחירת קבלן-אמצע אוגוסט. צפי קבלת היתר-אמצע אוגוסט. מחכים לגיבוש הסכם משפטי מול המושב בנושא הכניסה דרך תוואי הדרך הזמנית והסדרתה. | התקיים סיור קבלנים ב 24.06. צפי בחירת קבלן-אמצע אוגוסט. צפי קבלת היתר-סוף יולי. התקיימה היום ישיבה עם ארז סרי בנושא בחינת הצורך בהיתרים עבור דרך הגישה הזמנית מכיוון כפר רות. סוכם כי הוראות התכנית והתשריט ייבדקו פעם נוספת על ידי מנרא ותכנון תחבורה לצורך גיבוש עמדה סופית. עד יום ראשון יועבר עדכון להנהלה בנושא. ככל שיידרש קידום מיידי של הסוגיה מול הוועדה המקומית, תיקבע פגישה דחופה בהקדם, תוך תיאום והסתייעות גם בגורמי המחוז לפי הצורך. | צפי בחירת קבלן – אמצע אוגוסט. צפי קבלת היתר – סוף יולי. בעקבות סוגיית הגישה לתחנה, התקיימה פגישה נוספת עם נציגי כפר רות במטרה לקדם את קבלת אישורם לשיפור הדרך הקיימת בין החממות ולאפשר מעבר באזור זה. ביום 19.07 צפויה להתקיים ישיבת ועד בנושא. הובהרה לנציגי כפר רות דחיפות הפרויקט ועמדת חברת החשמל. נציגי הכפר הביעו נכונות לסייע, והציגו חלופות נוספות אשר אינן ישימות מבחינת דרישות הפרויקט בשלב זה. | צפי בחירת קבלן – אמצע אוגוסט. התקבל היתר הבנייה. בנושא הגישה לתחנה, ועד כפר רות עדכן על אישור עקרוני להתקדמות בתוואי הדרך שהוצג. טיוטת הסכם משפטי הועברה לבחינת היישוב ולהמשך קידום מול הגורמים הרלוונטיים. במקביל, באחריות מנר"א לעדכן את הסכום שסוכם מול היישוב ולהביאו לאישור בוועדת המכרזים. החומר הועבר לבחינה נוספת לארז סרי . | צפי בחירת קבלן – אמצע אוגוסט. התקבל היתר הבנייה. בנושא הגישה לתחנה, ועד כפר רות עדכן על אישור עקרוני להתקדמות בתוואי הדרך שהוצג. טיוטת הסכם משפטי הועברה לבחינת היישוב ולהמשך קידום מול הגורמים הרלוונטיים. במקביל, באחריות מנר"א לעדכן את הסכום שסוכם מול היישוב ולהביאו לאישור בוועדת המכרזים. החומר הועבר לבחינה נוספת לארז סרי . | צפי בחירת קבלן – אמצע אוגוסט. התקבל היתר הבנייה. בנושא הגישה לתחנה, ועד כפר רות עדכן על אישור עקרוני להתקדמות בתוואי הדרך שהוצג. טיוטת הסכם משפטי הועברה לבחינת היישוב ולהמשך קידום מול הגורמים הרלוונטיים. במקביל, באחריות מנר"א לעדכן את הסכום שסוכם מול היישוב ולהביאו לאישור בוועדת המכרזים. החומר הועבר לבחינה נוספת לארז סרי . | נבחר קבלן. התקבל היתר הבנייה. כביש הגישה לתחנה בשלב העברת טיוטת הסכם משפטי בין עורכי הדין. באחריות מנר"א לעדכן את הסכום שסוכם מול היישוב ולהביאו לאישור בוועדת המכרזים. | נבחר קבלן. התקבל היתר הבנייה. כביש הגישה לתחנה בשלב העברת טיוטת הסכם משפטי בין עורכי הדין. באחריות מנר"א לעדכן את הסכום שסוכם מול היישוב ולהביאו לאישור בוועדת המכרזים. | 1. חיבור מים למגרש - הוחלט להניח צנרת לאורך כביש גישה. יש לבצע תיאום עבודה מול קבלן שייבצע את הסדרת הדרך. 2. עבודות חפירה ודיפון משמעותיות שיכולות להאריך את העבודה. 3 . כביש גישה - חסם עיקרי כרגע! לא ניתן להתחיל עבודות בשטח ללא הסדרת דרך גישה. בשל בעיות בהסדרי תנועה זמניים, העבודה חייבת להתבצע דרך המעבר מכפר רות. |  |  |  |  | כן
WBE-158 | ראש העין-הוספת שנאי 521 והרחבת פ"צ 161 | הרחבה | אוברקוביץ, ענת | בסיל כהן יפעת | 2026-11-30 | 2026-10-29 | הרכבה חשמלית | WBS: WBE-158 שם פרויקט: ראש העין-הוספת שנאי 521 והרחבת פ"צ 161 מנה״פ: אוברקוביץ, ענת יעד תכנית פיתוח: 30/11/2026 יעד מסתמן: 29/10/2026 | ציוד התקבל במחסן אשדוד ב 17.5. מחכים לתשובות מGE לתאריך הגעת מומחים לארץ. במקביל נעשים נסיונות מרחוק עם סיוע של GE מול יחידת התחמ"ש להתמודד עם בעיות התקשורת והבקרים בתחנה זו. ישיבת משותפת של כלל הגורמים תתקיים ב 18.05 | ציוד התקבל במחסן אשדוד ב 17.5. מחכים לתשובות מGE לתאריך הגעת מומחים לארץ. במקביל נעשים נסיונות מרחוק עם סיוע של GE מול יחידת התחמ"ש להתמודד עם בעיות התקשורת והבקרים בתחנה זו. יש צורך לפנות ציוד קיים מאולם 161 בהקדם-הועבר לטיפול טארק מול יח' התחמ"ש. הוחלט לקדם את הפרויקט במקביל בשני מישורים – המשך עבודות ההרכבה לצד בדיקה וטיפול במערכת הקיימת – תוך פנייה ליצרן לקבלת הצעות והמשך טיפול הנדסי. | מחכים לתשובות מGE לתאריך הגעת מומחים לארץ. במקביל נעשים נסיונות מרחוק עם סיוע של GE מול יחידת התחמ"ש להתמודד עם בעיות התקשורת והבקרים בתחנה זו. יש צורך לפנות ציוד קיים מאולם 161 בהקדם-הועבר לטיפול טארק מול יח' התחמ"ש. הוחלט לקדם את הפרויקט במקביל בשני מישורים – המשך עבודות ההרכבה לצד בדיקה וטיפול במערכת הקיימת – תוך פנייה ליצרן לקבלת הצעות והמשך טיפול הנדסי. ה.חשמלית מתארגנים להעברת הציוד בשבועיים הקרובים. | מחכים לתשובות מGE לתאריך הגעת מומחים לארץ. במקביל נעשים נסיונות מרחוק עם סיוע של GE מול יחידת התחמ"ש להתמודד עם בעיות התקשורת והבקרים בתחנה זו. יש צורך לפנות ציוד קיים מאולם 161 בהקדם-הועבר לטיפול טארק מול יח' התחמ"ש. הוחלט לקדם את הפרויקט במקביל בשני מישורים – המשך עבודות ההרכבה לצד בדיקה וטיפול במערכת הקיימת – תוך פנייה ליצרן לקבלת הצעות והמשך טיפול הנדסי. ה.חשמלית העבירו את הציוד לאתר ב 08.06. נדרש לקבל התחייבות מצד יחידת התחמ"ש שזמינים לביצוע הפרויקט!! כרגע אין התחייבות מצידם. הנושא עלה לשמוליק וינדר ושרון עיני | הוחלט לקדם את הפרויקט במקביל בשני מישורים – המשך עבודות ההרכבה לצד בדיקה וטיפול במערכת הקיימת – תוך פנייה ליצרן לקבלת הצעות והמשך טיפול הנדסי. ייפתח פרויקט שו"ש מקביל לכשיהיו תשובות מסודרות מול GE. ציוד 161 פונה מהמחסן ונמצא באתר. במהלך העבודה נפל ארגז עם גרמושקה. מחכים לבחינת GE לנזק שנגרם ומשמעותו. לגבי ציוד מפירוק שקיים באתר - בסיור מול יעקב בונן סוכם כי יפנה את רובו לגריטה ומה שלא, יצמיד לקירות ויקרב לפתח הכניסה להרחקה ממיקום עתידי של שדה השנאי. | הוחלט לקדם את הפרויקט במקביל בשני מישורים – המשך עבודות ההרכבה לצד בדיקה וטיפול במערכת הקיימת – תוך פנייה ליצרן לקבלת הצעות והמשך טיפול הנדסי. ייפתח פרויקט שו"ש מקביל לכשיהיו תשובות מסודרות מול GE. העבודה מתוכננת להתחיל ב 30.6 עם הגעת המומחה. לגבי הציוד שנפל במהלך הפריקה - יצאה הודעה מ GE שאינו תקין ושיבדקו חלופות. | תחילת עבודת הרכבה עם מומחה ב 30.06. GE הציעו לקחת את הציוד מגבעת שאול לטובת ראש העין ובמקביל לייצר חדש. עדיין נדרשת התייחסות למומחה DCS ולבעיות התפעוליות בתחנה מצד GE | תחילת עבודת הרכבה עם מומחה ב 30.06. GE הציעו לקחת את הציוד מגבעת שאול לטובת ראש העין ובמקביל לייצר חדש. עדיין ממתינים להתייחסות למומחה DCS ולבעיות התפעוליות בתחנה מצד GE | הפרויקט מתקדם בהתאם ללוח הזמנים מבחינת GE. הושלמו עבודות התקנה עיקריות של ציוד ה-GIS וה-LCC. טופלו מספר אי-התאמות בציוד ללא השפעה על הלו"ז. בדיקות מתח גבוה מתוכננות ל-20.08, ונמשך התיאום מול GE לקראת שלב ההפעלה והבדיקות. | נמשכות עבודות הרכבה באתר. התקבל דיווח כי ייתכן וישנו חוסר בציוד. הנושא עוד בבדיקה. כמו כן, ישנו רכיב שיועד לעבור מפרויקט גבעת שאול ועדיין לא התקבל. טרם התקבל מענה מ‑GE בנושא שדרוג מערכת ה‑DCS. סוגיה זו עלולה להשפיע על חיבור שדה השנאי החדש ועל לוחות הזמנים, ונדרש לקבל בהקדם התייחסות להיקף ההשפעה והפתרון המוצע. | נמשכות עבודות הרכבה באתר. ישנו חוסר במוטות של מנתקים . בבירור מול GE משלוח לארץ. הנושא עוד בבדיקה, יום רביעי תתקיים ישיבה בנושא. . כמו כן, ישנו רכיב שיועד לעבור מפרויקט גבעת שאול ועדיין לא התקבל. טרם התקבל מענה מ‑GE בנושא שדרוג מערכת ה‑DCS. סוגיה זו עלולה להשפיע על חיבור שדה השנאי החדש ועל לוחות הזמנים, ונדרש לקבל בהקדם התייחסות להיקף ההשפעה והפתרון המוצע. בדיקות comissining מסדר 24 ק"ו יחלו ב 3/8. צפי סיום 20/8. מעבדת חשמל תבצע בדיקות שנאי כעזרה ליחידת התחמ"ש בשבוע של תחילת אוגוסט. בתוכנית להיכנס לבדיקות comissining החלמה 23/8 כתלות בהגעת מוטות המנתקים. אפרת תיערך לסיום ב 1.9 שיהיה מוכנות לבדיקות מתח יתר. | נמשכת עבודת הרכבה באתר עם המומחה. ציוד חסר (מוטות למנתקים ושסתומים צריכים להגיע באמצע השבוע לארץ). במידה ויגיע הציוד השבוע, יש עבודת הרכבה לעוד שבוע. 4.8 בודקים של הרכבה חשמלית נכנסים לבדיקות commissining. בהתאם להגעת החלקים יוחלט אם נכנסים לבדיקות מסדר 24/161. צפי סיום בדיקות תחילת ספטמבר. תחילת בדיקות מתח יתר צפוי בתחילת ספטמבר. הגעת הגרמושקה של גבעת שאול בטיסה. צפי מספר ימים. התקבל מענה מGE לגבי סיכון חשמול מסדר 161 כאשר הבקרים אינם תקינים. מתואמת ישיבה להמשך השבוע עם תכנון חשמל, מחלקת הגנות, יחידת התחמ"ש והרכבה חשמלית להמשך דיון בנושא. | בודקים של הרכבה חשמלית נכנסים לבדיקות commissining. בהתאם להגעת החלקים יוחלט אם נכנסים לבדיקות מסדר 24/161. צפי סיום בדיקות תחילת ספטמבר. תחילת בדיקות מתח יתר צפוי בתחילת ספטמבר. הגעת הגרמושקה של גבעת שאול בטיסה. צפי מספר ימים. התקבל מענה מGE לגבי סיכון חשמול מסדר 161 כאשר הבקרים אינם תקינים. הוסכם שיש להפריד בין טיפול זמני שמטרתו להכניס את השדה החדש במהירות, לבין פרויקט שדרוג קבוע שידרוש תכנון, תקצוב ומכרזים, כאשר כל שלב ינוהל על ידי גורם אחר.טיפול זמני לחשמול יינתן ע"י תפעול השנאה. | מבוצעות בדיקות commissining. ציוד חסר הגיע. צפי סיום בדיקות תחילת ספטמבר. יש לתאם לו"ז לבדיקות מתח יתר - יבוצע בישיבה משותפת השבוע. התקבל מענה מGE לגבי סיכון חשמול מסדר 161 כאשר הבקרים אינם תקינים. הוסכם שיש להפריד בין טיפול זמני שמטרתו להכניס את השדה החדש במהירות, לבין פרויקט שדרוג קבוע שידרוש תכנון, תקצוב ומכרזים, כאשר כל שלב ינוהל על ידי גורם אחר.טיפול זמני ונושא פתיחת פרויקט חדש להחלפת מערכת הבקרה יינתן ע"י תפעול השנאה, תמיכה ע"י פרויקטי השנאה. | 1.הגעת מומחה עבור נושא המחשוב. 2. התייחסות לתקלות בבקרים C264 המהוות קושי לחיבור שדה חדש למערכת. 3. ציוד פגום יילקח מגבעת שאול-נדרש לקבל לו"ז להגעת החלק | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע | אחר |  |  |  | מנהלי מגזרים
WBE-188 | אור יהודה -התקנת שנאי רביעי 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א וסוללת קבלים | הרחבה | אוברקוביץ, ענת | בסיל כהן יפעת | 2027-12-31 | 2028-06-29 | תכנון | WBS: WBE-188 שם פרויקט: אור יהודה -התקנת שנאי רביעי 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א וסוללת קבלים מנה״פ: אוברקוביץ, ענת יעד תכנית פיתוח: 31/12/2027 יעד מסתמן: 29/06/2028 | נמשכות עבודות מבדקת תחמ"ש עבור פרויקט מקדים WBM-10562-ST1 . בדיקות מתח יתר נדחו לעוד שבועיים עקב הבעיה שזוהתה במ"ז שסופק ע"י אפקון. צוות אפקון מגיע היום (18.5) לפרק מ"ז במסדרים במחסן אשדוד על מנת להרכיב באור יהודה. צפי חשמול מסדר עדיין אמצע יוני 2026. עבור פרויקטים WBM-10562-ST2+WBE-188 יצאה הזמנה לתכנון אזרחי ב 21.04.26. מבחינת ציוד לפרויקט ההרחבה, הזמנה עדיין לא יצאה! ישנו פער גדול בהצעה של GE מול האומדן שהתקבל, הועבר לרכש להמשך מו"מ מול GE. כמו כן, GE הודיעו על הארכת אספקה מ 12 חודשים ל 16. לו"ז הפרויקט אינו אפשרי. | נמשכות עבודות מבדקת תחמ"ש עבור פרויקט מקדים WBM-10562-ST1 . בדיקות מתח יתר צפויות עוד כשבוע. צפי חשמול מסדר עדיין אמצע יוני 2026. עבור פרויקטים WBM-10562-ST2+WBE-188 יצאה הזמנה לתכנון אזרחי ב 21.04.26. מבחינת ציוד לפרויקט ההרחבה, הזמנה עדיין לא יצאה! ישנו פער גדול בהצעה של GE מול האומדן שהתקבל, הועבר לרכש להמשך מו"מ מול GE. כמו כן, GE הודיעו על הארכת אספקה מ 12 חודשים ל 16. לו"ז הפרויקט אינו אפשרי. | נמשכות עבודות מבדקת תחמ"ש עבור פרויקט מקדים WBM-10562-ST1 . בדיקות מתח יתר צפויות עוד כשבוע. צפי חשמול מסדר סוף יוני 2026. עבור פרויקטים WBM-10562-ST2+WBE-188 יצאה הזמנה לתכנון אזרחי ב 21.04.26. מבחינת ציוד לפרויקט ההרחבה, הזמנה עדיין לא יצאה! ישנו פער גדול בהצעה של GE מול האומדן שהתקבל, הועבר לרכש להמשך מו"מ מול GE. כמו כן, GE הודיעו על הארכת אספקה מ 12 חודשים ל 16. לו"ז הפרויקט אינו אפשרי. עם העדכון על ההזמנה יבוצע עדכון בתוכנית הפיתוח בהתאם מול מטה החטיבה | נמשכות עבודות מבדקת תחמ"ש עבור פרויקט מקדים WBM-10562-ST1 . בדיקת מתח יתר למקשרים 1-2 ו-1-4 הסתיימה ב 07.06. צפי חשמול מסדר סוף יוני 2026. עבור פרויקטים WBM-10562-ST2+WBE-188 יצאה הזמנה לתכנון אזרחי ב 21.04.26. מבחינת ציוד לפרויקט ההרחבה, הזמנה עדיין לא יצאה! ישנו פער גדול בהצעה של GE מול האומדן שהתקבל, הועבר לרכש להמשך מו"מ מול GE. כמו כן, GE הודיעו על הארכת אספקה מ 12 חודשים ל 16. לו"ז הפרויקט אינו אפשרי. עם העדכון על ההזמנה יבוצע עדכון בתוכנית הפיתוח בהתאם מול מטה החטיבה | נמשכות עבודות מבדקת תחמ"ש עבור פרויקט מקדים WBM-10562-ST1 . צפי חשמול מסדר סוף יוני 2026.-תחילת יולי. עבור פרויקטים WBM-10562-ST2+WBE-188 יצאה הזמנה לתכנון אזרחי ב 21.04.26. מבחינת ציוד לפרויקט ההרחבה, הזמנה עדיין לא יצאה! ישנו פער גדול בהצעה של GE מול האומדן שהתקבל, הועבר לרכש להמשך מו"מ מול GE. כמו כן, GE הודיעו על הארכת אספקה מ 12 חודשים ל 17. לו"ז הפרויקט אינו אפשרי. עם העדכון על ההזמנה יבוצע עדכון בתוכנית הפיתוח בהתאם מול מטה החטיבה | נמשכות עבודות מבדקת תחמ"ש עבור פרויקט מקדים WBM-10562-ST1 . צפי חשמול מסדר סוף יולי 2026 עקב עדכונים שקיימים בהגנות. עבור פרויקטים WBM-10562-ST2+WBE-188 יצאה הזמנה לתכנון אזרחי ב 21.04.26. מבחינת ציוד לפרויקט ההרחבה, הזמנה עדיין לא יצאה! ישנו פער גדול בהצעה של GE מול האומדן שהתקבל, הועבר לרכש להמשך מו"מ מול GE. כמו כן, GE הודיעו על הארכת אספקה מ 12 חודשים ל 17. לו"ז הפרויקט אינו אפשרי. עם העדכון על ההזמנה יבוצע עדכון בתוכנית הפיתוח בהתאם מול מטה החטיבה | צפי הגעת מסדר 161-אוקטובר 2027. נדרש יהיה לעדכן את לו"ז הפרויקט בהתאם. הפרויקט נמצא בשלב תכנון אזרחי. מתואמת ישיבה מול יחידת התחמ"ש ותכנון בנושא שלביות ביצוע העבודה עבור החלפת מערכת SCS. | היום התקיימה פגישה מול תכנון חשמלי ויחידת התחמ"ש בנושא שלביות ביצוע העבודה עבור החלפת מערכת SCS. יש צורך לקיים את ההחלפה עם החלפת מסדר מ"ג 2. בשבוע הבא מתואמת פגישה מול המחוז לתיאום לוחות זמנים ובהתאם יוחלט לו"ז לפרויקט ההרחבה. במקביל, תכנון אזרחי בשלבי סיום. הזמנה למסדר 161 הוקמה , צפי הגעה 12.2027 | היום התקיימה פגישה מול תכנון חשמלי ויחידת התחמ"ש בנושא שלביות ביצוע העבודה עבור החלפת מערכת SCS. יש צורך לקיים את ההחלפה עם החלפת מסדר מ"ג 2. השבוע מתואמת פגישה מול המחוז לתיאום לוחות זמנים ובהתאם יוחלט לו"ז לפרויקט ההרחבה. במקביל, תכנון אזרחי בשלבי סיום (הועבר לכתב כמויות). הזמנה למסדר 161 הוקמה , צפי הגעה 12.2027 | בישיבה שהתקיימה מול המחוז הוחלט כי קיים קושי לבצע את פרויקט החלפת מסדר מ"ג פ"צ 2 כעת ויש לדחות את הביצוע לאחר עבודות הכנסה לניצול שנאי 521. כ"כ יופרד עבור שני הפרויקטים ויעודכן לו"ז בהקדם. | בישיבה שהתקיימה מול המחוז הוחלט כי קיים קושי לבצע את פרויקט החלפת מסדר מ"ג פ"צ 2 כעת ויש לדחות את הביצוע לאחר עבודות הכנסה לניצול שנאי 521. כ"כ יופרד עבור שני הפרויקטים ויעודכן לו"ז בהקדם. | בישיבה שהתקיימה מול המחוז הוחלט כי קיים קושי לבצע את פרויקט החלפת מסדר מ"ג פ"צ 2 כעת ויש לדחות את הביצוע לאחר עבודות הכנסה לניצול שנאי 521. כ"כ יופרד עבור שני הפרויקטים ויעודכן לו"ז בהקדם. | בישיבה שהתקיימה מול המחוז הוחלט כי קיים קושי לבצע את פרויקט החלפת מסדר מ"ג פ"צ 2 כעת ויש לדחות את הביצוע לאחר עבודות הכנסה לניצול שנאי 521. כ"כ יופרד עבור שני הפרויקטים ויעודכן לו"ז בהקדם. | בישיבה שהתקיימה מול המחוז הוחלט כי קיים קושי לבצע את פרויקט החלפת מסדר מ"ג פ"צ 2 כעת ויש לדחות את הביצוע לאחר עבודות הכנסה לניצול שנאי 521. כ"כ יופרד עבור שני הפרויקטים ויעודכן לו"ז בהקדם. | לא ניתן יהיה לעמוד בלו"ז הפרויקט | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון |  |  |  | כן
WBE-196 | "בארות יצחק – הרחבת פ""צ והוספת שנאי חמישי 161/24 ק""ו, 50 מגוו""א וסוללות קבלים." | הרחבה | אוברקוביץ, ענת | בסיל כהן יפעת | 2027-06-30 | 2027-11-10 | תכנון | WBS: WBE-196 שם פרויקט: "בארות יצחק – הרחבת פ""צ והוספת שנאי חמישי 161/24 ק""ו, 50 מגוו""א וסוללות קבלים." מנה״פ: אוברקוביץ, ענת יעד תכנית פיתוח: 30/06/2027 יעד מסתמן: 10/11/2027 | פרויקט WBE-196 (הרחבת פ"צ והוספת שנאי חמישי+מכולת מ"ג): נמצא בשלב תכנון אזרחי. במקביל מתקיימות ישיבות מול חטיבת רשת להגדרת תכולות וצרכים בתחנה זו. ב 13.5 תתקיים ישיבה אצל הסמנכ"ל. בהתקבלו תוצאות אוקסודיגו לתכנון קידוח כבלי מ"ג. התגלו פערים בתכנון מ"ג מול אזרחי. הנושא בבדיקה. | פרויקט WBE-196 (הרחבת פ"צ והוספת שנאי חמישי+מכולת מ"ג): נמצא בשלב תכנון אזרחי. במקביל מתקיימות ישיבות מול חטיבת רשת להגדרת תכולות וצרכים בתחנה זו. ב 31.5 תתקיים ישיבה מול אגף רשת ירושלים ונגב ומרחב איילון לקבלת החלטות. התקבלו תוצאות אוקסודיגו לתכנון קידוח כבלי מ"ג. התגלו פערים בתכנון מ"ג מול אזרחי. הנושא בבדיקה. | בישיבה מול אגף רשת ירושלים ונגב סוכם כי ככל הנראה נלך על פתרון של ניידת. ישיבה נוספת תתקיים עוד שבועיים לטיוב תכולות ודיוק תיאום העבודה. בכל מקרה, יש לבחון את נושא הגנת פ"צ והזזת עמוד מ"ע שנדרש לטובת הארכת פ"צ . חשוב להדגיש כי יציאות מ"ג יהיו רק לקראת רבעון ראשון של 2027. | בישיבה מול אגף רשת ירושלים ונגב סוכם כי ככל הנראה נלך על פתרון של ניידת. ישיבה נוספת תתקיים עוד שבועיים לטיוב תכולות ודיוק תיאום העבודה. בכל מקרה, יש לבחון את נושא הגנת פ"צ והזזת עמוד מ"ע שנדרש לטובת הארכת פ"צ . חשוב להדגיש כי יציאות מ"ג יהיו רק לקראת רבעון ראשון של 2027. | בישיבה מול אגף רשת ירושלים ונגב סוכם כי ככל הנראה נלך על פתרון של ניידת. ישיבה נוספת תתקיים עוד שבועיים לטיוב תכולות ודיוק תיאום העבודה. בכל מקרה, יש לבחון את נושא הגנת פ"צ והזזת עמוד מ"ע שנדרש לטובת הארכת פ"צ . חשוב להדגיש כי יציאות מ"ג יהיו רק לקראת רבעון ראשון של 2027. נקבעה ישיבה ב 16.06 לטובת מתן מענה לחטיבת הרשת. | תתקיים ישיבה ביום חמישי 25.6 מול אגף רשת לטובת קבלת הסכמת כל הצדדים לחלופה המצועת - החלפת 4 שנאים ל 75 מגוו"א והצבת ארבע מכולות. | הפרויקט כרגע נמצא בהגדרת תכולה חדשה. מתואמת ישיבה נוספת של הנהלת האגף מול אגף רשת ירושלים והנגב לעוד שבועיים. בזמן זה נבחן לו"ז הפרויקט עם כל הגורמים המעורבים. ב 5.7 מתואם סיור עם יחידת התחמ"ש, פיקוח אזרחי ותכנון אזרחי לטובת דיוק שלבי הביצוע והבנת מורכבותו. | הפרויקט כרגע נמצא בהגדרת תכולה חדשה. מתואמת ישיבה נוספת של הנהלת האגף מול אגף רשת ירושלים והנגב לעוד שבועיים. בזמן זה נבחן לו"ז הפרויקט עם כל הגורמים המעורבים. התקיים סיור ב 5.7 בשטח עם יחידת התחמ"ש, פיקוח אזרחי ותכנון אזרחי לטובת דיוק שלבי הביצוע והבנת מורכבותו. | הפרויקט כרגע נמצא בהגדרת תכולה חדשה. מתואמת ישיבה נוספת של הנהלת האגף מול אגף רשת ירושלים והנגב לעוד שבועיים. בזמן זה נבחן לו"ז הפרויקט עם כל הגורמים המעורבים. התקיים סיור ב 5.7 בשטח עם יחידת התחמ"ש, פיקוח אזרחי ותכנון אזרחי לטובת דיוק שלבי הביצוע והבנת מורכבותו. | הפרויקט כרגע נמצא בהגדרת תכולה חדשה. תתואם ישיבה נוספת של הנהלת האגף מול אגף רשת ירושלים והנגב . בזמן זה נבחן לו"ז הפרויקט עם כל הגורמים המעורבים. מתבצעים יונים שבועיים מול תפעול המחוז ומהנדס האגף . ישיבה נוספת תואמה לשבוע הבא. | הפרויקט כרגע נמצא בהגדרת תכולה חדשה. תתואם ישיבה נוספת של הנהלת האגף מול אגף רשת ירושלים והנגב (מתוכננת לתאריך 29.7) . בזמן זה נבחן לו"ז הפרויקט עם כל הגורמים המעורבים. מתבצעים דיונים שבועיים מול תפעול המחוז ומהנדס האגף . | הפרויקט כרגע נמצא בהגדרת תכולה חדשה. תתואם ישיבה נוספת של הנהלת האגף מול אגף רשת ירושלים והנגב (מתוכננת לתאריך 29.7) . בזמן זה נבחן לו"ז הפרויקט עם כל הגורמים המעורבים. מתבצעים דיונים שבועיים מול תפעול המחוז ומהנדס האגף . | הפרויקט כרגע נמצא בהגדרת תכולה חדשה. לבקשת ירון, תקבע ישיבת נושאים קריטיים בהקדם. | הפרויקט כרגע נמצא בהגדרת תכולה חדשה. לבקשת ירון, תקבע ישיבת נושאים קריטיים בהקדם. | 1. לא ניתן לעמוד בתאריך יעד תכנית הפיתוח. הועברה בקשה לשינוי. 2. עמידה בלו"ז הפצת כתב כמויות. 3. אישור נגה ושינוי תכולות הפרויקטים | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון
WBE-125 | תמנע-רב-שלבי,שדרוג מסדר 161 ק"ו מע' עזר | הרחבה | אוחייון, איתן | בסיל כהן יפעת | 2027-10-30 | 2027-11-30 | בחירת קבלן | WBS: WBE-125 שם פרויקט: תמנע-רב-שלבי,שדרוג מסדר 161 ק"ו מע' עזר מנה״פ: אוחייון, איתן יעד תכנית פיתוח: 30/10/2027 יעד מסתמן: 30/11/2027 | חומר עבר לחוזים, מארגנים לפני העברה לרכש נספח 5 בהכנה | חומר עבר לחוזים, מארגנים לפני העברה לרכש נספח 5 בהכנה | חומר עבר לחוזים, מארגנים לפני העברה לרכש נספח 5 בהכנה | חומר עבר לחוזים, מארגנים לפני העברה לרכש נספח 5 בהכנה | חומר עבר לחוזים, מארגנים לפני העברה לרכש נספח 5 בהכנה | חומר עבר לחוזים, מארגנים לפני העברה לרכש נספח 5 בהכנה | נספח 5 בחתימה יידרש תיעדוף ברכש ליציאה למכרז | בהעברה לרכש למכרז, נדרש תיעדוף במחלקת מכרזים | עבר לרכש למכרז, נדרש תיעדוף במחלקת מכרזים | עבר לרכש למכרז, נדרש תיעדוף במחלקת מכרזים | עבר לרכש למכרז, נדרש תיעדוף במחלקת מכרזים | עבר לרכש למכרז, נדרש תיעדוף במחלקת מכרזים | עבר לרכש למכרז, נדרש תיעדוף במחלקת מכרזים | עבר לרכש למכרז, נדרש תיעדוף במחלקת מכרזים | עיכוב ביציאה למכרז מסכן תחילת עבודות בעונת הפסקות קרובה ועלול לדחות את סיום הפרויקט | חסם לטיפול מנהל מגזר בפיקוח | חסם לטיפול מנהלת מחלקה |  |  | כן | מנהלי מגזרים
WBE-200 | תמנע-הוספת שנאי שני 50 מגוו"א | הרחבה | אוחייון, איתן | בסיל כהן יפעת | 2027-10-31 | 2027-10-30 | תכנון | WBS: WBE-200 שם פרויקט: תמנע-הוספת שנאי שני 50 מגוו"א מנה״פ: אוחייון, איתן יעד תכנית פיתוח: 31/10/2027 יעד מסתמן: 30/10/2027 | הוגשה בקשה לקדם בתכנון להוסיף כתכולה לקבלן שיבחר ל WBE125 נדרש תכנון אזרחי לביצוע WBE-200 עד 31/12/2026 | יקודם בתכנון להוסיף כתכולה לקבלן שיבחר ל WBE125 נדרש תכנון אזרחי לביצוע WBE-200 עד 31/12/2026 | יקודם בתכנון להוסיף כתכולה לקבלן שיבחר ל WBE125 נדרש תכנון אזרחי לביצוע WBE-200 עד 31/12/2026 | יקודם בתכנון להוסיף כתכולה לקבלן שיבחר ל WBE125 נדרש תכנון אזרחי לביצוע WBE-200 עד 31/12/2026 | יקודם בתכנון להוסיף כתכולה לקבלן שיבחר ל WBE125 נדרש תכנון אזרחי לביצוע WBE-200 עד 31/12/2026 | יקודם בתכנון להוסיף כתכולה לקבלן שיבחר ל WBE125 נדרש תכנון אזרחי לביצוע WBE-200 עד 31/12/2026 | יקודם בתכנון להוסיף כתכולה לקבלן שיבחר ל WBE125 נדרש תכנון אזרחי לביצוע WBE-200 עד 31/12/2026 | יקודם בתכנון להוסיף כתכולה לקבלן שיבחר ל WBE125 נדרש תכנון אזרחי לביצוע WBE-200 עד 31/12/2026 | יקודם בתכנון להוסיף כתכולה לקבלן שיבחר ל WBE125 נדרש תכנון אזרחי לביצוע WBE-200 עד 31/12/2026 | יקודם בתכנון להוסיף כתכולה לקבלן שיבחר ל WBE125 נדרש תכנון אזרחי לביצוע WBE-200 עד 31/12/2026 | יקודם בתכנון להוסיף כתכולה לקבלן שיבחר ל WBE125 נדרש תכנון אזרחי לביצוע WBE-200 עד 31/12/2026 | יקודם בתכנון להוסיף כתכולה לקבלן שיבחר ל WBE125 נדרש תכנון אזרחי לביצוע WBE-200 עד 31/12/2026 | יקודם בתכנון להוסיף כתכולה לקבלן שיבחר ל WBE125 נדרש תכנון אזרחי לביצוע WBE-200 עד 31/12/2026 | יקודם בתכנון להוסיף כתכולה לקבלן שיבחר ל WBE125 נדרש תכנון אזרחי לביצוע WBE-200 עד 31/12/2026
WBE-235 | צומת כרמיה – הקמת 2 שדות מ"ע חדשים והתאמת שדה 1 לזרם 2000 א'. משיק ל-WBO-824, WBO-823 . | הרחבה | אוחייון, איתן | בסיל כהן יפעת | 2027-10-31 | 2027-10-31 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-235 שם פרויקט: צומת כרמיה – הקמת 2 שדות מ"ע חדשים והתאמת שדה 1 לזרם 2000 א'. משיק ל-WBO-824, WBO-823 . מנה״פ: אוחייון, איתן יעד תכנית פיתוח: 31/10/2027 יעד מסתמן: 31/10/2027 | נקבע קבלן זוכה שיחת פתיחה עם הקבלן נדחתה ל 19/5 | נקבע קבלן זוכה צפי עליה לקרקע 8/6/2026 | נקבע קבלן זוכה, עבר הדרכת בטיחות צפי עליה לקרקע 8/6/2026 | קבלן עלה לשטח 7/6/2026 | קבלן עלה לשטח 7/6/2026 | קבלן עלה לשטח 7/6/2026 | קבלן עלה לשטח 7/6/2026 תחילת עבודות על מסדרי אפס | קבלן עלה לשטח 7/6/2026 החלו עבודות על מסדרי אפס ושדה 14 | קבלן עלה לשטח 7/6/2026 החלו עבודות על מסדרי אפס ושדה 14 | קבלן עלה לשטח 7/6/2026 החלו עבודות על מסדרי אפס ושדה 14 | קבלן עלה לשטח 7/6/2026 החלו עבודות על מסדרי אפס ושדה 14 | קבלן עלה לשטח 7/6/2026 החלו עבודות על מסדרי אפס ושדה 14 בוצע סיור בשטח לבדיקת ביסוס עמודים | קבלן עלה לשטח 7/6/2026 החלו עבודות על מסדרי אפס ושדה 14 בוצע סיור בשטח לבדיקת ביסוס עמודים | קבלן עלה לשטח 7/6/2026 החלו עבודות על מסדרי אפס ושדה 14 בוצע סיור בשטח לבדיקת ביסוס עמודים | [5 empty] | כן
WBE-260 | מצפה רמון - התקנת שנאי מס' 531- מערכתי | הרחבה | אוחייון, איתן | בסיל כהן יפעת | 2026-08-31 | 2027-04-26 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-260 שם פרויקט: מצפה רמון - התקנת שנאי מס' 531- מערכתי מנה״פ: אוחייון, איתן יעד תכנית פיתוח: 31/08/2026 יעד מסתמן: 26/04/2027 | נקבע קבלן זוכה עליה לקרקע צפויה בסוף מאי | נקבע קבלן זוכה עליה לקרקע צפויה בסוף מאי | נקבע קבלן זוכה עליה לקרקע צפויה באמצע יוני | נקבע קבלן זוכה עליה לקרקע צפויה באמצע יוני | נקבע קבלן זוכה, השבוע שיחת פתיחה צפי עליה לקרקע צפויה בשבוע הבא | שיחת פתיחה עם הקבלן נדחתה ל 21/6/2026 צפי עליה לקרקע צפויה בעוד כשבועיים | עליה לקרקע נקבעה ל 5/7/2026 | קבלן עלה לקרקע, החל בסימונים | קבלן עלה לקרקע, החל בחפירות גישוש | קבלן עלה לקרקע, החל בחפירת יסודות | קבלן עלה לקרקע, החל בחפירת יסודות | קבלן עלה לקרקע, החל בחפירת יסודות | קבלן עלה לקרקע, החל בחפירת יסודות | קבלן עלה לקרקע, החל בחפירת יסודות נדרשת העתקת תשתיות ביטחון | אי עמידה בתכנית פיתוח נדרש עדכון ת.פ. | חסם לטיפול רב פרויקטלי |  |  |  |  | מנהל אגף
WBE-259 | מצפה רמון - החלפת שנאי מס' 532- מערכתי | הרחבה | אוחייון, איתן | בסיל כהן יפעת | 2027-05-30 | 2027-11-30 | בחירת קבלן | WBS: WBE-259 שם פרויקט: מצפה רמון - החלפת שנאי מס' 532- מערכתי מנה״פ: אוחייון, איתן יעד תכנית פיתוח: 30/05/2027 יעד מסתמן: 30/11/2027 | תכולה אזרחית נכללה כאופציה במכרז של WBE260. לאחר שיבחר קבלן ובהתאם לביצועים שלו יוחלט אם נדרש תכנון למכרז או לביצוע | תכולה אזרחית נכללה כאופציה במכרז של WBE260. לאחר שיבחר קבלן ובהתאם לביצועים שלו יוחלט אם נדרש תכנון למכרז או לביצוע | תכולה אזרחית נכללה כאופציה במכרז של WBE260. לאחר שיבחר קבלן ובהתאם לביצועים שלו יוחלט אם נדרש תכנון למכרז או לביצוע | תכולה אזרחית נכללה כאופציה במכרז של WBE260. לאחר שיבחר קבלן ובהתאם לביצועים שלו יוחלט אם נדרש תכנון למכרז או לביצוע | תכולה אזרחית נכללה כאופציה במכרז של WBE260. לאחר שקבלן יתחיל בעבודות, ובהתאם לביצועים שלו יוחלט אם נדרש תכנון למכרז או לביצוע | תכולה אזרחית נכללה כאופציה במכרז של WBE260. לאחר שקבלן יתחיל בעבודות, ובהתאם לביצועים שלו יוחלט אם נדרש תכנון למכרז או לביצוע | תכולה אזרחית נכללה כאופציה במכרז של WBE260. לאחר שקבלן יתחיל בעבודות, ובהתאם לביצועים שלו יוחלט אם נדרש תכנון למכרז או לביצוע | תכולה אזרחית נכללה כאופציה במכרז של WBE260. לאחר שקבלן יתחיל בעבודות, ובהתאם לביצועים שלו יוחלט אם נדרש תכנון למכרז או לביצוע - יבחן שוב במחצית אוגוסט | תכולה אזרחית נכללה כאופציה במכרז של WBE260. לאחר שקבלן יתחיל בעבודות, ובהתאם לביצועים שלו יוחלט אם נדרש תכנון למכרז או לביצוע - יבחן שוב במחצית אוגוסט | תכולה אזרחית נכללה כאופציה במכרז של WBE260. לאחר שקבלן יתחיל בעבודות, ובהתאם לביצועים שלו יוחלט אם נדרש תכנון למכרז או לביצוע - יבחן שוב במחצית אוגוסט | תכולה אזרחית נכללה כאופציה במכרז של WBE260. לאחר שקבלן יתחיל בעבודות, ובהתאם לביצועים שלו יוחלט אם נדרש תכנון למכרז או לביצוע - יבחן שוב במחצית אוגוסט | תכולה אזרחית נכללה כאופציה במכרז של WBE260. לאחר שקבלן יתחיל בעבודות, ובהתאם לביצועים שלו יוחלט אם נדרש תכנון למכרז או לביצוע - יבחן שוב במחצית אוגוסט | תכולה אזרחית נכללה כאופציה במכרז של WBE260. לאחר שקבלן יתחיל בעבודות, ובהתאם לביצועים שלו יוחלט אם נדרש תכנון למכרז או לביצוע - יבחן שוב במחצית אוגוסט | תכולה אזרחית נכללה כאופציה במכרז של WBE260. לאחר שקבלן יתחיל בעבודות, ובהתאם לביצועים שלו יוחלט אם נדרש תכנון למכרז או לביצוע - יבחן שוב במחצית אוגוסט | אי עמידה בתכנית פיתוח נדרש עדכון ת.פ. | חסם לטיפול רב פרויקטלי
WBE-118 | יוטבתה - החלפת שנאי 531 ועיגון השנאי | הרחבה | אוחייון, איתן | בסיל כהן יפעת | 2027-12-31 | 2027-12-30 | הקפאת תכולה | WBS: WBE-118 שם פרויקט: יוטבתה - החלפת שנאי 531 ועיגון השנאי מנה״פ: אוחייון, איתן יעד תכנית פיתוח: 31/12/2027 יעד מסתמן: 30/12/2027 | השנאי הוחלף, לא בוצעו תכולות אזרחיות. יבוצעו בסיום WBE202 הוספת שנאי 533 הוגשה בקשה להכללת התכולות הנותרות בפרויקט ההרחבה WBE-120 התכנון לא החל לתכנן מאחר ולא נכנס לתכנית העבודה נדרש לבצע תיאום מחודש של סדרי הפעילויות שיתאים עם הריסת מבנה הפיקוד הישן - יש להוציא את התכולות שנותרו יחד עם תכולות שקבלן אזרחי לא יוכל לבצע לתיחור מחדש | השנאי הוחלף, לא בוצעו תכולות אזרחיות. יבוצעו בסיום WBE202 הוספת שנאי 533 הוגשה בקשה להכללת התכולות הנותרות בפרויקט ההרחבה WBE-120 התכנון לא החל לתכנן מאחר ולא נכנס לתכנית העבודה נדרש לבצע תיאום מחודש של סדרי הפעילויות שיתאים עם הריסת מבנה הפיקוד הישן - יש להוציא את התכולות שנותרו יחד עם תכולות שקבלן אזרחי לא יוכל לבצע לתיחור מחדש | השנאי הוחלף, לא בוצעו תכולות אזרחיות. יבוצעו בסיום WBE202 הוספת שנאי 533 הוגשה בקשה להכללת התכולות הנותרות בפרויקט ההרחבה WBE-120 יש להוציא את התכולות שנותרו יחד עם תכולות שקבלן אזרחי לא יוכל לבצע לתיחור מחדש | השנאי הוחלף, לא בוצעו תכולות אזרחיות. יבוצעו בסיום WBE202 הוספת שנאי 533 הוגשה בקשה להכללת התכולות הנותרות בפרויקט ההרחבה WBE-120 יש להוציא את התכולות שנותרו יחד עם תכולות שקבלן אזרחי לא יוכל לבצע לתיחור מחדש 1/2027 | השנאי הוחלף, לא בוצעו תכולות אזרחיות. יבוצעו בסיום WBE202 הוספת שנאי 533 הוגשה בקשה להכללת התכולות הנותרות בפרויקט ההרחבה WBE-120 יש להוציא את התכולות שנותרו יחד עם תכולות שקבלן אזרחי לא יוכל לבצע לתיחור מחדש 1/2027 | השנאי הוחלף, לא בוצעו תכולות אזרחיות. יבוצעו בסיום WBE202 הוספת שנאי 533 הוגשה בקשה להכללת התכולות הנותרות בפרויקט ההרחבה WBE-120 יש להוציא את התכולות שנותרו יחד עם תכולות שקבלן אזרחי לא יוכל לבצע לתיחור מחדש 1/2027 | השנאי הוחלף, לא בוצעו תכולות אזרחיות. יבוצעו בסיום WBE202 הוספת שנאי 533 הוגשה בקשה להכללת התכולות הנותרות בפרויקט ההרחבה WBE-120 יש להוציא את התכולות שנותרו יחד עם תכולות שקבלן אזרחי לא יוכל לבצע לתיחור מחדש 1/2027 | השנאי הוחלף, לא בוצעו תכולות אזרחיות. יבוצעו בסיום WBE202 הוספת שנאי 533 הוגשה בקשה להכללת התכולות הנותרות בפרויקט ההרחבה WBE-120 יש להוציא את התכולות שנותרו יחד עם תכולות שקבלן אזרחי לא יוכל לבצע לתיחור מחדש 1/2027 | השנאי הוחלף, לא בוצעו תכולות אזרחיות. יבוצעו בסיום WBE202 הוספת שנאי 533 הוגשה בקשה להכללת התכולות הנותרות בפרויקט ההרחבה WBE-120 יש להוציא את התכולות שנותרו יחד עם תכולות שקבלן אזרחי לא יוכל לבצע לתיחור מחדש 1/2027 | השנאי הוחלף, לא בוצעו תכולות אזרחיות. יבוצעו בסיום WBE202 הוספת שנאי 533 הוגשה בקשה להכללת התכולות הנותרות בפרויקט ההרחבה WBE-120 יש להוציא את התכולות שנותרו יחד עם תכולות שקבלן אזרחי לא יוכל לבצע לתיחור מחדש 1/2027 | השנאי הוחלף, לא בוצעו תכולות אזרחיות. יבוצעו בסיום WBE202 הוספת שנאי 533 הוגשה בקשה להכללת התכולות הנותרות בפרויקט ההרחבה WBE-120 יש להוציא את התכולות שנותרו יחד עם תכולות שקבלן אזרחי לא יוכל לבצע לתיחור מחדש 1/2027 | השנאי הוחלף, לא בוצעו תכולות אזרחיות. יבוצעו בסיום WBE202 הוספת שנאי 533 הוגשה בקשה להכללת התכולות הנותרות בפרויקט ההרחבה WBE-120 יש להוציא את התכולות שנותרו יחד עם תכולות שקבלן אזרחי לא יוכל לבצע לתיחור מחדש 1/2027 | השנאי הוחלף, לא בוצעו תכולות אזרחיות. יבוצעו בסיום WBE202 הוספת שנאי 533 הוגשה בקשה להכללת התכולות הנותרות בפרויקט ההרחבה WBE-120 יש להוציא את התכולות שנותרו יחד עם תכולות שקבלן אזרחי לא יוכל לבצע לתיחור מחדש 1/2027 | השנאי הוחלף, לא בוצעו תכולות אזרחיות. יבוצעו בסיום WBE202 הוספת שנאי 533 הוגשה בקשה להכללת התכולות הנותרות בפרויקט ההרחבה WBE-120 יש להוציא את התכולות שנותרו יחד עם תכולות שקבלן אזרחי לא יוכל לבצע לתיחור מחדש 1/2027
WBE-120 | יוטבתה-שדרוג התחמ"ש-רב שלבי | הרחבה | אוחייון, איתן | בסיל כהן יפעת | 2026-10-30 | 30/10/2026 שדות 3+9 | הרכבה חשמלית | WBS: WBE-120 שם פרויקט: יוטבתה-שדרוג התחמ"ש-רב שלבי מנה״פ: אוחייון, איתן יעד תכנית פיתוח: 30/10/2026 יעד מסתמן: 30/10/2026 שדות 3+9 | בשלב הרכבת ציוד מ"ע בשדות 1. הרכבה חשמלית בעבודה - נדרש תיאום קבלן להשחלת כבלים ותיאום בדיקות עם אפרת קריטי 2. הולכה לא ביצעו סיבוב עמוד (הפסקת קו למספר ימים), הוכנס לתכנית העבודה ובקשת הפסקות בהתאם - ידחה לעונת הפסקות הבאה - מעכב את הפרויקט | בשלב הרכבת ציוד מ"ע בשדות 1. הרכבה חשמלית בעבודה - קבלן להשחלת כבלים החל בעבודה שבוע שעבר אך לא ממשיך השבוע, תיאום בדיקות עם אפרת קריטי - מתוכנן סיור בשבוע הבא 2. הולכה לא ביצעו סיבוב עמוד (הפסקת קו למספר ימים), הוכנס לתכנית העבודה ובקשת הפסקות בהתאם - ידחה לעונת הפסקות הבאה - מעכב את הפרויקט | בשלב הרכבת ציוד מ"ע בשדות 1. הרכבה חשמלית בעבודה - קבלן להשחלת כבלים החל בעבודה שבוע שעבר אך לא ממשיך השבוע, תיאום בדיקות עם אפרת קריטי 2. הולכה לא ביצעו סיבוב עמוד (הפסקת קו למספר ימים), הוכנס לתכנית העבודה ובקשת הפסקות בהתאם - ידחה לעונת הפסקות הבאה - מעכב את הפרויקט | בדיקת ציוד מ"ע בשדות נקבעה ל 14/6/2026 1. הרכבה חשמלית בעבודה - קבלן להשחלת כבלים החל בעבודה. חסרים כבלים, בבדיקת השלמות 2. הולכה לא ביצעו סיבוב עמוד (הפסקת קו למספר ימים), הוכנס לתכנית העבודה ובקשת הפסקות בהתאם - ידחה לעונת הפסקות הבאה - מעכב את הפרויקט | בדיקת ציוד מ"ע בשדות תתחיל ב 15/6/2026 1. הרכבה חשמלית בעבודה - קבלן להשחלת כבלים החל בעבודה. חסרים כבלים, בבדיקת השלמות 2. הולכה לא ביצעו סיבוב עמוד (הפסקת קו למספר ימים), הוכנס לתכנית העבודה ובקשת הפסקות בהתאם - ידחה לעונת הפסקות הבאה - מעכב את הפרויקט | בדיקת ציוד מ"ע בשדות החל, ממשיכים ב 28/6 1. הרכבה חשמלית בעבודה - קבלן להשחלת כבלים החל בעבודה. חסרים כבלים, בבדיקת השלמות - ימשיך ב 28/6 2. הולכה לא ביצעו סיבוב עמוד (הפסקת קו למספר ימים), הוכנס לתכנית העבודה ובקשת הפסקות בהתאם - ידחה לעונת הפסקות הבאה - מעכב את הפרויקט | בביצוע בדיקת ציוד מ"ע בשדות הרכבה חשמלית בעבודה - קבלן להשחלת כבלים החל בעבודה. קבלן אזרחי חוזר להשלמות ב 30/6/2026 בדיקת הארקות מתוכננת ל 30/6/2026 הולכה לא ביצעו סיבוב עמוד (הפסקת קו למספר ימים), הוכנס לתכנית העבודה ובקשת הפסקות בהתאם - ידחה לעונת הפסקות הבאה | בוצעה בדיקת ציוד מ"ע בשדות הרכבה חשמלית בעבודה - קבלן להשחלת כבלים החל בעבודה. קבלן אזרחי חזר להשלמות ב 5/7/2026 בוצעה בדיקת הארקות ב 30/6/2026 הולכה לא ביצעו סיבוב עמוד (הפסקת קו למספר ימים), הוכנס לתכנית העבודה ובקשת הפסקות בהתאם - ידחה לעונת הפסקות הבאה | בוצעה בדיקת ציוד מ"ע בשדות הרכבה חשמלית בעבודה - קבלן להשחלת כבלים החל בעבודה. קבלן אזרחי חזר להשלמות ב 5/7/2026 בוצעה בדיקת הארקות ב 30/6/2026 הולכה לא ביצעו סיבוב עמוד (הפסקת קו למספר ימים), הוכנס לתכנית העבודה ובקשת הפסקות בהתאם - ידחה לעונת הפסקות הבאה | בוצעה בדיקת ציוד מ"ע בשדות הרכבה חשמלית בעבודה - קבלן להשחלת כבלים החל בעבודה. קבלן אזרחי חזר להשלמות ב 5/7/2026 בוצעה בדיקת הארקות ב 30/6/2026 הולכה לא ביצעו סיבוב עמוד (הפסקת קו למספר ימים), הוכנס לתכנית העבודה ובקשת הפסקות בהתאם - ידחה לעונת הפסקות הבאה | בוצעה בדיקת ציוד מ"ע בשדות הרכבה חשמלית בעבודה - קבלן להשחלת כבלים החל בעבודה. קבלן אזרחי חזר להשלמות ב 5/7/2026 בוצעה בדיקת הארקות ב 30/6/2026 הולכה לא ביצעו סיבוב עמוד (הפסקת קו למספר ימים), הוכנס לתכנית העבודה ובקשת הפסקות בהתאם - ידחה לעונת הפסקות הבאה | בוצעה בדיקת ציוד מ"ע בשדות הרכבה חשמלית בעבודה - קבלן להשחלת כבלים החל בעבודה. קבלן אזרחי חזר להשלמות ב 5/7/2026 בוצעה בדיקת הארקות ב 30/6/2026 הולכה לא ביצעו סיבוב עמוד (הפסקת קו למספר ימים), הוכנס לתכנית העבודה ובקשת הפסקות בהתאם - ידחה לעונת הפסקות הבאה | בוצעה בדיקת ציוד מ"ע בשדות הרכבה חשמלית בעבודה - קבלן להשחלת כבלים החל בעבודה. קבלן אזרחי חזר להשלמות ב 5/7/2026 בוצעה בדיקת הארקות ב 30/6/2026 הולכה עדיין לא ביצעו סיבוב עמוד (הפסקת קו למספר ימים), הוכנס לתכנית העבודה לאוקטובר 26, יבוצע במקביל להפסקוה שלנו | בוצעה בדיקת ציוד מ"ע בשדות הרכבה חשמלית בעבודה מחווטים בוצעה בדיקת הארקות הולכה עדיין לא ביצעו סיבוב עמוד (הפסקת קו למספר ימים), הוכנס לתכנית העבודה לאוקטובר 26, יבוצע במקביל להפסקוה שלנו | ללא סיבוב עמוד כוכב, לא ניתן להעביר את הטיילים לשדות החדשים ולהכניסם לעבודה. דרישת הפסקות של הולכה כרגע נדחה לנובמבר 2026, ביקשתי ישקדימו לתחילת עונת הפסקות בספטמבר | חסם לטיפול מנהלת מחלקה |  |  |  | כן | מנהל אגף
WBE-202 | יוטבתה-הוספת שנאי 532 161/36 ק"ו 50 מגוו"א | הרחבה | אוחייון, איתן | בסיל כהן יפעת | 2026-10-30 | 2027-06-28 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-202 שם פרויקט: יוטבתה-הוספת שנאי 532 161/36 ק"ו 50 מגוו"א מנה״פ: אוחייון, איתן יעד תכנית פיתוח: 30/10/2026 יעד מסתמן: 28/06/2027 | יבוצע בסיום WBE120 | יבוצע בסיום WBE120 | יבוצע בסיום WBE120 | יבוצע בסיום WBE120 | יבוצע בסיום WBE120 | יבוצע בסיום WBE120 | יבוצע בסיום WBE120 | יבוצע בסיום WBE120 | יבוצע בסיום WBE120 | יבוצע בסיום WBE120 | יבוצע בסיום WBE120 | יבוצע בסיום WBE120 | יבוצע בסיום WBE120 | יבוצע בסיום WBE120 | [6 empty] | מנהל אגף
WBE-312 | נאות סמדר-הוספת 2 שנאי חח"י 50 מגוו"א | הרחבה | אוחייון, איתן | בסיל כהן יפעת | 2028-12-31 | 2028-12-31 | הקפאת תצורה | WBS: WBE-312 שם פרויקט: נאות סמדר-הוספת 2 שנאי חח"י 50 מגוו"א מנה״פ: אוחייון, איתן יעד תכנית פיתוח: 31/12/2028 יעד מסתמן: 31/12/2028 | [6 empty] | בעבודה על נספח 2 - מסמך תכולות לקביעת גבולות היזם ודרישות חח"י מהיזם לביצוע עבודות | בעבודה על נספח 2 - מסמך תכולות לקביעת גבולות היזם ודרישות חח"י מהיזם לביצוע עבודות | בעבודה על נספח 2 - מסמך תכולות לקביעת גבולות היזם ודרישות חח"י מהיזם לביצוע עבודות היזם מכין הצעת מחיר על בסיס נספח 2 | בעבודה על נספח 2 - מסמך תכולות לקביעת גבולות היזם ודרישות חח"י מהיזם לביצוע עבודות היזם מכין הצעת מחיר על בסיס נספח 2 | בעבודה על נספח 2 - מסמך תכולות לקביעת גבולות היזם ודרישות חח"י מהיזם לביצוע עבודות היזם מכין הצעת מחיר על בסיס נספח 2 | בעבודה על נספח 2 - מסמך תכולות לקביעת גבולות היזם ודרישות חח"י מהיזם לביצוע עבודות היזם מכין הצעת מחיר על בסיס נספח 2 | בעבודה על נספח 2 - מסמך תכולות לקביעת גבולות היזם ודרישות חח"י מהיזם לביצוע עבודות היזם מכין הצעת מחיר על בסיס נספח 2 | בעבודה על נספח 2 - מסמך תכולות לקביעת גבולות היזם ודרישות חח"י מהיזם לביצוע עבודות היזם מכין הצעת מחיר על בסיס נספח 2 נדרש לקבל אומדן מהיזם על החלק המערכתי במסדר מ"ע
WBC-099 | אשקלון צפון-הקמת תחמ"ש חיצונית 161/24 ק" | הקמה | אוחייון, איתן | בסיל כהן יפעת | 2027-03-30 | 2027-09-30 | קבלת היתר | WBS: WBC-099 שם פרויקט: אשקלון צפון-הקמת תחמ"ש חיצונית 161/24 ק" מנה״פ: אוחייון, איתן יעד תכנית פיתוח: 30/03/2027 יעד מסתמן: 30/09/2027 | בוצע תיאום לביסוס יסודות עמודי מ"ע ע"י קבלן אזרחי שלנו - טרם התקבלה תכנית ביסוס ולא הוכנס לכ"כ ברכש ליציאה למכרז, צפי קבלן זוכה 30/5/2026 - טרם נקבע סיור קבלנים ,צפי להיתר 7/2026 חתימה מול רמ"י צפויה בתחילת יוני | בוצע תיאום לביסוס יסודות עמודי מ"ע ע"י קבלן אזרחי שלנו - טרם התקבלה תכנית ביסוס ולא הוכנס לכ"כ ברכש ליציאה למכרז, - טרם נקבע סיור קבלנים ,צפי להיתר 7/2026 חתימה מול רמ"י צפויה בתחילת יוני, שטח התארגנות נחתם | בוצע תיאום לביסוס יסודות עמודי מ"ע ע"י קבלן אזרחי שלנו - טרם התקבלה תכנית ביסוס ולא הוכנס לכ"כ ברכש ליציאה למכרז, - טרם נקבע סיור קבלנים ,צפי להיתר 7/2026 רמ"י חתמו על החוזה1.6.26 | בוצע תיאום לביסוס יסודות עמודי מ"ע ע"י קבלן אזרחי שלנו - טרם התקבלה תכנית ביסוס ולא הוכנס לכ"כ ברכש ליציאה למכרז, - נקבע סיור קבלנים ל 10/6/2026 ,צפי להיתר 7/2026 רמ"י חתמו על החוזה1.6.26 | בוצע תיאום לביסוס יסודות עמודי מ"ע ע"י קבלן אזרחי שלנו - טרם התקבלה תכנית ביסוס ולא הוכנס לכ"כ ברכש ליציאה למכרז, - התקיים סיור קבלנים ל 10/6/2026, הגשת הצעות עד 6/7/2026 ,צפי להיתר 8/2026 רמ"י חתמו על החוזה1.6.26 | בוצע תיאום לביסוס יסודות עמודי מ"ע ע"י קבלן אזרחי שלנו - טרם התקבלה תכנית ביסוס ולא הוכנס לכ"כ ברכש ליציאה למכרז, - התקיים סיור קבלנים ל 10/6/2026, הגשת הצעות עד 6/7/2026 ,צפי להיתר 7/2026 | בוצע תיאום לביסוס יסודות עמודי מ"ע ע"י קבלן אזרחי שלנו - טרם התקבלה תכנית ביסוס ולא הוכנס לכ"כ מכרז קבלן אזרחי - התקיים סיור קבלנים ל 10/6/2026, הגשת הצעות עד 6/7/2026 צפי להיתר 7/2026 - ממתין לקבלת אגרות לתשלום | בוצע תיאום לביסוס יסודות עמודי מ"ע ע"י קבלן אזרחי שלנו - טרם התקבלה תכנית ביסוס ולא הוכנס לכ"כ מכרז קבלן אזרחי - הגשת הצעות עד 6/7/2026 צפי להיתר 7/2026 - ממתין לקבלת אגרות לתשלום | בוצע תיאום לביסוס יסודות עמודי מ"ע ע"י קבלן אזרחי שלנו - טרם התקבלה תכנית ביסוס ולא הוכנס לכ"כ מכרז קבלן אזרחי - הגשת הצעות עד 6/7/2026 צפי להיתר 7/2026 - ממתין לקבלת אגרות לתשלום | בוצע תיאום לביסוס יסודות עמודי מ"ע ע"י קבלן אזרחי שלנו - טרם התקבלה תכנית ביסוס ולא הוכנס לכ"כ מכרז קבלן אזרחי - יש קבלן זוכה צפי להיתר 7/2026 - ממתין לקבלת אגרות לתשלום | בוצע תיאום לביסוס יסודות עמודי מ"ע ע"י קבלן אזרחי שלנו - התקבלה חבילת מסירה לביצוע מכרז קבלן אזרחי - יש קבלן זוכה צפי להיתר 7/2026 - ממתין לקבלת אגרות לתשלום | בוצע תיאום לביסוס יסודות עמודי מ"ע ע"י קבלן אזרחי שלנו - התקבלה חבילת מסירה לביצוע מכרז קבלן אזרחי - יש קבלן זוכה צפי להיתר 8/2026 - ממתין לקבלת אישור מהעיריה, האגרות שולמו | בוצע תיאום לביסוס יסודות עמודי מ"ע ע"י קבלן אזרחי שלנו - התקבלה חבילת מסירה לביצוע מכרז קבלן אזרחי - יש קבלן זוכה התקבל היתר - 10/8 | בוצע תיאום לביסוס יסודות עמודי מ"ע ע"י קבלן אזרחי שלנו - התקבלה חבילת מסירה לביצוע מכרז קבלן אזרחי - יש קבלן זוכה התקבל היתר - 10/8 ממתין לאישורים לקבלת היתר חפירה | נדרש עדכון ת"פ | חסם לטיפול רב פרויקטלי |  |  |  | כן | מנהלי מגזרים
WBD-001 | שפרעם ניידת-פירוק התחמ"ש הניידת | ניידת | אוחנה, אלי | הלוי בת אל | 2027-04-29 | 2027-04-29 |  | WBS: WBD-001 שם פרויקט: שפרעם ניידת-פירוק התחמ"ש הניידת מנה״פ: אוחנה, אלי יעד תכנית פיתוח: 29/04/2027 יעד מסתמן: 29/04/2027 | בטיפול המחוז להסטת תשתיות בישיבה שנערכה ב- 11.05.2026 צפי להסטת תשתיות סוף 2026 תחילת 2027 | בטיפול המחוז להסטת תשתיות בישיבה שנערכה ב- 11.05.2026 צפי להסטת תשתיות סוף 2026 תחילת 2027 | בטיפול המחוז להסטת תשתיות בישיבה שנערכה ב- 11.05.2026 צפי להסטת תשתיות סוף 2026 תחילת 2027 | בטיפול המחוז להסטת תשתיות בישיבה שנערכה ב- 11.05.2026 צפי להסטת תשתיות סוף 2026 תחילת 2027 | בטיפול המחוז להסטת תשתיות בישיבה שנערכה ב- 11.05.2026 צפי להסטת תשתיות סוף 2026 תחילת 2027 | בטיפול המחוז להסטת תשתיות בישיבה שנערכה ב- 11.05.2026 צפי להסטת תשתיות סוף 2026 תחילת 2027 | בטיפול המחוז להסטת תשתיות בישיבה שנערכה ב- 11.05.2026 צפי להסטת תשתיות סוף 2026 תחילת 2027 | בטיפול המחוז להסטת תשתיות בישיבה שנערכה ב- 11.05.2026 צפי להסטת תשתיות סוף 2026 תחילת 2027 | בטיפול המחוז להסטת תשתיות בישיבה שנערכה ב- 11.05.2026 צפי להסטת תשתיות סוף 2026 תחילת 2027 | בטיפול המחוז להסטת תשתיות בישיבה שנערכה ב- 11.05.2026 צפי להסטת תשתיות סוף 2026 תחילת 2027 | בטיפול המחוז להסטת תשתיות בישיבה שנערכה ב- 11.05.2026 צפי להסטת תשתיות סוף 2026 תחילת 2027 מסמתן תהליך לפירוק הניידת, מוקדם ממרץ 2027- הנושא בבדיקה | בטיפול המחוז להסטת תשתיות בישיבה שנערכה ב- 11.05.2026 צפי להסטת תשתיות סוף 2026 תחילת 2027 מסמתן תהליך לפירוק הניידת, מוקדם ממרץ 2027- הנושא בבדיקה | בטיפול המחוז להסטת תשתיות בישיבה שנערכה ב- 11.05.2026 צפי להסטת תשתיות סוף 2026 תחילת 2027 מסמתן תהליך לפירוק הניידת, מוקדם ממרץ 2027- הנושא בבדיקה | בטיפול המחוז להסטת תשתיות בישיבה שנערכה ב- 11.05.2026 צפי להסטת תשתיות סוף 2026 תחילת 2027 מסמתן תהליך לפירוק הניידת, מוקדם ממרץ 2027- הנושא בבדיקה
WBC-121 | רוקח(רמת אביב חדשה)-הקמת תחמ"ש פנימית | הקמה | אוחנה, אלי | הלוי בת אל | 2027-11-30 | 2029-02-28 | קבלת היתר | WBS: WBC-121 שם פרויקט: רוקח(רמת אביב חדשה)-הקמת תחמ"ש פנימית מנה״פ: אוחנה, אלי יעד תכנית פיתוח: 30/11/2027 יעד מסתמן: 28/02/2029 | אושר כיבוי אש, הגעת האישור במהלך הימים הקרובים האישור יאפשר סגירת אישור מול תאגיד המים והשלמת תנאי ההיתר. טרם הוסדר נושא רכישת הקרקע - לא יהווה חסם להיתר. נבחר קבלן זוכה- שטאנג. טרם הוסרה תשתית קו הביוב משטח התחנה- באחריות עיריית תל אביב. (הנושא הוסדר עם גורמי העירייה) שלב העתקת וכריתת העצים הסתיים הוסדרו ותואמו חיבור המערכות במובל בין יח' התחמ"ש ליח' ההולכה קיים חסם בנוגע לשילוב מערכות ובדיקת אינטגרציה בין שוחת המובל למבנה התחמ"ש- הנושא ייבדק לעומק. עלות שינויים תכנון וביצוע של חיבור המובל (מוערכת כ- 700 אש"ח) תוגש לוועדת שינויים כתוצאה משינויים אלה תוכניות לביצוע יוגשו באיחור של כחודש וחצי. | אושר כיבוי אש, הועלו כל הדרישות לאתר העיריה לקבלת היתר טרם הוסדר נושא רכישת הקרקע - לא יהווה חסם להיתר. בסיור שבוצע בשטח יתגלה שעיריית ת"א הפקיעה חלק משטח התחמ"ש לטובת נת"ע ובשטח הנתון בוצע תוואי של עמודי תאורה מה שיוצר מצב שבתוך שטח התחנה קיים שטח השייך לנת"ע. הבעיה הועלתה ליוסי דגן לטיפול מול רישוי ונכסים בעיריה - חסם משמועיתי לתחילת עבודות נבחר קבלן זוכה- שטאנג. טרם הוסרה תשתית קו הביוב משטח התחנה- באחריות עיריית תל אביב. (הנושא הוסדר עם גורמי העירייה) שלב העתקת וכריתת העצים הסתיים טרם התקבל אישור סופי מההולכה לתיאומים שבוצעו בתכנון- מהווה חסם להשלמת התוכניות לביצוע (בוצעו מספר פניות להולכה ולרוני אטרקצי ולא התקבלו תשובות) כתוצאה משינויים אלה תוכניות לביצוע יוגשו באיחור של כחודש וחצי. | הושלמו כל דרישות ההיתר ממתינים לאישור העיריה טרם הוסדר נושא רכישת הקרקע - לא יהווה חסם להיתר. בסיור שבוצע בשטח התגלה שעיריית ת"א הפקיעה חלק משטח התחמ"ש לטובת נת"ע ובשטח הנתון בוצע תוואי של עמודי תאורה , הבעיה הועלתה ליוסי דגן לטיפול מול רישוי ונכסים בעיריה - חסם משמועיתי לתחילת עבודות נבחר קבלן זוכה- שטאנג, תיאום תחילת עבודות נקבע עם יח' הפיקוח ב-04.06.2026 טרם הוסרה תשתית קו הביוב משטח התחנה- באחריות עיריית תל אביב. (הנושא הוסדר עם גורמי העירייה) שלב העתקת וכריתת העצים הסתיים טרם התקבל אישור סופי מההולכה לתיאומים שבוצעו בתכנון- מהווה חסם להשלמת התוכניות לביצוע (בוצעו מספר פניות להולכה ולרוני אטרקצי ולא התקבלו תשובות) כתוצאה משינויים אלה תוכניות לביצוע יוגשו באיחור של כחודש וחצי. | הושלמו כל דרישות ההיתר ממתינים לאישור העיריה טרם הוסדר נושא רכישת הקרקע - לא יהווה חסם להיתר. בסיור שבוצע בשטח התגלה שעיריית ת"א הפקיעה חלק משטח התחמ"ש לטובת נת"ע ובשטח הנתון בוצע תוואי של עמודי תאורה , הנושא טופל ע"י מנהל הפרויקט מול גורמי עיריית ת"א- בשלבי תכנון לביצוע -חסם שמועיתי לתחילת עבודות נבחר קבלן זוכה- שטאנג, בוצע תיאום תחילת עבודות עם יח' הפיקוח ב-04.06.2026 טרם הוסרה תשתית קו הביוב משטח התחנה- באחריות עיריית תל אביב. (הנושא הוסדר עם גורמי העירייה) שלב העתקת וכריתת העצים הסתיים התקבל אישור סופי מההולכה לתיאומים שבוצעו בתכנון כתוצאה משינויים אלה תוכניות לביצוע יוגשו באיחור של כחודש וחצי. | הושלמו כל דרישות ההיתר ממתינים לאישור העיריה טרם הוסדר נושא רכישת הקרקע - לא יהווה חסם להיתר. בסיור שבוצע בשטח התגלה שעיריית ת"א הפקיעה חלק משטח התחמ"ש לטובת נת"ע ובשטח הנתון בוצע תוואי של עמודי תאורה , הנושא טופל ע"י מנהל הפרויקט מול גורמי עיריית ת"א- בשלבי תכנון לביצוע -חסם שמועיתי לתחילת עבודות נבחר קבלן זוכה- שטאנג, בוצע תיאום תחילת עבודות עם יח' הפיקוח ב-04.06.2026 טרם הוסרה תשתית קו הביוב משטח התחנה- באחריות עיריית תל אביב. (הנושא הוסדר עם גורמי העירייה) שלב העתקת וכריתת העצים הסתיים התקבל אישור סופי מההולכה לתיאומים שבוצעו בתכנון כתוצאה משינויים אלה תוכניות לביצוע יוגשו באיחור של כחודש וחצי. | הושלמו כל דרישות ההיתר ממתינים לאישור העיריה טרם הוסדר נושא רכישת הקרקע - לא יהווה חסם להיתר. בסיור שבוצע בשטח התגלה שעיריית ת"א הפקיעה חלק משטח התחמ"ש לטובת נת"ע ובשטח הנתון בוצע תוואי של עמודי תאורה , הנושא טופל ע"י מנהל הפרויקט מול גורמי עיריית ת"א- בשלבי תכנון לביצוע -חסם שמועיתי לתחילת עבודות נבחר קבלן זוכה- שטאנג, בוצע תיאום תחילת עבודות עם יח' הפיקוח ב-04.06.2026 שטח ההתארגנות יימסר לקבלן לטובת הכנות מקדימות ב- 28.06.2026- טרם קבלת ההיתר טרם הוסרה תשתית קו הביוב משטח התחנה- באחריות עיריית תל אביב. (הנושא הוסדר עם גורמי העירייה) שלב העתקת וכריתת העצים הסתיים התקבל אישור סופי מההולכה לתיאומים שבוצעו בתכנון כתוצאה משינויים אלה תוכניות לביצוע יוגשו באיחור של כחודש וחצי. | הושלמו דרישות ההיתר למעט מי אביבים - צפי 02.07.2026 טרם הוסדר נושא רכישת הקרקע - לא יהווה חסם להיתר. בסיור שבוצע בשטח התגלה שעיריית ת"א הפקיעה חלק משטח התחמ"ש לטובת נת"ע ובשטח הנתון בוצע תוואי של עמודי תאורה , הנושא טופל ע"י מנהל הפרויקט מול גורמי עיריית ת"א אך טרם הושלם בשל התנגדות נת"ע לביטול ההפקעה- חסם משמעותי לתחילת עבודות נבחר קבלן זוכה- שטאנג, בוצע תיאום תחילת עבודות עם יח' הפיקוח ב-04.06.2026 שטח ההתארגנות יימסר לקבלן לטובת הכנות מקדימות ב- 01.07.2026- טרם קבלת ההיתר טרם הוסרה תשתית קו הביוב משטח התחנה- באחריות עיריית תל אביב. (הנושא הוסדר עם גורמי העירייה) שלב העתקת וכריתת העצים הסתיים התקבל אישור סופי מההולכה לתיאומים שבוצעו בתכנון כתוצאה משינויים אלה תוכניות לביצוע יוגשו באיחור של כחודש וחצי. | על פי סיכום ישיבה מתאריך 05.07.2026 עם מנהל אגף רישוי והיתרים, צפי לקבלת ההיתר עד סוף 07.2026 טרם הוסדר נושא רכישת הקרקע - לא יהווה חסם להיתר. התנהל דיון לפתרון נושר הסדרת השטחים והבעלויות בין נת"ע לחח"י, בוצעה פנייה למנכ"ל ת"א להסדרת פגישה לתיאום סופי של הנושא. נבחר קבלן זוכה- שטאנג, בוצע תיאום תחילת עבודות עם יח' הפיקוח ב-04.06.2026 שטח ההתארגנות יימסר לקבלן לטובת הכנות מקדימות ב- 01.07.2026- טרם קבלת ההיתר צפי תחילת עבודות קבלן אזרחי 01.08.2026 טרם הוסרה תשתית קו הביוב משטח התחנה- באחריות עיריית תל אביב.- העתקת קו הניקוז בביצוע. עיריית ת"א התחייבה לפנות את כל שטח התחמ"ש מרכבים ותשתיות עד חודש 07.2026 | על פי סיכום ישיבה מתאריך 05.07.2026 עם מנהל אגף רישוי והיתרים, צפי לקבלת ההיתר עד סוף 07.2026 טרם הוסדר נושא רכישת הקרקע - לא יהווה חסם להיתר. התנהל דיון לפתרון נושר הסדרת השטחים והבעלויות בין נת"ע לחח"י, בוצעה פנייה למנכ"ל ת"א להסדרת פגישה לתיאום סופי של הנושא. עדיין ישנה מחלוקת בנוגע לתשתיות התאורה וקו הניקוז בין נת"ע, עיריית ת"א וחח"י נבחר קבלן זוכה- שטאנג, בוצע תיאום תחילת עבודות עם יח' הפיקוח ב-04.06.2026 שטח ההתארגנות יימסר לקבלן לטובת הכנות מקדימות ב- 0108.2026- טרם קבלת ההיתר צפי תחילת עבודות קבלן אזרחי 01.08.2026 טרם הוסרה תשתית קו הביוב משטח התחנה- באחריות עיריית תל אביב.- העתקת קו הניקוז בביצוע. עיריית ת"א התחייבה לפנות את כל שטח התחמ"ש מרכבים ותשתיות עד סוף חודש 07.2026 | ההיתר עבר לחישוב אגרות צפי לקבלת ההיתר עד 10.08.2026 טרם הוסדר נושא רכישת הקרקע - לא יהווה חסם להיתר. התנהל דיון לפתרון נושר הסדרת השטחים והבעלויות בין נת"ע לחח"י, בוצעה פנייה למנכ"ל ת"א להסדרת פגישה לתיאום סופי של הנושא. נבחר קבלן זוכה- שטאנג, בוצע תיאום תחילת עבודות עם יח' הפיקוח ב-04.06.2026 שטח ההתארגנות יימסר לקבלן לטובת הכנות מקדימות ב- 01.08.2026- טרם קבלת ההיתר צפי תחילת עבודות קבלן אזרחי 01.08.2026 טרם הוסרה תשתית קו הביוב משטח התחנה- באחריות עיריית תל אביב.- העתקת קו הניקוז בביצוע. עיריית ת"א התחייבה לפנות את כל שטח התחמ"ש מרכבים ותשתיות עד סוף חודש 07.2026 | ההיתר עבר לחישוב אגרות צפי לקבלת ההיתר עד 10.08.2026 טרם הוסדר נושא רכישת הקרקע - לא יהווה חסם להיתר. התנהל דיון לפתרון נושא הסדרת השטחים והבעלויות בין נת"ע לחח"י, נקבעה פגישה עם מנכ"ל עיריית ת"א ב- 02.08.2026 נבחר קבלן זוכה- שטאנג, בוצע תיאום תחילת עבודות עם יח' הפיקוח ב-04.06.2026 שטח ההתארגנות יימסר לקבלן לטובת הכנות מקדימות ב- 01.08.2026- טרם קבלת ההיתר צפי תחילת עבודות קבלן אזרחי 01.08.2026 טרם הוסרה תשתית קו הביוב משטח התחנה- באחריות עיריית תל אביב.- העתקת קו הניקוז בביצוע. עיריית ת"א התחייבה לפנות את כל שטח התחמ"ש מרכבים ותשתיות עד סוף חודש 07.2026- מסתמן עיכוב בפינוי | ההיתר עבר לחישוב אגרות צפי לקבלת ההיתר עד 10.08.2026 טרם הוסדר נושא רכישת הקרקע - לא יהווה חסם להיתר. התנהל דיון לפתרון נושא הסדרת השטחים והבעלויות בין נת"ע לחח"י, נקבעה פגישה עם מנכ"ל עיריית ת"א ב- 05.08.2026 נבחר קבלן זוכה- שטאנג, בוצע תיאום תחילת עבודות עם יח' הפיקוח ב-04.06.2026 שטח ההתארגנות יימסר לקבלן לטובת הכנות מקדימות ב- 10.08.2026 צפי תחילת עבודות קבלן אזרחי 15.08.2026 טרם הוסרה תשתית קו הביוב משטח התחנה- באחריות עיריית תל אביב.- העתקת קו הניקוז לפני ביצוע. עיריית ת"א התחייבה לפנות את כל שטח התחמ"ש מרכבים ותשתיות - טרם החלו עבודות הפינוי מסתמן עיכוב בקבלת תוכניות לביצוע , צפי סיום תחילת 09.2026 | התקבלו אגרות והועברו לתשלום הוסדר האישור מנת"ע על העברת השטח לבעלות חח"י- מטופל חוזית במנר"א ועיריית ת"א - לא יהווה חסם להיתר. שטח ההתארגנות יימסר לקבלן לטובת הכנות מקדימות ב- 20.08.2026 צפי תחילת עבודות קבלן אזרחי 20.08.2026 טרם הוסרה תשתית קו הביוב משטח התחנה- באחריות עיריית תל אביב.- העתקת קו הניקוז לפני ביצוע. עיריית ת"א התחייבה לפנות את כל שטח התחמ"ש מרכבים ותשתיות - טרם החלו עבודות הפינוי מסתמן עיכוב בקבלת תוכניות לביצוע , צפי סיום תחילת 09.2026 | התקבלו אגרות והועברו לתשלום הוסדר האישור מנת"ע על העברת השטח לבעלות חח"י- הוסדר וטופל ע"י מנהל הפרויקט ונמסר למנר"א להטמעה בחוזה מול עיריית ת"א. שטח ההתארגנות יימסר לקבלן לטובת הכנות מקדימות ב- 20.08.2026 צפי תחילת עבודות קבלן אזרחי 20.08.2026 טרם הוסרה תשתית קו הביוב משטח התחנה- באחריות עיריית תל אביב.- העתקת קו הניקוז לפני ביצוע. עיריית ת"א התחייבה לפנות את כל שטח התחמ"ש מרכבים ותשתיות - טרם החלו עבודות הפינוי מסתמן עיכוב בקבלת תוכניות לביצוע , צפי קבלת התוכניות 09.2026 | עמידת ההולכה בלו"ז לביצוע תשתית מ"ע. פינוי תשתיות, ציודים ורכבים משטח התחנה קבלת מסדרים 13.6+24 בשלבים- בפריסה של חמישה חודשים - יהווה עיכוב משמעותי בלו"ז הפרויקט קבלת תוכניות לביצוע | חסם לטיפול מנהלת מחלקה | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון |  |  | כן | מנהלי מגזרים
WBD-124 | חפר ארעית- הקמת תחמ"ש ארעית | ניידת | אוחנה, אלי | הלוי בת אל | 2026-07-31 | 2026-07-31 | הסתיים | WBS: WBD-124 שם פרויקט: חפר ארעית- הקמת תחמ"ש ארעית מנה״פ: אוחנה, אלי יעד תכנית פיתוח: 31/07/2026 יעד מסתמן: 31/07/2026 | המשך בדיקות והכנסה לניצול החלה עבודת הרת"ק בהכנת ראשים לכבלי מ"ג | המשך בדיקות והכנסה לניצול הסתיימה עבודת הרת"ק בהכנת ראשים לכבלי מ"ג | המשך בדיקות והכנסה לניצול הסתיימה עבודת הרת"ק בהכנת ראשים לכבלי מ"ג | המשך בדיקות והכנסה לניצול, מסתמן עיכוב של כשבועיים בהכנסה לניצול בשל עומס בנגה להשלמת התיאומים מול יח' התחמ"ש. הסתיימה עבודת הרת"ק בהכנת ראשים לכבלי מ"ג | המשך בדיקות והכנסה לניצול, מסתמן עיכוב של כשבועיים בהכנסה לניצול בשל עומס בנגה להשלמת התיאומים מול יח' התחמ"ש. הסתיימה עבודת הרת"ק בהכנת ראשים לכבלי מ"ג | המשך בדיקות והכנסה לניצול, מסתמן עיכוב של כשבועיים בהכנסה לניצול בשל עומס בנגה להשלמת התיאומים מול יח' התחמ"ש. הסתיימה עבודת הרת"ק בהכנת ראשים לכבלי מ"ג | המשך בדיקות והכנסה לניצול, מסתמן עיכוב של כשבועיים בהכנסה לניצול בשל עומס בנגה להשלמת התיאומים מול יח' התחמ"ש. הסתיימה עבודת הרת"ק בהכנת ראשים לכבלי מ"ג | המשך בדיקות והכנסה לניצול, מסתמן עיכוב של כשבועיים בהכנסה לניצול בשל עומס בנגה להשלמת התיאומים מול יח' התחמ"ש. הסתיימה עבודת הרת"ק בהכנת ראשים לכבלי מ"ג | המשך בדיקות שלבי חשמול מסתמנים החל מ-19.07.2026 (מחושמל בשלבים) | , | התחנה חושמלה החל תהליך העתקת קווים, צפי לסיום 10.09.2026 | התחנה חושמלה החל תהליך העתקת קווים, צפי לסיום 10.09.2026 | התחנה חושמלה החל תהליך העתקת קווים, צפי לסיום 10.09.2026 | התחנה חושמלה החל תהליך העתקת קווים, צפי לסיום 10.09.2026 | [6 empty] | מנהל אגף
WBJ-004 | חפר-הקמת תחמ"ג 400/161 ק"ו,650*3 מגוו"א- שנאי קישור שלישי 454 יותקן ולא יחושמל-רב שלבי | הקמה | אוחנה, אלי | הלוי בת אל | 2028-04-30 | 2028-04-30 | עבודה אזרחית | WBS: WBJ-004 שם פרויקט: חפר-הקמת תחמ"ג 400/161 ק"ו,650*3 מגוו"א- שנאי קישור שלישי 454 יותקן ולא יחושמל-רב שלבי מנה״פ: אוחנה, אלי יעד תכנית פיתוח: 30/04/2028 יעד מסתמן: 30/04/2028 | החלו עבודות הקבלן | לקראת סיום ביצוע כלונסאות עמוד מתח על הוצב בשטח התחמ"ש לצורך קידום הפרויקט | חל עיכוב בביצוע קידוח הכלונסאות של כשבועיים- שלושה- הנושא הועבר ליח' הפיקוח להתייחסות עמוד מתח על הוצב בשטח התחמ"ש לצורך קידום הפרויקט | עמוד מתח על הוצב בשטח התחמ"ש לצורך קידום הפרויקט | עמוד מתח על הוצב בשטח התחמ"ש לצורך קידום הפרויקט | עמוד מתח על הוצב בשטח התחמ"ש לצורך קידום הפרויקט | עמוד מתח על הוצב בשטח התחמ"ש לצורך קידום הפרויקט לקראת סיום קידוחי כלונסאות במפלס המרתף הושלמו קירות מיגון בפאה המזרחית וחלק מהדרומית המשך עבודות הפיתוח בשטח התקיימה ישיבה עם הקבלן לצורך קידום הפרויקט של שלב 161 ק"ו- כרגע מסתמן שלא אפשרי *כרגע קיים עיכוב של כחודש וחצי מהלו"ז המתוכנן | המשך עבודות ביסוס של מרתף 161 ק"ו הושלמו קירות מיגון בפאה המזרחית וחלק מהדרומית המשך עבודות הפיתוח בשטח התקיימה ישיבה עם הקבלן לצורך קידום הפרויקט של שלב 161 ק"ו- כרגע מסתמן שלא אפשרי *כרגע קיים עיכוב של כחודש וחצי מהלו"ז המתוכנן | המשך עבודות ביסוס של מרתף 161 ק"ו הושלמו קירות מיגון בפאה המזרחית וחלק מהדרומית המשך עבודות הפיתוח בשטח התקיימה ישיבה עם הקבלן לצורך קידום הפרויקט של שלב 161 ק"ו- כרגע מסתמן שלא אפשרי *כרגע קיים עיכוב של כחודש וחצי מהלו"ז המתוכנן | המשך עבודות ביסוס של מרתף 161 ק"ו הושלמו קירות מיגון בפאה המזרחית וחלק מהדרומית המשך עבודות הפיתוח בשטח התקיימה ישיבה עם הקבלן לצורך קידום הפרויקט של שלב 161 ק"ו- כרגע מסתמן שלא אפשרי *כרגע קיים עיכוב של כחודש וחצי מהלו"ז המתוכנן | המשך עבודות ביסוס של מרתף 161 ק"ו הושלמו קירות מיגון בפאה המזרחית וחלק מהדרומית המשך עבודות הפיתוח בשטח התקיימה ישיבה עם הקבלן לצורך קידום הפרויקט של שלב 161 ק"ו- כרגע מסתמן שלא אפשרי *כרגע קיים עיכוב של כחודש וחצי מהלו"ז המתוכנן | המשך עבודות ביסוס של מרתף 161 ק"ו הושלמו קירות מיגון בפאה המזרחית וחלק מהדרומית המשך עבודות הפיתוח בשטח התקיימה ישיבה עם הקבלן לצורך קידום הפרויקט של שלב 161 ק"ו- כרגע מסתמן שלא אפשרי *כרגע קיים עיכוב של כחודש וחצי מהלו"ז המתוכנן | המשך עבודות ביסוס של מרתף 161 ק"ו הושלמו קירות מיגון בפאה המזרחית וחלק מהדרומית המשך עבודות הפיתוח בשטח התקיימה ישיבה עם הקבלן לצורך קידום הפרויקט של שלב 161 ק"ו- כרגע מסתמן שלא אפשרי *כרגע קיים עיכוב של כחודש וחצי מהלו"ז המתוכנן | המשך עבודות ביסוס של מרתף 161 ק"ו ביצוע גדר היקפית (קירות בטון) המשך עבודות הפיתוח בשטח התקיימה ישיבה עם הקבלן לצורך קידום הפרויקט של שלב 161 ק"ו- כרגע מסתמן שלא אפשרי *כרגע קיים עיכוב של כחודש וחצי מהלו"ז המתוכנן התקיימו ישיבות עם המחלקות השונות לצורך עמידה בת.פ ומתן הפתרונות ליישום היעד | קבלת תכניות לביצוע מסדר 400 ק"ו ב- 01.11.2026 אספקת ציודים- מסתמן קבלת אוטושנאים סוף 02.2028- יהווה סיכון לעמידה בת.פ מסתמן מחסור בבודקים והרכבה חשמלית לאור ריבוי פרויקטים | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה |  | כן | כן | מנהלי מגזרים
WBD-120 | תפוח- הצבת תחמ"ש ניידת | ניידת | אוקון שמעון |  | 2026-05-31 | 2027-05-30 | קבלת היתר | WBS: WBD-120 שם פרויקט: תפוח- הצבת תחמ"ש ניידת מנה״פ: אוקון שמעון יעד תכנית פיתוח: 31/05/2026 יעד מסתמן: 30/05/2027 | אין עדכונים - עדיין בבדיקות תכנון ומול נגה | אין עדכונים - עדיין בבדיקות תכנון ומול נגה | אין עדכונים - עדיין בבדיקות תכנון ומול נגה | בבדיקות תכנון ומול נגה | בבדיקות תכנון ומול נגה | בבדיקות תכנון ומול נגה |  | בבדיקות תכנון ומול נגה | בבדיקות תכנון ומול נגה | בבדיקות תכנון ומול נגה | בבדיקות תכנון ומול נגה | בבדיקות תכנון ומול נגה | בבדיקות תכנון ומול נגה | בבדיקות תכנון ומול נגה | מיקום בבחינה
WBD-090 | ענתות-הצבת תחמ"ש ניידת 30 מגוו"א | ניידת | אוקון שמעון |  | 2026-05-30 | טרם נקבע | קבלת היתר | WBS: WBD-090 שם פרויקט: ענתות-הצבת תחמ"ש ניידת 30 מגוו"א מנה״פ: אוקון שמעון יעד תכנית פיתוח: 30/05/2026 יעד מסתמן: טרם נקבע | בטיפול נכסים מול תפ"ט אפוטרופוס | בטיפול נכסים מול תפ"ט אפוטרופוס | בטיפול נכסים מול תפ"ט אפוטרופוס | בטיפול נכסים מול תפ"ט אפוטרופוס | בטיפול נכסים מול תפ"ט אפוטרופוס | בטיפול נכסים מול תפ"ט אפוטרופוס |  | בטיפול נכסים מול תפ"ט אפוטרופוס | בטיפול נכסים מול תפ"ט אפוטרופוס | בטיפול נכסים מול תפ"ט אפוטרופוס | בטיפול נכסים מול תפ"ט אפוטרופוס | בטיפול נכסים מול תפ"ט אפוטרופוס | בטיפול נכסים מול תפ"ט אפוטרופוס | התקבל אישור סטטוטורי ובוחנים תכנון אזרחי למכרז לקבלן
WBD-121 | עמנואל 2 ניידת- הצבת תחמ"ש ניידת | ניידת | אוקון שמעון |  | 2026-10-31 | 2027-01-30 | הרכבה חשמלית ובדיקות | WBS: WBD-121 שם פרויקט: עמנואל 2 ניידת- הצבת תחמ"ש ניידת מנה״פ: אוקון שמעון יעד תכנית פיתוח: 31/10/2026 יעד מסתמן: 30/01/2027 | הניידת בתיקונים במודיעין, מתוכננת להובלה לתחמ"ש ב18.6.2026, חשמול מוערך עד סוף יוני. | הניידת בתיקונים במודיעין, מתוכננת להובלה לתחמ"ש ב18.6.2026, חשמול מוערך עד סוף יוני. | הניידת בתיקונים במודיעין, מתוכננת להובלה לתחמ"ש ב18.6.2026, חשמול מוערך עד סוף יוני. | הניידת בתיקונים במודיעין, מתוכננת להובלה לתחמ"ש ב18.6.2026, חשמול מוערך עד סוף יוני. | הכנסת הניידת לתחמ"ש בלילה יום חמישי 18.6, חשמול נדחה לתחילת 2027 עקב סדרי עדיפויות אזוריות של התחמשים | הניידת מוקמה בתחמ"ש - חישמול מתוכנן לתחילת 2027 עפ"י מכתב תיעדוף עבודות שהתקבל מיחידת התחמ"ש |  | הניידת מוקמה בתחמ"ש - חישמול מתוכנן לתחילת 2027 עפ"י מכתב תיעדוף עבודות שהתקבל מיחידת התחמ"ש | הניידת מוקמה בתחמ"ש - חישמול מתוכנן לתחילת 2027 עפ"י מכתב תיעדוף עבודות שהתקבל מיחידת התחמ"ש | הניידת מוקמה בתחמ"ש - חישמול מתוכנן לתחילת 2027 עפ"י מכתב תיעדוף עבודות שהתקבל מיחידת התחמ"ש | הניידת מוקמה בתחמ"ש - חישמול מתוכנן לתחילת 2027 עפ"י מכתב תיעדוף עבודות שהתקבל מיחידת התחמ"ש | הניידת מוקמה בתחמ"ש - חישמול מתוכנן לתחילת 2027 עפ"י מכתב תיעדוף עבודות שהתקבל מיחידת התחמ"ש | הניידת מוקמה בתחמ"ש - חישמול מתוכנן לתחילת 2027 עפ"י מכתב תיעדוף עבודות שהתקבל מיחידת התחמ"ש | הניידת מוקמה בתחמ"ש - חישמול מתוכנן לתחילת 2027 עפ"י מכתב תיעדוף עבודות שהתקבל מיחידת התחמ"ש | דחיה של חצי שנה בחישמול עקב תיעדוף יחידת התחמש | [5 empty] | מנהל אגף
WBD-096 | א.ת. מכבים- הצבת תחמ"ש ניידת 161/33 ק"ו, 20 מגוו"א | ניידת | אוקון שמעון |  | 2027-07-31 | 2027-01-30 | לקראת ביצוע | WBS: WBD-096 שם פרויקט: א.ת. מכבים- הצבת תחמ"ש ניידת 161/33 ק"ו, 20 מגוו"א מנה״פ: אוקון שמעון יעד תכנית פיתוח: 31/07/2027 יעד מסתמן: 30/01/2027 | הסכם סופי נשלח מהקבלן לאישור חח"י וייכנס תוך שבוע לאישור והזמנה בוועדת מכרזים. עבודות יחלו מיד עם צאת ההזמנה ומוערכות כחצי שנה עד הכנסת הניידות. חשמול מסתמן בתחילת 2027 לשתי הניידות. | התקבל תאריך לועדת מכרזים מהרכש - 31.5.26 | אושר הקבלן בוועדת מכרזים 31.5.26 כעת ממתינים לחתימות והזמנה | אושר הקבלן בוועדת מכרזים 31.5.26 כעת ממתינים לחתימות והזמנה | צפי להשלמת חתימות להזמנה עד סוף השבוע הקרוב 18.6 | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, עבודות יחלו בשבוע הבא |  | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, עבודות החלו | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, התחילו עם עבודות עפר לצורך מיקום כלונסאות. | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, התחילו עם עבודות עפר לצורך מיקום כלונסאות. | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, התחילו עם עבודות עפר לצורך מיקום כלונסאות. | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, התחילו עם עבודות עפר לצורך מיקום כלונסאות. | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, התחילו עם עבודות עפר לצורך מיקום כלונסאות. | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, התחילו עם עבודות עפר לצורך מיקום כלונסאות. | [6 empty] | מנהלי מגזרים
WBD-123 | א.ת. מכבים- הצבת תחמ"ש ניידת 161/24 ק"ו, 20 מגוו"א | ניידת | אוקון שמעון |  | 2026-04-30 | 2027-01-30 | לקראת ביצוע | WBS: WBD-123 שם פרויקט: א.ת. מכבים- הצבת תחמ"ש ניידת 161/24 ק"ו, 20 מגוו"א מנה״פ: אוקון שמעון יעד תכנית פיתוח: 30/04/2026 יעד מסתמן: 30/01/2027 | הסכם סופי נשלח מהקבלן לאישור חח"י וייכנס תוך שבוע לאישור והזמנה בוועדת מכרזים. עבודות יחלו מיד עם צאת ההזמנה ומוערכות כחצי שנה עד הכנסת הניידות. חשמול מסתמן בתחילת 2027 לשתי הניידות. | התקבל תאריך לועדת מכרזים מהרכש - 31.5.26 | אושר הקבלן בוועדת מכרזים 31.5.26 כעת ממתינים לחתימות והזמנה | אושר הקבלן בוועדת מכרזים 31.5.26 כעת ממתינים לחתימות והזמנה | צפי להשלמת חתימות להזמנה עד סוף השבוע הקרוב 18.6 | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, עבודות יחלו בשבוע הבא |  | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, עבודות החלו | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, התחילו עם עבודות עפר לצורך מיקום כלונסאות. | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, התחילו עם עבודות עפר לצורך מיקום כלונסאות. | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, התחילו עם עבודות עפר לצורך מיקום כלונסאות. | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, התחילו עם עבודות עפר לצורך מיקום כלונסאות. | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, התחילו עם עבודות עפר לצורך מיקום כלונסאות. | הסכם נחתם עם קבלן עבודות אזרחיות ב 21.06.2026, התחילו עם עבודות עפר לצורך מיקום כלונסאות.
WBE-288 | שפרינצק-התקנת שנאי רביעי מס' 524, 50 מגוו"א וסוללות קבלים | הרחבה | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2028-12-31 | 2028-10-31 | הקפאת תכולה | WBS: WBE-288 שם פרויקט: שפרינצק-התקנת שנאי רביעי מס' 524, 50 מגוו"א וסוללות קבלים מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 31/12/2028 יעד מסתמן: 31/10/2028 | מגזר תכנון הודיע כי יקדם השנה את התכנון למיכל והמשאבה (שוש WBM-60211) עבור היתר, כך שלא יפגע בחישמול השנאי ב 2028. | מגזר תכנון הודיע כי יקדם השנה את התכנון למיכל והמשאבה (שוש WBM-60211) עבור היתר, כך שלא יפגע בחישמול השנאי ב 2028. | מגזר תכנון הודיע כי יקדם השנה את התכנון למיכל והמשאבה (שוש WBM-60211) עבור היתר, כך שלא יפגע בחישמול השנאי ב 2028. | מגזר תכנון הודיע כי יקדם השנה את התכנון למיכל והמשאבה (שוש WBM-60211) עבור היתר, כך שלא יפגע בחישמול השנאי ב 2028. | מגזר תכנון הודיע כי יקדם השנה את התכנון למיכל והמשאבה (שוש WBM-60211) עבור היתר, כך שלא יפגע בחישמול השנאי ב 2028. | מגזר תכנון הודיע כי יקדם השנה את התכנון למיכל והמשאבה (שוש WBM-60211) עבור היתר, כך שלא יפגע בחישמול השנאי ב 2028. | מגזר תכנון הודיע כי יקדם השנה את התכנון למיכל והמשאבה (שוש WBM-60211) עבור היתר, כך שלא יפגע בחישמול השנאי ב 2028. | מגזר תכנון הודיע כי יקדם השנה את התכנון למיכל והמשאבה (שוש WBM-60211) עבור היתר, כך שלא יפגע בחישמול השנאי ב 2028. | מגזר תכנון הודיע כי יקדם השנה את התכנון למיכל והמשאבה (שוש WBM-60211) עבור היתר, כך שלא יפגע בחישמול השנאי ב 2028. | מגזר תכנון הודיע כי יקדם השנה את התכנון למיכל והמשאבה (שוש WBM-60211) עבור היתר, כך שלא יפגע בחישמול השנאי ב 2028. | מגזר תכנון הודיע כי יקדם השנה את התכנון למיכל והמשאבה (שוש WBM-60211) עבור היתר, כך שלא יפגע בחישמול השנאי ב 2028. | מגזר תכנון הודיע כי יקדם השנה את התכנון למיכל והמשאבה (שוש WBM-60211) עבור היתר, כך שלא יפגע בחישמול השנאי ב 2028. | מגזר תכנון הודיע כי יקדם השנה את התכנון למיכל והמשאבה (שוש WBM-60211) עבור היתר, כך שלא יפגע בחישמול השנאי ב 2028. | מגזר תכנון הודיע כי יקדם השנה את התכנון למיכל והמשאבה (שוש WBM-60211) עבור היתר, כך שלא יפגע בחישמול השנאי ב 2028.
WBE-290 | איילון- התקנת שנאי רביעי 75 מגוו"א 161/24 ק"ו | הרחבה | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת | 2026-12-31 | 2026-12-31 | לקראת ביצוע | WBS: WBE-290 שם פרויקט: איילון- התקנת שנאי רביעי 75 מגוו"א 161/24 ק"ו מנה״פ: פוטרמן, שרון יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: 31/12/2026 | עבודה תתבצע ללא קבלן אזרחי. תמיכות לקונסטרוקציה פלדה עבור תכנון אזרחי נשלחו לא"מ לטובת שליחה לאגרומטל. תכנון אזרחי יכין חבילת עבודה לה.חשמלית ולניצן שגב. | עבודה תתבצע ללא קבלן אזרחי. תמיכות לקונסטרוקציה פלדה עבור תכנון אזרחי נשלחו לא"מ לטובת שליחה לאגרומטל. תכנון אזרחי יכין חבילת עבודה לה.חשמלית ולניצן שגב. רת"ק לא התחילו לבצע תכנון!! עלול להוות חסם. | עבודה תתבצע ללא קבלן אזרחי. תמיכות לקונסטרוקציה פלדה עבור תכנון אזרחי נשלחו לאגרומטל. תכנון אזרחי יכין חבילת עבודה לה.חשמלית ולניצן שגב. רת"ק לא התחילו לבצע תכנון!! עלול להוות חסם. | עבודה תתבצע ללא קבלן אזרחי. תמיכות לקונסטרוקציה פלדה עבור תכנון אזרחי נשלחו לאגרומטל. תכנון אזרחי יכין חבילת עבודה לה.חשמלית ולניצן שגב. רת"ק לא התחילו לבצע תכנון!! עלול להוות חסם - נקבעה ישיבה מולם ב 10.06 | עבודה תתבצע ללא קבלן אזרחי. תמיכות לקונסטרוקציה פלדה עבור תכנון אזרחי נשלחו לאגרומטל. תכנון אזרחי יכין חבילת עבודה לה.חשמלית ולניצן שגב. רת"ק התחילו לתכנן ותואם סיור מולם שבוע הבא. ישיבה מול רת"ק נקבעה ל 16.06. | עבודה תתבצע ללא קבלן אזרחי. תמיכות לקונסטרוקציה פלדה עבור תכנון אזרחי נשלחו לאגרומטל. תכנון אזרחי יכין חבילת עבודה לה.חשמלית ולניצן שגב. רת"ק התחילו לתכנן ותואם סיור מולם שבוע הבא. בוצעה ישיבה מול רת"ק ונקבע סיור לבחינת השטח ל 2.7. | עבודה תתבצע ללא קבלן אזרחי. תמיכות לקונסטרוקציה פלדה עבור תכנון אזרחי נשלחו לאגרומטל. תכנון אזרחי יכין חבילת עבודה לה.חשמלית ולניצן שגב. רת"ק התחילו לתכנן ותואם סיור מולם שבוע הבא. בוצעה ישיבה מול רת"ק ונקבע סיור לבחינת השטח ל 2.7. | בוצע סיור בשטח מול רת"ק והרכבה חשמלית לתיאום העבודות. תמיכות הוזמנו. יש לבחון קידום עבודות בתא שנאי של פירוק צנרת כיבוי אש והרכבת תאורה עד להגעת התמיכות. | בוצע סיור בשטח מול רת"ק והרכבה חשמלית לתיאום העבודות. תמיכות הוזמנו.מבוצעת בחינה לקידום עבודות בתא שנאי של פירוק צנרת כיבוי אש והרכבת תאורה עד להגעת התמיכות. | בוצע סיור בשטח מול רת"ק והרכבה חשמלית לתיאום העבודות. תמיכות הוזמנו.מבוצעת בחינה לקידום עבודות בתא שנאי של פירוק צנרת כיבוי אש והרכבת תאורה עד להגעת התמיכות. ככל הנראה עבודת פירוק הצנרת תבוצע ע"י הרכבה חשמלית. | בוצע סיור בשטח מול רת"ק והרכבה חשמלית לתיאום העבודות. תמיכות הוזמנו.תתוזמן בהקדם עבודה בתא שנאי של פירוק צנרת כיבוי אש והרכבת תאורה עד להגעת התמיכות. ככל הנראה עבודת פירוק הצנרת תבוצע ע"י הרכבה חשמלית. | לא ניתן להתחיל בעבודה, יחידת התחמ"ש לא יכולה להקצות משגיח. | מוכנים להתחיל בפרויקט מתאריך 9/8/26. לא ניתן להתחיל בעבודה, יחידת התחמ"ש לא יכולה להקצות משגיח. | מוכנים להתחיל בפרויקט מתאריך 9/8/26. לא ניתן להתחיל בעבודה, יחידת התחמ"ש לא יכולה להקצות משגיח. | חוסר בהשגחה | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה | חסם לטיפול מנהלת מחלקה | כן |  | כן | מנהלי מגזרים
WBD-128 | תימורים- תכנון הצבת 2 תחמ"ש ניידות,30 מגוו"א כ"א | ניידת | אלטחן, קובי | קיעביץ יוסף | 2026-11-30 | 2026-11-30 | תכנון | WBS: WBD-128 שם פרויקט: תימורים- תכנון הצבת 2 תחמ"ש ניידות,30 מגוו"א כ"א מנה״פ: אלטחן, קובי יעד תכנית פיתוח: 30/11/2026 יעד מסתמן: 30/11/2026 | בשלב תכנון אזרחי, ממתינים לעדכון מנכסים לעניין הצו שר | בשלב תכנון אזרחי, ממתינים לעדכון מנכסים לעניין הצו שר | בשלב תכנון אזרחי, ממתינים לעדכון מנכסים לעניין הצו שר | התכנון האזרחי מתעכב בעקבות נתונים חסרים על הניידות - ממתינים לקבל את הנתונים מהיצרן. כמו כן, הניידות שהוקצו לטובת הפרויקט מסוג קונטרולמטיק תקולות ואינן במצב תפעולי כלל - תיקון הניידות הינו תלוי בתגובת היצרן שבשלב זה לא נותן מענה. מצב הניידות מעמיד בסיכון את היכולת בעמידה בלוחות הזמנים- נדרש לבחון אם ניתן להחליף את הניידות לסוג אחר הבקשה לצו השר הועבר למינהל התכנון | התכנון האזרחי מתעכב בעקבות נתונים חסרים על הניידות - ממתינים לקבל את הנתונים מהיצרן. כמו כן, הניידות שהוקצו לטובת הפרויקט מסוג קונטרולמטיק תקולות ואינן במצב תפעולי כלל - תיקון הניידות הינו תלוי בתגובת היצרן שבשלב זה לא נותן מענה. מצב הניידות מעמיד בסיכון את היכולת בעמידה בלוחות הזמנים- נדרש לבחון אם ניתן להחליף את הניידות לסוג אחר הבקשה לצו השר הועבר למינהל התכנון | עדיין מנסים לתת פתרון לניידות התקולות כמו כן מחכים לצו השר | עדיין מנסים לתת פתרון לניידות התקולות כמו כן מחכים לצו השר | מקדמים תכנון של הצבת הניידות ולפתור את הנושא של התקלות התקולות. בתאריך 7.7.26 יתקיים דיון במועצה הארצית בנושא הצבת הניידות מכח צו שר | תכנון הניידות צפוי להסתיים השבוע ובמקביל מנסים לפתור את עניין הניידות התקולות. התקבל אישור להצבת הניידות מכח צו שר. מקדמים ניידת שלישית | תכנון הניידות צפוי להסתיים השבוע (ממתינים לתכנון תנועה) ובמקביל מנסים לפתור את עניין הניידות התקולות. התקבל אישור להצבת הניידות מכח צו שר. מקדמים ניידת שלישית חברת מגה אור מוכנה לקחת על עצמה את העבודות האזרחיות ועל חשבונה לצורך קידום הפרויקט. הנושא נדרש בחינה משפטית ותהליכית | תכנון הניידות הושלם והועבר לבדיקת ואישור אלק"מ. אותרו תקלות בניידות. היצרן מסר כי תיקון הסרנים הנדרש לצורך הובלתן יבוצע רק בסדנתו וצפוי להימשך כ-3 חודשים - לאור האמור, קיים סיכון מהותי לעמידה ביעד החשמול. בנוסף, בניידות מותקן משנה מתח המותאם ל-33 ק"ו ללא אפשרות שינוי. הנושא נמצא בבדיקה מול מחלקת ציוד לבחינת חלופות. נקבעה ישיבת נושאים קריטיים לשבוע הבא לצורך דיון והחלטות בנושא התקלות והשלכותיהן. במקביל, מקודמת הצבת ניידת שלישית בשטח חברת מגה אור. | תכנון הניידות הושלם והועבר להכנת כתב כמויות. אותרו תקלות מהותיות בניידות, לרבות צורך בתיקון סרנים אצל היצרן בלבד, עם משך טיפול צפוי של כ-3 חודשים. העיכוב מייצר סיכון משמעותי לעמידה ביעדי החשמול. התגלה כי משנה המתח בניידות מותאם ל-33kV ללא אפשרות הסבה. הנושא נמצא בבחינת חלופות מול מחלקת ציוד. קיימות תקלות נוספות המחייבות התערבות יצרן ועלולות להשפיע על זמינות הניידות ולוחות הזמנים. נקבעה ישיבת נושאים קריטיים ליום שלישי הקרוב לצורך קבלת החלטות בנוגע לתקלות ולהשלכותיהן. במקביל מקודמת הצבת ניידת שלישית בשטח חברת מגה אור לצמצום השפעת הסיכונים על הפרויקט. | תכנון הניידות הושלם והועבר להכנת כתב כמויות. אותרו תקלות מהותיות בניידות, לרבות צורך בתיקון סרנים אצל היצרן בלבד, עם משך טיפול צפוי של כ-3 חודשים. העיכוב מייצר סיכון משמעותי לעמידה ביעדי החשמול. התגלה כי משנה המתח בניידות מותאם ל-33kV ללא אפשרות הסבה. הנושא נמצא בבחינת חלופות מול מחלקת ציוד. קיימות תקלות נוספות המחייבות התערבות יצרן ועלולות להשפיע על זמינות הניידות ולוחות הזמנים. נקבעה ישיבת נושאים קריטיים ליום שלישי הקרוב לצורך קבלת החלטות בנוגע לתקלות ולהשלכותיהן. במקביל מקודמת הצבת ניידת שלישית בשטח חברת מגה אור לצמצום השפעת הסיכונים על הפרויקט. | כתב הכמויות הושלם והועבר לפיקוח. אותרו תקלות מהותיות בניידות, אשר מעכבות את ההתקדמות ומייצרות סיכון משמעותי לעמידה ביעדי החשמול. בישיבת נושאים קריטיים שהתקיימה בשבוע שעבר הוחלט להמשיך בהכשרת הניידות הקיימות של חברת קונטרול מטיק, במקביל לקידום פתרונות לכלל התקלות. במקביל מקודמת הצבת ניידת שלישית בשטח חברת מגה אור. הסתיים שלב הפרסום לציבור וממתינים לחתימת צו השר. | התקלות המהותיות בניידות והעיכוב במתן פתרון מלא להן עלולים לפגוע בעמידה ביעדי החשמול. קיים סיכון לעיכוב בלוחות הזמנים עד לקבלת חתימת צו השר, המהווה תלות חיצונית להמשך קידום הפרויקט. | חסם לטיפול מנהל אגף |  |  |  | כן
WBC-075 | תימורים-הקמת תחמ"ש חיצונית 161/24 ק"ו | הקמה | אלטחן, קובי | קיעביץ יוסף | 2027-10-31 | 2027-10-31 | קבלת היתר | WBS: WBC-075 שם פרויקט: תימורים-הקמת תחמ"ש חיצונית 161/24 ק"ו מנה״פ: אלטחן, קובי יעד תכנית פיתוח: 31/10/2027 יעד מסתמן: 31/10/2027 | נשאר תנאי יחיד של נספח סניטרי, פועלים לאשרו. מתיאום מול המט"ש מתברר שיש תוואי נוסף של קו הסניקה שנמצא בתוך המגרש - נדרש להעתיק גם אותו.הנושא נבדק מול המט"ש | נשאר תנאי יחיד של נספח סניטרי, פועלים לאשרו אך חווים קשיים. מתיאום מול המט"ש מתברר שיש תוואי נוסף של קו הסניקה שנמצא בתוך המגרש - ישנם קשיים רבים במציאת תוואי מוסכם על כל הגורמים. | נשאר תנאי יחיד של נספח סניטרי, פועלים לאשרו אך חווים קשיים. מתיאום מול המט"ש מתברר שיש תוואי נוסף של קו הסניקה שנמצא בתוך המגרש - ישנם קשיים רבים במציאת תוואי מוסכם על כל הגורמים. | נשאר תנאי יחיד של נספח סניטרי, פועלים לאשרו אך חווים קשיים. מתיאום מול המט"ש מתברר שיש תוואי נוסף של קו הסניקה שנמצא בתוך המגרש - ישנם קשיים רבים במציאת תוואי מוסכם על כל הגורמים. | נשאר תנאי יחיד של נספח סניטרי, פועלים לאשרו אך חווים קשיים. מתיאום מול המט"ש מתברר שיש תוואי נוסף של קו הסניקה שנמצא בתוך המגרש - ישנם קשיים רבים במציאת תוואי מוסכם על כל הגורמים. | עדיין יש צורך באישור משרד הבריאות לצורך אישור תאגיד מים, בטיפול. מקדמים את הפתרון לקו הסניקה | עדיין יש צורך באישור משרד הבריאות לצורך אישור תאגיד מים, בטיפול. מקדמים את הפתרון לקו הסניקה | מקדמים הוצאת הזמנת תכנון נוספת לתכנון קו הסניקה, מסתמן פתרון מול תאגיד המים - הנספח הסניטארי הוגש שוב לאישור התאגיד | בשל עיכובים בירוקרטיים במועצה האזורית באר טוביה עדיין לא יצאה הזמנה למתכנן קו סניקה. נדרש להוציא לתאגיד כתב התחייבות למימון העתקת נקודת המים כתנאי לאישור הנספח הסניטרי - ממתינים לקבל מהתאגיד את עלות העבודה לצורך הוצאת כתב התחייבות | בשל עיכובים בירוקרטיים במועצה האזורית באר טוביה עדיין לא יצאה הזמנה למתכנן קו סניקה - הובטח כי ייצא בהקדם. נדרש להוציא לתאגיד כתב התחייבות למימון העתקת נקודת המים כתנאי לאישור הנספח הסניטרי - ממתינים לקבל מהתאגיד את עלות העבודה לצורך הוצאת כתב התחייבות | הוסרו החסמים הבירוקרטיים מול המועצה האזורית באר טוביה, ובימים הקרובים צפויה לצאת הזמנה לביצוע העתקת קו הסניקה. הושגה הסכמה עם תאגיד המים בנוגע למיקום נקודות חיבור המים. - לאור זאת נספח המים צפוי לקבל אישור בימים הקרובים ומהווה את התנאי האחרון לקבלת ההיתר. | הוסרו כלל החסמים הבירוקרטיים מול המועצה האזורית באר טוביה, אולם טרם יצאה הזמנה למתכנן העתקת קו הסניקה, למרות פניות חוזרות בנושא. קיים צורך דחוף בהוצאת הזמנת התכנון, כאשר עיכוב נוסף עלול להשפיע על מועד העלייה לקרקע. סיור קבלנים נקבע לתחילת חודש ספטמבר, בכפוף להתקדמות תכנון העתקת קו הסניקה. הנספח הסניטרי הוגש וצפוי לקבל אישור בימים הקרובים. אישור זה מהווה את התנאי האחרון הנדרש לקבלת היתר הבנייה. | הוסרו כלל החסמים הבירוקרטיים מול המועצה האזורית באר טוביה, ויצאה הזמנה למתכנן קו סניקה סיור קבלנים נקבע לתחילת חודש ספטמבר, בכפוף להתקדמות תכנון העתקת קו הסניקה. כל תנאי התכן הוגשו לעירייה וממתין לבדיקת התכן, אגרות והיטלים ולקבלת היתר הבנייה. | הוסרו כלל החסמים הבירוקרטיים מול המועצה האזורית באר טוביה, ויצאה הזמנה למתכנן קו סניקה סיור קבלנים נקבע לתחילת חודש ספטמבר, בכפוף להתקדמות תכנון העתקת קו הסניקה. כל תנאי התכן הוגשו לעירייה וממתין לבדיקת התכן, אגרות והיטלים ולקבלת היתר הבנייה. | קו הסניקה הקיים בשטח מהווה חסם לעלייה לקרקע. | אחר |  |  |  | כן | מנהלי מגזרים
WBC-123 | שחר(כוכב מיכאל)-הקמת תחמ"ש חיצונית | הקמה | אלטחן, קובי | קיעביץ יוסף | 2027-12-31 | 2027-11-30 | קבלת היתר | WBS: WBC-123 שם פרויקט: שחר(כוכב מיכאל)-הקמת תחמ"ש חיצונית מנה״פ: אלטחן, קובי יעד תכנית פיתוח: 31/12/2027 יעד מסתמן: 30/11/2027 | נמצאים במילוי תנאי התכן צפי קבלת היתר באוגוסט | נמצאים במילוי תנאי התכן | נמצאים במילוי תנאי התכן פועלים להעתקה של העצים שבמגרש ע"י הקיבוץ | נמצאים במילוי תנאי התכן פועלים להעתקה של העצים שבמגרש ע"י הקיבוץ | נמצאים במילוי תנאי התכן פועלים להעתקה של העצים שבמגרש ע"י הקיבוץ | עדיין בטיפול בתנאי התכן | עדיין בטיפול בתנאי התכן | מקדמים את מילוי תנאי התכן, במקביל מנסים למצוא פתרון למטע עצי הזית במגרש | מקדמים את מילוי תנאי התכן, במקביל מנסים למצוא פתרון למטע עצי הזית במגרש | הסתיימו תנאי התכן והוגשו למועצה. הקיבוץ התחייב לרמ"י למסור את השטח נקי מעצים עד 1.11.26.. התקיים סיור קבלנים | תנאי התכן הושלמו והוגשו למועצה. ממתינים לקבלת היטלי סלילה הקיבוץ התחייב מול רמ"י למסור את השטח פנוי מעצים עד לתאריך 01.11.2026. התקיים סיור קבלנים במסגרת ההיערכות לקראת שלב הביצוע. | תנאי התכן הושלמו והוגשו למועצה, וממתינים לקבלת היטלי סלילה לצורך המשך קידום הפרויקט. הקיבוץ התחייב מול רמ"י למסור את השטח כשהוא פנוי מעצים עד לתאריך 01.11.2026, בהתאם לתנאי קבלת החזקה בשטח. התקיים סיור קבלנים כחלק מההיערכות לשלב הביצוע. אספקת השנאים צפויה רק בספטמבר 2027 (09/2027), מועד המאוחר בכ-5 חודשים מהנדרש לצורך עמידה ביעדי הפרויקט. נדרשת התערבות הנהלה מול גורמי האספקה לצמצום פער לוחות הזמנים ולהבטחת עמידה ביעדי הפרויקט. | תנאי התכן הושלמו והוגשו למועצה, וממתינים לקבלת היטלי סלילה לצורך המשך קידום הפרויקט. הקיבוץ התחייב מול רמ"י למסור את השטח כשהוא פנוי מעצים עד לתאריך 01.11.2026, בהתאם לתנאי קבלת החזקה בשטח. התקיים סיור קבלנים כחלק מההיערכות לשלב הביצוע. אספקת השנאים צפויה רק בספטמבר 2027 (09/2027), מועד המאוחר בכ-5 חודשים מהנדרש לצורך עמידה ביעדי הפרויקט. נדרשת התערבות הנהלה מול גורמי האספקה לצמצום פער לוחות הזמנים ולהבטחת עמידה ביעדי הפרויקט. | תנאי התכן הושלמו והוגשו למועצה, וממתינים לקבלת היטלי סלילה לצורך המשך קידום הפרויקט. הקיבוץ התחייב מול רמ"י למסור את השטח כשהוא פנוי מעצים עד לתאריך 01.11.2026, בהתאם לתנאי קבלת החזקה בשטח. התקיים סיור קבלנים כחלק מההיערכות לשלב הביצוע. אספקת השנאים צפויה רק בספטמבר 2027 (09/2027), מועד המאוחר בכ-5 חודשים מהנדרש לצורך עמידה ביעדי הפרויקט. נדרשת התערבות הנהלה מול גורמי האספקה לצמצום פער לוחות הזמנים ולהבטחת עמידה ביעדי הפרויקט. | סיכון כי הקיבוץ לא יעמוד בהתחייבותו לפינוי העצים עד 1.11.26 עיכוב באספקת השנאים | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון |  |  |  | כן | מנהלי מגזרים
WBC-072 | ראשון תעשיה- הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק" | הקמה | אלטחן, קובי | קיעביץ יוסף | 2026-11-30 | 2028-05-15 | קבלת היתר | WBS: WBC-072 שם פרויקט: ראשון תעשיה- הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק" מנה״פ: אלטחן, קובי יעד תכנית פיתוח: 30/11/2026 יעד מסתמן: 15/05/2028 | העירייה הגיעה להסדר עם מפ"י לגבי תיקון התוכנית הכללית שתאפשר את רישום הזכויות על העירייה וכעת נדרש לבצע רישום בטאבו. במקביל מתקדמים לעבר הסכם. צפי כי הנושא יוסדר בחודשיים הקרובים. מתוכננת ישיבה נוספת עם מנכ"ל העירייה בתאריך 20.5.26 | העירייה הגיעה להסדר עם מפ"י לגבי תיקון התוכנית הכללית שתאפשר את רישום הזכויות על העירייה וכעת נדרש לבצע רישום בטאבו. במקביל מתקדמים לעבר הסכם. צפי כי הנושא יוסדר בחודשיים הקרובים. הישיבה עם מנכ"ל העירייה בוטלה | העירייה הגיעה להסדר עם מפ"י לגבי תיקון התוכנית הכללית שתאפשר את רישום הזכויות על העירייה וכעת נדרש לבצע רישום בטאבו. במקביל מתקדמים לעבר הסכם. צפי כי הנושא יוסדר בחודשיים הקרובים. הישיבה עם מנכ"ל העירייה בוטלה | העירייה הגיעה להסדר עם מפ"י לגבי תיקון התוכנית הכללית שתאפשר את רישום הזכויות על העירייה וכעת נדרש לבצע רישום בטאבו. במקביל מתקדמים לעבר הסכם - ישנם מס' נושאים שבמחלוקות עם העירייה מקווים שיפתר בקרוב. צפי כי הנושא יוסדר בחודש הקרוב | העירייה הגיעה להסדר עם מפ"י לגבי תיקון התוכנית הכללית שתאפשר את רישום הזכויות על העירייה וכעת נדרש לבצע רישום בטאבו. במקביל מתקדמים לעבר הסכם - ישנם מס' נושאים שבמחלוקות עם העירייה מקווים שיפתר בקרוב. צפי כי הנושא יוסדר בחודש הקרוב | עדיין מחכים לחתימה של העירייה, בטיפול | עדיין מחכים לחתימה של העירייה, בטיפול | לקראת סיום וגיבוש ההסכם. ממתינים לרישום העירייה כבעלת הקרקע. | לקראת סיום וגיבוש ההסכם. ממתינים לרישום העירייה כבעלת הקרקע. | הפגישות שתוכננו עם העירייה נדחו להשבוע. אין התקדמות ממשית. בטיפול מנר"א | התקיימו פגישות עבודה עם העירייה לקידום הפרויקט. קיימים שני נושאים מרכזיים המעכבים את ההתקדמות: נושא ראשון נמצא בטיפול נציגי העירייה מול הנהלת העירייה, עם צפי לקבלת מענה במהלך השבוע הקרוב. נושא שני תלוי בהשלמת רישום זכויות הקרקע בטאבו. בשלב זה אין צפי לסיום הטיפול, מאחר שהנושא תלוי בגורמי הטאבו. | התקיימו פגישות עבודה עם העירייה לקידום הפרויקט. קיימים שני נושאים מרכזיים המעכבים את ההתקדמות: נושא ראשון נמצא בטיפול נציגי העירייה מול הנהלת העירייה - עדיין לא התקבל מענה נושא שני תלוי בהשלמת רישום זכויות הקרקע בטאבו. בשלב זה אין צפי לסיום הטיפול, מאחר שהנושא תלוי בגורמי הטאבו. | התקיימו פגישות עבודה עם העירייה לקידום הפרויקט. קיימים שני נושאים מרכזיים המעכבים את ההתקדמות: נושא ראשון נמצא בטיפול נציגי העירייה מול הנהלת העירייה - עדיין לא התקבל מענה נושא שני תלוי בהשלמת רישום זכויות הקרקע בטאבו. בשלב זה אין צפי לסיום הטיפול, מאחר שהנושא תלוי בגורמי הטאבו. | התקיימו פגישות עבודה עם העירייה לקידום הפרויקט. קיימים שני נושאים מרכזיים המעכבים את ההתקדמות: נושא ראשון נמצא בטיפול נציגי העירייה מול הנהלת העירייה - עדיין לא התקבל מענה נושא שני תלוי בהשלמת רישום זכויות הקרקע בטאבו. בשלב זה אין צפי לסיום הטיפול, מאחר שהנושא תלוי בגורמי הטאבו. | עיכוב בנושא הסדרת הזכויות על הקרקע | חסם לטיפול סמנכ"ל |  |  |  | כן | מנהלי מגזרים
WBC-057 | ליילנד-הקמת תחמ"ש פנימית 161/24ק"ו 50*2 | הקמה | אלטחן, קובי | קיעביץ יוסף | 2027-06-30 | 2029-12-31 | קבלת היתר | WBS: WBC-057 שם פרויקט: ליילנד-הקמת תחמ"ש פנימית 161/24ק"ו 50*2 מנה״פ: אלטחן, קובי יעד תכנית פיתוח: 30/06/2027 יעד מסתמן: 31/12/2029 | התקיימה פגישה עם מהנדס העיר וסוכם כי ייבחנו 2 נושאים: 1. חח"י תבחן אפשרות לעיצוב אדריכלי שיענה לדרישות ראש העיר מכיוון שהמבנה הינו בכניסה לעיר - יועברו הדמיות שעל בסיסן מהנדס העיר יבקש את אישור ראש העיר לתחמ"ש. 2. חח"י יבחנו שטח חלופי לבניית התחמ"ש - הנושא נבחן ונפסל ע"י אגף הרשת עקב המרחק מהעי והקושי בהבאת 40 מערכות כבלים שיזינו את העיר. יחד עם זאת ייתכן כי החיבור מ"ע יהיה תת"ק | התקיימה פגישה עם מהנדס העיר וסוכם כי ייבחנו 2 נושאים: 1. חח"י תבחן אפשרות לעיצוב אדריכלי שיענה לדרישות ראש העיר מכיוון שהמבנה הינו בכניסה לעיר - יועברו הדמיות שעל בסיסן מהנדס העיר יבקש את אישור ראש העיר לתחמ"ש. 2. חח"י יבחנו שטח חלופי לבניית התחמ"ש - הנושא נבחן ונפסל ע"י אגף הרשת עקב המרחק מהעי והקושי בהבאת 40 מערכות כבלים שיזינו את העיר. יחד עם זאת ייתכן כי החיבור מ"ע יהיה תת"ק | התקיימה פגישה עם מהנדס העיר וסוכם כי ייבחנו 2 נושאים: 1. חח"י תבחן אפשרות לעיצוב אדריכלי שיענה לדרישות ראש העיר מכיוון שהמבנה הינו בכניסה לעיר - יועברו הדמיות שעל בסיסן מהנדס העיר יבקש את אישור ראש העיר לתחמ"ש. 2. חח"י יבחנו שטח חלופי לבניית התחמ"ש - הנושא נבחן ונפסל ע"י אגף הרשת עקב המרחק מהעי והקושי בהבאת 40 מערכות כבלים שיזינו את העיר. יחד עם זאת ייתכן כי החיבור מ"ע יהיה תת"ק | התקיימה פגישה עם מהנדס העיר וסוכם כי ייבחנו 2 נושאים: 1. חח"י תבחן אפשרות לעיצוב אדריכלי שיענה לדרישות ראש העיר מכיוון שהמבנה הינו בכניסה לעיר - יועברו הדמיות שעל בסיסן מהנדס העיר יבקש את אישור ראש העיר לתחמ"ש. 2. חח"י יבחנו שטח חלופי לבניית התחמ"ש - הנושא נבחן ונפסל ע"י אגף הרשת עקב המרחק מהעי והקושי בהבאת 40 מערכות כבלים שיזינו את העיר. יחד עם זאת ייתכן כי החיבור מ"ע יהיה תת"ק | התקיימה פגישה עם מהנדס העיר וסוכם כי ייבחנו 2 נושאים: 1. חח"י תבחן אפשרות לעיצוב אדריכלי שיענה לדרישות ראש העיר מכיוון שהמבנה הינו בכניסה לעיר - יועברו הדמיות שעל בסיסן מהנדס העיר יבקש את אישור ראש העיר לתחמ"ש. 2. חח"י יבחנו שטח חלופי לבניית התחמ"ש - הנושא נבחן ונפסל ע"י אגף הרשת עקב המרחק מהעיר והקושי בהבאת 40 מערכות כבלים שיזינו את העיר. יחד עם זאת ייתכן כי החיבור מ"ע יהיה תת"ק | עמדת הולכה-ישימות נמוכה מאוד למתווה תת קרעי שהוצג.דחיה של כ5 שנים.יקח חצי שנה בדיקת תשתית לוודא בוודאות התכנות לתת קרקע.הוצע לנוגה להתחיל עילי ובהמשך לעבור לתחתי.הועבר לעיריה המידע הרלוונטי מהתכנון.ממתינים לפגישה עם עיריה עם מהנדס העיר ב25.6 | עמדת הולכה-ישימות נמוכה מאוד למתווה תת קרעי שהוצג.דחיה של כ5 שנים.יקח חצי שנה בדיקת תשתית לוודא בוודאות התכנות לתת קרקע.הוצע לנוגה להתחיל עילי ובהמשך לעבור לתחתי.הועבר לעיריה המידע הרלוונטי מהתכנון.ממתינים לפגישה עם עיריה עם מהנדס העיר ב25.6 | הפרויקט בהקפאה - כרגע ישנו חוסר ודאות בנוגע לישימות הפרויקט. נושא הטמנת קו מ"ע נמצא בבחינה של רת"ק | הפרויקט בהקפאה - כרגע ישנו חוסר ודאות בנוגע לישימות הפרויקט. נושא הטמנת קו מ"ע נמצא בבחינה של רת"ק | הפרויקט בהקפאה - כרגע ישנו חוסר ודאות בנוגע לישימות הפרויקט. נושא הטמנת קו מ"ע נמצא בבחינה של רת"ק | הפרויקט בהקפאה - כרגע ישנו חוסר ודאות בנוגע לישימות הפרויקט. נושא הטמנת קו מ"ע נמצא בבחינה של רת"ק, ישיבת נושאים קריטיים תתקיים השבוע | במסגרת דיון נושאים קריטיים סוכם כי הפרויקט יתוכנן במתכונת חיבור מ"ע תת קרקעי. התכנון יקודם במקביל לבחינת אגף ההולכה את היתכנות ויישום החיבור. נדרש לעדכן את יעד תוכנית הפיתוח לסוף שנת 2029, בתיאום עם נגה. נקבעה פגישת תיאום עם נגה ליום חמישי הקרוב. נדרש להעביר את מסמך ההתייחסות למהנדס העיר אשדוד. | במסגרת דיון נושאים קריטיים סוכם כי הפרויקט יתוכנן במתכונת חיבור מ"ע תת קרקעי. התכנון יקודם במקביל לבחינת אגף ההולכה את היתכנות ויישום החיבור. נדרש לעדכן את יעד תוכנית הפיתוח לסוף שנת 2029, בתיאום עם נגה. התקיימה פגישת תיאום עם נגה הועבר מסמך ההתייחסות למהנדס העיר אשדוד. | במסגרת דיון נושאים קריטיים סוכם כי הפרויקט יתוכנן במתכונת חיבור מ"ע תת קרקעי. התכנון יקודם במקביל לבחינת אגף ההולכה את היתכנות ויישום החיבור. נדרש לעדכן את יעד תוכנית הפיתוח לסוף שנת 2029, בתיאום עם נגה. התקיימה פגישת תיאום עם נגה הועבר מסמך ההתייחסות למהנדס העיר אשדוד. | אי ישימות לחיבור רת"ק | חסם לטיפול סמנכ"ל |  |  |  |  | מנהלי מגזרים
WBC-061 | גן רווה-הקמת תחמ"ש חיצונית קבועה 161/24 ק"ו | הקמה | אלטחן, קובי | קיעביץ יוסף | 2025-06-30 | חושמל ב30/06/2025 | טופס 4 | WBS: WBC-061 שם פרויקט: גן רווה-הקמת תחמ"ש חיצונית קבועה 161/24 ק"ו מנה״פ: אלטחן, קובי יעד תכנית פיתוח: 30/06/2025 יעד מסתמן: חושמל ב30/06/2025 | התגלה זיהום קרקע בדיגום שבוצע - מחכים להנחיות המשרד להגנת הסביבה. ייתכן כי נושא זה יגרום לדחייה | התגלה זיהום קרקע בדיגום שבוצע - מחכים להנחיות המשרד להגנת הסביבה. ייתכן כי נושא זה יגרום לדחייה במקביל הקבלן מתקדם נכון לעכשיו בפיתוח השטח | התגלה זיהום קרקע בדיגום שבוצע - מחכים להנחיות המשרד להגנת הסביבה. ייתכן כי נושא זה יגרום לדחייה במקביל הקבלן מתקדם נכון לעכשיו בפיתוח השטח | התגלה זיהום קרקע בדיגום שבוצע - מחכים להנחיות המשרד להגנת הסביבה. ייתכן כי נושא זה יגרום לדחייה במקביל הקבלן מתקדם נכון לעכשיו בפיתוח השטח | התגלה זיהום קרקע בדיגום שבוצע - מחכים להנחיות המשרד להגנת הסביבה. ייתכן כי נושא זה יגרום לדחייה במקביל הקבלן מתקדם נכון לעכשיו בפיתוח השטח | התגלה זיהום קרקע בדיגום שבוצע - מחכים להנחיות המשרד להגנת הסביבה. ייתכן כי נושא זה יגרום לדחייה במקביל הקבלן מתקדם נכון לעכשיו בפיתוח השטח | התגלה זיהום קרקע בדיגום שבוצע - מחכים להנחיות המשרד להגנת הסביבה. ייתכן כי נושא זה יגרום לדחייה במקביל הקבלן מתקדם נכון לעכשיו בפיתוח השטח | התגלה זיהום קרקע בדיגום שבוצע - מחכים להנחיות המשרד להגנת הסביבה. ייתכן כי נושא זה יגרום לדחייה במקביל הקבלן מתקדם נכון לעכשיו בפיתוח השטח | התגלה זיהום קרקע בדיגום שבוצע - מחכים להנחיות המשרד להגנת הסביבה. ייתכן כי נושא זה יגרום לדחייה במקביל הקבלן מתקדם נכון לעכשיו בפיתוח השטח | התגלה זיהום קרקע בדיגום שבוצע - מחכים להנחיות המשרד להגנת הסביבה. ייתכן כי נושא זה יגרום לדחייה במקביל הקבלן מתקדם נכון לעכשיו בפיתוח השטח | בדיגום קרקע שבוצע באתר התגלה זיהום קרקע. הנושא נמצא בטיפול וממתינים להנחיות המשרד להגנת הסביבה להמשך הפעילות. הזיהום גורם לעיכוב בלוחות הזמנים ולדחייה בביצוע עבודות הקבלן עד לקבלת הנחיות ואישורים מתאימים. | בדיגום קרקע שבוצע באתר התגלה זיהום קרקע. הנושא נמצא בטיפול וממתינים להנחיות המשרד להגנת הסביבה להמשך הפעילות. הזיהום גורם לעיכוב בלוחות הזמנים ולדחייה בביצוע עבודות הקבלן עד לקבלת הנחיות ואישורים מתאימים. | בדיגום קרקע שבוצע באתר התגלה זיהום קרקע. הנושא נמצא בטיפול וממתינים להנחיות המשרד להגנת הסביבה להמשך הפעילות. הזיהום גורם לעיכוב בלוחות הזמנים ולדחייה בביצוע עבודות הקבלן עד לקבלת הנחיות ואישורים מתאימים. | בדיגום קרקע שבוצע באתר התגלה זיהום קרקע. הנושא נמצא בטיפול וממתינים להנחיות המשרד להגנת הסביבה להמשך הפעילות. הזיהום גורם לעיכוב בלוחות הזמנים ולדחייה בביצוע עבודות הקבלן עד לקבלת הנחיות ואישורים מתאימים. | עיכוב מתמשך בקבלת הנחיות מהמשרד להגנת הסביבה עלול להוביל לדחייה נוספת בלו"ז הפרויקט ולהשפיע על קצב ביצוע עבודות הקבלן והעמידה ביעדי הפרויקט. | אחר | אחר
WBC-066 | בית הלוחם- הקמת תחמ"ש פנימית | הקמה | אלטחן, קובי | קיעביץ יוסף | 2025-06-18 | חושמל 18/06/2025 | טופס 4 | WBS: WBC-066 שם פרויקט: בית הלוחם- הקמת תחמ"ש פנימית מנה״פ: אלטחן, קובי יעד תכנית פיתוח: 18/06/2025 יעד מסתמן: חושמל 18/06/2025 | תוכנית שינויים הועברה לעירייה | תוכנית שינויים הועברה לעירייה | תוכנית שינויים הועברה לעירייה | תוכנית שינויים הועברה לעירייה | תוכנית שינויים הועברה לעירייה | תוכנית שינויים הועברה לעירייה בבדיקה | תוכנית שינויים הועברה לעירייה בבדיקה | תוכנית שינויים הועברה לעירייה לבדיקה | תוכנית שינויים הועברה לעירייה לבדיקה | תוכנית שינויים הועברה לעירייה לבדיקה, ממתין לסיור פיקוח של העירייה | תוכנית שינויים הועברה לעירייה לבדיקה, ממתין לסיור פיקוח של העירייה | תוכנית שינויים הועברה לעירייה לבדיקה, ממתין לסיור פיקוח של העירייה | תוכנית שינויים הועברה לעירייה לבדיקה, ממתין לסיור פיקוח של העירייה | תוכנית שינויים הועברה לעירייה לבדיקה, בוצע סיור פיקוח של העירייה והבקשה נמצאת אצל הבודקת.
WBE-285 | איתן - הקמת שדה מס' 1 במסדר 161 ק"ו. יכולת זרם 2000 א'. משיק ל- WBM-40241. | הרחבה | אלטחן, קובי | קיעביץ יוסף | 2026-11-30 | 2026-11-30 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-285 שם פרויקט: איתן - הקמת שדה מס' 1 במסדר 161 ק"ו. יכולת זרם 2000 א'. משיק ל- WBM-40241. מנה״פ: אלטחן, קובי יעד תכנית פיתוח: 30/11/2026 יעד מסתמן: 30/11/2026 | עד כה בוצעו 7 קידוחים ויציקות מתוך 11. ישנה התנגדות גדולה של המושב לביצוע העבודות עקב הרעש. שעות ההפסקה הוקדמו על מנת להפחית את הרעש בשעות המאוחרות. מנסה לקדם הפסקות להצבת רגלי העמוד על ראש הכלונס | עד כה בוצעו 10 קידוחים ויציקות מתוך 11. מנסה לקדם הפסקות להצבת רגלי העמוד על ראש הכלונס | עבודת קידוחי הכלונסאות של שורת הפורטלים הסתיימה, עמחר מתחילים בעבודות ראשי הכלונס שצפויות להסתיים עד ה 21.6 - בתאריך זה תחל עבודת הקבל על שדה 1 | עבודת קידוחי הכלונסאות של שורת הפורטלים הסתיימה, התחילו בעבודות ראשי הכלונס שצפויות להסתיים עד ה 21.6 - בתאריך זה תחל עבודת הקבלן על שדה 1 | עבודת קידוחי הכלונסאות של שורת הפורטלים הסתיימה, התחילו בעבודות ראשי הכלונס שצפויות להסתיים עד ה 01.07 - בתאריך זה תחל עבודת הקבלן על שדה 1 | עבודת קידוחי הכלונסאות של שורת הפורטלים הסתיימה, בעבודות ראשי הכלונס שצפויות להסתיים עד ה 01.07 - בתאריך זה תחל עבודת הקבלן על שדה 1 | עבודת קידוחי הכלונסאות של שורת הפורטלים הסתיימה, בעבודות ראשי הכלונס שצפויות להסתיים עד ה 01.07 - בתאריך זה תחל עבודת הקבלן על שדה 1 | הקבלן החל לעבוד באתר בתאריך 6.7.26 | קבלן עובד באתר. נדרש לפרק משנה מתח לצורך בניית השדות - נגה לא מאשרים הפסקה עבור הפירוק - בטיפול של אליעזר קשטן | קבלן עובד באתר. נדרש לפרק משנה מתח לצורך בניית השדות - נגה לא מאשרים הפסקה עבור הפירוק - במידה וולא תתקבל הפסקה , הקבלן ייאלץ להפסיק את עבודתו | הקבלן מבצע עבודות באתר בהתאם לתוכנית העבודה. לצורך הקמת השדות נדרש לפרק משנה מתח קיים. נגה טרם מאשרת הפסקת חשמל הנדרשת לביצוע הפירוק. ככל שלא תתקבל הפסקת החשמל הנדרשת, הקבלן לא יוכל להמשיך בעבודותיו והפרויקט צפוי להיכנס לעיכוב. לבקשת מנהל אגף הועבר למטה החטיבה מייל המאגד את הבקשה לקבלת הפסקה מנגה , נדרש שהמטה יעבירו מטעמם מכתב רישמי לנגה לטובת קידום קבלת ההפסקה- מכתב טרם יצא | הקבלן מבצע עבודות באתר בהתאם לתוכנית העבודה. לצורך הקמת השדות נדרש לפרק משנה מתח קיים. נגה לא מאשרת הפסקת חשמל הנדרשת לביצוע הפירוק. ככל שלא תתקבל הפסקת החשמל הנדרשת, הקבלן לא יוכל להמשיך בעבודותיו והפרויקט צפוי להיכנס לעיכוב. לבקשת מנהל אגף הועבר למטה החטיבה מייל המאגד את הבקשה לקבלת הפסקה מנגה , נדרש שהמטה יעבירו מטעמם מכתב רישמי לנגה לטובת קידום קבלת ההפסקה- מכתב טרם יצא | הקבלן מבצע עבודות באתר בהתאם לתוכנית העבודה. לצורך הקמת השדות נדרש לפרק משנה מתח קיים. נגה לא מאשרת הפסקת חשמל הנדרשת לביצוע הפירוק. ככל שלא תתקבל הפסקת החשמל הנדרשת, הקבלן לא יוכל להמשיך בעבודותיו והפרויקט צפוי להיכנס לעיכוב. לבקשת מנהל אגף הועבר למטה החטיבה מייל המאגד את הבקשה לקבלת הפסקה מנגה , נדרש שהמטה יעבירו מטעמם מכתב רישמי לנגה לטובת קידום קבלת ההפסקה- מכתב טרם יצא | הקבלן מבצע עבודות באתר בהתאם לתוכנית העבודה. לצורך הקמת השדות נדרש לפרק משנה מתח קיים. נגה לא אישרה הפסקה הנדרשת לביצוע הפירוק לאור זאת הקבלן לא יוכל להמשיך בעבודותיו והפרויקט מתעכב. | אי קבלת הפסקה | חסם לטיפול סמנכ"ל |  |  | כן | כן
WBE-087 | איתן-החל' שנאים ומסדרים-4 שלבים | הרחבה | אלטחן, קובי | קיעביץ יוסף | 2027-03-31 | 2027-05-30 | הרכבה חשמלית ובדיקות | WBS: WBE-087 שם פרויקט: איתן-החל' שנאים ומסדרים-4 שלבים מנה״פ: אלטחן, קובי יעד תכנית פיתוח: 31/03/2027 יעד מסתמן: 30/05/2027 | בבדיקות הכנסה לניצול - צפי חשמול שנאי 524 הינו ב 11.6.26 | בבדיקות הכנסה לניצול - צפי חשמול שנאי 524 הינו ב 11.6.26 | שנאי 524 צפוי להיות מחושמל ב 11.6, מיד לאחר מכן יחל פירוק שנאי 523 ומסירה לקבלן של יסוד השנאי ושדה שנאי (שדה 8). בוצע תיאום להעתקת קווי מ"ג מפ"צ 524 ל פ"צ 523 החל מ 14.6.26 | שנאי 524 צפוי להיות מחושמל ב 17.6, מיד לאחר מכן יחל פירוק שנאי 523 ומסירה לקבלן של יסוד השנאי ושדה שנאי (שדה 8). בוצע תיאום להעתקת קווי מ"ג מפ"צ 524 ל פ"צ 523 החל מ 21.6.26 | שנאי 524 צפוי להיות מחושמל ב 16.6, מיד לאחר מכן יחל פירוק שנאי 523 ומסירה לקבלן של יסוד השנאי ושדה שנאי (שדה 8). בוצע תיאום להעתקת קווי מ"ג מפ"צ 524 ל פ"צ 523 החל מ 21.6.26 | 523 החל פירוק, 524 חושמל. העתקת קוי מ"ג בביצוע. הכנה לתחילת עבודות קבלן לחיזוק יסוד | 523 החל פירוק, 524 חושמל. העתקת קוי מ"ג בביצוע. הכנה לתחילת עבודות קבלן לחיזוק יסוד | שנאי 524 חושמל. שנאי 523 הוצא מן היסוד והקבלן התחיל לעבוד על חיזוק היסוד. הועתקו כל הקווי מ"ג מפ"צ 523 ל פ"צ 524 לצורך פירוק פ"צ 523 הישן והחלפתו בחדש | שנאי 524 חושמל. שנאי 523 הוצא מן היסוד והקבלן התחיל לעבוד על חיזוק היסוד. הועתקו כל הקווי מ"ג מפ"צ 523 ל פ"צ 524 לצורך פירוק פ"צ 523 הישן והחלפתו בחדש | שנאי 524 חושמל. שנאי 523 הוצא מן היסוד והקבלן התחיל לעבוד על חיזוק היסוד. הועתקו כל הקווי מ"ג מפ"צ 523 ל פ"צ 524 לצורך פירוק פ"צ 523 הישן והחלפתו בחדש | שנאי 524 חושמל והוכנס לפעולה. שנאי 523 הוצא מהיסוד, והקבלן החל בביצוע עבודות לחיזוק היסוד. כלל קווי המתח הגבוה הועתקו מפ"צ 523 לפ"צ 524, לצורך פירוק הפ"צ הישן והחלפתו בחדש. קיים מחסור בכוח אדם מצד יחידת התחמ"ש, אשר צפוי לעכב את התקדמות הפרויקט ומהווה חסם מרכזי המחייב טיפול ברמת ההנהלה. | שנאי 524 חושמל והוכנס לפעולה. שנאי 523 הוצא מהיסוד, והקבלן החל בביצוע עבודות לחיזוק היסוד. כלל קווי המתח הגבוה הועתקו מפ"צ 523 לפ"צ 524, לצורך פירוק הפ"צ הישן והחלפתו בחדש. קיים מחסור בכוח אדם מצד יחידת התחמ"ש, אשר צפוי לעכב את התקדמות הפרויקט ומהווה חסם מרכזי המחייב טיפול ברמת ההנהלה. | שנאי 524 חושמל והוכנס לפעולה. שנאי 523 הוצא מהיסוד, והקבלן החל בביצוע עבודות לחיזוק היסוד. כלל קווי המתח הגבוה הועתקו מפ"צ 523 לפ"צ 524, לצורך פירוק הפ"צ הישן והחלפתו בחדש. קיים מחסור בכוח אדם מצד יחידת התחמ"ש, אשר צפוי לעכב את התקדמות הפרויקט ומהווה חסם מרכזי המחייב טיפול ברמת ההנהלה. | שנאי 524 חושמל והוכנס לפעולה. שנאי 523 הוצא מהיסוד, והקבלן החל בביצוע עבודות לחיזוק היסוד. כלל קווי המתח הגבוה הועתקו מפ"צ 523 לפ"צ 524, לצורך פירוק הפ"צ הישן והחלפתו בחדש. קיים מחסור בכוח אדם מצד יחידת התחמ"ש, אשר צפוי לעכב את התקדמות הפרויקט ומהווה חסם מרכזי המחייב טיפול ברמת ההנהלה. | חוסר כ"א במבדקה | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה |  |  | כן | כן
WBE-309 | גילת-חח"י-הוספת 2 שנאי חח"י 50 מגו"א | הרחבה | אלמארו זיאמר | קיעביץ יוסף | 2029-01-30 | 2029-01-30 | תכנון | WBS: WBE-309 שם פרויקט: גילת-חח"י-הוספת 2 שנאי חח"י 50 מגו"א מנה״פ: אלמארו זיאמר יעד תכנית פיתוח: 30/01/2029 יעד מסתמן: 30/01/2029 | מתקיימות פגישות לתיאום טכני בהובלה של נגה | מתקיימות פגישות לתיאום טכני בהובלה של נגה | מתקיימות פגישות לתיאום טכני בהובלה של נגה | מתקיימות פגישות לתיאום טכני בהובלה של נגה. בתאריך 3/6/26 בוצע פגישה להצגת הפרויקט ותיאום ציפיות חח"י יזם | מתקיימות פגישות לתיאום טכני בהובלה של נגה. בתאריך 3/6/26 בוצע פגישה להצגת הפרויקט ותיאום ציפיות חח"י יזם | מתקיימות פגישות לתיאום טכני בהובלה של נגה. בתאריך 3/6/26 בוצע פגישה להצגת הפרויקט ותיאום ציפיות חח"י יזם. בסוף חודש 6/26 עתידים לקבל הצעת מחיר מהיזם להרחבת התחמ"ש עבור חח"י | מתקיימות פגישות לתיאום טכני בהובלה של נגה. בתאריך 3/6/26 בוצע פגישה להצגת הפרויקט ותיאום ציפיות חח"י יזם. בסוף חודש 6/26 עתידים לקבל הצעת מחיר מהיזם להרחבת התחמ"ש עבור חח"י | מתקיימות פגישות לתיאום טכני בהובלה של נגה. בתאריך 3/6/26 בוצע פגישה להצגת הפרויקט ותיאום ציפיות חח"י יזם. בתאריך 1/7/26 התקבל הצעת מחיר ראשוני ע"י היזם לאחר בדיקה יועבר להתייחסות מח' טכנוכלכלי | מתקיימות פגישות לתיאום טכני בהובלה של נגה. בתאריך 3/6/26 בוצע פגישה להצגת הפרויקט ותיאום ציפיות חח"י יזם. בתאריך 1/7/26 התקבל הצעת מחיר ראשוני ע"י היזם לאחר בדיקה יועבר להתייחסות מח' טכנוכלכלי. . נדרש לשפר את הצעת המחיר | מתקיימות פגישות לתיאום טכני בהובלה של נגה. בתאריך 3/6/26 בוצע פגישה להצגת הפרויקט ותיאום ציפיות חח"י יזם. בתאריך 1/7/26 התקבל הצעת מחיר ראשוני ע"י היזם לאחר בדיקה יועבר להתייחסות מח' טכנוכלכלי. . נדרש לשפר את הצעת המחיר | מתקיימות פגישות לתיאום טכני בהובלה של נגה. בתאריך 3/6/26 בוצע פגישה להצגת הפרויקט ותיאום ציפיות חח"י יזם. בתאריך 1/7/26 התקבל הצעת מחיר ראשוני ע"י היזם לאחר בדיקה יועבר להתייחסות מח' טכנוכלכלי. ממתינים לקבלת הצעת מחיר עדכנית מהיזם לתכולות עבור חח"י | מתקיימות פגישות לתיאום טכני בהובלה של נגה. בתאריך 3/6/26 בוצע פגישה להצגת הפרויקט ותיאום ציפיות חח"י יזם. בתאריך 1/7/26 התקבל הצעת מחיר ראשוני ע"י היזם לאחר בדיקה יועבר להתייחסות מח' טכנוכלכלי. ממתינים לקבלת הצעת מחיר עדכנית מהיזם לתכולות עבור חח"י | מתקיימות פגישות לתיאום טכני בהובלה של נגה. בתאריך 3/6/26 בוצע פגישה להצגת הפרויקט ותיאום ציפיות חח"י יזם. בתאריך 1/7/26 התקבל הצעת מחיר ראשוני ע"י היזם לאחר בדיקה יועבר להתייחסות מח' טכנוכלכלי. נקבע פגישה לתאריך 12/8 מול היזם לקידום קבלת הצעת מחיר י | בשלבי ניסוח נספח 2 ב -תכולת עבודות לטובת צד חברת חשמל (בהתאם למסמך זה תגובש בהמשך מטריצת חלוקת האחריות, אשר תשמש בסיס להכנת הצעת המחיר להרחבת התחמ"ש עבור חח"י.)
WBE-232 | קרית המודיעין-הת' 2 שנאים 161/24ק'50 מגוו"א כ"א וסוללות קבלים | הרחבה | אלמארו זיאמר | קיעביץ יוסף | 2026-12-31 | 2026-10-29 | הרכבה חשמלית | WBS: WBE-232 שם פרויקט: קרית המודיעין-הת' 2 שנאים 161/24ק'50 מגוו"א כ"א וסוללות קבלים מנה״פ: אלמארו זיאמר יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: 29/10/2026 | בתאריך 3/5/26 בוצע סיור עם נציג הרכבה חשמלית והעבודות להכנת השטח לצורך כניסת הרכבות חשמליות ממשיכות עדיין השטח לא מוכן, הרכבות חשמליות יכנסו לעבודות במ"ג בתאריך 18/5. קיים עיכוב באספקת ציוד (שנאי הארקה 8/26, ובסליל כיבוי 1/27 ) | הרכבות חשמליות נכנסו לעבודות במ"ג בתאריך 18/5. קיים עיכוב באספקת ציוד (שנאי הארקה 8/26, ובסליל כיבוי 1/27 ) | הרכבות חשמליות נכנסו לעבודות במ"ג בתאריך 18/5. קיים עיכוב באספקת ציוד (שנאי הארקה 8/26, ובסליל כיבוי 1/27 ). נקבע סיור עם צמ"ן לבחינת מסלול הכנסת השנאים | הרכבות חשמליות נכנסו לעבודות במ"ג בתאריך 18/5. קיים עיכוב באספקת ציוד (שנאי הארקה 8/26, ובסליל כיבוי 1/27 ). נקבע סיור 9/6/26 עם צמ"ן לבחינת מסלול הכנסת השנאים | הרכבות חשמליות נכנסו לעבודות במ"ג בתאריך 18/5. קיים עיכוב באספקת ציוד (שנאי הארקה 8/26, ובסליל כיבוי 1/27 ). בוצע סיור עם מח' צמ"ן ונבדק מסלול להכנסת השנאים | הרכבות חשמליות נכנסו לעבודות במ"ג בתאריך 18/5. קיים עיכוב באספקת ציוד (שנאי הארקה 8/26, ובסליל כיבוי 1/27 ). בוצע סיור עם מח' צמ"ן ונבדק מסלול להכנסת השנאים. נקבע מועד להכנסת השנאים 7.7.26 במקביל עבודות הרכבה חשמלית באתר ממשיכות | הרכבות חשמליות נכנסו לעבודות במ"ג בתאריך 18/5. קיים עיכוב באספקת ציוד (שנאי הארקה 8/26, ובסליל כיבוי 1/27 ). בוצע סיור עם מח' צמ"ן ונבדק מסלול להכנסת השנאים. במקביל עבודות הרכבה חשמלית באתר ממשיכות. תאריך להובלת השנאי נדחה ל 12/7/26 | הרכבות חשמליות נכנסו לעבודות במ"ג בתאריך 18/5. קיים עיכוב באספקת ציוד (שנאי הארקה 8/26, ובסליל כיבוי 1/27 ). בוצע סיור עם מח' צמ"ן ונבדק מסלול להכנסת השנאים. במקביל עבודות הרכבה חשמלית באתר ממשיכות. תאריך להובלת השנאי נדחה ל 12/7/26 | הרכבות חשמליות נכנסו לעבודות במ"ג בתאריך 18/5. קיים עיכוב באספקת ציוד (שנאי הארקה 8/26, ובסליל כיבוי 1/27 ). בתאריך 12/7/26 הוכנס שנאי ראשון לתחנה, חל עיכוב באספקת השנאי השני, יתואם תאריך הובלה עם הגעת השנאי לארץ . במקביל עבודות הרכבה חשמלית ממשיכות | הרכבות חשמליות נכנסו לעבודות במ"ג בתאריך 18/5. קיים עיכוב באספקת ציוד (שנאי הארקה 8/26, ובסליל כיבוי 1/27 ). בתאריך 12/7/26 הוכנס שנאי ראשון לתחנה, חל עיכוב באספקת השנאי השני, יתואם תאריך הובלה עם הגעת השנאי לארץ . במקביל עבודות הרכבה חשמלית ממשיכות. שנאי שני נגיע לארץ יתואם בהקדם תאריך הולבה לאתר | הרכבות חשמליות נכנסו לעבודות במ"ג בתאריך 18/5. בתאריך 12/7/26 הוכנס שנאי ראשון לתחנה, חל עיכוב באספקת השנאי השני, השנאי השני הגיע לארץ כעת בשלב תיאום הובלת השנאי השני לאתר,כל הציוד באתר למעט השנאי השני. במקביל עבודות הרכבה חשמלית ממשיכות. | הרכבות חשמליות נכנסו לעבודות במ"ג בתאריך 18/5. בתאריך 12/7/26 הוכנס שנאי ראשון לתחנה, ,תואם הובלה לשנאי השני לתאריך 4/8/26. בתי מלאכה נכנסו לעבודות שמן בתאריך 2/8/26. במקביל עבודות הרכבה חשמלית ממשיכות באתר וכן עבודות קבלן ההקמה . בוצע סיור עבורה מסירה חלקית לאבני דרך 4-6 | הרכבות חשמליות נכנסו לעבודות במ"ג בתאריך 18/5. בתאריך 12/7/26 הוכנס שנאי ראשון לתחנה, בתאריך 4/8/26 הוכנס השנאי השני לתחנה. בתי מלאכה נכנסו לעבודות שמן בתאריך 2/8/26. במקביל עבודות הרכבה חשמלית ממשיכות באתר וכן עבודות קבלן ההקמה . בוצע סיור עבור מסירה חלקית לאבני דרך 4-6. ממתינים לבדיקות של אפרת קריטי | עבודות הרכבה חשמלית ממשיכות באתר וכן עבודות קבלן ההקמה . בוצע סיור עבור מסירה חלקית לאבני דרך 4-6. ממתינים לבדיקות של אפרת קריטי | תכנון, ביצוע ופיקוח ע"י היזם - מעורבות חח"י מוגבלת, קידום הכנסה לבדיקות, התארכות עבודות הרכבה , חשש לאי עמידה ביעד ת.פ(12.26) | חסם לטיפול מנהלת מחלקה |  |  |  |  | מנהל אגף
WBE-236 | נתיבות-הקמת שדה קו 161 ק"ו חדש מס' 9 יכולת 3000 א' | הרחבה | אלמארו זיאמר | קיעביץ יוסף | 2030-12-31 | 2027-12-30 | תכנון | WBS: WBE-236 שם פרויקט: נתיבות-הקמת שדה קו 161 ק"ו חדש מס' 9 יכולת 3000 א' מנה״פ: אלמארו זיאמר יעד תכנית פיתוח: 31/12/2030 יעד מסתמן: 30/12/2027 | בשלב תכנון ובדיקת לו"ז הפרויקט מול קשטן אלעזר. . הייתקיימה פגישה מול נגה בתאריך 4.5 הוצע ע"י נגה לבחון את שלביות ביצוע אשכול הפרוקיטם בנתיבות . בטיפול אצל קשטן | בשלב תכנון ובדיקת לו"ז הפרויקט מול קשטן אלעזר. . הייתקיימה פגישה מול נגה בתאריך 4.5 הוצע ע"י נגה לבחון את שלביות ביצוע אשכול הפרוקיטם בנתיבות . בטיפול אצל קשטן | בשלב תכנון ובדיקת לו"ז הפרויקט מול קשטן אלעזר. . הייתקיימה פגישה מול נגה בתאריך 4.5 הוצע ע"י נגה לבחון את שלביות ביצוע אשכול הפרוקיטם בנתיבות . בטיפול אצל קשטן.עד לתאריך 10.6.26 לקבל את התייחסותו של קשטן | בשלב תכנון ובדיקת לו"ז הפרויקט מול קשטן אלעזר. . הייתקיימה פגישה מול נגה בתאריך 4.5 הוצע ע"י נגה לבחון את שלביות ביצוע אשכול הפרוקיטם בנתיבות . בטיפול אצל קשטן.עד לתאריך 10.6.26 לקבל את התייחסותו של קשטן | בשלב תכנון ובדיקת לו"ז הפרויקט מול קשטן אלעזר. . הייתקיימה פגישה מול נגה בתאריך 4.5 הוצע ע"י נגה לבחון את שלביות ביצוע אשכול הפרוקיטם בנתיבות . בטיפול אצל קשטן.עד לתאריך 10.6.26 לקבל את התייחסותו של קשטן | בשלב תכנון ובדיקת לו"ז הפרויקט מול קשטן אלעזר. . הייתקיימה פגישה מול נגה בתאריך 4.5 הוצע ע"י נגה לבחון את שלביות ביצוע אשכול הפרוקיטם בנתיבות . בטיפול אצל קשטן.עד לתאריך 10.6.26 לקבל את התייחסותו של קשטן. ממתינים ללו"ז ושלביות מאושרים לאשכול הפרויקטים | בשלב תכנון ובדיקת לו"ז הפרויקט מול קשטן אלעזר. . הייתקיימה פגישה מול נגה בתאריך 4.5 הוצע ע"י נגה לבחון את שלביות ביצוע אשכול הפרוקיטם בנתיבות . בטיפול אצל קשטן.עד לתאריך 10.6.26 לקבל את התייחסותו של קשטן. ממתינים ללו"ז ושלביות מאושרים לאשכול הפרויקטים | בשלב תכנון ובדיקת לו"ז הפרויקט מול קשטן אלעזר. . הייתקיימה פגישה מול נגה בתאריך 4.5 הוצע ע"י נגה לבחון את שלביות ביצוע אשכול הפרוקיטם בנתיבות . בטיפול אצל קשטן.עד לתאריך 10.6.26 לקבל את התייחסותו של קשטן. ממתינים ללו"ז ושלביות מאושרים לאשכול הפרויקטים | בשלב תכנון ובדיקת לו"ז הפרויקט מול קשטן אלעזר. . הייתקיימה פגישה מול נגה בתאריך 4.5 הוצע ע"י נגה לבחון את שלביות ביצוע אשכול הפרוקיטם בנתיבות . בטיפול אצל קשטן.עד לתאריך 10.6.26 לקבל את התייחסותו של קשטן. ממתינים ללו"ז ושלביות מאושרים לאשכול הפרויקטים | בשלב תכנון ובדיקת לו"ז הפרויקט מול קשטן אלעזר. . הייתקיימה פגישה מול נגה בתאריך 4.5 הוצע ע"י נגה לבחון את שלביות ביצוע אשכול הפרוקיטם בנתיבות . בטיפול אצל קשטן.עד לתאריך 10.6.26 לקבל את התייחסותו של קשטן. ממתינים ללו"ז ושלביות מאושרים לאשכול הפרויקטים | בשלב תכנון ובדיקת לו"ז הפרויקט מול קשטן אלעזר. . הייתקיימה פגישה מול נגה בתאריך 4.5 הוצע ע"י נגה לבחון את שלביות ביצוע אשכול הפרוקיטם בנתיבות . בטיפול אצל קשטן.עד לתאריך 10.6.26 לקבל את התייחסותו של קשטן. ממתינים ללו"ז ושלביות מאושרים לאשכול הפרויקטים | בשלב תכנון ובדיקת לו"ז הפרויקט מול קשטן אלעזר. . הייתקיימה פגישה מול נגה בתאריך 4.5 הוצע ע"י נגה לבחון את שלביות ביצוע אשכול הפרוקיטם בנתיבות . בטיפול אצל קשטן.עד לתאריך 10.6.26 לקבל את התייחסותו של קשטן. ממתינים ללו"ז ושלביות מאושרים לאשכול הפרויקטים . קשטן ממליץ בשלב זה להתקדם רק עם פרויקט WBE-236 ST1 | בשלב תכנון ובדיקת לו"ז הפרויקט מול קשטן אלעזר. . הייתקיימה פגישה מול נגה בתאריך 4.5 הוצע ע"י נגה לבחון את שלביות ביצוע אשכול הפרוקיטם בנתיבות . בטיפול אצל קשטן.עד לתאריך 10.6.26 לקבל את התייחסותו של קשטן. ממתינים ללו"ז ושלביות מאושרים לאשכול הפרויקטים . קשטן ממליץ בשלב זה להתקדם רק עם פרויקט WBE-236 ST1 . הוכן לו"ז בהתאם להמלצה של קשטן והופצה לתכנון | מתקדמים בתכנון WBE-236 ST1בהתאם ללו"ז בהתאם להמלצה של קשטן שהופץ לתכנון
WBM-40525 | נתיבות - שדרוג שדה 3 ליכולת 2000A | שוש | אלמארו זיאמר | קיעביץ יוסף | 2026-12-31 | 2026-12-31 | תכנון | WBS: WBM-40525 שם פרויקט: נתיבות - שדרוג שדה 3 ליכולת 2000A מנה״פ: אלמארו זיאמר יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: 31/12/2026 | בתאריך 8.3.26 בוצע הקפאת תצורה, מתקדמים בתכנון, הוזמן תכנון אזרחי | בתאריך 8.3.26 בוצע הקפאת תצורה, מתקדמים בתכנון, הוזמן תכנון אזרחי | בתאריך 8.3.26 בוצע הקפאת תצורה, מתקדמים בתכנון, הוזמן תכנון אזרחי. נדרש לבחון מחדש עם קבלת התייחסותו של קשטן | בתאריך 8.3.26 בוצע הקפאת תצורה, מתקדמים בתכנון, הוזמן תכנון אזרחי. נדרש לבחון מחדש עם קבלת התייחסותו של קשטן | בתאריך 8.3.26 בוצע הקפאת תצורה, מתקדמים בתכנון, הוזמן תכנון אזרחי. נדרש לבחון מחדש עם קבלת התייחסותו של קשטן | בתאריך 8.3.26 בוצע הקפאת תצורה, מתקדמים בתכנון, הוזמן תכנון אזרחי. נדרש לבחון מחדש עם קבלת התייחסותו של קשטן. הוחלט לשלב פרויקט זה עם אשכול הפרויקטים | בתאריך 8.3.26 בוצע הקפאת תצורה, מתקדמים בתכנון, הוזמן תכנון אזרחי. נדרש לבחון מחדש עם קבלת התייחסותו של קשטן. הוחלט לשלב פרויקט זה עם אשכול הפרויקטים. עד לאישור של הלו"ז והשלביות של הפרויקט, הוקפאה התכנון לשדה 3 | בתאריך 8.3.26 בוצע הקפאת תצורה, מתקדמים בתכנון, הוזמן תכנון אזרחי. נדרש לבחון מחדש עם קבלת התייחסותו של קשטן. הוחלט לשלב פרויקט זה עם אשכול הפרויקטים. עד לאישור של הלו"ז והשלביות של הפרויקט, הוקפאה התכנון לשדה 3 | בתאריך 8.3.26 בוצע הקפאת תצורה, מתקדמים בתכנון, הוזמן תכנון אזרחי. נדרש לבחון מחדש עם קבלת התייחסותו של קשטן. הוחלט לשלב פרויקט זה עם אשכול הפרויקטים. עד לאישור של הלו"ז והשלביות של הפרויקט, הוקפאה התכנון לשדה 3 | בתאריך 8.3.26 בוצע הקפאת תצורה, מתקדמים בתכנון, הוזמן תכנון אזרחי. נדרש לבחון מחדש עם קבלת התייחסותו של קשטן. הוחלט לשלב פרויקט זה עם אשכול הפרויקטים. עד לאישור של הלו"ז והשלביות של הפרויקט, הוקפאה התכנון לשדה 3 | בתאריך 8.3.26 בוצע הקפאת תצורה, מתקדמים בתכנון, הוזמן תכנון אזרחי. נדרש לבחון מחדש עם קבלת התייחסותו של קשטן. הוחלט לשלב פרויקט זה עם אשכול הפרויקטים. עד לאישור של הלו"ז והשלביות של הפרויקט, הוקפאה התכנון לשדה 3 | בשלב תכנון ובדיקת לו"ז הפרויקט מול קשטן אלעזר. . הייתקיימה פגישה מול נגה בתאריך 4.5 הוצע ע"י נגה לבחון את שלביות ביצוע אשכול הפרוקיטם בנתיבות . בטיפול אצל קשטן.עד לתאריך 10.6.26 לקבל את התייחסותו של קשטן. ממתינים ללו"ז ושלביות מאושרים לאשכול הפרויקטים . קשטן ממליץ בשלב זה להתקדם רק עם פרויקט WBE-236 ST1 | בשלב תכנון ובדיקת לו"ז הפרויקט מול קשטן אלעזר. . הייתקיימה פגישה מול נגה בתאריך 4.5 הוצע ע"י נגה לבחון את שלביות ביצוע אשכול הפרוקיטם בנתיבות . בטיפול אצל קשטן.עד לתאריך 10.6.26 לקבל את התייחסותו של קשטן. ממתינים ללו"ז ושלביות מאושרים לאשכול הפרויקטים . קשטן ממליץ בשלב זה להתקדם רק עם פרויקט WBE-236 ST1 | ממתינים ללו"ז ושלביות מאושרים לאשכול הפרויקטים . קשטן ממליץ בשלב זה להתקדם רק עם פרויקט WBE-236 ST1
WBM-70032 | נתיבות - פירוק סוללת קבלים והתקנת 4 סוללות מודולריות חדשות | שוש | אלמארו זיאמר | קיעביץ יוסף | 2027-12-30 | 2027-12-30 | תכנון | WBS: WBM-70032 שם פרויקט: נתיבות - פירוק סוללת קבלים והתקנת 4 סוללות מודולריות חדשות מנה״פ: אלמארו זיאמר יעד תכנית פיתוח: 30/12/2027 יעד מסתמן: 30/12/2027 | בתאריך 8.3.26 בוצע הקפאת תצורה, מתקדמים בתכנון, הוזמן תכנון אזרחי . בפגישה שהתקיימה מול נגה סוכם שנגה יבחנו אם ניתן לבטל את פרויקט סוללות הקבלנים, ממתינים להתייחסות נגה בנוגע לסוללות קבלים | בתאריך 8.3.26 בוצע הקפאת תצורה, מתקדמים בתכנון, הוזמן תכנון אזרחי . בפגישה שהתקיימה מול נגה סוכם שנגה יבחנו אם ניתן לבטל את פרויקט סוללות הקבלנים, ממתינים להתייחסות נגה בנוגע לסוללות קבלים | עפי מזכר מנגה וסיכום הדברים מתאריך25/5/26, לבטל את שדרוג סוללות הקבלנים ולשמור מקום בתכנון העתידי | עפי מזכר מנגה וסיכום הדברים מתאריך25/5/26, לבטל את שדרוג סוללות הקבלנים ולשמור מקום בתכנון העתידי | עפי מזכר מנגה וסיכום הדברים מתאריך25/5/26, לבטל את שדרוג סוללות הקבלנים ולשמור מקום בתכנון העתידי | עפי מזכר מנגה וסיכום הדברים מתאריך25/5/26, לבטל את שדרוג סוללות הקבלנים ולשמור מקום בתכנון העתידי | עפי מזכר מנגה וסיכום הדברים מתאריך25/5/26, לבטל את שדרוג סוללות הקבלנים ולשמור מקום בתכנון העתידי | עפי מזכר מנגה וסיכום הדברים מתאריך25/5/26, לבטל את שדרוג סוללות הקבלנים ולשמור מקום בתכנון העתידי | עפי מזכר מנגה וסיכום הדברים מתאריך25/5/26, לבטל את שדרוג סוללות הקבלנים ולשמור מקום בתכנון העתידי | עפי מזכר מנגה וסיכום הדברים מתאריך25/5/26, לבטל את שדרוג סוללות הקבלנים ולשמור מקום בתכנון העתידי | עפי מזכר מנגה וסיכום הדברים מתאריך25/5/26, לבטל את שדרוג סוללות הקבלנים ולשמור מקום בתכנון העתידי | עפי מזכר מנגה וסיכום הדברים מתאריך25/5/26, לבטל את שדרוג סוללות הקבלנים ולשמור מקום בתכנון העתידי | עפי מזכר מנגה וסיכום הדברים מתאריך25/5/26, לבטל את שדרוג סוללות הקבלנים ולשמור מקום בתכנון העתידי | עפי מזכר מנגה וסיכום הדברים מתאריך25/5/26, לבטל את שדרוג סוללות הקבלנים ולשמור מקום בתכנון העתידי
WBD-093 | ניר יצחק ניידת-הצבת 2 תחמ"ש ניידות | ניידת | אלמארו זיאמר | קיעביץ יוסף | 2026-07-31 | 2026-08-30 | תכנון | WBS: WBD-093 שם פרויקט: ניר יצחק ניידת-הצבת 2 תחמ"ש ניידות מנה״פ: אלמארו זיאמר יעד תכנית פיתוח: 31/07/2026 יעד מסתמן: 30/08/2026 | התקבל אישור מהנדס הוועדה להציב את הניידות בפטור מהיתר, במקביל מקדמים תכנון והתארגנות לביצוע העבודות. בתאריך 17/5/26 מ"ע יבצעו ביסוס לעמודים | התקבל אישור מהנדס הוועדה להציב את הניידות בפטור מהיתר, במקביל מקדמים תכנון והתארגנות לביצוע העבודות. בתאריך 17/5/26 בוצע שלב ראשון של עמודים מ"ע | התקבל אישור מהנדס הוועדה להציב את הניידות בפטור מהיתר, במקביל מקדמים תכנון והתארגנות לביצוע העבודות. בתאריך 17/5/26 בוצע שלב ראשון של עמודים מ"ע | התקבל אישור מהנדס הוועדה להציב את הניידות בפטור מהיתר, במקביל מקדמים תכנון והתארגנות לביצוע העבודות. בתאריך 17/5/26 בוצע שלב ראשון של עמודים מ"ע. חל עיכוב בקבלת חבילת תכנון לביצוע ממגזר תכנון | התקבל אישור מהנדס הוועדה להציב את הניידות בפטור מהיתר, במקביל מקדמים תכנון והתארגנות לביצוע העבודות. עבודות מ"ע לקראת סיום . בתאריך 11/6 חבילת תכנון לביצוע הועברה למח' הפיקוח | התקבל אישור מהנדס הוועדה להציב את הניידות בפטור מהיתר, . עבודות מ"ע לקראת סיום . בתאריך 11/6 חבילת תכנון לביצוע הועברה למח' הפיקוח. 21/6/26 הופצה הזמנה לקבלן מסגרת לביצוע עבודות אזרחיות | התקבל אישור מהנדס הוועדה להציב את הניידות בפטור מהיתר, . עבודות מ"ע לקראת סיום . בתאריך 11/6 חבילת תכנון לביצוע הועברה למח' הפיקוח. 21/6/26 הופצה הזמנה לקבלן מסגרת לביצוע עבודות אזרחיות. נקבע סיור עם הקבלן לתאריך 29/7/26 לאחר הסיור יקבע מועד לתחילת העבודות | התקבל אישור מהנדס הוועדה להציב את הניידות בפטור מהיתר, . עבודות מ"ע לקראת סיום . בתאריך 11/6 חבילת תכנון לביצוע הועברה למח' הפיקוח. 21/6/26 הופצה הזמנה לקבלן מסגרת לביצוע עבודות אזרחיות. הקבלן נידרש להשלים ביטוחים כדי להתחיל ביצוע העבודות | התקבל אישור מהנדס הוועדה להציב את הניידות בפטור מהיתר, . עבודות מ"ע לקראת סיום . בתאריך 12/7/26 קבלן אזרחי התחיל עבודות בתחנה, מצב הניידות מצריך תיקון, במצעים תיקון לניידות במקביל לעבודות האזרחיות בתחנה . תאריכים להובלת הניידות ב - 16/7 ו - 22/7 | התקבל אישור מהנדס הוועדה להציב את הניידות בפטור מהיתר, . עבודות מ"ע לקראת סיום . בתאריך 12/7/26 קבלן אזרחי התחיל עבודות בתחנה, מצב הניידות מצריך תיקון, במצעים תיקון לניידות במקביל לעבודות האזרחיות בתחנה .ניידת ממודיעין תועבר בתאריך 22/7 | התקבל אישור מהנדס הוועדה להציב את הניידות בפטור מהיתר, . עבודות מ"ע לקראת סיום . בתאריך 22/7/26 הוכנסה ניידת ראשונה לתחנה, בתאריך 8/6/26 מתוכנן הובלה של הניידת השניה. במקביל עבודות של יח' התחמ"ש ושל הרכבה חשמלית מתבצעות על הניידת בארעית ניר יצחק | התקבל אישור מהנדס הוועדה להציב את הניידות בפטור מהיתר, . עבודות מ"ע לקראת סיום . בתאריך 22/7/26 הוכנסה ניידת ראשונה לתחנה, בתאריך 8/6/26 מתוכנן הובלה של הניידת השניה. במקביל עבודות של יח' התחמ"ש ושל הרכבה חשמלית מתבצעות על הניידת בארעית ניר יצחק | התקבל אישור מהנדס הוועדה להציב את הניידות בפטור מהיתר, . עבודות מ"ע לקראת סיום . בתאריך 22/7/26 הוכנסה ניידת ראשונה לתחנה, בתאריך 8/6/26 הוכנסה הניידת השניה. במקביל עבודות של יח' התחמ"ש ושל הרכבה חשמלית מתבצעות על הניידת בארעית ניר יצחק | המשך עבודות של יח' התחמ"ש ושל הרכבה חשמלית מתבצעות על הניידת בארעית ניר יצחק | מתן עדיפות לפרויקט על מנת לעמוד בדרישת חישמול 08.26 |  |  |  | כן | כן
WBC-122 | ניר יצחק-הקמת תחמ"ש חיצונית ו- 2 שלבים | הקמה | אלמארו זיאמר | קיעביץ יוסף | 2027-10-31 | 2027-08-31 | עבודה אזרחית | WBS: WBC-122 שם פרויקט: ניר יצחק-הקמת תחמ"ש חיצונית ו- 2 שלבים מנה״פ: אלמארו זיאמר יעד תכנית פיתוח: 31/10/2027 יעד מסתמן: 31/08/2027 | מקדמים התקשרות מול מקורות לתכנון העתקת תשתיות מדרך הגישה . פועלים מול מקורות לחיבור נק' מים לתחמ"ש. בתאריך 17/5/26 נבחר קבלן זוכה במכרז - לסיכו בע"מ | מקדמים התקשרות מול מקורות לתכנון העתקת תשתיות מדרך הגישה . פועלים מול מקורות לחיבור נק' מים לתחמ"ש. בתאריך 17/5/26 נבחר קבלן זוכה במכרז - לסיכו בע"מ. קיים עיכוב בבקשה לחיבור חשמל זמני | מקדמים התקשרות מול מקורות לתכנון העתקת תשתיות מדרך הגישה . פועלים מול מקורות לחיבור נק' מים לתחמ"ש. בתאריך 17/5/26 נבחר קבלן זוכה במכרז - לסיכו בע"מ. קיים עיכוב בבקשה לחיבור חשמל זמני | מקדמים התקשרות מול מקורות לתכנון העתקת תשתיות מדרך הגישה . פועלים מול מקורות לחיבור נק' מים לתחמ"ש. בתאריך 17/5/26 נבחר קבלן זוכה במכרז - לסיכו בע"מ. קיים עיכוב בבקשה לחיבור חשמל זמני | מקדמים התקשרות מול מקורות לתכנון העתקת תשתיות מדרך הגישה . פועלים מול מקורות לחיבור נק' מים לתחמ"ש. בתאריך 17/5/26 נבחר קבלן זוכה במכרז - לסיכו בע"מ. קיים עיכוב בבקשה לחיבור חשמל זמני | מקדמים התקשרות מול מקורות לתכנון העתקת תשתיות מדרך הגישה . פועלים מול מקורות לחיבור נק' מים לתחמ"ש. בתאריך 17/5/26 נבחר קבלן זוכה במכרז - לסיכו בע"מ. קיים עיכוב בבקשה לחיבור חשמל זמני. בוצע פגישת התנעה עם הקבלן הזוכה. מועד לתחילת העבודות 12.7.26 | מקדמים התקשרות מול מקורות לתכנון העתקת תשתיות מדרך הגישה . פועלים מול מקורות לחיבור נק' מים לתחמ"ש. בתאריך 17/5/26 נבחר קבלן זוכה במכרז - לסיכו בע"מ. קיים עיכוב בבקשה לחיבור חשמל זמני. בוצע פגישת התנעה עם הקבלן הזוכה. מועד לתחילת העבודות 12.7.26 | מקדמים התקשרות מול מקורות לתכנון העתקת תשתיות מדרך הגישה . פועלים מול מקורות לחיבור נק' מים לתחמ"ש. בתאריך 17/5/26 נבחר קבלן זוכה במכרז - לסיכו בע"מ. קיים עיכוב בבקשה לחיבור חשמל זמני. בוצע פגישת התנעה עם הקבלן הזוכה. מועד לתחילת העבודות 12.7.26. | מקדמים התקשרות מול מקורות לתכנון העתקת תשתיות מדרך הגישה . פועלים מול מקורות לחיבור נק' מים לתחמ"ש. בתאריך 17/5/26 נבחר קבלן זוכה במכרז - לסיכו בע"מ. קיים עיכוב בבקשה לחיבור חשמל זמני. בוצע פגישת התנעה עם הקבלן הזוכה. מועד לתחילת העבודות 12.7.26. | מקדמים התקשרות מול מקורות לתכנון העתקת תשתיות מדרך הגישה . פועלים מול מקורות לחיבור נק' מים לתחמ"ש. בתאריך 17/5/26 נבחר קבלן זוכה במכרז - לסיכו בע"מ. קיים עיכוב בבקשה לחיבור חשמל זמני.קבלן עלה לקרקע | מקדמים התקשרות מול מקורות לתכנון העתקת תשתיות מדרך הגישה . פועלים מול מקורות לחיבור נק' מים לתחמ"ש. בתאריך 17/5/26 נבחר קבלן זוכה במכרז - לסיכו בע"מ. קיים עיכוב בבקשה לחיבור חשמל זמני.קבלן עלה לקרקע | מקדמים התקשרות מול מקורות לתכנון העתקת תשתיות מדרך הגישה . פועלים מול מקורות לחיבור נק' מים לתחמ"ש. בתאריך 17/5/26 נבחר קבלן זוכה במכרז - לסיכו בע"מ. קיים עיכוב בבקשה לחיבור חשמל זמני.קבלן עלה לקרקע . קיימים חסמים מול מקורות בדרך גישה ובמגרש התחמ"ש | מקדמים התקשרות מול מקורות לתכנון העתקת תשתיות מדרך הגישה . פועלים מול מקורות לחיבור נק' מים לתחמ"ש. בתאריך 17/5/26 נבחר קבלן זוכה במכרז - לסיכו בע"מ. קיים עיכוב בבקשה לחיבור חשמל זמני.קבלן עלה לקרקע . קיימים חסמים מול מקורות בדרך גישה ובמגרש התחמ"ש | קבלן עלה לקרקע קיימים עיכובים בחיבור מים לקבלן( בטיפול) . הטיפול בתשתית מקורות במגרש בטיפול הקבלן( חחי ביצעה את המוטל עליה בנושא) | תשתיות של מקורות בתוואי הדרך - קידום לו"ז | [5 empty] | מנהלי מגזרים
WBC-083 | בית הגדי- הקמת תחמ"ש חיצונית 161/24 ק"ו | הקמה | אלמארו זיאמר | קיעביץ יוסף | 2027-10-30 | 2027-10-28 | תכנון | WBS: WBC-083 שם פרויקט: בית הגדי- הקמת תחמ"ש חיצונית 161/24 ק"ו מנה״פ: אלמארו זיאמר יעד תכנית פיתוח: 30/10/2027 יעד מסתמן: 28/10/2027 | בשלבים מתקדמים של תכנון למכרז, חבילת תכנון להערות הפיקוח נשלח בתאריך 30/4/26 . קיים עיכוב בלו"ז עקב המלחמה. בוצע פגישת RFT , ממתינים להתייחסות מגזר תכנון להערות הפיקוח והפצת מסמך FRT | בשלבים מתקדמים של תכנון למכרז, חבילת תכנון להערות הפיקוח נשלח בתאריך 30/4/26 . קיים עיכוב בלו"ז עקב המלחמה. בוצע פגישת RFT , ממתינים להתייחסות מגזר תכנון להערות הפיקוח והפצת מסמך FRT | מסך RFT חתום וחבילת תכנון למכרז התקבל בתאריך 28/5/26. בתאריך 31/5/26 החומר הועבר לרכש עבור מכרז | מסך RFT חתום וחבילת תכנון למכרז התקבל בתאריך 28/5/26. בתאריך 31/5/26 החומר הועבר לרכש עבור מכרז . בתאריך 8/6/26 התקבל היתר בניה | מסך RFT חתום וחבילת תכנון למכרז התקבל בתאריך 28/5/26. בתאריך 31/5/26 החומר הועבר לרכש עבור מכרז . בתאריך 8/6/26 התקבל היתר בניה . נקבע מועד לסיור קבלנים 16/7/26 | מסך RFT חתום וחבילת תכנון למכרז התקבל בתאריך 28/5/26. בתאריך 31/5/26 החומר הועבר לרכש עבור מכרז . בתאריך 8/6/26 התקבל היתר בניה . נקבע מועד לסיור קבלנים 16/7/26 | מסך RFT חתום וחבילת תכנון למכרז התקבל בתאריך 28/5/26. בתאריך 31/5/26 החומר הועבר לרכש עבור מכרז . בתאריך 8/6/26 התקבל היתר בניה . נקבע מועד לסיור קבלנים 16/7/26. נפתחה בקשה לתיאום ביצוע במערכת לתיאום תשתיות לאומיות והתקבלה התייחסות ראשונית מרשות העתיקות, הנושא בבדיקה | מסך RFT חתום וחבילת תכנון למכרז התקבל בתאריך 28/5/26. בתאריך 31/5/26 החומר הועבר לרכש עבור מכרז . בתאריך 8/6/26 התקבל היתר בניה . נקבע מועד לסיור קבלנים 16/7/26. נפתחה בקשה לתיאום ביצוע במערכת לתיאום תשתיות לאומיות והתקבלה התייחסות ראשונית מרשות העתיקות, נדרש חיתוכי בדיקה בתחמ"ש | מסך RFT חתום וחבילת תכנון למכרז התקבל בתאריך 28/5/26. בתאריך 31/5/26 החומר הועבר לרכש עבור מכרז . בתאריך 8/6/26 התקבל היתר בניה . נקבע מועד לסיור קבלנים 16/7/26. נפתחה בקשה לתיאום ביצוע במערכת לתיאום תשתיות לאומיות והתקבלה התייחסות ראשונית מרשות העתיקות, נדרש חיתוכי בדיקה בתחמ"ש. מקדמים הזמנה מול רשות העתיקות לביצוע חתכי בדיקה בקרקע | מסך RFT חתום וחבילת תכנון למכרז התקבל בתאריך 28/5/26. בתאריך 31/5/26 החומר הועבר לרכש עבור מכרז . בתאריך 8/6/26 התקבל היתר בניה . נקבע מועד לסיור קבלנים 16/7/26. נפתחה בקשה לתיאום ביצוע במערכת לתיאום תשתיות לאומיות והתקבלה התייחסות ראשונית מרשות העתיקות, נדרש חיתוכי בדיקה בתחמ"ש. מקדמים הזמנה מול רשות העתיקות לביצוע חתכי בדיקה בקרקע | מסך RFT חתום וחבילת תכנון למכרז התקבל בתאריך 28/5/26. בתאריך 31/5/26 החומר הועבר לרכש עבור מכרז . בתאריך 8/6/26 התקבל היתר בניה . בוצע סיור קבלנים בתאריך 16/7/26. נפתחה בקשה לתיאום ביצוע במערכת לתיאום תשתיות לאומיות והתקבלה התייחסות ראשונית מרשות העתיקות, נדרש חיתוכי בדיקה בתחמ"ש. הוקמה הזמנה לחיתוכי בדיקה לרשות העתיקות כעת בשלב תיאום תחילת הבדיקות | מסך RFT חתום וחבילת תכנון למכרז התקבל בתאריך 28/5/26. בתאריך 31/5/26 החומר הועבר לרכש עבור מכרז . בתאריך 8/6/26 התקבל היתר בניה . בוצע סיור קבלנים בתאריך 16/7/26 הגשת הצעות מתוכנן לתאריך 3/8/26. נפתחה בקשה לתיאום ביצוע במערכת לתיאום תשתיות לאומיות והתקבלה התייחסות ראשונית מרשות העתיקות, נדרש חיתוכי בדיקה בתחמ"ש. בתאריך 2/8/26 רשות העתיקות החלו בחיתוכי בדיקה . | מסך RFT חתום וחבילת תכנון למכרז התקבל בתאריך 28/5/26. בתאריך 31/5/26 החומר הועבר לרכש עבור מכרז . בתאריך 8/6/26 התקבל היתר בניה . בוצע סיור קבלנים בתאריך 16/7/26 הגשת הצעות מתוכנן לתאריך 3/8/26. נפתחה בקשה לתיאום ביצוע במערכת לתיאום תשתיות לאומיות והתקבלה התייחסות ראשונית מרשות העתיקות, נדרש חיתוכי בדיקה בתחמ"ש. בתאריך 2/8/26 רשות העתיקות החלו בחיתוכי בדיקה . בתאריך 9/8 נמצאו 2 נק' החשודות להימצאות עתיקות | המשך בדיקה של רשות העתיקות במקביל ממשיך תהליך בחירת קבלן( בוצע שימוע וממתינים להכרזת זוכה) | [6 empty] | מנהלי מגזרים
WBE-310 | יפתח-הוספת 2 שנאי חח"י 50 מגו"א | הרחבה | אלמארו זיאמר | קיעביץ יוסף | 2028-07-30 | 2029-01-21 | הקפאת תכולה | WBS: WBE-310 שם פרויקט: יפתח-הוספת 2 שנאי חח"י 50 מגו"א מנה״פ: אלמארו זיאמר יעד תכנית פיתוח: 30/07/2028 יעד מסתמן: 21/01/2029 |  |  | הפרויקט הועבר אליי בתאריך 28/5/26 מתאמים פגישת הנעה מול צוות הפרויקט | הפרויקט הועבר אליי בתאריך 28/5/26 מתאמים פגישת הנעה מול צוות הפרויקט. בתאריך 8/6/26 בוצע פגישה ראשונה מול נגה | הפרויקט הועבר אליי בתאריך 28/5/26 מתאמים פגישת הנעה מול צוות הפרויקט. בתאריך 8/6/26 בוצע פגישה ראשונה מול נגה | הפרויקט הועבר אליי בתאריך 28/5/26 מתאמים פגישת הנעה מול צוות הפרויקט. בתאריך 8/6/26 בוצע פגישה ראשונה מול נגה. נקבע סדרת פגישות לקידום ההליך המסחרי | בתאריך 8/6/26 בוצע פגישה ראשונה מול נגה. נקבע סדרת פגישות לקידום ההליך המסחרי . לקראת גיבוש נספח תכולות עבודה סופי. | בתאריך 8/6/26 בוצע פגישה ראשונה מול נגה. נקבע סדרת פגישות לקידום ההליך המסחרי . לקראת גיבוש נספח תכולות עבודה סופי. | בתאריך 8/6/26 בוצע פגישה ראשונה מול נגה. נקבע סדרת פגישות לקידום ההליך המסחרי .בתאריך 8/7/26 גובש נספח תכולות עבודה סופי. | בתאריך 8/6/26 בוצע פגישה ראשונה מול נגה. נקבע סדרת פגישות לקידום ההליך המסחרי .בתאריך 8/7/26 גובש נספח תכולות עבודה סופי. | בתאריך 8/6/26 בוצע פגישה ראשונה מול נגה. נקבע סדרת פגישות לקידום ההליך המסחרי .בתאריך 8/7/26 גובש נספח תכולות עבודה סופי. ממתינים לקבלת הצעת מחיר לתכולות של חח"י מהיזם. | בתאריך 8/6/26 בוצע פגישה ראשונה מול נגה. נקבע סדרת פגישות לקידום ההליך המסחרי .בתאריך 8/7/26 גובש נספח תכולות עבודה סופי. ממתינים לקבלת הצעת מחיר לתכולות של חח"י מהיזם. | בתאריך 8/6/26 בוצע פגישה ראשונה מול נגה. נקבע סדרת פגישות לקידום ההליך המסחרי .בתאריך 8/7/26 גובש נספח תכולות עבודה סופי. ממתינים לקבלת הצעת מחיר לתכולות של חח"י מהיזם. | ממתינים לקבלת הצעת מחיר לתכולות של חח"י מהיזם
WBE-177 | אורים -חח"י-הוספת 2 שנאים 50 מגוו"א | הרחבה | אלמארו זיאמר | קיעביץ יוסף | 2028-06-30 | 2027-12-30 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-177 שם פרויקט: אורים -חח"י-הוספת 2 שנאים 50 מגוו"א מנה״פ: אלמארו זיאמר יעד תכנית פיתוח: 30/06/2028 יעד מסתמן: 30/12/2027 | בתאריך 20/4 הוועדה אישרה את ההתקשרות מול היזם להקמת תחמ"ש אורים. כעת בשלב הכנת החוזה לחתימת הצדדים. במקביל העבודות באתר ממשיכות. | בתאריך 20/4 הוועדה אישרה את ההתקשרות מול היזם להקמת תחמ"ש אורים. כעת בשלב הכנת החוזה לחתימת הצדדים. במקביל העבודות באתר ממשיכות. | בתאריך 20/4 הוועדה אישרה את ההתקשרות מול היזם להקמת תחמ"ש אורים. כעת בשלב הכנת החוזה לחתימת הצדדים. במקביל העבודות באתר ממשיכות. בתאריך 27/5/26 בוצע סיור בתחמ"ש עם הפיקוח, יח' התחמ"ש להכרות הפרויקט | בתאריך7/6/26 נחתם הסכם בין הצדדים . בתאריך 27/5/26 בוצע סיור בתחמ"ש עם הפיקוח, יח' התחמ"ש להכרות הפרויקט | בתאריך7/6/26 נחתם הסכם בין הצדדים . בתאריך 27/5/26 בוצע סיור בתחמ"ש עם הפיקוח, יח' התחמ"ש להכרות הפרויקט . העבודות מתקדמות בשטח | בתאריך7/6/26 נחתם הסכם בין הצדדים . בתאריך 27/5/26 בוצע סיור בתחמ"ש עם הפיקוח, יח' התחמ"ש להכרות הפרויקט . העבודות מתקדמות בשטח | בתאריך7/6/26 נחתם הסכם בין הצדדים . בתאריך 27/5/26 בוצע סיור בתחמ"ש עם הפיקוח, יח' התחמ"ש להכרות הפרויקט . העבודות מתקדמות בשטח. נקבע מועד 9/7/26 לסיור עבור מסירת חלק מאבני הדרך | בתאריך7/6/26 נחתם הסכם בין הצדדים . בתאריך 27/5/26 בוצע סיור בתחמ"ש עם הפיקוח, יח' התחמ"ש להכרות הפרויקט . העבודות מתקדמות בשטח. נקבע מועד 9/7/26 לסיור עבור מסירת חלק מאבני הדרך | בתאריך7/6/26 נחתם הסכם בין הצדדים . בתאריך 27/5/26 בוצע סיור בתחמ"ש עם הפיקוח, יח' התחמ"ש להכרות הפרויקט . העבודות מתקדמות בשטח. נקבע מועד 9/7/26 לסיור עבור מסירת חלק מאבני הדרך. בתאריך 9/7/26 בוצע סיור עם התכנון, הפיקוח ויח' התחמ"ש לאישור אבני דרך 3 ו - 4 | בתאריך7/6/26 נחתם הסכם בין הצדדים . בתאריך 27/5/26 בוצע סיור בתחמ"ש עם הפיקוח, יח' התחמ"ש להכרות הפרויקט . העבודות מתקדמות בשטח. נקבע מועד 9/7/26 לסיור עבור מסירת חלק מאבני הדרך. בתאריך 9/7/26 בוצע סיור עם התכנון, הפיקוח ויח' התחמ"ש לאישור אבני דרך 3 ו - 4 | בתאריך7/6/26 נחתם הסכם בין הצדדים . בתאריך 27/5/26 בוצע סיור בתחמ"ש עם הפיקוח, יח' התחמ"ש להכרות הפרויקט . העבודות מתקדמות בשטח. בתאריך 9/7/26 בוצע סיור עם התכנון, הפיקוח ויח' התחמ"ש לאישור אבני דרך 3 ו - 4 | בתאריך7/6/26 נחתם הסכם בין הצדדים . בתאריך 27/5/26 בוצע סיור בתחמ"ש עם הפיקוח, יח' התחמ"ש להכרות הפרויקט . העבודות מתקדמות בשטח. בתאריך 9/7/26 בוצע סיור עם התכנון, הפיקוח ויח' התחמ"ש לאישור אבני דרך 3 ו - 4 | בתאריך7/6/26 נחתם הסכם בין הצדדים . בתאריך 27/5/26 בוצע סיור בתחמ"ש עם הפיקוח, יח' התחמ"ש להכרות הפרויקט . העבודות מתקדמות בשטח. בתאריך 9/7/26 בוצע סיור עם התכנון, הפיקוח ויח' התחמ"ש לאישור אבני דרך 3 ו - 4 | העבודות מתקדמות בשטח | [6 empty] | מנהל אגף
WBE-237 | אופקים-הקמת שדה קו 161 ק"ו (מס' 1) | הרחבה | אוריאל שטרית | סויסה ענת | 2030-06-30 | 2027-12-30 | הקפאת תכולה | WBS: WBE-237 שם פרויקט: אופקים-הקמת שדה קו 161 ק"ו (מס' 1) מנה״פ: אוריאל שטרית יעד תכנית פיתוח: 30/06/2030 יעד מסתמן: 30/12/2027 | נקבע פגישה לתאריך 31/5/26 להתנעת הפרויקט, במקביל נדרש לסגור מול קשטן תכולות פרויקט | נקבע פגישה לתאריך 31/5/26 להתנעת הפרויקט, במקביל נדרש לסגור מול קשטן תכולות פרויקט | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | השבוע מתחיל תכנון אלקטרומכני | השבוע מתחיל תכנון אלקטרומכני | טרם נסגרה תכולת פרוייקט מול נגה, בטיפול קשטן. במקביל תכנון אלקטרומכני מתחיל לעבוד על הדברים העיקריים
WBE-210 | אופקים-הוספת שנאי רביעי ( 524) 50 מגוו"א | הרחבה | אוריאל שטרית | סויסה ענת | 2028-12-31 | 2028-06-29 | הקפאת תכולה | WBS: WBE-210 שם פרויקט: אופקים-הוספת שנאי רביעי ( 524) 50 מגוו"א מנה״פ: אוריאל שטרית יעד תכנית פיתוח: 31/12/2028 יעד מסתמן: 29/06/2028 | נקבע פגישה לתאריך 31/5/26 להתנעת הפרויקט, במקביל נדרש לסגור מול קשטן תכולות פרויקט | נקבע פגישה לתאריך 31/5/26 להתנעת הפרויקט, במקביל נדרש לסגור מול קשטן תכולות פרויקט | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | נדרש לסגור תכולת הפרויקט מול קשטן | השבוע מתחיל תכנון אלקטרומכני | השבוע מתחיל תכנון אלקטרומכני | טרם נסגרה תכולת פרוייקט מול נגה, בטיפול קשטן. במקביל תכנון אלקטרומכני מתחיל לעבוד על הדברים העיקריים | לפרויקט יש STAGE הנדרש ל2027 יש להתחיל להניע את הפרויקט | חסם לטיפול רב פרויקטלי
WBE-018 | ת"א צפון-החלפת 2 שנאים 50 ל- 75 מגוו"א | הרחבה | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2027-10-28 | שנאי 1 - 31/06/27 שנאי 2 - 31/10/27 | הרכבה חשמלית | WBS: WBE-018 שם פרויקט: ת"א צפון-החלפת 2 שנאים 50 ל- 75 מגוו"א מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 28/10/2027 יעד מסתמן: שנאי 1 - 31/06/27 שנאי 2 - 31/10/27 | השנאים 75 מגוו"א הוסטו לפרויקט בת ים. כניסה לתחילת הרכבות נדחתה לאביב 2027 התקבל מידע מאלי קשטן שבוחנים אפשרות לקחת שנאי 75 מת"א לבארות יצחק ושוב לדחות את הפרויקט בת"א | השנאים 75 מגוו"א הוסטו לפרויקט בת ים. כניסה לתחילת הרכבות נדחתה לאביב 2027 התקבל מידע מאלי קשטן שבוחנים אפשרות לקחת שנאי 75 מת"א לבארות יצחק ושוב לדחות את הפרויקט בת"א - ממתינים לתשובות | השנאים 75 מגוו"א הוסטו לפרויקט בת ים. כניסה לתחילת הרכבות נדחתה לאביב 2027 התקבל מידע מאלי קשטן שבוחנים אפשרות לקחת שנאי 75 מת"א לבארות יצחק ושוב לדחות את הפרויקט בת"א - ממתינים לתשובות | השנאים 75 מגוו"א הוסטו לפרויקט בת ים. כניסה לתחילת הרכבות נדחתה לאביב 2027 התקבל מידע מאלי קשטן שבוחנים אפשרות לקחת שנאי 75 מת"א לבארות יצחק ושוב לדחות את הפרויקט בת"א - ממתינים לתשובות | השנאים 75 מגוו"א הוסטו לפרויקט בת ים. כניסה לתחילת הרכבות נדחתה לאביב 2027 התקבל מידע מאלי קשטן שבוחנים אפשרות לקחת שנאי 75 מת"א לבארות יצחק ושוב לדחות את הפרויקט בת"א - ממתינים לתשובות | השנאים 75 מגוו"א הוסטו לפרויקט בת ים. כניסה לתחילת הרכבות נדחתה לאביב 2027 התקבל מידע מאלי קשטן שבוחנים אפשרות לקחת שנאי 75 מת"א לבארות יצחק ושוב לדחות את הפרויקט בת"א - ממתינים לתשובות | השנאים 75 מגוו"א הוסטו לפרויקט בת ים. כניסה לתחילת הרכבות נדחתה לאביב 2027 התקבל מידע מאלי קשטן שבוחנים אפשרות לקחת שנאי 75 מת"א לבארות יצחק ושוב לדחות את הפרויקט בת"א - ממתינים לתשובות | השנאים 75 מגוו"א הוסטו לפרויקט בת ים. כניסה לתחילת הרכבות נדחתה לאביב 2027 התקבל מידע מאלי קשטן שבוחנים אפשרות לקחת שנאי 75 מת"א לבארות יצחק ושוב לדחות את הפרויקט בת"א - ממתינים לתשובות | השנאים 75 מגוו"א הוסטו לפרויקט בת ים. כניסה לתחילת הרכבות נדחתה לאביב 2027 התקבל מידע מאלי קשטן שבוחנים אפשרות לקחת שנאי 75 מת"א לבארות יצחק ושוב לדחות את הפרויקט בת"א - ממתינים לתשובות | השנאים 75 מגוו"א הוסטו לפרויקט בת ים. כניסה לתחילת הרכבות נדחתה לאביב 2027 התקבל מידע מאלי קשטן שבוחנים אפשרות לקחת שנאי 75 מת"א לבארות יצחק ושוב לדחות את הפרויקט בת"א - ממתינים לתשובות | השנאים 75 מגוו"א הוסטו לפרויקט בת ים. כניסה לתחילת הרכבות נדחתה לאביב 2027 התקבל מידע מאלי קשטן שבוחנים אפשרות לקחת שנאי 75 מת"א לבארות יצחק ושוב לדחות את הפרויקט בת"א - ממתינים לתשובות | השנאים 75 מגוו"א הוסטו לפרויקט בת ים. כניסה לתחילת הרכבות נדחתה לאביב 2027 התקבל מידע מאלי קשטן שבוחנים אפשרות לקחת שנאי 75 מת"א לבארות יצחק ושוב לדחות את הפרויקט בת"א - ממתינים לתשובות | השנאים 75 מגוו"א הוסטו לפרויקט בת ים. כניסה לתחילת הרכבות נדחתה לאביב 2027 התקבל מידע מאלי קשטן שבוחנים אפשרות לקחת שנאי 75 מת"א לבארות יצחק ושוב לדחות את הפרויקט בת"א - ממתינים לתשובות | השנאים 75 מגוו"א הוסטו לפרויקט בת ים. כניסה לתחילת הרכבות נדחתה לאביב 2027 התקבל מידע מאלי קשטן שבוחנים אפשרות לקחת שנאי 75 מת"א לבארות יצחק ושוב לדחות את הפרויקט בת"א - ממתינים לתשובות | דחיית מועד סיום הפרויקט בגלל חוסר ציוד | חסם לטיפול מנהלת מחלקה
WBD-119 | שערי עכו- הצבת 2 תחמ"ש ניידות, 30 מגוו"ט כ"א | ניידת | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2027-12-31 | 04/2027 ניידת 1 11/2027 ניידת 2 | תכנון | WBS: WBD-119 שם פרויקט: שערי עכו- הצבת 2 תחמ"ש ניידות, 30 מגוו"ט כ"א מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 31/12/2027 יעד מסתמן: 04/2027 ניידת 1 11/2027 ניידת 2 | הועבר לארז סרי מסמך עמדה והתייחסות לטיפול בהיפוך ההחלטה ולקבל אישור צו שר למיקום המקורי | הועבר לארז סרי מסמך עמדה והתייחסות לטיפול בהיפוך ההחלטה ולקבל אישור צו שר למיקום המקורי | הועבר לארז סרי מסמך עמדה והתייחסות לטיפול בהיפוך ההחלטה ולקבל אישור צו שר למיקום המקורי | הועבר לארז סרי מסמך עמדה והתייחסות לטיפול בהיפוך ההחלטה ולקבל אישור צו שר למיקום המקורי | הועבר לארז סרי מסמך עמדה והתייחסות לטיפול בהיפוך ההחלטה ולקבל אישור צו שר למיקום המקורי | הועבר לארז סרי מסמך עמדה והתייחסות לטיפול בהיפוך ההחלטה ולקבל אישור צו שר למיקום המקורי | הועבר לארז סרי מסמך עמדה והתייחסות לטיפול בהיפוך ההחלטה ולקבל אישור צו שר למיקום המקורי | הועבר לארז סרי מסמך עמדה והתייחסות לטיפול בהיפוך ההחלטה ולקבל אישור צו שר למיקום המקורי. התקבל מידע מהמחוז שמיאסיף מוציאים לשכונה החדשה בעכו 12 קווים במקום 9 . מבקשת לבדוק נחיצות של הניידות בעכו. | הועבר לארז סרי מסמך עמדה והתייחסות לטיפול בהיפוך ההחלטה ולקבל אישור צו שר למיקום המקורי. התקבל מידע מהמחוז שמיאסיף מוציאים לשכונה החדשה בעכו 12 קווים במקום 9 . מבקשת לבדוק נחיצות של הניידות בעכו. | הועבר לארז סרי מסמך עמדה והתייחסות לטיפול בהיפוך ההחלטה ולקבל אישור צו שר למיקום המקורי. התקבל מידע מהמחוז שמיאסיף מוציאים לשכונה החדשה בעכו 12 קווים במקום 9 . מבקשת לבדוק נחיצות של הניידות בעכו. | הועבר לארז סרי מסמך עמדה והתייחסות לטיפול בהיפוך ההחלטה ולקבל אישור צו שר למיקום המקורי. לבקשת ארז נדרש לעדכן תוכנית סידור כללי ותיאום מול נת"י. ב 03/08/26 מתואמת פגישה אצל עופר מסרי לקבלת החלטה באם נדרשת הניידת ולמתי? ולוודא שמשרד השיכון עומד בהתחייבות להשלמת הדרך. התקבל מידע מהמחוז שמיאסיף מוציאים לשכונה החדשה בעכו 12 קווים במקום 9 . מבקשת לבדוק נחיצות של הניידות בעכו. | הועבר לארז סרי מסמך העמדה והתייחסות לטיפול בהיפוך ההחלטה ולקבל אישור צו שר למיקום המקורי. לבקשת ארז נדרש לעדכן תוכנית סידור כללי ותיאום מול נת"י. באוקטובר 2026 מתואמת פגישה אצל עופר מסרי לקבלת החלטה באם נדרשת הניידת ולמתי? ולוודא שמשרד השיכון עומד בהתחייבות להשלמת הדרך. התקבל מידע מהמחוז שמיאסיף מוציאים לשכונה החדשה בעכו 12 קווים במקום 9 . מבקשת לבדוק נחיצות של הניידות בעכו. | הועבר לארז סרי מסמך העמדה והתייחסות לטיפול בהיפוך ההחלטה ולקבל אישור צו שר למיקום המקורי. לבקשת ארז נדרש לעדכן תוכנית סידור כללי ותיאום מול נת"י. באוקטובר 2026 מתואמת פגישה אצל עופר מסרי לקבלת החלטה באם נדרשת הניידת ולמתי? ולוודא שמשרד השיכון עומד בהתחייבות להשלמת הדרך. התקבל מידע מהמחוז שמיאסיף מוציאים לשכונה החדשה בעכו 12 קווים במקום 9 . מבקשת לבדוק נחיצות של הניידות בעכו. | הועבר לארז סרי מסמך העמדה והתייחסות לטיפול בהיפוך ההחלטה ולקבל אישור צו שר למיקום המקורי. לבקשת ארז נדרש לעדכן תוכנית סידור כללי ותיאום מול נת"י - הושלמה תוכנית סידור כללי, עד 20/08/26 תיפתח פניה לנת"י לאישור עקרוני עבור צו שר - בטיפול משה ליבוביץ. באוקטובר 2026 מתואמת פגישה אצל עופר מסרי לקבלת החלטה באם נדרשת הניידת ולמתי? ולוודא שמשרד השיכון עומד בהתחייבות להשלמת הדרך. התקבל מידע מהמחוז שמיאסיף מוציאים לשכונה החדשה בעכו 12 קווים במקום 9 . מבקשת לבדוק נחיצות של הניידות בעכו. | קיים סיכון באי קבלת אישור צו שר לאור דחייה קודמת | חסם לטיפול מנהל אגף |  |  |  |  | מנהל אגף
WBE-282 | שירת הדבורה-חח"י – התקנת שנאי שלישי 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א מס' 523 | הרחבה | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2026-12-31 | 2026-09-30 | בדיקות | WBS: WBE-282 שם פרויקט: שירת הדבורה-חח"י – התקנת שנאי שלישי 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א מס' 523 מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: 30/09/2026 | נעשה תיאום עם יח' התחמ"ש והרכבה חשמלית. עפ"י סדרי עדיפויות. בדיקות הכנסה לניצול יחלו ב 30/06 ויסתיימו ב 31/08/26. | נעשה תיאום עם יח' התחמ"ש והרכבה חשמלית. עפ"י סדרי עדיפויות. בדיקות הכנסה לניצול יחלו ב 30/06 ויסתיימו ב 31/08/26. | נעשה תיאום עם יח' התחמ"ש והרכבה חשמלית. עפ"י סדרי עדיפויות. בדיקות הכנסה לניצול יחלו ב 30/06 ויסתיימו ב 31/08/26. | נעשה תיאום עם יח' התחמ"ש והרכבה חשמלית. עפ"י סדרי עדיפויות. בדיקות הכנסה לניצול יחלו ב 30/06 ויסתיימו ב 31/08/26. | נעשה תיאום עם יח' התחמ"ש והרכבה חשמלית. עפ"י סדרי עדיפויות. בדיקות הכנסה לניצול יחלו ב 30/06 ויסתיימו ב 31/08/26. ב 11/06/26 היזם השלים קירות בטון לבנין המסדרים. | נעשה תיאום עם יח' התחמ"ש והרכבה חשמלית. עפ"י סדרי עדיפויות. בדיקות הכנסה לניצול יחלו ב 30/06 ויסתיימו ב 31/08/26. ב 11/06/26 היזם השלים קירות בטון לבנין המסדרים. | נעשה תיאום עם יח' התחמ"ש והרכבה חשמלית. עפ"י סדרי עדיפויות. בדיקות הכנסה לניצול יחלו ב 30/06 ויסתיימו ב 31/08/26. ב 11/06/26 היזם השלים קירות בטון לבנין המסדרים. | ב 06/07/26 התקבל עדכון מאודי אריה שצוות הבודקים יכנס רק לאחר סיום הניידת בכרמיאל - צפי הגעה 16/07/26 ולכן צפי חדש להכנסה לניצול 30/09/26 | ב 06/07/26 התקבל עדכון מאודי אריה שצוות הבודקים יכנס רק לאחר סיום הניידת בכרמיאל - צפי הגעה 19/07/26 ולכן צפי חדש להכנסה לניצול 30/09/26 | ב 06/07/26 התקבל עדכון מאודי אריה שצוות הבודקים יכנס רק לאחר סיום הניידת בכרמיאל - לכן צפי חדש להכנסה לניצול 30/09/26 | ב 06/07/26 התקבל עדכון מאודי אריה שצוות הבודקים יכנס רק לאחר סיום הניידת בכרמיאל - לכן צפי חדש להכנסה לניצול 30/09/26 | צוות הבודקים של יח' התחמ"ש חזרו ב 26/07/26 לבצע בדיקות לטובת הכנסה לניצול - צפי להכנסה לניצול 30/09/26 | צוות הבודקים של יח' התחמ"ש חזרו ב 26/07/26 לבצע בדיקות לטובת הכנסה לניצול - צפי להכנסה לניצול 30/09/26 במקביל יבוצע קומישינג לקראת מתח יתר - הנושא בטיפול תאום מועד. | צוות הבודקים של יח' התחמ"ש חזרו ב 26/07/26 לבצע בדיקות לטובת הכנסה לניצול - צפי להכנסה לניצול 30/09/26 במקביל יבוצע קומישינג לקראת מתח יתר אשר תואם מול אפרת לביצוע ב 30/08/26. | חוסר בבודקים | חסם לטיפול מנהל אגף |  |  |  |  | מנהלי מגזרים
WBE-167 | שירת דבורה - תחמ"ש -הוספת 2 שנאי חח"י 50 מו"א | הרחבה | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2025-12-04 | חושמל 04/12/2025 | טופס 4 | WBS: WBE-167 שם פרויקט: שירת דבורה - תחמ"ש -הוספת 2 שנאי חח"י 50 מו"א מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 04/12/2025 יעד מסתמן: חושמל 04/12/2025 | התקבלו נתונים מהרכבה חשמלית, מועבר לבדיקת עלויות של אמל ולאחריו נסכם ונזמין את היזם לסגירת חוזה. | התקבלו נתונים מהרכבה חשמלית, מועבר לבדיקת עלויות של אמל ולאחריו נסכם ונזמין את היזם לסגירת חוזה - טרם הסתיים | התקבלו נתונים מהרכבה חשמלית, מועבר לבדיקת עלויות של אמל ולאחריו נסכם ונזמין את היזם לסגירת חוזה - טרם הסתיים | התקבלו נתונים מהרכבה חשמלית, מועבר לבדיקת עלויות של אמל ולאחריו נסכם ונזמין את היזם לסגירת חוזה - טרם הסתיים | התקבלו נתונים מהרכבה חשמלית, מועבר לבדיקת עלויות של אמל ולאחריו נסכם ונזמין את היזם לסגירת חוזה - טרם הסתיים | התקבלו נתונים מהרכבה חשמלית, מועבר לבדיקת עלויות של אמל ולאחריו נסכם ונזמין את היזם לסגירת חוזה - טרם הסתיים נקבעה פגישה וסיור מחר 24.6.26 באתר עם היזם וטכנו כלכליים לסגירת הנושאים הכלכליים | התקבלו נתונים מהרכבה חשמלית, מועבר לבדיקת עלויות של אמל ולאחריו נסכם ונזמין את היזם לסגירת חוזה - טרם הסתיים נקבעה פגישה וסיור מחר 24.6.26 באתר עם היזם וטכנו כלכליים לסגירת הנושאים הכלכליים- בוצע, בימים הקרובים נתכנס לסיכום עלויות | התקיימה פגישה באתר, מנה"פ תישלח טבלת תשלומים סופית לאישור טראלייט עד סוף השבוע. | התקיימה פגישה באתר, מנה"פ תישלח טבלת תשלומים סופית לאישור טראלייט עד סוף השבוע. | התקיימה פגישה באתר, מנה"פ תישלח טבלת תשלומים סופית לאישור טראלייט עד סוף השבוע. | התקיימה פגישה באתר, מנה"פ תישלח טבלת תשלומים סופית לאישור טראלייט עד סוף השבוע. | התקיימה פגישה באתר, מנה"פ תישלח טבלת תשלומים סופית לאישור טראלייט עד סוף השבוע. | התקיימה פגישה באתר, מנה"פ תישלח ב 11/8 טבלת תשלומים סופית לאישור טראלייט עד סוף השבוע. | התקיימה פגישה באתר, עד 20/8 אישור טבלת תשלומים סופית מול אמל והעברה לאישור טראלייט.
WBE-229 | קצרין- רב שלבי-החלפת 3 ניידות 20 מגוו"א ל2 שנאים 50 מגוו"א | הרחבה | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2026-03-09 | בוצע ב 11/3 חושמלו הקווים ונותקו מהניידת | הסתיים | WBS: WBE-229 שם פרויקט: קצרין- רב שלבי-החלפת 3 ניידות 20 מגוו"א ל2 שנאים 50 מגוו"א מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 09/03/2026 יעד מסתמן: בוצע ב 11/3 חושמלו הקווים ונותקו מהניידת | הוצאת הניידת נקבעה ב 19/05/26. בוצע טסט והכנת הניידת להובלה ע"י מח' התחבורה לאחר מכן כניסת קבלן כבלים לפינוי הכבלים ותשתיות נותרות באתר. | ב 19/05/26 הושלמה הוצאת הניידת . ב 25/05/26 נכנס צוות הרכבה חשמלית + קבלן כבלים לחיווטים ופינוי הכבלים והתשתיות שנותרו באתר. | ב 19/05/26 הושלמה הוצאת הניידת . ב 25/05/26 נכנס צוות הרכבה חשמלית + קבלן כבלים לחיווטים ופינוי הכבלים והתשתיות שנותרו באתר. השבוע יסיים קבלן הכבלים את העבודה. קבלן אזרחי מטעם המחוז יגיע עד 09/06/26 וצוות המחוז להטמנת כבלים של הניידת + תיקונים ונקיונות. | ב 19/05/26 הושלמה הוצאת הניידת . ב 25/05/26 נכנס צוות הרכבה חשמלית + קבלן כבלים לחיווטים ופינוי הכבלים והתשתיות שנותרו באתר. השבוע יסיים קבלן הכבלים את העבודה. קבלן אזרחי מטעם המחוז יגיע עד 09/06/26 וצוות המחוז להטמנת כבלים של הניידת + תיקונים ונקיונות. | ב 19/05/26 הושלמה הוצאת הניידת . ב 25/05/26 נכנס צוות הרכבה חשמלית + קבלן כבלים לחיווטים ופינוי הכבלים והתשתיות שנותרו באתר. השבוע יסיים קבלן הכבלים את העבודה. קבלן אזרחי מטעם המחוז יגיע ב 16/06/26 וצוות המחוז להטמנת כבלים של הניידת + תיקונים ונקיונות. | הושלם | הושלם | הושלם ונדרשת השלמת איטום מעברי אש | הושלם ונדרשת השלמת איטום מעברי אש | הושלם ונדרשת השלמת איטום מעברי אש | הושלם. ונדרשת השלמת איטום מעברי אש | הושלם. ונדרשת השלמת איטום מעברי אש | הושלם. ונדרשת השלמת איטום מעברי אש | הושלם. ונדרשת השלמת איטום מעברי אש
WBE-100 | נייר חדרה - שידרוג התחמ"ש | הרחבה | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2027-12-31 | 2029-04-30 | תכנון | WBS: WBE-100 שם פרויקט: נייר חדרה - שידרוג התחמ"ש מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 31/12/2027 יעד מסתמן: 30/04/2029 | התקבלה הודעה שהתוכנית צפויה לקבל אישור ואגרה תוך חודשיים. המשמעות היא שניתן לפתוח תיק להיתר רק לאחר קבלת התב"ע המעודכנת ולכן צריך לדחות את סיום הפרויקט בהתאם. | התקבלה הודעה שהתוכנית צפויה לקבל אישור ואגרה תוך חודשיים. המשמעות היא שניתן לפתוח תיק להיתר רק לאחר קבלת התב"ע המעודכנת ולכן צריך לדחות את סיום הפרויקט בהתאם. | התקבלה הודעה שהתוכנית צפויה לקבל אישור ואגרה תוך חודשיים. המשמעות היא שניתן לפתוח תיק להיתר רק לאחר קבלת התב"ע המעודכנת ולכן צריך לדחות את סיום הפרויקט בהתאם. | התקבלה הודעה שהתוכנית צפויה לקבל אישור ואגרה תוך חודשיים. המשמעות היא שניתן לפתוח תיק להיתר רק לאחר קבלת התב"ע המעודכנת ולכן צריך לדחות את סיום הפרויקט בהתאם. | התקבלה הודעה שהתוכנית צפויה לקבל אישור ואגרה תוך חודשיים. המשמעות היא שניתן לפתוח תיק להיתר רק לאחר קבלת התב"ע המעודכנת ולכן צריך לדחות את סיום הפרויקט בהתאם. | התקבלה הודעה שהתוכנית צפויה לקבל אישור ואגרה תוך חודשיים. המשמעות היא שניתן לפתוח תיק להיתר רק לאחר קבלת התב"ע המעודכנת ולכן צריך לדחות את סיום הפרויקט בהתאם. | התקבלה הודעה שהתוכנית צפויה לקבל אישור ואגרה תוך חודשיים. המשמעות היא שניתן לפתוח תיק להיתר רק לאחר קבלת התב"ע המעודכנת ולכן צריך לדחות את סיום הפרויקט בהתאם. | ב 31/05/26 התקבלה תב"ע. תתואם ישיבת התנעה. | ב 31/05/26 התקבלה תב"ע. תתואם ישיבת התנעה לתחילת אוגוסט | ב 31/05/26 התקבלה תב"ע. תתואם ישיבת התנעה לתחילת אוגוסט | ב 31/05/26 התקבלה תב"ע. תתואם ישיבת התנעה לתחילת אוגוסט | ב 31/05/26 התקבלה תב"ע. תתואם ישיבת התנעה לתחילת אוגוסט | ב 31/05/26 התקבלה תב"ע. נקבעה שיבת התנעה ב 19/08/26 | ב 31/05/26 התקבלה תב"ע. נקבעה שיבת התנעה ב 19/08/26
WBE-249 | יאסיף-התקנת שני שנאים בהספק 50 מגו"א כ"א | הרחבה | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2027-12-31 | 2026-11-10 | הרכבה חשמלית | WBS: WBE-249 שם פרויקט: יאסיף-התקנת שני שנאים בהספק 50 מגו"א כ"א מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 31/12/2027 יעד מסתמן: 10/11/2026 | המשך עבודות הרכבה חשמלית. התקבל עדכון מה. חשמלית כי חסר ציוד וברגי עיגון - יצאה הזמנה, בוחנים השפעה על לו"ז הפרויקט. השלמת חוזה עם היזם: בעקבות חילוקי דעות על עלות החוזה בין חח"י לאנרג'יקס נקבעה פגישה למנכ"ל אנרג'יקס אצל מנהל האגף ב 26/05/26 | המשך עבודות הרכבה חשמלית. התקבל עדכון מה. חשמלית כי חסר ציוד וברגי עיגון - יצאה הזמנה, בוחנים השפעה על לו"ז הפרויקט. השלמת חוזה עם היזם: בעקבות חילוקי דעות על עלות החוזה בין חח"י לאנרג'יקס נקבעה פגישה למנכ"ל אנרג'יקס אצל מנהל האגף ב 26/05/26 | המשך עבודות הרכבה חשמלית. התקבל עדכון מה. חשמלית כי חסר ציוד וברגי עיגון - יצאה הזמנה, בוחנים השפעה על לו"ז הפרויקט. השלמת חוזה עם היזם: בעקבות חילוקי דעות על עלות החוזה בין חח"י לאנרג'יקס התקיימה פגישה עם מנכ"ל אנרג'יקס אצל מנהל האגף ב 26/05/26 סוכם כי מנהל האגף ומנכ"ל אנרג'יקס יתאמו פגישה אישית להגעה להבנות. | המשך עבודות הרכבה חשמלית. התקבל עדכון מה. חשמלית כי חסר ציוד וברגי עיגון - יצאה הזמנה, בוחנים השפעה על לו"ז הפרויקט. השלמת חוזה עם היזם: בעקבות חילוקי דעות על עלות החוזה בין חח"י לאנרג'יקס התקיימה פגישה עם מנכ"ל אנרג'יקס אצל מנהל האגף ב 26/05/26 סוכם כי מנהל האגף ומנכ"ל אנרג'יקס יתאמו פגישה אישית להגעה להבנות. ב 07/06/26 התקבלה הודעה כי חברת אנרג'יקס וחח"י סיכמו תשלום עפ"י החוזה | המשך עבודות הרכבה חשמלית. התקבל עדכון מה. חשמלית כי ב 11/06/26 התקבל הציוד וברגי העיגון - המשך עבודות. תכנון תקשורת וארונות התקשורת לא סונכרנו עם הקדמת הפרויקט - פועלים להקדימם. השלמת חוזה עם היזם: בעקבות חילוקי דעות על עלות החוזה בין חח"י לאנרג'יקס התקיימה פגישה עם מנכ"ל אנרג'יקס אצל מנהל האגף ב 26/05/26 סוכם כי מנהל האגף ומנכ"ל אנרג'יקס יתאמו פגישה אישית להגעה להבנות. ב 07/06/26 התקבלה הודעה כי חברת אנרג'יקס וחח"י סיכמו תשלום עפ"י החוזה | המשך עבודות הרכבה חשמלית. צפי מסירה לבדיקות 30/7/2026 השלמת חוזה עם היזם: בעקבות חילוקי דעות על עלות החוזה בין חח"י לאנרג'יקס התקיימה פגישה עם מנכ"ל אנרג'יקס אצל מנהל האגף ב 26/05/26 סוכם כי מנהל האגף ומנכ"ל אנרג'יקס יתאמו פגישה אישית להגעה להבנות. ב 07/06/26 התקבלה הודעה כי חברת אנרג'יקס וחח"י סיכמו תשלום עפ"י החוזה | המשך עבודות הרכבה חשמלית. צפי מסירה לבדיקות 30/7/2026 ב 07/06/26 התקבלה הודעה כי חברת אנרג'יקס וחח"י סיכמו תשלום עפ"י החוזה באחריות רחלי להשלים מסמך לאישור הפשרה בועדת מכרזים | המשך עבודות הרכבה חשמלית. נקבע קומישנינג לצוות של אפרת ל 12/7 צפי מסירה לבדיקות 30/7/2026 הושלם המסמך, ממתין לאישור ועדת מכרזים | המשך עבודות הרכבה חשמלית. הקומישנינג נדחה ל 19/7 בשל סדרי עדיפויות באגף - לא סופי. ולאחריו יתואם מועד מסירה חדש לבדיקות . צפי להכנסה לניצול אוק'-נוב' 2026 ומותנה בסדרי עדיפות של האגף. הושלם המסמך ונשלח לחתימת אנרג'יקס, ממתין לאישור ועדת מכרזים | המשך עבודות הרכבה חשמלית. הקומישנינג נדחה ל 19/7 בשל סדרי עדיפויות באגף - לא סופי. ולאחריו יתואם מועד מסירה חדש לבדיקות . צפי להכנסה לניצול אוק'-נוב' 2026 ומותנה בסדרי עדיפות של האגף. הושלם המסמך ונשלח לחתימת אנרג'יקס, ממתין לאישור ועדת מכרזים | סיום עבודות הרכבה חשמלית. בדיקת הקומישנינג צפויה להסתיים ב 10/08/26. השלמת מסירה חלקית של מסדר 161 + שנאי + מסדר 0 עד 02/08/26 ב 15/08/26 תתבצע מסירה מלאה לבדיקות, . צפי להכנסה לניצול 10/11/2026 מותנה בזמינות בודקים. השבוע תתקיים ועדת מכרזים לאישור תשלום סופי לאנרג'יקס. | סיום עבודות הרכבה חשמלית. בדיקת הקומישנינג צפויה להסתיים ב 10/08/26. הושלמה מסירה חלקית של מסדר 161 + שנאי + מסדר 0 עד 02/08/26 ב 15/08/26 תתבצע מסירה מלאה לבדיקות. צפי להכנסה לניצול 10/11/2026 מותנה בזמינות בודקים. השבוע תתקיים ועדת מכרזים לאישור תשלום סופי לאנרג'יקס. | סיום עבודות הרכבה חשמלית. הסתיימה בדיקת הקומישנינג תתבצע מסירה מלאה לבדיקות ב 31/08/26 צפי להכנסה לניצול 10/11/2026 מותנה בזמינות בודקים. תתקיים ועדת מכרזים לאישור תשלום סופי לאנרג'יקס. | סיום עבודות הרכבה חשמלית. הסתיימה בדיקת הקומישנינג ב 17-18/08/26 מגיע נציג הספק לתיקון תא במסדר 24 ק"ו, לאחר מכן נקיים בדיקת מתח יתר. תתבצע מסירה מלאה לבדיקות ב 31/08/26 צפי להכנסה לניצול 10/11/2026 מותנה בזמינות בודקים. ב 17/08/26 התקיימה ועדת מכרזים - אושר תשלום סופי כולל הפשרה לחברת אנרג'יקס . | לא נעמוד ביעד הפנימי שהוגדר ע"י החטיבה. | [5 empty] | מנהלי מגזרים
WBC-119 | בראון (עמק הבכא)-הרחבת תחמ"ש פרטי(לחח"י) | הקמה | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2026-12-31 | שנאי 1 חושמל 13/05/25 צפי חישמול לשנאי ה- 2 ה- 25/6 שנאי 3 - בוטל | הסתיים | WBS: WBC-119 שם פרויקט: בראון (עמק הבכא)-הרחבת תחמ"ש פרטי(לחח"י) מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: שנאי 1 חושמל 13/05/25 צפי חישמול לשנאי ה- 2 ה- 25/6 שנאי 3 - בוטל | צוות יח' התחמ"ש הוצאו לעבודה בהדרי שאן וכרמיאל, סיכון שהתממש. הצוות לא יוכל להשלים הכנסה לניצול של השנאי עד סוף מאי 26 | צוות יח' התחמ"ש הוצאו לעבודה בהדרי שאן וכרמיאל, סיכון שהתממש. הצוות לא יוכל להשלים הכנסה לניצול של השנאי עד סוף מאי 26 וטרם צפי מעודכן לסיום. | צוות יח' התחמ"ש הוצאו לעבודה בהדרי שאן וכרמיאל, סיכון שהתממש. הצוות לא יוכל להשלים הכנסה לניצול של השנאי עד סוף מאי 26 וטרם צפי מעודכן לסיום. | צוות יח' התחמ"ש הוצאו לעבודה בהדרי שאן וכרמיאל, סיכון שהתממש. הצוות לא יוכל להשלים הכנסה לניצול של השנאי עד סוף מאי 26 וטרם התקבל צפי מעודכן לסיום. | צוות יח' התחמ"ש הוצאו לעבודה בהדרי שאן וכרמיאל, סיכון שהתממש. הצוות ישלים הכנסה לניצול של השנאי ה 2 עד 24/06/26 וטרם התקבל צפי מעודכן לסיום חישמול השנאי ה 3. | השנאי ה 2 -התקיימה ב23/6 וועדת חשמול צפי חשמול 25/6/26 וטרם התקבל צפי מעודכן לסיום חישמול השנאי ה 3. | השנאי ה 2 -התקיימה ב23/6 וועדת חשמול צפי חשמול 25/6/26 וטרם התקבל צפי מעודכן לסיום חישמול השנאי ה 3. | השנאי ה 2 חושמל ב 25/06/26 הועברה בקשה לגיל חזום לבדיקת נחיצות מועד החישמול של השנאי השלישי, ובחינת הפרדתו מהפרויקט הנוכחי. | השנאי ה 2 חושמל ב 25/06/26 הועברה בקשה לגיל חזום לבדיקת נחיצות מועד החישמול של השנאי השלישי, ובחינת הפרדתו מהפרויקט הנוכחי. | השנאי ה 2 חושמל ב 25/06/26 הועברה בקשה לגיל חזום לבדיקת נחיצות מועד החישמול של השנאי השלישי, ובחינת הפרדתו מהפרויקט הנוכחי. | השנאי ה 2 חושמל ב 25/06/26 הועברה בקשה לגיל חזום לבדיקת נחיצות מועד החישמול של השנאי השלישי, ובחינת הפרדתו מהפרויקט הנוכחי. | בהמשך לאישור נגה נעשה עדכון בתבונה וניתן לסגור את הפרויקט. | בהמשך לאישור נגה נעשה עדכון בתבונה וניתן לסגור את הפרויקט. | בהמשך לאישור נגה נעשה עדכון בתבונה וניתן לסגור את הפרויקט. | סיכון התממש - אי עמידה ביעד חישמול של השנאי | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה
WBE-192 | בראון- התקנת שנאי רביעי 161/36 ק"ו, 50 מגוו"א | הרחבה | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2026-10-31 | טרם נקבע | הקפאת תכולה | WBS: WBE-192 שם פרויקט: בראון- התקנת שנאי רביעי 161/36 ק"ו, 50 מגוו"א מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 31/10/2026 יעד מסתמן: טרם נקבע | פרויקט מוקפא | פרויקט מוקפא - לשיקולכם האם להסיר מהדוח? | פרויקט מוקפא - לשיקולכם האם להסיר מהדוח? | פרויקט מוקפא - לשיקולכם האם להסיר מהדוח? | פרויקט מוקפא | פרויקט מוקפא | פרויקט מוקפא | פרויקט מוקפא | פרויקט מוקפא | פרויקט מוקפא | פרויקט מוקפא | פרויקט מוקפא | פרויקט מוקפא | פרויקט מוקפא | [6 empty] | מנהלי מגזרים
WBE-191 | בר לב - התקנת שנאי שלישי 161/24 ק"ו , 50 מגוו"א | הרחבה | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2026-12-31 | 2026-12-28 | בחירת קבלן | WBS: WBE-191 שם פרויקט: בר לב - התקנת שנאי שלישי 161/24 ק"ו , 50 מגוו"א מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: 28/12/2026 | המכרז אושר בוועדת מכרזים ב 06/05/26 ופורסם. סיור קבלנים נקבע ל 19/05/26. צפי לקבלת הודעת קבלן זוכה - 17/06/26 מערכת SCS חדשה של סימנס: ב 13/05/26 הושלם סיווג המערכת והוקמה הזמנה לסימנס. המנכ"ל חתם על ההזמנה ביום א' 17/05/26, נעשה תיאום מול נציגי סימנס לקיצור הזמנים עבור המערכת לברלב וקבלת הציוד לאתר ב 10/26 כולל בדיקות ראשוניות שייעשו יחד עם צוותי חח"י וסימנס. | המכרז אושר בוועדת מכרזים ב 06/05/26 ופורסם. התבצע סיור קבלנים ב 19/05/26. לבקשת הקבלנים, בעקבות החג התנה תוספת של שבוע להגשה עד 09/06/26 צפי לקבלת הודעת קבלן זוכה - 17/06/26 מערכת SCS חדשה של סימנס: ב 13/05/26 הושלם סיווג המערכת והוקמה הזמנה לסימנס. המנכ"ל חתם על ההזמנה ביום א' 17/05/26, נעשה תיאום מול נציגי סימנס לקיצור הזמנים עבור המערכת לברלב וקבלת הציוד לאתר ב 10/26 כולל בדיקות ראשוניות שייעשו יחד עם צוותי חח"י וסימנס. | המכרז אושר בוועדת מכרזים ב 06/05/26 ופורסם. התבצע סיור קבלנים ב 19/05/26. לבקשת הקבלנים, בעקבות החג ניתנה תוספת של שבוע להגשה עד 09/06/26 צפי לקבלת הודעת קבלן זוכה - 17/06/26 מערכת SCS חדשה של סימנס: ב 13/05/26 הושלם סיווג המערכת והוקמה הזמנה לסימנס. המנכ"ל חתם על ההזמנה ביום א' 17/05/26, נעשה תיאום מול נציגי סימנס לקיצור הזמנים עבור המערכת לברלב וקבלת הציוד לאתר ב 10/26 כולל בדיקות ראשוניות שייעשו יחד עם צוותי חח"י וסימנס. במעקב. | המכרז אושר בוועדת מכרזים ב 06/05/26 ופורסם. התבצע סיור קבלנים ב 19/05/26. לבקשת הקבלנים, בעקבות החג ניתנה תוספת של שבוע להגשה עד 09/06/26 צפי לקבלת הודעת קבלן זוכה - 17/06/26 מערכת SCS חדשה של סימנס: ב 13/05/26 הושלם סיווג המערכת והוקמה הזמנה לסימנס. המנכ"ל חתם על ההזמנה ביום א' 17/05/26, נעשה תיאום מול נציגי סימנס לקיצור הזמנים עבור המערכת לברלב וקבלת הציוד לאתר ב 10/26 כולל בדיקות ראשוניות שייעשו יחד עם צוותי חח"י וסימנס. במעקב. | המכרז אושר בוועדת מכרזים ב 06/05/26 ופורסם. התבצע סיור קבלנים ב 19/05/26. לבקשת הקבלנים, בעקבות החג ניתנה תוספת של שבוע להגשה התקבלו הצעות הקבלנים ב 09/06/26 צפי לקבלת הודעת קבלן זוכה - 24/06/26 מערכת SCS חדשה של סימנס: ב 13/05/26 הושלם סיווג המערכת והוקמה הזמנה לסימנס. המנכ"ל חתם על ההזמנה ביום א' 17/05/26, נעשה תיאום מול נציגי סימנס לקיצור הזמנים עבור המערכת לברלב וקבלת הציוד לאתר ב 10/26 כולל בדיקות ראשוניות שייעשו יחד עם צוותי חח"י וסימנס. במעקב. | נבחר קבלן זוכה ממתינים לעדכון דוח קרקע חווד שנייה וצפי תחילת עבודות 15/7/2026. מערכת SCS חדשה של סימנס: ב 13/05/26 הושלם סיווג המערכת והוקמה הזמנה לסימנס. המנכ"ל חתם על ההזמנה ביום א' 17/05/26, נעשה תיאום מול נציגי סימנס לקיצור הזמנים עבור המערכת לברלב וקבלת הציוד לאתר ב 10/26 כולל בדיקות ראשוניות שייעשו יחד עם צוותי חח"י וסימנס. במעקב. | נבחר קבלן זוכה ממתינים לעדכון דוח קרקע חווד שנייה וצפי תחילת עבודות 15/7/2026- התקבל דוח קרקע והוחלט לשנות את היסודות מכלונסאות ליסודות רדודים והחלפת קרקע, התכנון יעדכן את התוכניות לפי סדר עדיפויות, קודם שנאי ולאחר מכן מסדרי אפס על מנת לא לעכב את הקבלן. נקבעה פגישת התנעה עם הקבלן הזוכה ב- 06.07.2026 מערכת SCS חדשה של סימנס: ב 13/05/26 הושלם סיווג המערכת והוקמה הזמנה לסימנס. המנכ"ל חתם על ההזמנה ביום א' 17/05/26, נעשה תיאום מול נציגי סימנס לקיצור הזמנים עבור המערכת לברלב וקבלת הציוד לאתר ב 10/26 כולל בדיקות ראשוניות שייעשו יחד עם צוותי חח"י וסימנס. במעקב. | 1. ישיבת התנעה עם הקבלן הזוכה התקיימה ב 6/7/26 ממתינים לחתימת החוזה והשלמת התארגנות. צפי תחילת עבודות 19/07/26. 2. עדכון התכנון לייסודות רדודים בהתאם להחלטת הנהלה ימסר לקבלן בחבילות: - חבילה ראשונה - מאצרה ושנאי עד 9/7/26. - חבילה שניה - תכולות נותרות עד 16/07/26 3. ציוד: נתוני הציוד לא תומכים בלו"ז המעודכן שנקבע לאחר הישיבה אצל מנהל האגף. (חלק מהציודים מגיעים ב 01/27) נדרשת התערבות הנהלה. נדרש למצוא חלופות ציוד כך שיתמכו בלו"ז המעודכן ולא יפגעו בהשלמת הפרויקט. | 1. נחתם החוזה והתקבלו ערבויות וביטוחים. הקבלן סיים סיור לסקר בטיחות וממתין לאישור עובדים מול הביטחון. צפי תחילת עבודות 19/07/26. 2. עדכון התכנון לייסודות רדודים בהתאם להחלטת הנהלה ימסר לקבלן בחבילות: - חבילה ראשונה - מאצרה - נמסרה טרם התקבל התכנון המעודכן לשנאי - חבילה שניה - השלמת יתרת היסודות - טרם התקבל 3. ציוד: נתוני הציוד לא תומכים בלו"ז המקורי (המוצג בפלטפורמות השונות). כרגע הנתיב הקריטי למצוא מסדר 24 חלופי. שעפ"י מח' ציוד יגיע ב 10/26 - נדרש ב 07/26. | 1. נחתם החוזה והתקבלו ערבויות וביטוחים. הקבלן סיים סיור לסקר בטיחות וממתין לאישור עובדים מול הביטחון. 2. עדכון התכנון לייסודות רדודים בהתאם להחלטת הנהלה ימסר לקבלן בחבילות: - חבילה ראשונה - מאצרה - נמסרה טרם התקבל התכנון המעודכן לשנאי - חבילה שניה - השלמת יתרת היסודות - טרם התקבל 3. ציוד: נתוני הציוד לא תומכים בלו"ז המקורי (המוצג בפלטפורמות השונות). כרגע הנתיב הקריטי למצוא מסדר 24 חלופי. שעפ"י מח' ציוד יגיע ב 10/26 - נדרש ב 07/26. | 1. ב 28/07/26 הקבלן מתחיל לעבוד באתר. 3. התכנון המעודכן ליסודות רדודים - רוב החבילות התקבלו, חבילה אחרונה של מסדרי 0 וסוללות קבלים יושלים עד סוף שבוע הבא. 4. ציוד: נמצאה אפשרות להקדמת המסדר לספטמבר 2026 - מותנה באישור גלי לסדרי עדיפויות חדשים. | 1. הושלמה התארגנות הקבלן באתר, כולל חיבור חשמל זמני ומים. 2. הזזת קירון מיגון - לטובת תחילת חפירות ליסוד שנאי, ב 3,4/08/26 תתבצע הזזת קירות מיגון ע"י צמ"ן . 3. התכנון המעודכן ליסודות רדודים - הושלם במלואו 4. ציוד: נמצאה אפשרות להקדמת המסדר לספטמבר 2026 - מותנה באישור גלי לסדרי עדיפויות חדשים. | הקבלן החל לעבוד באתר, עובד ב 2 מקומות עם 2 משגיחים. צפי השלמת יסוד שנאי 15/09/26 ציוד: נמצאה אפשרות להקדמת המסדר לספטמבר 2026 - מותנה באישור הנהלה לתעדוף לטובת ברלב. | הקבלן החל לעבוד באתר, עובד ב 2 מקומות עם 2 משגיחים. צפי השלמת יסוד שנאי 15/09/26 ציוד: נמצאה אפשרות להקדמת המסדר לספטמבר 2026 - ממתינים בדחיפות לאישור הנהלה לתעדוף לטובת ברלב. | 1. התארכות עבודות אזרחיות - למעקב. 2. עיכוב בקבלת מערכת SCS חדשה של חברת סימנס במועד המבוקש 10/26 - סיכון למעקב 3. עיכוב באספקת ציודים. | חסם לטיפול מנהל אגף | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון |  |  |  | מנהלי מגזרים
WBE-223 | בית שאן-התקנת שנאי חמישי 161/24 ק"ו 50 מ | הרחבה | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2026-11-30 | 2027-02-28 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-223 שם פרויקט: בית שאן-התקנת שנאי חמישי 161/24 ק"ו 50 מ מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 30/11/2026 יעד מסתמן: 28/02/2027 | 1. מסירה שניה של 2 שדות 161 ק"ו שנקבעה ל 23/05/26 נדחית ל 30/05/26 בעקבות טעות בתכנון להרכבת הקונסטרוקציות הדורש פירוק והרכבה מחדש. 2. המסירה של המבנה שנקבעה ל 04/06/26 זזה ל 10/06/26 בגלל חוסר בפועלים בימי החג המוסלמי. 3. חשמל זמני: החשמל הזמני לקבלן חובר משנאי בית שנמצא בתוך השטח התפעולי. עם כניסת עובדי הרכבה חשמלית נמצא כי החיבור אינו בטיחותי. ב 18/05/26 תתקיים פגישה של הרכבה חשמלית עם התכנון של המחוז ותכנון תחמ"ש לשינוי החיבור לחשמל הזמני, גם עבור הקבלן וגם עבור עובדי הרכבה משנאי בית הנמצא מחוץ לשטח התחנה. | 1. מסירה שניה של 2 שדות 161 ק"ו שנקבעה ל 23/05/26 נדחית ל 07/06/26 בעקבות טעות בתכנון להרכבת הקונסטרוקציות הדורש פירוק והרכבה מחדש. 2. המסירה של המבנה שנקבעה ל 04/06/26 זזה ל 10/06/26 בגלל חוסר בפועלים בימי החג המוסלמי. 3. חשמל זמני: החשמל הזמני לקבלן חובר משנאי בית שנמצא בתוך השטח התפעולי. עם כניסת עובדי הרכבה חשמלית נמצא כי החיבור אינו בטיחותי. ב 18/05/26 התקיימה פגישה של הרכבה חשמלית עם התכנון של המחוז ותכנון תחמ"ש לשינוי החיבור לחשמל הזמני, גם עבור הקבלן וגם עבור עובדי הרכבה משנאי בית הנמצא מחוץ לשטח התחנה. בעקבות הפגישה יצאה הזמנה לתכנון המחוז להעתקת החיבור לשנאי החיצוני. | 1. מסירה שניה של 2 שדות 161 ק"ו שנקבעה ל 23/05/26 נדחית ל 07/06/26 בעקבות טעות בתכנון להרכבת הקונסטרוקציות הדורש פירוק והרכבה מחדש. 2. המסירה של המבנה שנקבעה ל 04/06/26 זזה ל 10/06/26 בגלל חוסר בפועלים בימי החג המוסלמי. 3. חשמל זמני: החשמל הזמני לקבלן חובר משנאי בית שנמצא בתוך השטח התפעולי. עם כניסת עובדי הרכבה חשמלית נמצא כי החיבור אינו בטיחותי. ב 18/05/26 התקיימה פגישה של הרכבה חשמלית עם התכנון של המחוז ותכנון תחמ"ש לשינוי החיבור לחשמל הזמני, גם עבור הקבלן וגם עבור עובדי הרכבה משנאי בית הנמצא מחוץ לשטח התחנה. בעקבות הפגישה יצאה הזמנה לתכנון המחוז להעתקת החיבור לשנאי החיצוני. ממתינים לצוות המחוז שיגיע לביצוע. | 1. מסירה שניה של 3 שדות 161 ק"ו שנקבעה ל 23/05/26 נדחתה ל 10/06/26 בעקבות טעות בתכנון להרכבת הקונסטרוקציות הדורש פירוק והרכבה מחדש. 2. המסירה של המבנה שנקבעה ל 04/06/26 זזה ל 23/06/26 בגלל חוסר בפועלים בימי החג המוסלמי. 3. חשמל זמני: החשמל הזמני לקבלן חובר משנאי בית שנמצא בתוך השטח התפעולי. עם כניסת עובדי הרכבה חשמלית נמצא כי החיבור אינו בטיחותי. ב 18/05/26 התקיימה פגישה של הרכבה חשמלית עם התכנון של המחוז ותכנון תחמ"ש לשינוי החיבור לחשמל הזמני, גם עבור הקבלן וגם עבור עובדי הרכבה משנאי בית הנמצא מחוץ לשטח התחנה. בעקבות הפגישה יצאה הזמנה לתכנון המחוז להעתקת החיבור לשנאי החיצוני. ממתינים לצוות המחוז שיגיע לביצוע. | 1. בוצע סיור מסירה שניה של 3 שדות 161 ק"ו ב 11/06/26. קיימים ריג'קטים שבטיפול. 2. המסירה של המבנה שנקבעה ל 04/06/26 זזה ל 23/06/26 בגלל חוסר בפועלים בימי החג המוסלמי. 3. חשמל זמני: החשמל הזמני לקבלן חובר משנאי בית שנמצא בתוך השטח התפעולי. עם כניסת עובדי הרכבה חשמלית נמצא כי החיבור אינו בטיחותי. ב 18/05/26 התקיימה פגישה של הרכבה חשמלית עם התכנון של המחוז ותכנון תחמ"ש לשינוי החיבור לחשמל הזמני, גם עבור הקבלן וגם עבור עובדי הרכבה משנאי בית הנמצא מחוץ לשטח התחנה. בעקבות הפגישה יצאה הזמנה לתכנון המחוז להעתקת החיבור לשנאי החיצוני. ממתינים לצוות המחוז שיגיע לביצוע. | 1. בוצע סיור מסירה שניה של 3 שדות 161 ק"ו ב 11/06/26. קיימים ריג'קטים שבטיפול. 2. המסירה של המבנה שנקבעה ל 04/06/26 זזה ל 23/06/26 בגלל חוסר בפועלים בימי החג המוסלמי. נדחה לתאריך 30/6/2027 3. חשמל זמני: החשמל הזמני לקבלן חובר משנאי בית שנמצא בתוך השטח התפעולי. עם כניסת עובדי הרכבה חשמלית נמצא כי החיבור אינו בטיחותי. ב 18/05/26 התקיימה פגישה של הרכבה חשמלית עם התכנון של המחוז ותכנון תחמ"ש לשינוי החיבור לחשמל הזמני, גם עבור הקבלן וגם עבור עובדי הרכבה משנאי בית הנמצא מחוץ לשטח התחנה. בעקבות הפגישה יצאה הזמנה לתכנון המחוז להעתקת החיבור לשנאי החיצוני. ממתינים לצוות המחוז שיגיע לביצוע . עבודות הקבלן ליציקת 2 יסודות שנאי מערביים נעצרו לטובת הנפת עמודי מתח עליון בתחנה שיבוצע ב25/6/2026 ובמוצש וביום ראשון יחזרו לעבוד כרגיל. | 1. בוצע סיור מסירה שניה של 3 שדות 161 ק"ו ב 11/06/26. קיימים ריג'קטים שבטיפול- תוקנו 2. המסירה של המבנה שנקבעה ל 04/06/26 זזה ל 23/06/26 בגלל חוסר בפועלים בימי החג המוסלמי. נדחה לתאריך 30/6/2026,נדחה ל- 12.07.2026 ,נעשתה בדיקה עם הקבלן לקבל את אולם המסדרים שבוע לפני. ב- 30.06.2026 לבקשת הנהלת החטיבה יתקיים מיני קייזן לניתוח השלבים לטובת הכנסה לניצול של שנאי אחד עד סוף שנה. 3. חשמל זמני: החשמל הזמני לקבלן חובר משנאי בית שנמצא בתוך השטח התפעולי. עם כניסת עובדי הרכבה חשמלית נמצא כי החיבור אינו בטיחותי. ב 18/05/26 התקיימה פגישה של הרכבה חשמלית עם התכנון של המחוז ותכנון תחמ"ש לשינוי החיבור לחשמל הזמני, גם עבור הקבלן וגם עבור עובדי הרכבה משנאי בית הנמצא מחוץ לשטח התחנה. בעקבות הפגישה יצאה הזמנה לתכנון המחוז להעתקת החיבור לשנאי החיצוני. ממתינים לצוות המחוז שיגיע לביצוע . עבודות הקבלן ליציקת 2 יסודות שנאי מערביים נעצרו לטובת הנפת עמודי מתח עליון בתחנה שיבוצע ב25/6/2026 ובמוצש וביום ראשון יחזרו לעבוד כרגיל. 29.06.2026 אמור לצאת תיק לביצוע ותתואם העבודה בתחנה | שולב בפרויקט הגדול WBE-162, בעקבות התחייבות חח"י לחיבורי לקוח ולבקשת הנהלת החטיבה התקיים ב 2/7/26 דיון ראשון לקייזן ניתוח חלופות לטובת חישמול שנאי 1 עד סוף 2026. התברר כי ישנן סוגיות רבות לניתוח ופיתרון ויקבע קייזן של יום שלם פרונטלי בשבוע שבין 12-18/07/26. | שולב בפרויקט הגדול WBE-162, בעקבות התחייבות חח"י לחיבורי לקוח ולבקשת הנהלת החטיבה התקיים ב 2/7/26 דיון ראשון לקייזן ניתוח חלופות לטובת חישמול שנאי 1 עד סוף 2026. התברר כי ישנן סוגיות רבות לניתוח ופיתרון. ב 13/07/26 התקיים סיום מקדים להמשך הקייזן המתוכנן ב 15/07/26. הצגת מסקנות לסמנכ"ל החטיבה נקבע ל 05/08/26. | שולב בפרויקט הגדול WBE-162, בעקבות התחייבות חח"י לחיבורי לקוח ולבקשת הנהלת החטיבה התקיים ב 2/7/26 דיון ראשון לקייזן ניתוח חלופות לטובת חישמול שנאי 1 עד סוף 2026. התברר כי ישנן סוגיות רבות לניתוח ופיתרון. ב 13/07/26 התקיים סיום מקדים להמשך הקייזן המתוכנן ב 15/07/26. הצגת מסקנות לסמנכ"ל החטיבה נקבע ל 05/08/26. | שולב בפרויקט הגדול WBE-162, בעקבות התחייבות חח"י לחיבורי לקוח ולבקשת הנהלת החטיבה התקיים ב 2/7/26 דיון ראשון לקייזן ניתוח חלופות לטובת חישמול שנאי 1 עד סוף 2026. התברר כי ישנן סוגיות רבות לניתוח ופיתרון. ב 13/07/26 התקיים סיום מקדים להמשך הקייזן המתוכנן ב 15/07/26. הצגת מסקנות לסמנכ"ל החטיבה נקבע ל 05/08/26. | שולב בפרויקט הגדול WBE-162, בעקבות התחייבות חח"י לחיבורי לקוחות ולבקשת הנהלת החטיבה בוצע והושלם לקייזן ניתוח חלופות לטובת חישמול שנאי 1 עד סוף 2026. הצגת מסקנות לסמנכ"ל החטיבה נקבע ל 05/08/26. | לאחר הצגת ממצאי הקייזן לסמנכ"ל התבקשנו לבחון שוב, השלמת כל תכולות הפרוייקט לסוף פברואר 2027. וחלופות להצבת ניידת. | ב 16/08/26 הוצג אצל סמנכ"ל החטיבה ואושרה חלופה של השלמת כלל תכולת הפרויקט עד מרץ 2027 והצבת ניידת מהדרי שאן כפיתרון ביניים ב 11/2026
WBE-162 | בית שאן- הקמת מסדר 161, בניין מסדרים מ"ג והחלפת שנאים 521,522,531 | הרחבה | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2027-02-28 | 2027-02-28 | עבודה אזרחית והרכבות | WBS: WBE-162 שם פרויקט: בית שאן- הקמת מסדר 161, בניין מסדרים מ"ג והחלפת שנאים 521,522,531 מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 28/02/2027 יעד מסתמן: 28/02/2027 | 1. מסירה שניה של 2 שדות 161 ק"ו שנקבעה ל 23/05/26 נדחית ל 30/05/26 בעקבות טעות בתכנון להרכבת הקונסטרוקציות הדורש פירוק והרכבה מחדש. 2. המסירה של המבנה שנקבעה ל 04/06/26 זזה ל 10/06/26 בגלל חוסר בפועלים בימי החג המוסלמי. 3. חשמל זמני: החשמל הזמני לקבלן חובר משנאי בית שנמצא בתוך השטח התפעולי. עם כניסת עובדי הרכבה חשמלית נמצא כי החיבור אינו בטיחותי. ב 18/05/26 תתקיים פגישה של הרכבה חשמלית עם התכנון של המחוז ותכנון תחמ"ש לשינוי החיבור לחשמל הזמני, גם עבור הקבלן וגם עבור עובדי הרכבה משנאי בית הנמצא מחוץ לשטח התחנה. | 1. מסירה שניה של 2 שדות 161 ק"ו שנקבעה ל 23/05/26 נדחית ל 07/06/26 בעקבות טעות בתכנון להרכבת הקונסטרוקציות הדורש פירוק והרכבה מחדש. 2. המסירה של המבנה שנקבעה ל 04/06/26 זזה ל 10/06/26 בגלל חוסר בפועלים בימי החג המוסלמי. 3. חשמל זמני: החשמל הזמני לקבלן חובר משנאי בית שנמצא בתוך השטח התפעולי. עם כניסת עובדי הרכבה חשמלית נמצא כי החיבור אינו בטיחותי. ב 18/05/26 התקיימה פגישה של הרכבה חשמלית עם התכנון של המחוז ותכנון תחמ"ש לשינוי החיבור לחשמל הזמני, גם עבור הקבלן וגם עבור עובדי הרכבה משנאי בית הנמצא מחוץ לשטח התחנה. בעקבות הפגישה יצאה הזמנה לתכנון המחוז להעתקת החיבור לשנאי החיצוני. | 1. מסירה שניה של 2 שדות 161 ק"ו שנקבעה ל 23/05/26 נדחית ל 07/06/26 בעקבות טעות בתכנון להרכבת הקונסטרוקציות הדורש פירוק והרכבה מחדש. 2. המסירה של המבנה שנקבעה ל 04/06/26 זזה ל 10/06/26 בגלל חוסר בפועלים בימי החג המוסלמי. 3. חשמל זמני: החשמל הזמני לקבלן חובר משנאי בית שנמצא בתוך השטח התפעולי. עם כניסת עובדי הרכבה חשמלית נמצא כי החיבור אינו בטיחותי. ב 18/05/26 התקיימה פגישה של הרכבה חשמלית עם התכנון של המחוז ותכנון תחמ"ש לשינוי החיבור לחשמל הזמני, גם עבור הקבלן וגם עבור עובדי הרכבה משנאי בית הנמצא מחוץ לשטח התחנה. בעקבות הפגישה יצאה הזמנה לתכנון המחוז להעתקת החיבור לשנאי החיצוני. ממתינים לצוות המחוז שיגיע לביצוע. | 1. מסירה שניה של 3 שדות 161 ק"ו שנקבעה ל 23/05/26 נדחתה ל 10/06/26 בעקבות טעות בתכנון להרכבת הקונסטרוקציות הדורש פירוק והרכבה מחדש. 2. המסירה של המבנה שנקבעה ל 04/06/26 זזה ל 23/06/26 בגלל חוסר בפועלים בימי החג המוסלמי. 3. חשמל זמני: החשמל הזמני לקבלן חובר משנאי בית שנמצא בתוך השטח התפעולי. עם כניסת עובדי הרכבה חשמלית נמצא כי החיבור אינו בטיחותי. ב 18/05/26 התקיימה פגישה של הרכבה חשמלית עם התכנון של המחוז ותכנון תחמ"ש לשינוי החיבור לחשמל הזמני, גם עבור הקבלן וגם עבור עובדי הרכבה משנאי בית הנמצא מחוץ לשטח התחנה. בעקבות הפגישה יצאה הזמנה לתכנון המחוז להעתקת החיבור לשנאי החיצוני. ממתינים לצוות המחוז שיגיע לביצוע. | 1. בוצע סיור מסירה שניה של 3 שדות 161 ק"ו ב 11/06/26. קיימים ריג'קטים שבטיפול. 2. המסירה של המבנה שנקבעה ל 04/06/26 זזה ל 23/06/26 בגלל חוסר בפועלים בימי החג המוסלמי. 3. חשמל זמני: החשמל הזמני לקבלן חובר משנאי בית שנמצא בתוך השטח התפעולי. עם כניסת עובדי הרכבה חשמלית נמצא כי החיבור אינו בטיחותי. ב 18/05/26 התקיימה פגישה של הרכבה חשמלית עם התכנון של המחוז ותכנון תחמ"ש לשינוי החיבור לחשמל הזמני, גם עבור הקבלן וגם עבור עובדי הרכבה משנאי בית הנמצא מחוץ לשטח התחנה. בעקבות הפגישה יצאה הזמנה לתכנון המחוז להעתקת החיבור לשנאי החיצוני. ממתינים לצוות המחוז שיגיע לביצוע. | 1. בוצע סיור מסירה שניה של 3 שדות 161 ק"ו ב 11/06/26. קיימים ריג'קטים שבטיפול. 2. המסירה של המבנה שנקבעה ל 04/06/26 זזה ל 23/06/26 בגלל חוסר בפועלים בימי החג המוסלמי. נדחה לתאריך 30/6/2027 3. חשמל זמני: החשמל הזמני לקבלן חובר משנאי בית שנמצא בתוך השטח התפעולי. עם כניסת עובדי הרכבה חשמלית נמצא כי החיבור אינו בטיחותי. ב 18/05/26 התקיימה פגישה של הרכבה חשמלית עם התכנון של המחוז ותכנון תחמ"ש לשינוי החיבור לחשמל הזמני, גם עבור הקבלן וגם עבור עובדי הרכבה משנאי בית הנמצא מחוץ לשטח התחנה. בעקבות הפגישה יצאה הזמנה לתכנון המחוז להעתקת החיבור לשנאי החיצוני. ממתינים לצוות המחוז שיגיע לביצוע . עבודות הקבלן ליציקת 2 יסודות שנאי מערביים נעצרו לטובת הנפת עמודי מתח עליון בתחנה שיבוצע ב25/6/2026 ובמוצש וביום ראשון יחזרו לעבוד כרגיל. | 1. בוצע סיור מסירה שניה של 3 שדות 161 ק"ו ב 11/06/26. קיימים ריג'קטים שבטיפול- תוקנו 2. המסירה של המבנה שנקבעה ל 04/06/26 זזה ל 23/06/26 בגלל חוסר בפועלים בימי החג המוסלמי. נדחה לתאריך 30/6/2026,נדחה ל- 12.07.2026 ,נעשתה בדיקה עם הקבלן לקבל את אולם המסדרים שבוע לפני. ב- 30.06.2026 לבקשת הנהלת החטיבה יתקיים מיני קייזן לניתוח השלבים לטובת הכנסה לניצול של שנאי אחד עד סוף שנה. 3. חשמל זמני: החשמל הזמני לקבלן חובר משנאי בית שנמצא בתוך השטח התפעולי. עם כניסת עובדי הרכבה חשמלית נמצא כי החיבור אינו בטיחותי. ב 18/05/26 התקיימה פגישה של הרכבה חשמלית עם התכנון של המחוז ותכנון תחמ"ש לשינוי החיבור לחשמל הזמני, גם עבור הקבלן וגם עבור עובדי הרכבה משנאי בית הנמצא מחוץ לשטח התחנה. בעקבות הפגישה יצאה הזמנה לתכנון המחוז להעתקת החיבור לשנאי החיצוני. ממתינים לצוות המחוז שיגיע לביצוע . עבודות הקבלן ליציקת 2 יסודות שנאי מערביים נעצרו לטובת הנפת עמודי מתח עליון בתחנה שיבוצע ב25/6/2026 ובמוצש וביום ראשון יחזרו לעבוד כרגיל. 29.06.2026 אמור לצאת תיק לביצוע ותתואם העבודה בתחנה | הושלמה מסירה של מסדר 161 ק"ו כולל תיקונים. מבנה הפיקוד ואולם המסדרים - צפי מסירה 12/07/26 ב 27/6/26 הושלמה התקנת 5 עמודי מ"ע בתוך שטח התחנה. ב 28/6/26 הקבלן חזר להשלים את 2 ייסודות השנאי המערביים. העתקת חשמל זמני משנאי בית מחוץ לתחנה - הושלם התכנון טרם התקבל תיק ביצוע. העתקת עמוד בזק הנמצא בכניסה החדשה לתחנה - טרם התבצע - הועבר לטיפול צוות הסרת חסמים מול בזק. | הושלמה מסירה של מסדר 161 ק"ו כולל תיקונים. מבנה הפיקוד ואולם המסדרים - ב 09/07/26 התקיימה שיחה עם הקבלן אצל מנהל מגזר פיקוח. ב 12/07/26 הקבלן העביר לו"ז מעודכן מפורט לבנין. עפ"י לו"ז זה צפי מסירת אולם המסדרים ב 20/07/26 ומסירת חדר הפיקוד ב 27/07/26. העתקת חשמל זמני משנאי בית מחוץ לתחנה - הושלם התכנון, התקבל תיק ביצוע. ב 14/07/26 סיור עם המחוז לתאום העבודה. העתקת עמוד בזק הנמצא בכניסה החדשה לתחנה - הושלם. | הושלמה מסירה של מסדר 161 ק"ו כולל תיקונים. מבנה הפיקוד ואולם המסדרים - ב 09/07/26 התקיימה שיחה עם הקבלן אצל מנהל מגזר פיקוח. ב 12/07/26 הקבלן העביר לו"ז מעודכן מפורט לבנין. עפ"י לו"ז זה צפי מסירת אולם המסדרים ב 20/07/26 ומסירת חדר הפיקוד ב 27/07/26. העתקת חשמל זמני משנאי בית מחוץ לתחנה - הושלם התכנון, התקבל תיק ביצוע. ב 14/07/26 סיור עם המחוז לתאום העבודה. העתקת עמוד בזק הנמצא בכניסה החדשה לתחנה - הושלם. | הושלמה מסירה של מסדר 161 ק"ו כולל תיקונים. מסירה סופית של אולם המסדרים הושלמה ב 27/07/26 נקבעה מסירת של חדר הפיקוד ב 02/08/26. הושלמה העתקת החשמל זמני משנאי בית מחוץ לתחנה. ב 27/07/26 התקיימה בדיקת המחוז לחיבור. ב 27/07/26 הרכבות החלו בהכנסת מסדרי 24 ק"ו | הושלמה העתקת החשמל זמני משנאי בית מחוץ לתחנה. ב 27/07/26 התקיימה בדיקת המחוז לחיבור. הושלמה מסירה של מסדר 161 ק"ו כולל תיקונים. מסירה סופית של אולם המסדרים הושלמה ב 27/07/26 החלה מסירת חדר הפיקוד ב 02/08/26. הקבלן קיבל רשימת ריג'קטים לטיפול עד 04/08. ב 05/08 תואם העברת ציוד ארונות לחדר פיקוד ותחילת התקנות. מסירת יסודות שנאים ב 10/08/26, ב 03/08/26 התקיים באתר סיור צמ"ן לקראת הבאת השנאים. צפי הבאת שנאים לאתר 14/08/26 | הושלמה העתקת החשמל זמני משנאי בית מחוץ לתחנה. ב 27/07/26 התקיימה בדיקת המחוז לחיבור. הושלמה מסירה של מסדר 161 ק"ו כולל תיקונים. מסירה סופית של אולם המסדרים הושלמה ב 27/07/26 מסירת סופית חדר הפיקוד בוצעה 09/08/26. השבוע נסיים הכנסת הציוד. מסירת יסודות שנאים ב 11/08/26, הובלת 5 השנאים תואמה ל 16,17,18/08/26 (הובלת לילה). | מסירת יסודות שנאים בוצעה ב 11/08/26, הובלת 4 השנאים תואמה ל 16,17,18/08/26 (הובלת לילה). הובלת שנאי 5 - בגלל אילוצי הובלה יובא לאתר ב 26/08/26 הרכבות: 1. צוות אחד משלים כיוונונים במסדר 161 ק"ו, לאחריו יעבור להתקנת שנאים ומסדרי 0. 2. צוות שני השלים הצמדת ציוד באולם מסדרים והכנה לקומישנינג. צוות של יח' התחמ"ש יגיע ב 24/08/26 למילוי גז והכנה לקומישנינג נדרש לתאם צוות של אפרת ל 30/08/26 - נדרשת התערבות הנהלה להקדמת סדרי עדיפויות. 3. צוות שלישי מקדם התקנת וחיווט ארונות בחדר הפיקוד. 4. קבלן כבלים יחל את עבודתו בתאריך 24/08/26. | 1. חוסר כבלים ופסי נחושת החברה | [5 empty] | מנהלי מגזרים
WBE-286 | אלעד-התקנת שנאי שלישי 50 מגוו"א 161/24 ק"ו מס' 523 | הרחבה | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2027-12-31 | 2027-12-30 | הקפאת תצורה | WBS: WBE-286 שם פרויקט: אלעד-התקנת שנאי שלישי 50 מגוו"א 161/24 ק"ו מס' 523 מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 31/12/2027 יעד מסתמן: 30/12/2027 | 23.2 התקיימה ישיבה לבקשת המחוז, לטובת הוספת קווים. נתבקשנו לבחון אפשרות של הקדמת הוספת המסדר 24 ק"ו עוד לפני השנאי. | ב 26/05/26 תתקיים מנהלת יציאות מ"ג תחמ"ש אלעד, לאח מכן נבחן נחיצות השנאי והמסדרים בהתאם לת.פ | ב 26/05/26 התקיימה מנהלת יציאות מ"ג לתחמ"ש אלעד, אנשי המחוז הציגו סוגייה כי לא ניתן להשלים קווים ולהשאירם לא מחוברים בצד המסדר, ולכן ביקשו לבחון אפשרות של התקנת המסדר מוקדם יותר מתוך הפרויקט של הוספת שנאי 3 (לפצל את העבודה ולהקדים את התקנת המסדר) - בבדיקת מנה"פ מול מח' ציודים. | ב 26/05/26 התקיימה מנהלת יציאות מ"ג לתחמ"ש אלעד, אנשי המחוז הציגו סוגייה כי לא ניתן להשלים קווים ולהשאירם לא מחוברים בצד המסדר, ולכן ביקשו לבחון אפשרות של התקנת המסדר מוקדם יותר מתוך הפרויקט של הוספת שנאי 3 (לפצל את העבודה ולהקדים את התקנת המסדר) - בבדיקת מנה"פ מול מח' ציודים. | ב 26/05/26 התקיימה מנהלת יציאות מ"ג לתחמ"ש אלעד, אנשי המחוז הציגו סוגייה כי לא ניתן להשלים קווים ולהשאירם לא מחוברים בצד המסדר, ולכן ביקשו לבחון אפשרות של התקנת המסדר מוקדם יותר מתוך הפרויקט של הוספת שנאי 3 (לפצל את העבודה ולהקדים את התקנת המסדר) - ממתינים לתשובה ממח' ציודים. | ב 26/05/26 התקיימה מנהלת יציאות מ"ג לתחמ"ש אלעד, אנשי המחוז הציגו סוגייה כי לא ניתן להשלים קווים ולהשאירם לא מחוברים בצד המסדר, ולכן ביקשו לבחון אפשרות של התקנת המסדר מוקדם יותר מתוך הפרויקט של הוספת שנאי 3 (לפצל את העבודה ולהקדים את התקנת המסדר) - ממתינים לתשובה ממח' ציודים. | ב 26/05/26 התקיימה מנהלת יציאות מ"ג לתחמ"ש אלעד, אנשי המחוז הציגו סוגייה כי לא ניתן להשלים קווים ולהשאירם לא מחוברים בצד המסדר, ולכן ביקשו לבחון אפשרות של התקנת המסדר מוקדם יותר מתוך הפרויקט של הוספת שנאי 3 (לפצל את העבודה ולהקדים את התקנת המסדר) - ממתינים לתשובה ממח' ציודים. | ב 26/05/26 התקיימה מנהלת יציאות מ"ג לתחמ"ש אלעד, אנשי המחוז הציגו סוגייה כי לא ניתן להשלים קווים ולהשאירם לא מחוברים בצד המסדר, ולכן ביקשו לבחון אפשרות של התקנת המסדר מוקדם יותר מתוך הפרויקט של הוספת שנאי 3 (לפצל את העבודה ולהקדים את התקנת המסדר) - ממתינים לתשובה ממח' ציודים. | ב 26/05/26 התקיימה מנהלת יציאות מ"ג לתחמ"ש אלעד, אנשי המחוז הציגו סוגייה כי לא ניתן להשלים קווים ולהשאירם לא מחוברים בצד המסדר, ולכן ביקשו לבחון אפשרות של התקנת המסדר מוקדם יותר מתוך הפרויקט של הוספת שנאי 3 (לפצל את העבודה ולהקדים את התקנת המסדר) - ממתינים לתשובה ממח' ציודים. | ב 26/05/26 התקיימה מנהלת יציאות מ"ג לתחמ"ש אלעד, אנשי המחוז הציגו סוגייה כי לא ניתן להשלים קווים ולהשאירם לא מחוברים בצד המסדר, ולכן ביקשו לבחון אפשרות של התקנת המסדר מוקדם יותר מתוך הפרויקט של הוספת שנאי 3 (לפצל את העבודה ולהקדים את התקנת המסדר) - ממתינים לתשובה ממח' ציודים. | ב 26/05/26 התקיימה מנהלת יציאות מ"ג לתחמ"ש אלעד, אנשי המחוז הציגו סוגייה כי לא ניתן להשלים קווים ולהשאירם לא מחוברים בצד המסדר, ולכן ביקשו לבחון אפשרות של התקנת המסדר מוקדם יותר מתוך הפרויקט של הוספת שנאי 3 (לפצל את העבודה ולהקדים את התקנת המסדר) - התקבלה תשובה כי ניתן למשוך מסדר ממלאי קיים. ממתינים לתשובה של אלי קשטן ויורם עדכני לתיאום ביצוע בהקדם האפשרי. | ב 26/05/26 התקיימה מנהלת יציאות מ"ג לתחמ"ש אלעד, אנשי המחוז הציגו סוגייה כי לא ניתן להשלים קווים ולהשאירם לא מחוברים בצד המסדר, ולכן ביקשו לבחון אפשרות של התקנת המסדר מוקדם יותר מתוך הפרויקט של הוספת שנאי 3 (לפצל את העבודה ולהקדים את התקנת המסדר) - התקבלה תשובה כי ניתן למשוך מסדר ממלאי קיים. ממתינים לתשובה של אלי קשטן ויורם עדכני לתיאום ביצוע בהקדם האפשרי. | תואמה פגישת התנעה עם כלל הגורמים הרלוונטים ל 17/08/26 | תואמה פגישת התנעה עם כלל הגורמים הרלוונטים ל 18/08/26
WBC-068 | אלעד- הקמת תחמ"ש חיצונית, 161/24 ק"ו | הקמה | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2025-09-29 | חושמל 30/09/2025 | טופס 4 | WBS: WBC-068 שם פרויקט: אלעד- הקמת תחמ"ש חיצונית, 161/24 ק"ו מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 29/09/2025 יעד מסתמן: חושמל 30/09/2025 | נותר השלמת פיתוח נופי, מותנה בהקמת קו מים קבוע ע"י העירייה. | נותר השלמת פיתוח נופי, מותנה בהקמת קו מים קבוע ע"י העירייה. העירייה דיווחה על צפי 08/2026 לקו המים הקבוע | נותר השלמת פיתוח נופי, מותנה בהקמת קו מים קבוע ע"י העירייה. העירייה דיווחה על צפי 08/2026 לקו המים הקבוע | נותר השלמת פיתוח נופי, מותנה בהקמת קו מים קבוע ע"י העירייה. העירייה דיווחה על צפי 08/2026 לקו המים הקבוע | נותר השלמת פיתוח נופי, מותנה בהקמת קו מים קבוע ע"י העירייה. העירייה דיווחה על צפי 08/2026 לקו המים הקבוע | נותר השלמת פיתוח נופי, מותנה בהקמת קו מים קבוע ע"י העירייה. העירייה דיווחה על צפי 08/2026 לקו המים הקבוע | נותר השלמת פיתוח נופי, מותנה בהקמת קו מים קבוע ע"י העירייה. העירייה דיווחה על צפי 08/2026 לקו המים הקבוע | נותר השלמת פיתוח נופי, מותנה בהקמת קו מים קבוע ע"י העירייה. העירייה דיווחה על צפי 08/2026 לקו המים הקבוע | נותר השלמת פיתוח נופי, מותנה בהקמת קו מים קבוע ע"י העירייה. העירייה דיווחה על צפי 08/2026 לקו המים הקבוע | נותר השלמת פיתוח נופי, מותנה בהקמת קו מים קבוע ע"י העירייה. העירייה דיווחה על צפי 08/2026 לקו המים הקבוע | נותר השלמת פיתוח נופי, מותנה בהקמת קו מים קבוע ע"י העירייה. העירייה דיווחה על צפי 08/2026 לקו המים הקבוע | נותר השלמת פיתוח נופי, מותנה בהקמת קו מים קבוע ע"י העירייה. העירייה דיווחה על צפי 08/2026 לקו המים הקבוע | נותר השלמת פיתוח נופי, מותנה בהקמת קו מים קבוע ע"י העירייה. העירייה דיווחה על צפי 08/2026 לקו המים הקבוע - בבדיקת סטטוס מול שרונה | נותר השלמת פיתוח נופי, מותנה בהקמת קו מים קבוע ע"י העירייה. העירייה דיווחה על צפי 08/2026 לקו המים הקבוע - בבדיקת סטטוס מול שרונה
WBM-40194 | תל אביב דרום - החלפת שנאי 512 ל-56 מגו"א | שוש | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2028-03-31 | 2028-04-01 | הקפאת תכולה | WBS: WBM-40194 שם פרויקט: תל אביב דרום - החלפת שנאי 512 ל-56 מגו"א מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 31/03/2028 יעד מסתמן: 01/04/2028 | נדחה לתאריך 31/03/2028. עדיין אין תכנון | נדחה לתאריך 31/03/2028. עדיין אין תכנון | נדחה לתאריך 31/03/2028. עדיין אין תכנון | מכיוון שאני לא קיבלתי הקפאת תכולה , או מסמך כלשהוא בנדון ומכיוון שפרויקט זה לא נמצא בסדר עדיפות של תכנון לשנת 2026/7 אינני יכול לקדם זאת | מכיוון שאני לא קיבלתי הקפאת תכולה , או מסמך כלשהוא בנדון ומכיוון שפרויקט זה לא נמצא בסדר עדיפות של תכנון לשנת 2026/7 אינני יכול לקדם זאת | פרויקט זה לא הוכנס לתכנית עבודה של תכנון בשנת 2026. | פרויקט זה לא הוכנס לתכנית עבודה של תכנון בשנת 2026. | פרויקט זה לא הוכנס לתכנית עבודה של תכנון בשנת 2026. | פרויקט זה לא הוכנס לתכנית עבודה של תכנון בשנת 2026. |  | לדברי ברטין איגו מפיתוח תחמ"ש נדרש לקדם הפרויקט ולסיימו ביעד , פרויקט זה לא הוכנס לתכנית עבודה של מגזר תכנון למרות התראות רבות שאני שולח , בשלב זה הפרויקט לא מקודם כלל | לדברי ברטין איגו מפיתוח תחמ"ש נדרש לקדם הפרויקט ולסיימו ביעד , פרויקט זה לא הוכנס לתכנית עבודה של מגזר תכנון למרות התראות רבות שאני שולח , בשלב זה הפרויקט לא מקודם כלל | לדברי ברטין איגו מפיתוח תחמ"ש נדרש לקדם הפרויקט ולסיימו ביעד , פרויקט זה לא הוכנס לתכנית עבודה של מגזר תכנון למרות התראות רבות שאני שולח , בשלב זה הפרויקט לא מקודם כלל | 16.08.26 בטיפול שרון עיני הפרויקט מושהה | לא הגיע לידי התכנון והם לא מטפלים | חסם לטיפול רב פרויקטלי | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון
WBM-40276 | באר שבע - שדרוג שדות 5, 13, שדרוג מקשר 7-8 והחלפת פ"צ | שוש | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2026-10-31 | 2027-12-31 | הרכבה חשמלית | WBS: WBM-40276 שם פרויקט: באר שבע - שדרוג שדות 5, 13, שדרוג מקשר 7-8 והחלפת פ"צ מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 31/10/2026 יעד מסתמן: 31/12/2027 | ממתין לקבלת הפסקות: להחלפת פס צבירה 1 ,זה יקרה רק בתום חשמול 2 השנאים ברמת חובב כולל מסדרי מ"ג - צפי 06.2026 , לכן החלפת פ"צ 2 תהיב בסתין 2026 , החלפת פ"צ מס' 2 עדיין אין לכך תכנון וצפי ככל הנראה אביב 2027 , החלפת מנתק פ"צ 2 נקבעה להפסקות אביב 2026 נדחה בעקבות המצב הבטחוני לתאריך לא ידוע. הנושא הועבר לעזרתו של קשטן אליעזר | ממתין לקבלת הפסקות: להחלפת פס צבירה 1 ,זה יקרה רק בתום חשמול 2 השנאים ברמת חובב כולל מסדרי מ"ג - צפי 06.2026 , לכן החלפת פ"צ 2 תהיב בסתין 2026 , החלפת פ"צ מס' 2 עדיין אין לכך תכנון וצפי ככל הנראה אביב 2027 , החלפת מנתק פ"צ 2 נקבעה להפסקות אביב 2026 נדחה בעקבות המצב הבטחוני לתאריך לא ידוע. הנושא הועבר לעזרתו של קשטן אליעזר | ממתין לקבלת הפסקות: להחלפת פס צבירה 1 ,זה יקרה רק בתום חשמול 2 השנאים ברמת חובב כולל מסדרי מ"ג - צפי 06.2026 , לכן החלפת פ"צ 2 תהיב בסתין 2026 , החלפת פ"צ מס' 2 עדיין אין לכך תכנון וצפי ככל הנראה אביב 2027 , החלפת מנתק פ"צ 2 נקבעה להפסקות אביב 2026 נדחה בעקבות המצב הבטחוני לתאריך לא ידוע. הנושא הועבר לעזרתו של קשטן אליעזר | ממתין לקבלת הפסקות: להחלפת פס צבירה 1 ,זה יקרה רק בתום חשמול 2 השנאים ברמת חובב כולל מסדרי מ"ג - צפי 09.2026 , לכן החלפת פ"צ 2 תהיה לאחר 09.2026 , החלפת פ"צ מס' 2 עדיין אין לכך תכנון וצפי ככל הנראה אביב 2027 , החלפת מנתק פ"צ 2 נקבעה להפסקות אביב 2026 נדחה בעקבות המצב הבטחוני לתאריך לא ידוע. הנושא הועבר לעזרתו של קשטן אליעזר | ממתין לקבלת הפסקות: להחלפת פס צבירה 1 ,זה יקרה רק בתום חשמול 2 השנאים ברמת חובב כולל מסדרי מ"ג - צפי 09.2026 , לכן החלפת פ"צ 2 תהיה לאחר 09.2026 , החלפת פ"צ מס' 2 עדיין אין לכך תכנון וצפי ככל הנראה אביב 2027 , החלפת מנתק פ"צ 2 נקבעה להפסקות אביב 2026 נדחה בעקבות המצב הבטחוני לתאריך לא ידוע. הנושא הועבר לעזרתו של קשטן אליעזר | ממתין לקבלת יעד הפסקות: 1- להחלפת מנתק פ"צ 2. 2- ממתין לקבלת יעד הפסקה להחלפת פ"צ 2. 3- כרגע לא ידוע יעד קבלת הפסקה להחלפת פ"צ 1 | ממתין לקבלת יעד הפסקות: 1- להחלפת מנתק פ"צ 2. 2- ממתין לקבלת יעד הפסקה להחלפת פ"צ 2. 3- כרגע לא ידוע יעד קבלת הפסקה להחלפת פ"צ 1 | ממתין לקבלת יעד הפסקות: 1- להחלפת מנתק פ"צ 2. 2- ממתין לקבלת יעד הפסקה להחלפת פ"צ 2. 3- כרגע לא ידוע יעד קבלת הפסקה להחלפת פ"צ 1 | ממתין לקבלת יעד הפסקות: 1- להחלפת מנתק פ"צ 2. 2- ממתין לקבלת יעד הפסקה להחלפת פ"צ 2. 3- כרגע לא ידוע יעד קבלת הפסקה להחלפת פ"צ 1 | ממתין לקבלת יעד הפסקות: 1- להחלפת מנתק פ"צ 2. 2- ממתין לקבלת יעד הפסקה להחלפת פ"צ 2. 3- כרגע לא ידוע יעד קבלת הפסקה להחלפת פ"צ 1 | דיון שנערך עם קינבסקי דימטרי בנושא הפסקות בתאריך 22.07.26 נאמר שממתינים להפסקת OPC שמתוכננת בתאריך 5.10 מהערב עד 7.10 בצהריים אך הזמן לא מספיקרי נדרש 72שעות מינימום הנושא בבחינה של ינ"מ אם יש אפשרות להאריך את זמן ההפסקה בסתיו.ביקשתי להודיע לי חודש מראש | דיון שנערך עם קינבסקי דימטרי בנושא הפסקות בתאריך 22.07.26 נאמר שממתינים להפסקת OPC שמתוכננת בתאריך 5.10 מהערב עד 7.10 בצהריים אך הזמן לא מספיקרי נדרש 72שעות מינימום הנושא בבחינה של ינ"מ אם יש אפשרות להאריך את זמן ההפסקה בסתיו.ביקשתי להודיע לי חודש מראש | דיון שנערך עם קינבסקי דימטרי בנושא הפסקות בתאריך 22.07.26 נאמר שממתינים להפסקת OPC שמתוכננת בתאריך 5.10 מהערב עד 7.10 אך הזמן לא מספיקרי נדרש 72שעות מינימום הנושא בבחינה של ינ"מ אם יש אפשרות להאריך את זמן ההפסקה בסתיו.ביקשתי להודיע לי חודש מראש | דיון שנערך עם קינבסקי דימטרי בנושא הפסקות בתאריך 22.07.26 נאמר שממתינים להפסקת OPC שמתוכננת בתאריך 5.10 מהערב עד 7.10 אך הזמן לא מספיקרי נדרש 72שעות מינימום הנושא בבחינה של ינ"מ אם יש אפשרות להאריך את זמן ההפסקה בסתיו.ביקשתי להודיע לי חודש מראש | אין סיכונים כרגע , פשוט נדרש לסיים זאת | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה
WBM-40221 | כורנוב- שדרוד שדה 7 ושדה מקשר | שוש | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2028-12-31 | 2028-12-30 | בחירת קבלן | WBS: WBM-40221 שם פרויקט: כורנוב- שדרוד שדה 7 ושדה מקשר מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 31/12/2028 יעד מסתמן: 30/12/2028 | בתאריך30.04.26 הסתיים ת, אלק"מ והועבר לתכנון אזרחי בקשה להכנת ת, אזרחי למכרז , נקבע סיור באתר לתאריך 25.05.26 , צפי קבלת ת, אזרחי למכרז 07.2026 ועליית קבלן לקרקע 11.2026 | בתאריך30.04.26 הסתיים ת, אלק"מ והועבר לתכנון אזרחי בקשה להכנת ת, אזרחי למכרז , נקבע סיור באתר לתאריך 25.05.26 , צפי קבלת ת, אזרחי למכרז 07.2026 ועליית קבלן לקרקע 11.2026 | בתאריך30.04.26 הסתיים ת, אלק"מ והועבר לתכנון אזרחי בקשה להכנת ת, אזרחי למכרז , נקבע סיור באתר לתאריך 25.05.26 , צפי קבלת ת, אזרחי למכרז 07.2026 ועליית קבלן לקרקע 11.2026 | בתאריך30.04.26 הסתיים ת, אלק"מ והועבר לתכנון אזרחי בקשה להכנת ת, אזרחי למכרז ,בוצע סיור באתר בתאריך 25.05.26 לצורך הקפאת תצורה , צפי קבלת ת, אזרחי למכרז 07.2026 ועליית קבלן לקרקע 11.2026 | עדכון הזמנת תכנון אזרחי בוצע בתאריך 03.06.26 , סיום הזמנת תכנון אזרחי נדרש עד 07.2026, לדברי המתכנן קאטל אורי לא נמצא בסדר עדיפות כרגע , שלחתי מייל לתובית מגזר תכנון ופניארז לימור | קבלת תכנון אזרחי נקבע עד 31/08/2026 | קבלת תכנון אזרחי נקבע עד 31/08/2026 | קבלת תכנון אזרחי נקבע עד 31/08/2026 | קבלת תכנון אזרחי נקבע עד 31/08/2026 | תכנון אזרחי התקבל ב-19/07/2026, כ"כ אמור להתקבל בסוף 08/2026 | תכנון אזרחי התקבל ב-19/07/2026, כ"כ אמור להתקבל בסוף 08/2026 | תכנון אזרחי התקבל ב-19/07/2026, כ"כ אמור להתקבל בסוף 08/2026 |  | ממתינים להעברת החומר לאילנית וחמחלקת בנין לקבלת הערות | [5 empty] | כן
wbe-320 | כורנוב הקמת שדה 1 | הרחבה | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 31.12.2027 | 31.12.2027 | בחירת קבלן | WBS: wbe-320 שם פרויקט: כורנוב הקמת שדה 1 מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 31.12.2027 יעד מסתמן: 31.12.2027 | [13 empty] | ממתינים להעברת החומר לאילנית וחמחלקת בנין לקבלת הערות
WBM-40611 | שער הגיא- פירוק מסדר מ"ג מסוג BEU3 והתקנת מסדר מ"ג חדש | שוש | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2027-03-31 | 2027-12-01 | תכנון | WBS: WBM-40611 שם פרויקט: שער הגיא- פירוק מסדר מ"ג מסוג BEU3 והתקנת מסדר מ"ג חדש מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 31/03/2027 יעד מסתמן: 01/12/2027 | יבוצע רק לאחר חשמול שנאי 524 שצפוי להסתיים עד תאריך 30/06/2027 | יבוצע רק לאחר חשמול שנאי 524 שצפוי להסתיים עד תאריך 30/06/2027 | יבוצע רק לאחר חשמול שנאי 524 שצפוי להסתיים עד תאריך 30/06/2027 | יבוצע רק לאחר חשמול שנאי 524 שצפוי להסתיים עד תאריך 30/06/2027 | יבוצע רק לאחר חשמול שנאי 524 שצפוי להסתיים עד תאריך 30/06/2027 | יבוצע רק לאחר חשמול שנאי 524 שצפוי להסתיים עד תאריך 30/06/2027 | יבוצע רק לאחר חשמול שנאי 524 שצפוי להסתיים עד תאריך 30/06/2027 | יבוצע רק לאחר חשמול שנאי 524 שצפוי להסתיים עד תאריך 30/06/2027 | יבוצע רק לאחר חשמול שנאי 524 שצפוי להסתיים עד תאריך 30/06/2027 | יבוצע רק לאחר חשמול שנאי 524 שצפוי להסתיים עד תאריך 30/06/2027 | יבוצע רק לאחר חשמול שנאי 524 שצפוי להסתיים עד תאריך 30/06/2027 | יבוצע רק לאחר חשמול שנאי 524 שצפוי להסתיים עד תאריך 30/06/2027 | יבוצע רק לאחר חשמול שנאי 524 שצפוי להסתיים עד תאריך 30/06/2027 | יבוצע רק לאחר חשמול שנאי 524 שצפוי להסתיים עד תאריך 30/06/2027
WBE-189 | שער הגיא- הוספת שנאי שלישי 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א מס' 524 | הרחבה | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2027-06-30 | 2027-06-30 | בחירת קבלן | WBS: WBE-189 שם פרויקט: שער הגיא- הוספת שנאי שלישי 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א מס' 524 מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 30/06/2027 יעד מסתמן: 30/06/2027 | בתאריך 25.03.2026 החומר הועבר לטיפול מח' מכרזים , הודעה מתאריך 27.04.26 כי צפי בחירת קבלן זוכה 15.08.26, שצפי תחילת עבודות אזרחיות 01.09.2026 | בתאריך 25.03.2026 החומר הועבר לטיפול מח' מכרזים , הודעה מתאריך 27.04.26 כי צפי בחירת קבלן זוכה 15.08.26, שצפי תחילת עבודות אזרחיות 01.09.2026 | בתאריך 25.03.2026 החומר הועבר לטיפול מח' מכרזים , הודעה מתאריך 27.04.26 כי צפי בחירת קבלן זוכה 15.08.26, שצפי תחילת עבודות אזרחיות 01.09.2026 | בתאריך 25.03.2026 החומר הועבר לטיפול מח' מכרזים , הודעה מתאריך 27.04.26 כי צפי בחירת קבלן זוכה 15.08.26, צפי תחילת עבודות אזרחיות 01.09.2026 | בתאריך 25.03.2026 החומר הועבר לטיפול מח' מכרזים , הודעה מתאריך 27.04.26 כי צפי בחירת קבלן זוכה 15.08.26, צפי תחילת עבודות אזרחיות 01.09.2026 | בתאריך 25.03.2026 החומר הועבר לטיפול מח' מכרזים , הודעה מתאריך 27.04.26 כי צפי בחירת קבלן זוכה 15.08.26, צפי תחילת עבודות אזרחיות 01.09.2026 | בתאריך 25.03.2026 החומר הועבר לטיפול מח' מכרזים , הודעה מתאריך 27.04.26 כי צפי בחירת קבלן זוכה 15.08.26, צפי תחילת עבודות אזרחיות 01.09.2026 | בתאריך 25.03.2026 החומר הועבר לטיפול מח' מכרזים , הודעה מתאריך 27.04.26 כי צפי בחירת קבלן זוכה 15.08.26, לדברי לוי אילנית צפי קבלן זוכה תחילת אוקטובר וצפי עלייה לקרקע 15.11.26 | בתאריך 25.03.2026 החומר הועבר לטיפול מח' מכרזים , הודעה מתאריך 27.04.26 כי צפי בחירת קבלן זוכה 15.08.26, לדברי לוי אילנית צפי קבלן זוכה תחילת אוקטובר וצפי עלייה לקרקע 15.11.26 | בתאריך 25.03.2026 החומר הועבר לטיפול מח' מכרזים , הודעה מתאריך 27.04.26 כי צפי בחירת קבלן זוכה 15.08.26, לדברי לוי אילנית צפי קבלן זוכה תחילת אוקטובר וצפי עלייה לקרקע 15.11.26 מכיוון שיסוד שנאי ושדה שנאי קיימים, הרכבת השנאי ושדה שנאי יחלו עם הגעת השנאי שאמור להגיע בתאריך 02/08/2026 | בתאריך 25.03.2026 החומר הועבר לטיפול מח' מכרזים , הודעה מתאריך 27.04.26 כי צפי בחירת קבלן זוכה 15.08.26, לדברי לוי אילנית צפי קבלן זוכה תחילת אוקטובר וצפי עלייה לקרקע 15.11.26 , מכיוון שיסוד שנאי ושדה שנאי קיימים, הרכבת השנאי ושדה שנאי יחלו עם הגעת השנאי שאמור להגיע בתאריך 02/08/2026 | סיור קבלנים נקבע לתאריך 19.08.26 צפי תחילת עב' אזרחיות 05.10.26 צפי חשמול 06.2027. 02.08.26 התקבלה הודעה ששנאי נמצא במחסנים וביקשתי מצוות הרכבה חשמלית לתכנן כניסתם לתחילת עבודות הצבת השנאי והצבת שדה שנאי | סיור קבלנים נקבע לתאריך 19.08.26 צפי תחילת עב' אזרחיות 05.10.26 צפי חשמול 06.2027. 02.08.26 התקבלה הודעה ששנאי נמצא במחסנים וביקשתי מצוות הרכבה חשמלית לתכנן כניסתם לתחילת עבודות הצבת השנאי והצבת שדה שנאי | סיור קבלנים נקבע לתאריך 25.08.26 צפי תחילת עב' אזרחיות 05.10.26 צפי חשמול 06.2027.בתאריך 11.08.26 הוצב השנאי על היסוד , אין משגיח להרכבת השנאי | עמידה ביעדי הפרויקט | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע | חסם לטיפול רב פרויקטלי | כן |  | כן | מנהל אגף
WBM-40275 | רמת חובב - שדרוג שדות 20 , 21 החלפת כל ציוד השדות | שוש | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2026-06-10 | 2026-06-12 | הסתיים | WBS: WBM-40275 שם פרויקט: רמת חובב - שדרוג שדות 20 , 21 החלפת כל ציוד השדות מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 10/06/2026 יעד מסתמן: 12/06/2026 | שדה 20 חושמל ב-04/05/2026. החל מתאריך 05/05/2026 התחלנו בשדרוג שדה 21, שצפי סיומו 12/06/2026. | שדה 20 חושמל ב-04/05/2026. החל מתאריך 05/05/2026 התחלנו בשדרוג שדה 21, שצפי סיומו בין התאריכים 12/06/2026- 04.06.25 | שדה 20 חושמל ב-04/05/2026. החל מתאריך 05/05/2026 התחלנו בשדרוג שדה 21, צפי חשמול 10.6.26 | שדה 20 חושמל ב-04/05/2026. החל מתאריך 05/05/2026 התחלנו בשדרוג שדה 21, צפי חשמול 09-10.06.26 | הסתיים | הסתיים | הסתיים | הסתיים | הסתיים | הסתיים | הסתיים | הסתיים | הסתיים | הסתיים
WBE-184 | רמת חובב-החלפת שנאי 33 מגוו"א 522 מגוו"א ל-50 מגוו"א | הרחבה | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2025-09-17 | חושמל 30/09/2025 | הסתיים | WBS: WBE-184 שם פרויקט: רמת חובב-החלפת שנאי 33 מגוו"א 522 מגוו"א ל-50 מגוו"א מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 17/09/2025 יעד מסתמן: חושמל 30/09/2025 | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב למועד לא ידוע בגלל המלחמה בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך חודש ימים עדיין לא התקבל יעד ההפסקה | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב למועד לא ידוע בגלל המלחמה בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך חודש ימים עדיין לא התקבל יעד ההפסקה | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב למועד לא ידוע בגלל המלחמה בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך חודש ימים עדיין לא התקבל יעד ההפסקה | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב לסתיו בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך חודש ימים | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב לסתיו בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך שלושה שבועות | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב לסתיו בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך שלושה שבועות | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב לסתיו בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך שלושה שבועות | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב לסתיו בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך שלושה שבועות | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב לסתיו בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך שלושה שבועות | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב לסתיו בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך שלושה שבועות | נותר לשדרג את שדות 20,23 , דיון בנושא הפסקטת שנערך בתאריך 22.07.2026 נאמר שניתן לבצע ב 11.2026 בתנאי להמשיך הזנת PRMS בנוסף מכיוון שמתוכנן להקים מכולת מ"ג ברמת חובב ייתכן ששדרוג שדות אלו יבוטל | נותר לשדרג את שדות 20,23 , דיון בנושא הפסקטת שנערך בתאריך 22.07.2026 נאמר שניתן לבצע ב 11.2026 בתנאי להמשיך הזנת PRMS בנוסף מכיוון שמתוכנן להקים מכולת מ"ג ברמת חובב ייתכן ששדרוג שדות אלו יבוטל | נותר לשדרג את שדות 20,23 , דיון בנושא הפסקטת שנערך בתאריך 22.07.2026 נאמר שניתן לבצע ב 11.2026 בתנאי להמשיך הזנת PRMS בנוסף מכיוון שמתוכנן להקים מכולת מ"ג ברמת חובב ייתכן ששדרוג שדות אלו יבוטל | נותר לשדרג את שדות 20,23 , דיון בנושא הפסקטת שנערך בתאריך 22.07.2026 נאמר שניתן לבצע ב 11.2026 בתנאי להמשיך הזנת PRMS בנוסף מכיוון שמתוכנן להקים מכולת מ"ג ברמת חובב ייתכן ששדרוג שדות אלו יבוטל | קבלן אזרחי ממתין לבצע זאת ונדחה שוב ושוב , לא ניתן לשדרג פסי צבירה בב"ש עד ששרוג שדות אלו יסתיימו | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע
WBE-178 | רמת חובב-החלפת שנאי 33 מגוו"א 521 מגוו"א ל-50 מגוו"א | הרחבה | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2026-02-11 | שנאי חושמל11/2/26 , נשאר מ"ג | הסתיים | WBS: WBE-178 שם פרויקט: רמת חובב-החלפת שנאי 33 מגוו"א 521 מגוו"א ל-50 מגוו"א מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 11/02/2026 יעד מסתמן: שנאי חושמל11/2/26 , נשאר מ"ג | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב למועד לא ידוע בגלל המלחמה בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך חודש ימים עדיין לא התקבל יעד ההפסקה | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב למועד לא ידוע בגלל המלחמה בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך חודש ימים עדיין לא התקבל יעד ההפסקה | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב למועד לא ידוע בגלל המלחמה בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך חודש ימים עדיין לא התקבל יעד ההפסקה | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב לסתיו בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך חודש ימים | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב לסתיו בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך שלושה שבועות | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב לסתיו בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך שלושה שבועות | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב לסתיו בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך שלושה שבועות | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב לסתיו בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך שלושה שבועות | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב לסתיו בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך שלושה שבועות | נותר לשדרג את שדות 20,23. נקבע כי שדרוג שדה מ"ג 20 ישודרג החל מתאריך 01.03.26 , נדחה ע"י תפעול מרחב נגב לתאריך 08.03 ונדחה שוב לסתיו בסיומו נשדרג את שדה 23 מ"ג בו יידרש הפסקת שנאי 522 למשך שלושה שבועות | נותר לשדרג את שדות 20,23 , דיון בנושא הפסקטת שנערך בתאריך 22.07.2026 נאמר שניתן לבצע ב 11.2026 בתנאי להמשיך הזנת PRMS בנוסף מכיוון שמתוכנן להקים מכולת מ"ג ברמת חובב ייתכן ששדרוג שדות אלו יבוטל | נותר לשדרג את שדות 20,23 , דיון בנושא הפסקטת שנערך בתאריך 22.07.2026 נאמר שניתן לבצע ב 11.2026 בתנאי להמשיך הזנת PRMS בנוסף מכיוון שמתוכנן להקים מכולת מ"ג ברמת חובב ייתכן ששדרוג שדות אלו יבוטל | נותר לשדרג את שדות 20,23 , דיון בנושא הפסקטת שנערך בתאריך 22.07.2026 נאמר שניתן לבצע ב 11.2026 בתנאי להמשיך הזנת PRMS בנוסף מכיוון שמתוכנן להקים מכולת מ"ג ברמת חובב ייתכן ששדרוג שדות אלו יבוטל | נותר לשדרג את שדות 20,23 , דיון בנושא הפסקטת שנערך בתאריך 22.07.2026 נאמר שניתן לבצע ב 11.2026 בתנאי להמשיך הזנת PRMS בנוסף מכיוון שמתוכנן להקים מכולת מ"ג ברמת חובב ייתכן ששדרוג שדות אלו יבוטל | קבלן אזרחי ממתין לבצע זאת ונדחה שוב ושוב , לא ניתן לשדרג פסי צבירה בב"ש עד ששרוג שדות אלו יסתיימו | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע
WBE-305 | רמת חובב - הוספת שנאי שלישי 50 מגוו"א, שדה שנאי, מכולת מ"ג | הרחבה | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2027-09-30 | 2027-07-20 | הקפאת תכולה | WBS: WBE-305 שם פרויקט: רמת חובב - הוספת שנאי שלישי 50 מגוו"א, שדה שנאי, מכולת מ"ג מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 30/09/2027 יעד מסתמן: 20/07/2027 | טרם התקבל מזכר רשמי לפרויקט זה ולכן תכנון אלק"מ לא החל בתכנון למרות שבוצע סיור בשטח לבדיקת מיקום השנאי. | אני מצטט את דברי ופניארז לימור nתאריך 20.05.26 "מבקשת שיתקיים דיון מרוכז לכל המתפרצים האחרונים כגון רמת חובב, דימונה, יוטבתה וכו' כפי שציינתי מטה נווה אמר שיועלה לדיון אצל גלי. שלא תהיינה אי הבנות – אין לי אישור כרגע מנווה להכניס את העבודות לתוכנית עבודה 2026, כיוצא בכך הן לא מקודמות בתכנון. | אני מצטט את דברי ופניארז לימור nתאריך 20.05.26 "מבקשת שיתקיים דיון מרוכז לכל המתפרצים האחרונים כגון רמת חובב, דימונה, יוטבתה וכו' כפי שציינתי מטה נווה אמר שיועלה לדיון אצל גלי. שלא תהיינה אי הבנות – אין לי אישור כרגע מנווה להכניס את העבודות לתוכנית עבודה 2026, כיוצא בכך הן לא מקודמות בתכנון. | אני מצטט את דברי ופניארז לימור מתאריך 20.05.26 "מבקשת שיתקיים דיון מרוכז לכל המתפרצים האחרונים כגון רמת חובב, דימונה, יוטבתה וכו' כפי שציינתי מטה נווה אמר שיועלה לדיון אצל גלי. שלא תהיינה אי הבנות – אין לי אישור כרגע מנווה להכניס את העבודות לתוכנית עבודה 2026, כיוצא בכך הן לא מקודמות בתכנון. | אני מצטט את דברי ופניארז לימור מתאריך 20.05.26 "מבקשת שיתקיים דיון מרוכז לכל המתפרצים האחרונים כגון רמת חובב, דימונה, יוטבתה וכו' כפי שציינתי מטה נווה אמר שיועלה לדיון אצל גלי. שלא תהיינה אי הבנות – אין לי אישור כרגע מנווה להכניס את העבודות לתוכנית עבודה 2026, כיוצא בכך הן לא מקודמות בתכנון. | אני מצטט את דברי ופניארז לימור מתאריך 20.05.26 "מבקשת שיתקיים דיון מרוכז לכל המתפרצים האחרונים כגון רמת חובב, דימונה, יוטבתה וכו' כפי שציינתי מטה נווה אמר שיועלה לדיון אצל גלי. שלא תהיינה אי הבנות – אין לי אישור כרגע מנווה להכניס את העבודות לתוכנית עבודה 2026, כיוצא בכך הן לא מקודמות בתכנון. | אני מצטט את דברי ופניארז לימור מתאריך 20.05.26 "מבקשת שיתקיים דיון מרוכז לכל המתפרצים האחרונים כגון רמת חובב, דימונה, יוטבתה וכו' כפי שציינתי מטה נווה אמר שיועלה לדיון אצל גלי. שלא תהיינה אי הבנות – אין לי אישור כרגע מנווה להכניס את העבודות לתוכנית עבודה 2026, כיוצא בכך הן לא מקודמות בתכנון. | בתאריך 29.06.26 נערך דיון עם ברטין איגור לדבריו " הפרויקט יועבר במנהלת תכולות בהקדם לצורך קידומו" 05.07.26 עדיין לא ניתן להתקדם | בתאריך 29.06.26 נערך דיון עם ברטין איגור לדבריו " הפרויקט יועבר במנהלת תכולות בהקדם לצורך קידומו" 05.07.26 עדיין לא ניתן להתקדם | בתאריך 29.06.26 נערך דיון עם ברטין איגור לדבריו " הפרויקט יועבר במנהלת תכולות בהקדם לצורך קידומו" 21.07.26 עדיין לא ניתן להתקדם | בתאריך 21.07.2026 התקבלה הקפאת תכולה , הפרויקט הועבר לתכנון לצורך גיבוש התכנון יעד הזמנת תכנון אזרחי 11.2026 | בתאריך 21.07.2026 התקבלה הקפאת תכולה , יעד הזמנת תכנון אזרחי 11.2026 נקבע דיון פתיחה לתאריך 03.09.2026 | בתאריך 21.07.2026 התקבלה הקפאת תכולה , יעד הזמנת תכנון אזרחי 11.2026 נקבע דיון פתיחה לתאריך 03.09.2026 | בתאריך 21.07.2026 התקבלה הקפאת תכולה , יעד הזמנת תכנון אזרחי 11.2026 נקבע דיון פתיחה לתאריך 03.09.2026 | הזמנת תכנון אזרחי | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון
WBM-40506 | רמת חובב שדה 2 - החלפת מפסק, החלפת 4 מנתקים, החלפת משנה זרם ( שנאי 522) | שוש | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2027-03-30 | 31.12.2027 | הקפאת תכולה | WBS: WBM-40506 שם פרויקט: רמת חובב שדה 2 - החלפת מפסק, החלפת 4 מנתקים, החלפת משנה זרם ( שנאי 522) מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 30/03/2027 יעד מסתמן: 31.12.2027 | [6 empty] | הפרויקט עדיין לא נכלל בתכנית עבודת התכנון לשנת 2026 ולכן אין כל סיכוי שיסתיים בתאריך 03.2027. יחד עם זאת בכדי לשדרג השדה נדרש חודשיים הפסקת שנאי שלא יינתן , בהתייעצות עם נפת ב"ש הוצע תחילה להוסיף שנאי ( פרויקט 305) ולאחר מכן לשדרג את השדה , הודעתי זאת לנווה כהן ולקשטן אליעזר ( 17.06.26) ואני עדיין ממתין לתשובות | דיון שנערך עם ברטין איגור ונציגי תכנון בתאריך 29.06.26 אמרתי שפרויקט זה צריך להיעשות אחרי פרויקט 305 תוספת שנאי , עדיין לא התקבל אישור לכך | דיון שנערך עם ברטין איגור ונציגי תכנון בתאריך 29.06.26 אמרתי שפרויקט זה צריך להיעשות אחרי פרויקט 305 תוספת שנאי , עדיין לא התקבל אישור לכך | דיון שנערך עם ברטין איגור ונציגי תכנון בתאריך 29.06.26 אמרתי שפרויקט זה צריך להיעשות אחרי פרויקט 305 תוספת שנאי , עדיין לא התקבל אישור לכך | דיון שנערך עם ברטין איגור ונציגי תכנון בתאריך 29.06.26 אמרתי שפרויקט זה צריך להיעשות אחרי פרויקט 305 תוספת שנאי זאת משום שלא ניתן לקבל הפסקת שנאי למשך 3 חדשים , עדיין לא התקבל אישור לכך ואף אחד לא מגיב , ביקשתי לדחות פרויקט זה לשנת 2028 | דיון שנערך עם ברטין איגור ונציגי תכנון בתאריך 29.06.26 אמרתי שפרויקט זה צריך להיעשות אחרי פרויקט 305 תוספת שנאי זאת משום שלא ניתן לקבל הפסקת שנאי למשך 3 חדשים , עדיין לא התקבל אישור לכך ואף אחד לא מגיב , ביקשתי לדחות פרויקט זה לשנת 2028 | דיון שנערך עם ברטין איגור ונציגי תכנון בתאריך 29.06.26 אמרתי שפרויקט זה צריך להיעשות אחרי פרויקט 305 תוספת שנאי זאת משום שלא ניתן לקבל הפסקת שנאי למשך 3 חדשים , עדיין לא התקבל אישור לכך ואף אחד לא מגיב , ביקשתי לדחות פרויקט זה לשנת 2028 | דיון שנערך עם ברטין איגור ונציגי תכנון בתאריך 29.06.26 אמרתי שפרויקט זה צריך להיעשות אחרי פרויקט 305 תוספת שנאי זאת משום שלא ניתן לקבל הפסקת שנאי למשך 3 חדשים , עדיין לא התקבל אישור לכך ואף אחד לא מגיב , ביקשתי לדחות פרויקט זה לשנת 2028 | אי עמידה ביעד חשמול | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון | חסם לטיפול מנהלת מחלקה
WBM-00594 | רמת חובב - הפרדת סוללות מצברים 220 וולט ב-2 חדרי מצברים נפרדים. התקנת 2 ממירים 220/60 וולט וביטול מצברים 60 וולט | שוש | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2027-12-24 | 2027-12-24 | הקפאת תכולה | WBS: WBM-00594 שם פרויקט: רמת חובב - הפרדת סוללות מצברים 220 וולט ב-2 חדרי מצברים נפרדים. התקנת 2 ממירים 220/60 וולט וביטול מצברים 60 וולט מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 24/12/2027 יעד מסתמן: 24/12/2027 |  |  |  |  | פרויקט חדש שנוסף | הפרויקט טרם הועבר למנה"פ | הפרויקט טרם הועבר למנה"פ | הפרויקט טרם הועבר למנה"פ | הפרויקט טרם הועבר למנה"פ | לא התקבל תכנון | לא התקבל תכנון , לא התקבל מסמך הקפאת תכולה ביקשתי זאת מ PMO ומתכנון - אין תגובה | לא התקבל תכנון , לא התקבל מסמך הקפאת תכולה ביקשתי זאת מ PMO ומתכנון - אין תגובה | לא התקבל תכנון , לא התקבל מסמך הקפאת תכולה ביקשתי זאת מ PMO ומתכנון - אין תגובה | דיון שערכתי בתאריך 12.08.26 להנעת הפרויקט , נדרש תכנון חשמלי עד 15.09.26 והזמנת ארון ממירים , יעד סיום הפרויקט 12.2026 | אי עמידה ביעד חשמול | אחר
WBE-138 | רותם-הקמת שני שדות והתקנת שני שנאים 161 כולל תוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר | הרחבה | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2025-05-06 | חושמל | הרכבה חשמלית | WBS: WBE-138 שם פרויקט: רותם-הקמת שני שדות והתקנת שני שנאים 161 כולל תוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 06/05/2025 יעד מסתמן: חושמל | בפרויקט זה השנאים חושמלו אך נדרש להשלים החלפת סליל כיבוי ותוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר. הרכבה חשמלית הודיעה כי פרויקט זה לא נמצא בסדר עדיפות בעקבות ריבוי משימות , אני ממתין להחלטתם לתחילת עבודות , ביקשתי טיפול של מנהל מגזר כבר חודשיים ויותר ימים ללא מענה . בנוסף בתאריך 10/05/2026 הודעתי לתפעול ב"ש כי נדרש לקדם ולהתחיל עבודות אלו. לדבריהם עקב ריבוי משימות פרויקט זה לא בסדר עדיפויות ואין משגיחים | בפרויקט זה השנאים חושמלו אך נדרש להשלים החלפת סליל כיבוי ותוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר. הרכבה חשמלית הודיעה כי פרויקט זה לא נמצא בסדר עדיפות בעקבות ריבוי משימות , אני ממתין להחלטתם לתחילת עבודות , ביקשתי טיפול של מנהל מגזר כבר חודשיים ויותר ימים ללא מענה . בנוסף בתאריך 10/05/2026 הודעתי לתפעול ב"ש כי נדרש לקדם ולהתחיל עבודות אלו. לדבריהם עקב ריבוי משימות פרויקט זה לא בסדר עדיפויות ואין משגיחים | בפרויקט זה השנאים חושמלו אך נדרש להשלים החלפת סליל כיבוי ותוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר. הרכבה חשמלית הודיעה כי פרויקט זה לא נמצא בסדר עדיפות בעקבות ריבוי משימות , אני ממתין להחלטתם לתחילת עבודות , ביקשתי טיפול של מנהל מגזר כבר חודשיים ויותר ימים ללא מענה . בנוסף בתאריך 10/05/2026 הודעתי לתפעול ב"ש כי נדרש לקדם ולהתחיל עבודות אלו. לדבריהם עקב ריבוי משימות פרויקט זה לא בסדר עדיפויות ואין משגיחים | בפרויקט זה השנאים חושמלו אך נדרש להשלים החלפת סליל כיבוי ותוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר. הרכבה חשמלית הודיעה כי פרויקט זה לא נמצא בסדר עדיפות בעקבות ריבוי משימות , אני ממתין להחלטתם לתחילת עבודות , ביקשתי טיפול של מנהל מגזר כבר חודשיים ויותר ימים ללא מענה . בנוסף בתאריך 10/05/2026 הודעתי לתפעול ב"ש כי נדרש לקדם ולהתחיל עבודות אלו. לדבריהם עקב ריבוי משימות פרויקט זה לא בסדר עדיפויות ואין משגיחים | בפרויקט זה השנאים חושמלו אך נדרש להשלים החלפת סליל כיבוי ותוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר. הרכבה חשמלית הודיעה כי פרויקט זה לא נמצא בסדר עדיפות בעקבות ריבוי משימות , אני ממתין להחלטתם לתחילת עבודות , ביקשתי טיפול של מנהל מגזר כבר חודשיים ויותר ימים ללא מענה . בנוסף בתאריך 10/05/2026 הודעתי לתפעול ב"ש כי נדרש לקדם ולהתחיל עבודות אלו. לדבריהם עקב ריבוי משימות פרויקט זה לא בסדר עדיפויות ואין משגיחים | בפרויקט זה השנאים חושמלו אך נדרש להשלים החלפת סליל כיבוי ותוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר. בתאריך 10/05/2026 הודעתי לתפעול ב"ש כי נדרש לקדם ולהתחיל עבודות אלו. לדבריהם עקב ריבוי משימות פרויקט זה לא בסדר עדיפויות ויתבצע בסוף 2026 | בפרויקט זה השנאים חושמלו אך נדרש להשלים החלפת סליל כיבוי ותוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר. בתאריך 10/05/2026 הודעתי לתפעול ב"ש כי נדרש לקדם ולהתחיל עבודות אלו. לדבריהם עקב ריבוי משימות פרויקט זה לא בסדר עדיפויות ויתבצע בסוף 2026 | בפרויקט זה השנאים חושמלו אך נדרש להשלים החלפת סליל כיבוי ותוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר. בתאריך 10/05/2026 הודעתי לתפעול ב"ש כי נדרש לקדם ולהתחיל עבודות אלו. לדבריהם עקב ריבוי משימות פרויקט זה לא בסדר עדיפויות ויתבצע בסוף 2026 | בפרויקט זה השנאים חושמלו אך נדרש להשלים החלפת סליל כיבוי ותוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר. בתאריך 10/05/2026 הודעתי לתפעול ב"ש כי נדרש לקדם ולהתחיל עבודות אלו. לדבריהם עקב ריבוי משימות פרויקט זה לא בסדר עדיפויות ויתבצע בסוף 2026 | בפרויקט זה השנאים חושמלו אך נדרש להשלים החלפת סליל כיבוי ותוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר. בתאריך 10/05/2026 הודעתי לתפעול ב"ש כי נדרש לקדם ולהתחיל עבודות אלו. לדבריהם עקב ריבוי משימות פרויקט זה לא בסדר עדיפויות ויתבצע בסוף 2026 | בפרויקט זה השנאים חושמלו אך נדרש להשלים החלפת סליל כיבוי ותוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר, בתאריך 10/05/2026 הודעתי לתפעול ב"ש כי נדרש לקדם ולהתחיל עבודות אלו. לדבריהם עקב ריבוי משימות פרויקט זה לא בסדר עדיפויות ויתבצע בסוף 2026 | בפרויקט זה השנאים חושמלו אך נדרש להשלים החלפת סליל כיבוי ותוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר, בתאריך 10/05/2026 הודעתי לתפעול ב"ש כי נדרש לקדם ולהתחיל עבודות אלו. לדבריהם עקב ריבוי משימות פרויקט זה לא בסדר עדיפויות ויתבצע בסוף 2026 | בפרויקט זה השנאים חושמלו אך נדרש להשלים החלפת סליל כיבוי ותוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר, בתאריך 10/05/2026 הודעתי לתפעול ב"ש כי נדרש לקדם ולהתחיל עבודות אלו. לדבריהם עקב ריבוי משימות פרויקט זה לא בסדר עדיפויות ויתבצע בסוף 2026 | בפרויקט זה השנאים חושמלו אך נדרש להשלים החלפת סליל כיבוי ותוספת מפסק ומ"ז בשדה מקשר, בתאריך 10/05/2026 הודעתי לתפעול ב"ש כי נדרש לקדם ולהתחיל עבודות אלו. לדבריהם עקב ריבוי משימות פרויקט זה לא בסדר עדיפויות ויתבצע בסוף 2026 | אמנם החלפתי את שני הניידות בשתי שנאים אך הפרויקט לא הסתיים ממס סיבות שבעיקרן הפסקות שלא ניתנו ולו"ז תפעול , עדיין לא סגרתי את הפרויקט מבחינה תקציבית | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה | חסם לטיפול מנהל אגף |  | כן
WBE-181 | רותם- התקנת 2 שדות קווים 1 , 7 לקליטת קו מערד | הרחבה | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2029-12-31 | 2029-12-31 | הקפאת תכולה | WBS: WBE-181 שם פרויקט: רותם- התקנת 2 שדות קווים 1 , 7 לקליטת קו מערד מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 31/12/2029 יעד מסתמן: 31/12/2029 | בתאריך 15/03/2026 התקבלה הודעת מערכת תבונה כי הפרויקט נדחה לתאריך 31/12/2029 לכן עדיין מוקדם לקדם הפרויקט אך אני מבקש לקבל מסמך רשמי בנושא | בתאריך 15/03/2026 התקבלה הודעת מערכת תבונה כי הפרויקט נדחה לתאריך 31/12/2029 לכן עדיין מוקדם לקדם הפרויקט אך אני מבקש לקבל מסמך רשמי בנושא | בתאריך 15/03/2026 התקבלה הודעת מערכת תבונה כי הפרויקט נדחה לתאריך 31/12/2029 לכן עדיין מוקדם לקדם הפרויקט אך אני מבקש לקבל מסמך רשמי בנושא | בתאריך 15/03/2026 התקבלה הודעת מערכת תבונה כי הפרויקט נדחה לתאריך 31/12/2029 לכן עדיין מוקדם לקדם הפרויקט אך אני מבקש לקבל מסמך רשמי בנושא | בתאריך 15/03/2026 התקבלה הודעת מערכת תבונה כי הפרויקט נדחה לתאריך 31/12/2029 לכן עדיין מוקדם לקדם הפרויקט אך אני מבקש לקבל מסמך רשמי בנושא | בתאריך 15/03/2026 התקבלה הודעת מערכת תבונה כי הפרויקט נדחה לתאריך 31/12/2029 לכן עדיין מוקדם לקדם הפרויקט אך אני מבקש לקבל מסמך רשמי בנושא | בתאריך 15/03/2026 התקבלה הודעת מערכת תבונה כי הפרויקט נדחה לתאריך 31/12/2029 לכן עדיין מוקדם לקדם הפרויקט אך אני מבקש לקבל מסמך רשמי בנושא | בתאריך 15/03/2026 התקבלה הודעת מערכת תבונה כי הפרויקט נדחה לתאריך 31/12/2029 לכן עדיין מוקדם לקדם הפרויקט אך אני מבקש לקבל מסמך רשמי בנושא | בתאריך 15/03/2026 התקבלה הודעת מערכת תבונה כי הפרויקט נדחה לתאריך 31/12/2029 לכן עדיין מוקדם לקדם הפרויקט אך אני מבקש לקבל מסמך רשמי בנושא | בתאריך 15/03/2026 התקבלה הודעת מערכת תבונה כי הפרויקט נדחה לתאריך 31/12/2029 לכן עדיין מוקדם לקדם הפרויקט אך אני מבקש לקבל מסמך רשמי בנושא | בתאריך 15/03/2026 התקבלה הודעת מערכת תבונה כי הפרויקט נדחה לתאריך 31/12/2029 לכן עדיין מוקדם לקדם הפרויקט אך אני מבקש לקבל מסמך רשמי בנושא | בתאריך 15/03/2026 התקבלה הודעת מערכת תבונה כי הפרויקט נדחה לתאריך 31/12/2029 לכן עדיין מוקדם לקדם הפרויקט אך אני מבקש לקבל מסמך רשמי בנושא | בתאריך 15/03/2026 התקבלה הודעת מערכת תבונה כי הפרויקט נדחה לתאריך 31/12/2029 לכן עדיין מוקדם לקדם הפרויקט אך אני מבקש לקבל מסמך רשמי בנושא | בתאריך 15/03/2026 התקבלה הודעת מערכת תבונה כי הפרויקט נדחה לתאריך 31/12/2029 לכן עדיין מוקדם לקדם הפרויקט אך פרויקט זה לא באחריותי יותר , נדרש להעבירו למנהל פרויקט אחר |  | חסם לטיפול רב פרויקטלי
WBM-40195 | רמת אביב – החלפת שנאים 511 ו-512 | שוש | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2026-06-16 |  | הקפאת תכולה | WBS: WBM-40195 שם פרויקט: רמת אביב – החלפת שנאים 511 ו-512 מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 16/06/2026 יעד מסתמן: 00/01/1900 | נדרש לקבל תשובות מPMO עבור נחיצות הפרויקט,זמן רב אני מבקש תשובות לפרויקט זה ללא מענה ולכן מעביר לטיפול מנהל האגף . מה שחשוב שחצי שנה מנה"פ מעיר הערה זו ואף אחד לא מגיב | נדרש לקבל תשובות מPMO עבור נחיצות הפרויקט,זמן רב אני מבקש תשובות לפרויקט זה ללא מענה ולכן מעביר לטיפול מנהל האגף . מה שחשוב שחצי שנה מנה"פ מעיר הערה זו ואף אחד לא מגיב | נדרש לקבל תשובות מPMO עבור נחיצות הפרויקט,זמן רב אני מבקש תשובות לפרויקט זה ללא מענה ולכן מעביר לטיפול מנהל האגף . מה שחשוב שחצי שנה מנה"פ מעיר הערה זו ואף אחד לא מגיב | נדרש לקבל תשובות מPMO עבור נחיצות הפרויקט,זמן רב אני מבקש תשובות לפרויקט זה ללא מענה ולכן מעביר לטיפול מנהל האגף . מה שחשוב שחצי שנה מנה"פ מעיר הערה זו ואף אחד לא מגיב | נדרש לקבל תשובות מPMO עבור נחיצות הפרויקט,זמן רב אני מבקש תשובות לפרויקט זה ללא מענה ולכן מעביר לטיפול מנהל האגף . מה שחשוב שחצי שנה מנה"פ מעיר הערה זו ואף אחד לא מגיב | בלשב זה הפרויקט מוקפא, לדברי קשטן אליעזר | בלשב זה הפרויקט מוקפא, לדברי קשטן אליעזר | בלשב זה הפרויקט מוקפא, לדברי קשטן אליעזר | בלשב זה הפרויקט מוקפא, לדברי קשטן אליעזר | בלשב זה הפרויקט מוקפא, לדברי קשטן אליעזר | בשלב זה הפרויקט מוקפא, לדברי קשטן אליעזר | בשלב זה הפרויקט מוקפא, לדברי קשטן אליעזר | בשלב זה הפרויקט מוקפא, לדברי קשטן אליעזר | בשלב זה הפרויקט מוקפא, לדברי קשטן אליעזר |  | חסם לטיפול מנהלת מחלקה
WBE-193 | עטרות– התקנת שנאי חמישי 161/36 ק"ו | הרחבה | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2026-07-31 | 2026-08-20 | בדיקות | WBS: WBE-193 שם פרויקט: עטרות– התקנת שנאי חמישי 161/36 ק"ו מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 31/07/2026 יעד מסתמן: 20/08/2026 | מסירה אזרחית שבוצע בתאריך 12/05/2026 נמצאו ליקויים שמטופלים ע"י צוות מחלקת בנין. הרכבה חשמלית ממשיכה בעבודות חיווט, צפי סיום 28/05/2026. צפי חשמול 30/06/2026 | מסירה אזרחית שבוצע בתאריך 12/05/2026 נמצאו ליקויים שמטופלים ע"י צוות מחלקת בנין. הרכבה חשמלית ממשיכה בעבודות חיווט, צפי סיום 28/05/2026. צפי חשמול 30/06/2026 | מסירה אזרחית שבוצע בתאריך 12/05/2026 נמצאו ליקויים שמטופלים ע"י צוות מחלקת בנין. הרכבה חשמלית ממשיכה בעבודות חיווט, צפי סיום 04.06.2026, חסר מתמרים מעל חודש מחלקת ציוד לא מטפלת היטב בנושא אין מספיק בודקים ולכן חשמול לא יתאפשר בתאריך 30.06.26 | מסירה אזרחית שבוצע בתאריך 12/05/2026 נמצאו ליקויים שמטופלים ע"י צוות מחלקת בנין. הרכבה חשמלית ממשיכה בעבודות חיווט, צפי סיום 04.06.2026, חסר מתמרים מעל חודש מחלקת ציוד לא מטפלת היטב בנושא אין מספיק בודקים ולכן חשמול לא יתאפשר בתאריך 30.06.27 | מסירה אזרחית בוצעה. הרכבה חשמלית ממשיכה בעבודות חיווט, צפי סיום 21.06.2026, מ"ז בשנאי נמצאו לא תקינים אנו יחד עם היצרן פועלים לתיקון אין מספיק בודקים ולכן חשמול לא יתאפשר בתאריך 30.06.27 ויידחה בחודש | למרות דחיית הפרוייקט לתאריך 31.07.26 , לדברי תפעול ים חשמול עד סוף חודש 08.2026,נושא החלפת מ"ז לא תקינים על השנאי בטיפול | למרות דחיית הפרוייקט לתאריך 31.07.26 , לדברי תפעול ים חשמול עד סוף חודש 08.2026,נושא החלפת מ"ז לא תקינים על השנאי בטיפול | למרות דחיית הפרוייקט לתאריך 31.07.26 , לדברי תפעול ים חשמול עד סוף חודש 08.2026,נושא החלפת מ"ז לא תקינים על השנאי בטיפול | למרות דחיית הפרוייקט לתאריך 31.07.26 , לדברי תפעול ים חשמול עד סוף חודש 08.2026,נושא החלפת מ"ז לא תקינים על השנאי בטיפול | התקלה במשנה זרם תוקנה. התקבל דוח תיקון בה נאמר שמפלס השמן כנראה נמוך. מנה"פ הזמין את בתי מלאכה לבדוק זאת. צפי חשמול השנאי 14/08/2026 | בדיקת מפלס השמן נקבע לתאריך 29.07.26, 02-03.2026 איטום מעברי אש , 06.08.26 בדיקות על חי , 09.08.26 וועדת חישמול , צפי חשמול 13.08.26 | נדרש לבצע וועדת ישמול באחריות דוד אטס - ככל הנראה השנאי יחושמל החודש | נדרש לבצע וועדת ישמול באחריות דוד אטס - ככל הנראה השנאי יחושמל החודש | צפי חשמול 20.08.26
WBM-00358 | עטרות - 1. פירוק 4 סוללות קבלים חיצוניות קיימות. .2 העתקת עמוד שנאי בית. .3התקנת 5 סוללות קבלים חדשות, בהספק של 2*5 מגווא"ר כ"א לשנאים 531, 532, 533, 534, 535. | שוש | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2027-04-30 | 2027-10-30 | תכנון | WBS: WBM-00358 שם פרויקט: עטרות - 1. פירוק 4 סוללות קבלים חיצוניות קיימות. .2 העתקת עמוד שנאי בית. .3התקנת 5 סוללות קבלים חדשות, בהספק של 2*5 מגווא"ר כ"א לשנאים 531, 532, 533, 534, 535. מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 30/04/2027 יעד מסתמן: 30/10/2027 |  |  |  | 08.06.26 : לדברי שירן " בשל אילוצי תיעדוף מגזר תכנון אינו הכניס את הפרויקט לתכנון השנה, הועבר לבחינה של אגף תפעול תחמ"ש באגף החדש" | 08.06.26 : לדברי שירן " בשל אילוצי תיעדוף מגזר תכנון אינו הכניס את הפרויקט לתכנון השנה, הועבר לבחינה של אגף תפעול תחמ"ש באגף החדש" | 08.06.26 : לדברי שירן " בשל אילוצי תיעדוף מגזר תכנון אינו הכניס את הפרויקט לתכנון השנה, הועבר לבחינה של אגף תפעול תחמ"ש באגף החדש" | 08.06.26 : לדברי שירן " בשל אילוצי תיעדוף מגזר תכנון אינו הכניס את הפרויקט לתכנון השנה, הועבר לבחינה של אגף תפעול תחמ"ש באגף החדש"בנוסף לא מונה מנהל פרויקט אך לקחתי זאת לאחריותי . לא ניתן לקדם את הפרויקט כי טרם תוכנן ע"י מגזר תכנון | 08.06.26 : לדברי שירן " בשל אילוצי תיעדוף מגזר תכנון אינו הכניס את הפרויקט לתכנון השנה, הועבר לבחינה של אגף תפעול תחמ"ש באגף החדש"בנוסף לא מונה מנהל פרויקט אך לקחתי זאת לאחריותי . לא ניתן לקדם את הפרויקט כי טרם תוכנן ע"י מגזר תכנון | 08.06.26 : לדברי שירן " בשל אילוצי תיעדוף מגזר תכנון אינו הכניס את הפרויקט לתכנון השנה, הועבר לבחינה של אגף תפעול תחמ"ש באגף החדש"בנוסף לא מונה מנהל פרויקט אך לקחתי זאת לאחריותי . לא ניתן לקדם את הפרויקט כי טרם תוכנן ע"י מגזר תכנון | 08.06.26 : לדברי שירן " בשל אילוצי תיעדוף מגזר תכנון אינו הכניס את הפרויקט לתכנון השנה, הועבר לבחינה של אגף תפעול תחמ"ש באגף החדש"בנוסף לא מונה מנהל פרויקט אך לקחתי זאת לאחריותי . לא ניתן לקדם את הפרויקט כי טרם תוכנן ע"י מגזר תכנון | לדברי שירן " בשל אילוצי תיעדוף, מגזר תכנון אינו הכניס את הפרויקט לתכנון השנה, הועבר לבחינה של אגף תפעול תחמ"ש באגף החדש" לא ניתן לקדם את הפרויקט כי טרם תוכנן ע"י מגזר תכנון מנה"פ שלח התראות רבות כר מס חדשים ללא תגובת ההנהלה | לדברי שירן " בשל אילוצי תיעדוף, מגזר תכנון אינו הכניס את הפרויקט לתכנון השנה, הועבר לבחינה של אגף תפעול תחמ"ש באגף החדש" לא ניתן לקדם את הפרויקט כי טרם תוכנן ע"י מגזר תכנון מנה"פ שלח התראות רבות כר מס חדשים ללא תגובת ההנהלה | לדברי שירן " בשל אילוצי תיעדוף, מגזר תכנון אינו הכניס את הפרויקט לתכנון השנה, הועבר לבחינה של אגף תפעול תחמ"ש באגף החדש" לא ניתן לקדם את הפרויקט כי טרם תוכנן ע"י מגזר תכנון מנה"פ שלח התראות רבות כר מס חדשים ללא תגובת ההנהלה | לדברי שירן " בשל אילוצי תיעדוף, מגזר תכנון אינו הכניס את הפרויקט לתכנון השנה, הועבר לבחינה של אגף תפעול תחמ"ש באגף החדש" לא ניתן לקדם את הפרויקט כי טרם תוכנן ע"י מגזר תכנון מנה"פ שלח התראות רבות כר מס חדשים ללא תגובת ההנהלה | אי עמידה בלו"ז | חסם לטיפול מנהלת מחלקה | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון
WBE-206 | להבים-התקנת שנאי שלישי 50 מגוו"א | הרחבה | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2026-05-27 | 31.05.26 | הסתיים | WBS: WBE-206 שם פרויקט: להבים-התקנת שנאי שלישי 50 מגוו"א מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 27/05/2026 יעד מסתמן: 31.05.26 | בתאריך 14/05/2026 בוצע ועדת חשמול, צפי חשמול עד 31/05/2026 | בתאריך 14/05/2026 בוצע ועדת חשמול, צפי חשמול עד 31/05/2026 | חושמל בתאריך 27.05.26 | חושמל בתאריך 27.05.27 | חושמל | חושמל | חושמל | חושמל | חושמל | חושמל | הסתיים | הסתיים | הסתיים | הסתיים
WBC-050 | טרומן - הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו | הקמה | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2027-07-31 | 2027-08-31 | עבודה אזרחית | WBS: WBC-050 שם פרויקט: טרומן - הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 31/07/2027 יעד מסתמן: 31/08/2027 | קבלן אזרחי ממשיך בעבודתו צפי מסירות :חדר 24 ק"ו - 08.10.26, אולם 161 ק"ו - 08.11.26 , חדר פיקוד - 13.12.26 , יסודות שנאים - 20.12.26 , סיום עבודות הקבלן 14.03.27 , בשלב זה עדיין מוקדם להעריך כניסת הביצוע , דיון שהתקיים עם פיקוח אזרחי נאמר שככל הנראה יצוצמו תאריכי מסירות אזרחיות | קבלן אזרחי ממשיך בעבודתו צפי מסירות :חדר 24 ק"ו - 08.10.26, אולם 161 ק"ו - 08.11.26 , חדר פיקוד - 13.12.26 , יסודות שנאים - 20.12.26 , סיום עבודות הקבלן 14.03.27 , בשלב זה עדיין מוקדם להעריך כניסת הביצוע , דיון שהתקיים עם פיקוח אזרחי נאמר שככל הנראה יצוצמו תאריכי מסירות אזרחיות | קבלן אזרחי ממשיך בעבודתו צפי מסירות :חדר 24 ק"ו - 08.10.26, אולם 161 ק"ו - 08.11.26 , חדר פיקוד - 13.12.26 , יסודות שנאים - 20.12.26 , סיום עבודות הקבלן 14.03.27 , בשלב זה עדיין מוקדם להעריך כניסת הביצוע , דיון שהתקיים עם פיקוח אזרחי נאמר שככל הנראה יצוצמו תאריכי מסירות אזרחיות | קבלן אזרחי ממשיך בעבודתו צפי מסירות :חדר 24 ק"ו - 08.10.26, אולם 161 ק"ו - 08.11.26 , חדר פיקוד - 13.12.26 , יסודות שנאים - 20.12.26 , סיום עבודות הקבלן 14.03.27 , בשלב זה עדיין מוקדם להעריך כניסת הביצוע , דיון שהתקיים עם פיקוח אזרחי נאמר שככל הנראה יצוצמו תאריכי מסירות אזרחיות | קבלן אזרחי ממשיך בעבודתו צפי מסירות :חדר 24 ק"ו - 08.10.26, אולם 161 ק"ו - 08.11.26 , חדר פיקוד - 13.12.26 , יסודות שנאים - 20.12.26 , סיום עבודות הקבלן 14.03.27 , בשלב זה עדיין מוקדם להעריך כניסת הביצוע , דיון שהתקיים עם פיקוח אזרחי נאמר שככל הנראה יצוצמו תאריכי מסירות אזרחיות | קבלן אזרחי ממשיך בעבודתו צפי מסירות :חדר 24 ק"ו - 08.10.26, אולם 161 ק"ו - 08.11.26 , חדר פיקוד - 13.12.26 , יסודות שנאים - 20.12.26 , סיום עבודות הקבלן 14.03.27 , בשלב זה עדיין מוקדם להעריך כניסת הביצוע , דיון שהתקיים עם פיקוח אזרחי נאמר שככל הנראה יצוצמו תאריכי מסירות אזרחיות | קבלן אזרחי ממשיך בעבודתו צפי מסירות :חדר 24 ק"ו - 08.10.26, אולם 161 ק"ו - 08.11.26 , חדר פיקוד - 13.12.26 , יסודות שנאים - 20.12.26 , סיום עבודות הקבלן 14.03.27 , בשלב זה עדיין מוקדם להעריך כניסת הביצוע , דיון שהתקיים עם פיקוח אזרחי נאמר שככל הנראה יצוצמו תאריכי מסירות אזרחיות | קבלן אזרחי ממשיך בעבודתו צפי מסירות :חדר 24 ק"ו - 08.10.26, אולם 161 ק"ו - 08.11.26 , חדר פיקוד - 13.12.26 , יסודות שנאים - 20.12.26 , סיום עבודות הקבלן 14.03.27 , בשלב זה עדיין מוקדם להעריך כניסת הביצוע , | קבלן אזרחי ממשיך בעבודתו צפי מסירות :חדר 24 ק"ו - 08.10.26, אולם 161 ק"ו - 08.11.26 , חדר פיקוד - 13.12.26 , יסודות שנאים - 20.12.26 , סיום עבודות הקבלן 14.03.27 , בשלב זה עדיין מוקדם להעריך כניסת הביצוע , | קבלן אזרחי ממשיך בעבודתו צפי מסירות :חדר 24 ק"ו - 08.10.26, אולם 161 ק"ו - 08.11.26 , חדר פיקוד - 13.12.26 , יסודות שנאים - 20.12.26 , סיום עבודות הקבלן 14.03.27 , בשלב זה עדיין מוקדם להעריך כניסת הביצוע , | קבלן אזרחי ממשיך בעבודתו צפי מסירות :חדר 24 ק"ו - 08.10.26, אולם 161 ק"ו - 18.11.26 , חדר פיקוד - 13.12.26 , יסודות שנאים - 20.12.26 , סיום עבודות הקבלן 14.03.27 , בשלב זה עדיין מוקדם להעריך כניסת הביצוע , צפי התארגנות הרכבה חשמלית 09.2026 | קבלן אזרחי ממשיך בעבודתו צפי מסירות :חדר 24 ק"ו - 08.10.26, אולם 161 ק"ו - 18.11.26 , חדר פיקוד - 13.12.26 , יסודות שנאים - 20.12.26 , סיום עבודות הקבלן 14.03.27 , בשלב זה עדיין מוקדם להעריך כניסת הביצוע , צפי התארגנות הרכבה חשמלית 09.2026 | קבלן אזרחי ממשיך בעבודתו צפי מסירות :חדר 24 ק"ו - 08.10.26, אולם 161 ק"ו - 18.11.26 , חדר פיקוד - 13.12.26 , יסודות שנאים - 20.12.26 , סיום עבודות הקבלן 14.03.27 , בשלב זה עדיין מוקדם להעריך כניסת הביצוע , צפי התארגנות הרכבה חשמלית 09.2026 | קבלן אזרחי ממשיך בעבודתו צפי מסירות :חדר 24 ק"ו - 08.10.26, אולם 161 ק"ו - 18.11.26 , חדר פיקוד - 13.12.26 , יסודות שנאים - 20.12.26 , סיום עבודות הקבלן 14.03.27 , בשלב זה עדיין מוקדם להעריך כניסת הביצוע , צפי התארגנות הרכבה חשמלית 09.2026 | [5 empty] | כן | מנהלי מגזרים
WBE-280 | דימונה סולארי- הקמת שדות 19 ו-21 במסדר 161 ק"ו | הרחבה | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2026-12-31 | 2026-10-29 | הרכבה חשמלית | WBS: WBE-280 שם פרויקט: דימונה סולארי- הקמת שדות 19 ו-21 במסדר 161 ק"ו מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: 29/10/2026 | מנה"פ ביקש מהרכבה חשמלית להיערך לתחילת עבודתם, מנהל המחלקה עדני יורם אמר שיוכלו להיכנס בסוף 05.2026. בנוסף עד 31/05/2026 לא יהיה משגיח | מנה"פ ביקש מהרכבה חשמלית להיערך לתחילת עבודתם, מנהל המחלקה עדני יורם אמר שיוכלו להיכנס בסוף 05.2026. בנוסף עד 31/05/2026 לא יהיה משגיח | תחילת עבודות ביצוע ככל הנראה החל מתאריך 14.06.26 וזאת בעקבות מצוקת משגיחים | תחילת עבודות ביצוע ככל הנראה החל מתאריך 14.06.26 וזאת בעקבות מצוקת משגיחים | תחילת עבודות ביצוע ככל הנראה החל מתאריך 21.06.26 וזאת בעקבות מצוקת משגיחים אין מים לחתנה ולכן לא ניתן להתחיל את העבודה | החל מתאריך 07/05/2026 מנה"פ ביקש מהרכבה חשמלית ותפעול ב"ש להתחיל בעבודות. נאמר שרק בתחילת חודש 06/2026 יחלו העבודות. נכון ל-21/06/2026 לא החלו בעבודות וזאת משום שאין מים בתחנה, נושא זה הועבר לעוזרת מנהל האגף לטיפול. בתאריך 22/06/2026 התקבלה הודעה מנירים שלומי כי עבודות לחיבור המים ע"י מעיינות דרום יקחו עוד חודש ימים. | החל מתאריך 07/05/2026 מנה"פ ביקש מהרכבה חשמלית ותפעול ב"ש להתחיל בעבודות. נאמר שרק בתחילת חודש 06/2026 יחלו העבודות. נכון ל-21/06/2026 לא החלו בעבודות וזאת משום שאין מים בתחנה, נושא זה הועבר לעוזרת מנהל האגף לטיפול. בתאריך 22/06/2026 התקבלה הודעה מנירים שלומי כי עבודות לחיבור המים ע"י מעיינות דרום יקחו עוד חודש ימים. | החל מתאריך 07/05/2026 מנה"פ ביקש מהרכבה חשמלית ותפעול ב"ש להתחיל בעבודות. נאמר שרק בתחילת חודש 06/2026 יחלו העבודות. נכון ל-21/06/2026 לא החלו בעבודות וזאת משום שאין מים בתחנה, נושא זה הועבר לעוזרת מנהל האגף לטיפול.בתאריך 22/06/2026 התקבלה הודעה מנירים שלומי כי עבודות לחיבור המים ע"י מעיינות דרום יקחו עוד חודש ימים. | החל מתאריך 07/05/2026 מנה"פ ביקש מהרכבה חשמלית ותפעול ב"ש להתחיל בעבודות. נאמר שרק בתחילת חודש 06/2026 יחלו העבודות. נכון ל-21/06/2026 לא החלו בעבודות וזאת משום שאין מים בתחנה, נושא זה הועבר לעוזרת מנהל האגף לטיפול.בתאריך 22/06/2026 התקבלה הודעה מנירים שלומי כי עבודות לחיבור המים ע"י מעיינות דרום יקחו עוד חודש ימים. | בתאריך 20/07/2026 התקבלה הודעה כי ככל הנראה נושא המים ייסתיים עד 26/07/2026. מנה"פ הודיע להרכבה חשמלית להיכנס ולהתחיל בעבודות החל מ-26/07/2026 | היום 26.07.26 לא הסתיים נושא המים והרכבה חשמלית לא נכנסה לעבודה , הושעה בנושא נשלחה ישירות למנהל האגף ולמנהל המגזר | היום 02.08.26 עדיין אין חיבור מים לאתר , כרגע אין משגיח - נשלחה בקשה למנהל התפעול דמריץ גיא , לדברי מנהל מחלקת הרכבה חשמלית ייכנסו כבר השבוע בתנאי שיהיה משגיח | היום 02.08.26 עדיין אין חיבור מים לאתר , כרגע אין משגיח - נשלחה בקשה למנהל התפעול דמריץ גיא , לדברי מנהל מחלקת הרכבה חשמלית ייכנסו כבר השבוע בתנאי שיהיה משגיח | בתאריך 16.08.26 החלו עבודות הרכבה חשמלית באתר , בעקבות החום עובדים בלילה , סיום הרכבת הציוד כולל commisining וחיווטים נדרש עד תחילת אוקטובר |  | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע | חסם לטיפול מנהל אגף |  |  | כן
WBM-40507 | דימונה - שדה 6 | שוש | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2027-12-30 | 31.12.2026 | עבודה אזרחית והרכבות | WBS: WBM-40507 שם פרויקט: דימונה - שדה 6 מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 30/12/2027 יעד מסתמן: 31.12.2026 | בתאריך 17/05/2026 קבלן אזרחי החל עבודתו | בתאריך 17/05/2026 קבלן אזרחי החל עבודתו | בתאריך 17/05/2026 קבלן אזרחי החל עבודתו | בתאריך 17/05/2026 קבלן אזרחי החל עבודתו , צפי סיום וחשמול 10.2026 | בתאריך 17/05/2026 קבלן אזרחי החל עבודתו , צפי סיום וחשמול 10.2026 | בתאריך 17/05/2026 קבלן אזרחי החל עבודתו , צפי סיום וחשמול 10.2026 | בתאריך 17/05/2026 קבלן אזרחי החל עבודתו , צפי סיום וחשמול 10.2026 | בתאריך 17/05/2026 קבלן אזרחי החל עבודתו , צפי סיום וחשמול 10.2026 | בתאריך 17/05/2026 קבלן אזרחי החל עבודתו , צפי סיום וחשמול 10.2026 | קבלן האזרחי סיים את עבודתו ומנה"פ ביקש מהרכבה חשמלית להתחיל בהרכבת הציוד בשדה. | היום 26.07.2026 החלו עבודות הרכבה , התגלה כי בורג עיגון אחד יצא ממקומו משום שהוטמן רק 5 ס"מ , העבודה נעצרה מיידית לבדיקת הארוע , הפסקת פ"צ להרכבת מנתק פ"צ מאושרת לסוף אוקטובר נובמבר 26 , גם ללא הפסקות OPC | התגלה כי בורג עיגון אחד יצא ממקומו משום שהוטמן רק 5 ס"מ , העבודה נעצרה מיידית לבדיקת הארוע - התקבלה החלטה להחליף את כל הברגים , הפסקת פ"צ להרכבת מנתק פ"צ מאושרת לסוף אוקטובר נובמבר 26 , גם ללא הפסקות OPC | התגלה כי בורג עיגון אחד יצא ממקומו משום שהוטמן רק 5 ס"מ , העבודה נעצרה מיידית לבדיקת הארוע - התקבלה החלטה להחליף את כל הברגים , הפסקת פ"צ להרכבת מנתק פ"צ מאושרת לסוף אוקטובר נובמבר 26 , גם ללא הפסקות OPC | החלפת ברגי העיגון עדיין לא הסתיימה , הפסקת פ"צ להרכבת מנתק פ"צ מאושרת לסוף אוקטובר נובמבר 26 , גם ללא הפסקות OPC, נדרש לקדוח מס קדחים בקיר החיצוני של בניין הפיקוד לכניסת כבלי מ"נ , קבלן לא מוכן לבצע , אבקש מניצן שגב לבצע זאת | אי עמידה בלו"ז | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע
WBM-40523 | דימונה - שדרוג שדה 13 | שוש | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2026-06-30 | 30.11.28 | הרכבה חשמלית | WBS: WBM-40523 שם פרויקט: דימונה - שדרוג שדה 13 מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 30/06/2026 יעד מסתמן: 30.11.28 | שדרוג השדה הסתיים ללא בדיקות ,ממתינים להפסקת פ"צ לצורך הרכבת מנתק פ"צ | שדרוג השדה הסתיים ללא בדיקות ,ממתינים להפסקת פ"צ לצורך הרכבת מנתק פ"צ | צוות הרכבה חשמלית חזר לאתר בתאריך 26.05.26 והחל לסיים את החיווטים וההגנות ,ממתינים להפסקת פ"צ לצורך הרכבת מנתק פ"צ , | צוות הרכבה חשמלית חזר לאתר בתאריך 26.05.26 והחל לסיים את החיווטים וההגנות - סיים זאת בתאריך 11.06.26 ,ממתינים להפסקת פ"צ לצורך הרכבת מנתק פ"צ ולאחר שבועיים חשמול | צוות הרכבה חשמלית חזר לאתר בתאריך 26.05.26 והחל לסיים את החיווטים וההגנות - סיים זאת בתאריך 11.06.26 ,ממתינים להפסקת פ"צ לצורך הרכבת מנתק פ"צ ולאחר שבועיים חשמול | ממתינים להפסקת פ"צ לצורך הרכבת מנתק פ"צ ולאחר שבועיים חשמול | ממתינים להפסקת פ"צ לצורך הרכבת מנתק פ"צ ולאחר שבועיים חשמול | ממתינים להפסקת פ"צ לצורך הרכבת מנתק פ"צ ולאחר שבועיים חשמול | ממתינים להפסקת פ"צ לצורך הרכבת מנתק פ"צ ולאחר שבועיים חשמול | ממתינים להפסקת פ"צ לצורך הרכבת מנתק פ"צ ולאחר שבועיים חשמול | דיון שנערך בתאריך 22.07.2026 בנושא הפסקות עם דימיטרי וצוות הפסקות נאמר שבפסקת פ"צ לצורך החזרת מנתק פ"צ תהיה ב 11.2026, | דיון שנערך בתאריך 22.07.2026 בנושא הפסקות עם דימיטרי וצוות הפסקות נאמר שבפסקת פ"צ לצורך החזרת מנתק פ"צ תהיה ב 11.2026, | דיון שנערך בתאריך 22.07.2026 בנושא הפסקות עם דימיטרי וצוות הפסקות נאמר שבפסקת פ"צ לצורך החזרת מנתק פ"צ תהיה ב 11.2026, | דיון שנערך בתאריך 22.07.2026 בנושא הפסקות עם דימיטרי וצוות הפסקות נאמר שבפסקת פ"צ לצורך החזרת מנתק פ"צ תהיה ב 11.2026, | אי עמידה בלו"ז | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה | חסם לטיפול רב פרויקטלי
WBM-40062 | דימונה - שדרוג שדה 14 - התאמת יכולת ל-1600 א' | שוש | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2026-06-30 |  | תכנון | WBS: WBM-40062 שם פרויקט: דימונה - שדרוג שדה 14 - התאמת יכולת ל-1600 א' מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 30/06/2026 יעד מסתמן: 00/01/1900 | יבוצע רק לאחר סיום שדה 6 כנראה יתחיל בשנת 2027 | יבוצע רק לאחר סיום שדה 6 כנראה יתחיל בשנת 2027 | יבוצע רק לאחר סיום שדה 6 כנראה יתחיל בשנת 2027 | יבוצע רק לאחר סיום שדה 6 כנראה יתחיל בשנת 2027 | יבוצע רק לאחר סיום שדה 6 כנראה יתחיל בשנת 2027 | יבוצע רק לאחר סיום שדה 6 כנראה יתחיל בשנת 2027 | יבוצע רק לאחר סיום שדה 6 כנראה יתחיל בשנת 2027 | יבוצע רק לאחר סיום שדה 6 כנראה יתחיל בשנת 2027 | יבוצע רק לאחר סיום שדה 6 כנראה יתחיל בשנת 2027 | יבוצע רק לאחר סיום שדה 6 כנראה יתחיל בשנת 2027 | יבוצע רק לאחר סיום שדה 6 כנראה יתחיל בשנת 2027 | יבוצע רק לאחר סיום שדה 6 כנראה יתחיל בשנת 2027 | יבוצע רק לאחר סיום שדה 6 כנראה יתחיל בשנת 2027 | יבוצע רק לאחר סיום שדה 6 כנראה יתחיל מתאריך 03.2027 | אי עמידה בלו"ז | חסם לטיפול מנהלת מחלקה | אין חסם לטיפול ההנהלה
WBE-289 | דימונה-התאמת שדה 7 לדימונה סולארי ל-2500 א' | הרחבה | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2028-12-31 | 2028-04-30 | תכנון | WBS: WBE-289 שם פרויקט: דימונה-התאמת שדה 7 לדימונה סולארי ל-2500 א' מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 31/12/2028 יעד מסתמן: 30/04/2028 | כל עוד לא יסתיים שדרוג שדות 19,21 בדימונה סולארי לא ניתן לשדרג את שדה 7 בתחמ"ש דימונה . מנה"פ דרש את סיום התכנון וסיום כתב כמויות עד 31/12/2026 כאשר צפי תחילת עבודות אזרחיות 03/2027 | כל עוד לא יסתיים שדרוג שדות 19,21 בדימונה סולארי לא ניתן לשדרג את שדה 7 בתחמ"ש דימונה . מנה"פ דרש את סיום התכנון וסיום כתב כמויות עד 31/12/2026 כאשר צפי תחילת עבודות אזרחיות 03/2027 | כל עוד לא יסתיים שדרוג שדות 19,21 בדימונה סולארי לא ניתן לשדרג את שדה 7 בתחמ"ש דימונה . מנה"פ דרש את סיום התכנון וסיום כתב כמויות עד 31/12/2026 כאשר צפי תחילת עבודות אזרחיות 03/2027 | כל עוד לא יסתיים שדרוג שדות 19,21 בדימונה סולארי לא ניתן לשדרג את שדה 7 בתחמ"ש דימונה . מנה"פ דרש את סיום התכנון וסיום כתב כמויות עד 31/12/2026 כאשר צפי תחילת עבודות אזרחיות 03/2027 | כל עוד לא יסתיים שדרוג שדות 19,21 בדימונה סולארי לא ניתן לשדרג את שדה 7 בתחמ"ש דימונה . מנה"פ דרש את סיום התכנון וסיום כתב כמויות עד 31/12/2026 כאשר צפי תחילת עבודות אזרחיות 03/2027 | כל עוד לא יסתיים שדרוג שדות 19,21 בדימונה סולארי לא ניתן לשדרג את שדה 7 בתחמ"ש דימונה . מנה"פ דרש את סיום התכנון וסיום כתב כמויות עד 31/12/2026 כאשר צפי תחילת עבודות אזרחיות 03/2027 | כל עוד לא יסתיים שדרוג שדות 19,21 בדימונה סולארי לא ניתן לשדרג את שדה 7 בתחמ"ש דימונה . מנה"פ דרש את סיום התכנון וסיום כתב כמויות עד 31/12/2026 כאשר צפי תחילת עבודות אזרחיות 03/2027 | כל עוד לא יסתיים שדרוג שדות 19,21 בדימונה סולארי לא ניתן לשדרג את שדה 7 בתחמ"ש דימונה . מנה"פ דרש את סיום התכנון וסיום כתב כמויות עד 31/12/2026 כאשר צפי תחילת עבודות אזרחיות 03/2027 | כל עוד לא יסתיים שדרוג שדות 19,21 בדימונה סולארי לא ניתן לשדרג את שדה 7 בתחמ"ש דימונה . מנה"פ דרש את סיום התכנון וסיום כתב כמויות עד 31/12/2026 כאשר צפי תחילת עבודות אזרחיות 03/2027 | הפרויקט נדחה לתחילת 2028 בעקבות סיום פרויקט SCSS בסוף 2027 | הפרויקט נדחה לתחילת 2028 בעקבות סיום פרויקט SCSS בסוף 2027 | הפרויקט נדחה לתחילת 2028 בעקבות סיום פרויקט SCSS בסוף 2027 | הפרויקט נדחה לתחילת 2028 בעקבות סיום פרויקט SCSS בסוף 2027 | הפרויקט נדחה לתחילת 2028 בעקבות סיום פרויקט SCSS בסוף 2027 , נדרש להעביר פרויקט זה למחלקת ניהול פרויקטים 686 מבקש לקבווע מנהל פרויקט שאעביר לו אתהפרויקט במסודר | [5 empty] | כן
WBM-10432 | דימונה - בחינת הפורטל לכוחות החדשים של תיילים בחתך 1*774 הנובעים מפרויקט הולכה WBO-483. התאמת הירידות, התיילים והמהדקים מקו ההולכה לפורטל בשדות: 20, 6 לחתך 1*774 | שוש | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2028-10-30 | 2028-10-30 | תכנון | WBS: WBM-10432 שם פרויקט: דימונה - בחינת הפורטל לכוחות החדשים של תיילים בחתך 1*774 הנובעים מפרויקט הולכה WBO-483. התאמת הירידות, התיילים והמהדקים מקו ההולכה לפורטל בשדות: 20, 6 לחתך 1*774 מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 30/10/2028 יעד מסתמן: 30/10/2028 | [6 empty] | בתאריך 13/04/2026 נערך סיור באתר ונמצא פתרון להקמת העמוד, סיכום הסיור נשלח לנציגי תכנון לבדיקה ואישור | בתאריך 13/04/2026 נערך סיור באתר ונמצא פתרון להקמת העמוד, סיכום הסיור נשלח לנציגי תכנון לבדיקה ואישור | בתאריך 13/04/2026 נערך סיור באתר ונמצא פתרון להקמת העמוד, סיכום הסיור נשלח לנציגי תכנון לבדיקה ואישור | בתאריך 20/07/2026 התקיים דיון לצורך קבלת החלטות בנושא הקמת עמוד מ"ע. לצורך הקמת העמוד קיימים תשתיות תת קרקעיות רבות נדרש : הריסת 2 יסודות, חפירות גישוש לגילוי כבלי מ"ג והעקתם בהתאם, שינוי תוואי כבלי מ"נ, חפירה וביסוס יסוד העמוד. לא ניתן לחשמל את שדה 6 ללא הקמת עמוד מ"ע. | נדרש להקים עמוד מ"ע מול שדה 6 , לצורך הקמת העמוד קיימים תשתיות תת קרקעיות רבות נדרש : הריסת 2 יסודות, חפירות גישוש לגילוי כבלי מ"ג והעקתם בהתאם, שינוי תוואי כבלי מ"נ, חפירה וביסוס יסוד העמוד. לא ניתן לחשמל את שדה 6 ללא הקמת עמוד מ"ע. בתאריך 21.07.26 הועברה בקשה לתכנון אזרחי | נדרש להקים עמוד מ"ע מול שדה 6 , לצורך הקמת העמוד קיימים תשתיות תת קרקעיות רבות נדרש : הריסת 2 יסודות, חפירות גישוש לגילוי כבלי מ"ג והעקתם בהתאם, שינוי תוואי כבלי מ"נ, חפירה וביסוס יסוד העמוד. לא ניתן לחשמל את שדה 6 ללא הקמת עמוד מ"ע. בתאריך 21.07.26 הועברה בקשה לתכנון אזרחי | נדרש להקים עמוד מ"ע מול שדה 6 , לצורך הקמת העמוד קיימים תשתיות תת קרקעיות רבות נדרש : הריסת 2 יסודות, חפירות גישוש לגילוי כבלי מ"ג והעקתם בהתאם, שינוי תוואי כבלי מ"נ, חפירה וביסוס יסוד העמוד. לא ניתן לחשמל את שדה 6 ללא הקמת עמוד מ"ע. בתאריך 21.07.26 הועברה בקשה לתכנון אזרחי | נדרש להקים עמוד מ"ע מול שדה 6 , לצורך הקמת העמוד קיימים תשתיות תת קרקעיות רבות נדרש : הריסת 2 יסודות, חפירות גישוש לגילוי כבלי מ"ג והעקתם בהתאם, שינוי תוואי כבלי מ"נ, חפירה וביסוס יסוד העמוד. לא ניתן לחשמל את שדה 6 ללא הקמת עמוד מ"ע. בתאריך 21.07.26 הועברה בקשה לתכנון אזרחי, ממתינים להעברת החומר ללוי אילנית ובחירת קבלן | אי עמידה בלו"ז | חסם לטיפול מנהל מגזר בפיקוח
WBE-088 | דימונה- התקנת שנאי שלישי 33 ק"ו 50 מגו"א | הרחבה | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2026-07-31 | 2026-08-30 | בדיקות | WBS: WBE-088 שם פרויקט: דימונה- התקנת שנאי שלישי 33 ק"ו 50 מגו"א מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 31/07/2026 יעד מסתמן: 30/08/2026 | פגישה שנערכה בתאריך 06.04.26 עם הסמנכל ורמי שטרן התרעתי שנדרש חשמול דחוף , רמי שטרן הבטיח טיפול וחשמול בהקדם . בשלב זה מנהל הפרויקט לא רואה שום התקדמות | פגישה שנערכה בתאריך 06.04.26 עם הסמנכל ורמי שטרן התרעתי שנדרש חשמול דחוף , רמי שטרן הבטיח טיפול וחשמול בהקדם . בשלב זה מנהל הפרויקט לא רואה שום התקדמות | פגישה שנערכה בתאריך 06.04.26 עם הסמנכל ורמי שטרן התרעתי שנדרש חשמול דחוף , רמי שטרן הבטיח טיפול וחשמול בהקדם . בשלב זה מנהל הפרויקט לא רואה שום התקדמות | פגישה שנערכה בתאריך 06.04.26 עם הסמנכל ורמי שטרן התרעתי שנדרש חשמול דחוף , רמי שטרן הבטיח טיפול וחשמול בהקדם . בשלב זה מנהל הפרויקט לא רואה שום התקדמות , לדברי טל אריאל " נדרש בדיקות על חי – טרם נקבע תאריך לביצוע סימולציה ואפליקציה | פגישה שנערכה בתאריך 06.04.26 עם הסמנכל ורמי שטרן התרעתי שנדרש חשמול דחוף , רמי שטרן הבטיח טיפול וחשמול בהקדם . בשלב זה מנהל הפרויקט לא רואה שום התקדמות , לדברי טל אריאל " נדרש בדיקות על חי – טרם נקבע תאריך לביצוע סימולציה ואפליקציה | פגישה שנערכה בתאריך 06.04.26 עם הסמנכל ורמי שטרן התרעתי שנדרש חשמול דחוף , רמי שטרן הבטיח טיפול וחשמול בהקדם . בשלב זה מנהל הפרויקט לא רואה שום התקדמות , לדברי טל אריאל " נדרש בדיקות על חי – טרם נקבע תאריך לביצוע סימולציה ואפליקציה | פגישה שנערכה בתאריך 06.04.26 עם הסמנכל ורמי שטרן התרעתי שנדרש חשמול דחוף , רמי שטרן הבטיח טיפול וחשמול בהקדם . בשלב זה מנהל הפרויקט לא רואה שום התקדמות , לדברי טל אריאל " נדרש בדיקות על חי – טרם נקבע תאריך לביצוע סימולציה ואפליקציה | טרם נקבע תאריך לביצוע סימולציה ואפליקציה, השבוע 05.07.26 התקבלה הערה מתפעול כי נדרש העתקת כבלי מ"ג של אגירת אנרגיה המחוברים כעת לפ"צ 1 ונדרש להעבירם לפ"צ 3 לטובת שחרור תא עבור מקשר פ"צ 1-3 , נדרש חפירה גדולה באתר לביצוע מופות עבודה זו לא הועברה לשום גורם | טרם נקבע תאריך לביצוע סימולציה ואפליקציה, השבוע 05.07.26 התקבלה הערה מתפעול כי נדרש העתקת כבלי מ"ג של אגירת אנרגיה המחוברים כעת לפ"צ 1 ונדרש להעבירם לפ"צ 3 לטובת שחרור תא עבור מקשר פ"צ 1-3 , נדרש חפירה גדולה באתר לביצוע מופות עבודה זו לא הועברה לשום גורם | טרם נקבע תאריך לביצוע סימולציה ואפליקציה, השבוע 05.07.26 התקבלה הערה מתפעול כי נדרש העתקת כבלי מ"ג של אגירת אנרגיה המחוברים כעת לפ"צ 1 ונדרש להעבירם לפ"צ 3 לטובת שחרור תא עבור מקשר פ"צ 1-3 , נדרש חפירה גדולה באתר לביצוע מופות | קבלת תכנון תקשורת עדיין לא הגיע מליבסי דסה , נתגלו לירויים של יווט שמתורנים בימים אלו , צפי חמול 09.2026 | קבלת תכנון תקשורת עדיין לא הגיע מליבסי דסה , נתגלו לירויים של יווט שמתורנים בימים אלו , צפי חמול 09.2026 | תכנון תקשורת הגיע ב9.8 אך לאחר בדיקה התכנון הגיע לקוי צפי חשמול 30/8/2026 | שרטוטי תכנון תקשורת תקינים הגיעו בתאריך 16.08.26 , לדברי טל אריאל ממבדקת ב"ש חשמול השנאי עד 31.08.26, דיון שנערך עם מנהל האגף בתאריך 10.08.26 הובטח כי חשמול השנאי יהיה עד סוף חודש 08.2026 | אי חשמול ביעד הנדרש | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה | חסם לטיפול מנהל אגף |  | כן |  | מנהל אגף
WBM-01445 | קרית גת-החלפת ציוד בשדות 5, 13 ומקשר | שוש | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2026-10-31 | לא ידוע | בדיקות | WBS: WBM-01445 שם פרויקט: קרית גת-החלפת ציוד בשדות 5, 13 ומקשר מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 31/10/2026 יעד מסתמן: לא ידוע | נישאר לשדרג את שדה 13 אשר אינו בניצול ומ"ז ומנתק פ"צ 2 בשדה מקשר. הועברה בקשה ליובל נויהוז ולדבריו "ננסה לקבל שוב את ההפסקות מאינטל". | נישאר לשדרג את שדה 13 אשר אינו בניצול ומ"ז ומנתק פ"צ 2 בשדה מקשר. הועברה בקשה ליובל נויהוז ולדבריו "ננסה לקבל שוב את ההפסקות מאינטל". | נישאר לשדרג את שדה 13 אשר אינו בניצול ומ"ז ומנתק פ"צ 2 בשדה מקשר. הועברה בקשה ליובל נויהוז ולדבריו "ננסה לקבל שוב את ההפסקות מאינטל". | נותר לשדרג את שדה 13 אשר אינו בניצול ומ"ז ומנתק פ"צ 2 בשדה מקשר. הועברה בקשה ליובל נויהוז ולדבריו "ננסה לקבל שוב את ההפסקות מאינטל". | נותר לשדרג את שדה 13 אשר אינו בניצול ומ"ז ומנתק פ"צ 2 בשדה מקשר. הועברה בקשה ליובל נויהוז ולדבריו "ננסה לקבל שוב את ההפסקות מאינטל". | נותר לשדרג את שדה 13 אשר אינו בניצול ומ"ז ומנתק פ"צ 2 בשדה מקשר. הועברה בקשה ליובל נויהוז ולדבריו "ננסה לקבל שוב את ההפסקות מאינטל". | נותר לשדרג את שדה 13 אשר אינו בניצול ומ"ז ומנתק פ"צ 2 בשדה מקשר. הועברה בקשה ליובל נויהוז ולדבריו "ננסה לקבל שוב את ההפסקות מאינטל". | נותר לשדרג את שדה 13 אשר אינו בניצול ומ"ז ומנתק פ"צ 2 בשדה מקשר. הועברה בקשה ליובל נויהוז ולדבריו "ננסה לקבל שוב את ההפסקות מאינטל". | נותר לשדרג את שדה 13 אשר אינו בניצול ומ"ז ומנתק פ"צ 2 בשדה מקשר. הועברה בקשה ליובל נויהוז ולדבריו "ננסה לקבל שוב את ההפסקות מאינטל". | נותר לשדרג את שדה 13 אשר אינו בניצול ומ"ז ומנתק פ"צ 2 בשדה מקשר. הועברה בקשה ליובל נויהוז ולדבריו "ננסה לקבל שוב את ההפסקות מאינטל". | נותר לשדרג את שדה 13 אשר אינו בניצול ומ"ז ומנתק פ"צ 2 בשדה מקשר.הועברה בקשה ליובל נויהוז ולדבריו "ננסה לקבל שוב את ההפסקות מאינטל". | נותר לשדרג את שדה 13 אשר אינו בניצול ומ"ז ומנתק פ"צ 2 בשדה מקשר.הועברה בקשה ליובל נויהוז ולדבריו "ננסה לקבל שוב את ההפסקות מאינטל". | נותר לשדרג את שדה 13 אשר אינו בניצול ומ"ז ומנתק פ"צ 2 בשדה מקשר.הועברה בקשה ליובל נויהוז ולדבריו "ננסה לקבל שוב את ההפסקות מאינטל". | נותר לשדרג את שדה 13 אשר אינו בניצול ומ"ז ומנתק פ"צ 2 בשדה מקשר.הועברה בקשה ליובל נויהוז ולדבריו "ננסה לקבל שוב את ההפסקות מאינטל". דברי יובל נויהוז נשמעים כבר יותר משנתיים ואין התקדמות בנושא |  | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה
WBM-01448 | אריאל - פירוק סוללות קבלים מ"ג קיימות והתקנת 5 סוללות קבלים מודולריות | שוש | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2026-06-30 | 2026-08-30 | בדיקות | WBS: WBM-01448 שם פרויקט: אריאל - פירוק סוללות קבלים מ"ג קיימות והתקנת 5 סוללות קבלים מודולריות מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 30/06/2026 יעד מסתמן: 30/08/2026 | סוללת קבלים אחת פורקה. בתאריך 19/04/2026 ניתן אישור לפרק שתי סוללות קבלים נוספות. הודעה נשלחה להרכבה חשמלית , יבוצע כאשר קבלן האזרחי יכנס לאתר | סוללת קבלים אחת פורקה. בתאריך 19/04/2026 ניתן אישור לפרק שתי סוללות קבלים נוספות. הודעה נשלחה להרכבה חשמלית , יבוצע כאשר קבלן האזרחי יכנס לאתר | סוללת קבלים אחת פורקה. בתאריך 19/04/2026 ניתן אישור לפרק שתי סוללות קבלים נוספות. הודעה נשלחה להרכבה חשמלית , יבוצע כאשר קבלן האזרחי יכנס לאתר | שלושה סוללות כבלים פורקו , נותר עוד אחת פעילה ככל הנראה לקראת אוגוסט | שלושה סוללות כבלים פורקו , נותר עוד אחת פעילה ככל הנראה לקראת אוגוסט | שלושה סוללות כבלים פורקו , נותר עוד אחת פעילה שתפורק לקראת אוגוסט , מנ"פ בקשת מתפעול ירושלים להקדים את פירוק הסוללה. | שלושה סוללות כבלים פורקו , נותר עוד אחת פעילה שתפורק לקראת אוגוסט , מנ"פ בקשת מתפעול ירושלים להקדים את פירוק הסוללה. | שלושה סוללות כבלים פורקו , נותר עוד אחת פעילה שתפורק לקראת אוגוסט , מנ"פ בקשת מתפעול ירושלים להקדים את פירוק הסוללה. | שלושה סוללות כבלים פורקו , נותר עוד אחת פעילה שתפורק לקראת אוגוסט , מנ"פ בקשת מתפעול ירושלים להקדים את פירוק הסוללה. | שלושה סוללות כבלים פורקו , נותר עוד אחת פעילה שתפורק לקראת 09/2026 , מנ"פ בקשת מתפעול ירושלים להקדים את פירוק הסוללה. | דיון שנערך בתאריך 22.07.2026 בנושא הפסקות עם דימיטרי וצוות הפסקות נאמר כי הפסקות אלו יתקבלו בחודש 10.2026 | דיון שנערך בתאריך 22.07.2026 בנושא הפסקות עם דימיטרי וצוות הפסקות נאמר כי הפסקות אלו יתקבלו בחודש 10.2026 | דיון שנערך בתאריך 22.07.2026 בנושא הפסקות עם דימיטרי וצוות הפסקות נאמר כי הפסקות אלו יתקבלו בחודש 10.2026 | דיון שנערך בתאריך 22.07.2026 בנושא הפסקות עם דימיטרי וצוות הפסקות נאמר כי הפסקות אלו יתקבלו בחודש 10.2026 , לא מונע חשמול השנאי | עיכוב בעבודות הקבלן | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה
WBE-190 | אריאל – התקנת שנאי חמישי 161/36 ק"ו | הרחבה | אשקבנד, נסים | רביפור פריד | 2026-12-31 | 2026-12-31 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-190 שם פרויקט: אריאל – התקנת שנאי חמישי 161/36 ק"ו מנה״פ: אשקבנד, נסים יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: 31/12/2026 | עדיין לא נפתרה בעיית משגיח/מפקח על עבודות הקבלן האזרחי. התראה נשלחה לכל הגורמים ונאמר שנמצא בטיפול סמנכ"לים. קבלן האזרחי שלח מכתב התראה בנושא. | עדיין לא נפתרה בעיית משגיח/מפקח על עבודות הקבלן האזרחי. התראה נשלחה לכל הגורמים ונאמר שנמצא בטיפול סמנכ"לים. קבלן האזרחי שלח מכתב התראה בנושא. | בעית משגיח נפתרה הוחלט שמנהל עבושה של קבלן אזרחי יפקח, החל מתאריך 31.05.26 החל הקבלן בעבודה | החל מתאריך 31.05.26 החל הקבלן האזרחי בעבודה ,חפירות גישוש הקמת גדר הפרדה ותחילת חפירות לצורך הקמת שדה שנאי ויסוד שנאי | החל מתאריך 31.05.26 החל הקבלן האזרחי בעבודה ,חפירות גישוש הקמת גדר הפרדה ותחילת חפירות לצורך הקמת שדה שנאי ויסוד שנאי | עבודות אזרחיות בעיצומן | עבודות אזרחיות בעיצומן | עבודות אזרחיות בעיצומן | עבודות אזרחיות בעיצומן | עבודות אזרחיות בעיצומן | עבודות אזרחיות בעיצומן- צפי חשמול 02.2027 | עבודות אזרחיות בעיצומן- צפי חשמול 02.2027 | עבודות אזרחיות בעיצומן- צפי חשמול 02.2027 | עבודות אזרחיות בעיצומן- צפי חשמול 02.2027 אנסה לעמוד ביעד חשמול 31.12.2026 | [5 empty] | כן | מנהלי מגזרים
WBC-041 | עזריאלי -הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו | הקמה | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת |  |  |  | WBS: WBC-041 שם פרויקט: עזריאלי -הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו מנה״פ: פוטרמן, שרון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900 | הסכם חכירה בדיונים בין המחלקות המשפטיות לקראת חתימה בחודש 6/2026 | הסכם חכירה בדיונים בין המחלקות המשפטיות לקראת חתימה בחודש 6/2027 | הסכם חכירה בדיונים בין המחלקות המשפטיות לקראת חתימה בחודש 6/2028 | הסכם חכירה בדיונים בין המחלקות המשפטיות לקראת חתימה בחודש 6/2029 | הסכם חכירה בדיונים בין המחלקות המשפטיות לקראת חתימה בחודש 6/2030 | הסכם חכירה בדיונים בין המחלקות המשפטיות לקראת חתימה בחודש 6/2026 | הסכם חכירה בדיונים בין המחלקות המשפטיות לקראת חתימה בחודש 6/2026 | הסכם חכירה בדיונים בין המחלקות המשפטיות לקראת חתימה בחודש 7/26 | הסכם חכירה בדיונים בין המחלקות המשפטיות לקראת חתימה בחודש 7/26 | הסכם חכירה בדיונים בין המחלקות המשפטיות לקראת חתימה בחודש 8/26 | הסכם חכירה והקמת מנהרת התשתיות בדיונים בין המחלקות המשפטיות | הסכם חכירה והקמת מנהרת התשתיות בדיונים בין המחלקות המקצועיות והמשפטיות | הסכם חכירה והקמת מנהרת התשתיות בדיונים בין המחלקות המקצועיות והמשפטיות | הסכם חכירה והקמת מנהרת התשתיות בדיונים בין המחלקות המקצועיות והמשפטיות
WBE-175 | פתח תקווה-הוספת שנאי 525 161/24 ק"ו 50 מ | הרחבה | אוברקוביץ, ענת | בסיל כהן יפעת | 2026-08-31 | 2026-08-31 | הרכבה חשמלית ובדיקות | WBS: WBE-175 שם פרויקט: פתח תקווה-הוספת שנאי 525 161/24 ק"ו 50 מ מנה״פ: אוברקוביץ, ענת יעד תכנית פיתוח: 31/08/2026 יעד מסתמן: 31/08/2026 | עבודות רת"ק וה.חשמלית נמשכות | עבודות רת"ק וה.חשמלית נמשכות | עבודות רת"ק- הסתיימו עבודות בשדה 22. כעת הערכה של עוד כשבועיים עבודה בשנאי. עבודות ה.חשמלית - לקראת סיום עבודות במכולה 24. תוך שבועיים רוב החיווטים יסתיימו גם עבור השנאי ומסדר אפס וימסרו לבדיקות. | עבודות רת"ק- הסתיימו עבודות בשדה 22. כעת הערכה של עוד כשבוע וחצי עבודה בשנאי. עבודות ה.חשמלית - לקראת סיום עבודות במכולה 24. תוך שבוע רוב החיווטים יסתיימו גם עבור השנאי ומסדר אפס וימסרו לבדיקות. | רת"ק - צפי לסיום עבודות השבוע 18.06. ה.חשמלית-בוצעה מסירה למכולה 24 ק"ו, מתבצעת עבודה בארונות בחדר פיקוד. בדיקות-בוצעו לס.כיבוי, ש.הארקה, שנאי (מלבד מ"ז). נדרשת חפירה שתבוצע ע"י רת"ק לבקשתנו לטובת הנחת כבלים בין מכולת מ"ג מספר 5 למכולת מ"ג מספר 4.השוחות בתוואי הקיים מלאות ולא ניתן להעביר כבלים. הערכה לביצוע שבוע הבא. בשל עיכובים בלו"ז יצאה בקשה להארכת תאריך הפרויקט לסוף אוגוסט 26. | רת"ק - צפי לסיום עבודה ב 23.6. ב 28.6 ייכנס קבלן אזרחי של הרת"ק להסדרת השטח ולחפירה נדרשת לתוואי בין מכולה 4 ל-5 עבור הרכבה חשמלית. ה. חשמלית- עובדים בארונות חדר פיקוד.הפרויקט נדחה ל08/26. | רת"ק סיימו את העבודה בשטח. היום נמצא קבלן אזרחי מטעמם בתחנה ומשלים גם חפירה נדרשת עבור הרכבה חשמלית. במקביל נמשכות בדיקות תחמ"ש. | רת"ק סיימו את העבודה בשטח. היום נמצא קבלן אזרחי מטעמם בתחנה ומשלים גם חפירה נדרשת עבור הרכבה חשמלית. במקביל נמשכות בדיקות תחמ"ש. | הרכבה חשמלית לקראת סיום עבודות חיווט במקביל לצוות מבדקה. | הרכבה חשמלית לקראת סיום עבודות חיווט במקביל לצוות מבדקה שהחל בדיקות | הרכבה חשמלית לקראת סיום עבודות חיווט במקביל לצוות מבדקה. | הרכבה חשמלית לקראת סיום עבודות חיווט במקביל לצוות מבדקה. | עבודות צוות הרכבה חשמלית צפון הסתיימו. ​ בדיקות מסדר 24 ק"ו- בוצעו בדיקות למשני הזרם (CT) ולמערכות הפיקוד. במהלך הבדיקות התגלתה תקלה רוחבית בכל התאים, המחייבת החלפת בלוק מגעי​ העזר בפיקוד המנתקים מהדגם הישן לדגם החדש. טרם נקבע מועד להגעת נציג אפקון לבדיקת מסדר 24 ק"ו (ZX2)​ טרם נפתחה אפליקציה בפיקוח עבור עבודות הוספת שנאי 525 ותיקון שדה 22. ​ כ"א: בדיקות מתח יתר ושאר העבודות נדחו בשל תקלות דחופות והצורך בסיוע באוניברסיטה. צפי 09/26​ מבוצעת בדיקת מתח יתר לכבל מ"ע השבוע. ​אושרה הארכת הפרויקט ל 10/2026 ​ ​ | הסתיימו בדיקות מתח יתר לכבל מתח עליון שדה 22 בהצלחה. הרכבה חשמלית סיימו חיווט. בשבוע הזה תכנית מבדקת תחמ"ש לסיים מעגלי זרם 24 ק"ו, פיקודים למפ"ז שדה 22. יבוצעו בדיקות לשנאי 525. טרם נקבע מועד להגעת נציג אפקון לבדיקת מסדר 24 ק"ו (ZX2)​. אושרה הארכת הפרויקט ל 10/2026 | עמידה בלו"ז | [5 empty] | מנהלי מגזרים
WBE-205 | ערד-החלפת 2 שנאים 33 ל-2 שנאים 50, הוספת שנאי רביעי 50 מגוו"א רב שלבי | הרחבה | אוריאל שטרית | סויסה ענת | 2026-12-31 | 2026-12-31 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-205 שם פרויקט: ערד-החלפת 2 שנאים 33 ל-2 שנאים 50, הוספת שנאי רביעי 50 מגוו"א רב שלבי מנה״פ: אוריאל שטרית יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: 31/12/2026 | בעקבות הליך תחרותי נוסף עפ"י דרישה של ועדת המכרזים, צפי בחירת קבלן זוכה ב 28.5.26 | קבלן זוכה לעבודות אזרחיות יוכרז ב-28.5 | הוכרז קבלן זוכה לעבודת אזרחיות- צפי עלייה לקרקע 14.6 | הוכרז קבלן זוכה לעבודת אזרחיות- צפי עלייה לקרקע 30.6 | הוכרז קבלן זוכה לעבודת אזרחיות- צפי עלייה לקרקע 30.6 | הוכרז קבלן זוכה לעבודת אזרחיות- צפי עלייה לקרקע 28.6 | עליית קבלן לקרקע נדחתה לתאריך 05/07-קבלן לא עבר תדריך בטיחות בעקבות מחסור במשגיחים | קבלן עלה לקרקע ב5.7 | קבלן עלה לקרקע ב5.7- עבודות אזרחיות בביצוע לקראת הוספת גידים לשנאי 531 | תפעול נפת ב"ש הזיז את מועד העתקת הקווים - עיכוב של 3 שבועות לפרוייקט. החלפת כבלי מ"ג לשנאי 531 והעתקת יציאות מפ"צ 1 לפ"צ 4 תואמה ל-04-09/08 | תפעול נפת ב"ש הזיז את מועד העתקת הקווים - עיכוב של 3 שבועות לפרוייקט. החלפת כבלי מ"ג לשנאי 531 והעתקת יציאות מפ"צ 1 לפ"צ 4 תואמה ל-04-09/08 | תפעול נפת ב"ש הזיז את מועד העתקת הקווים - עיכוב של 3 שבועות לפרוייקט. החלפת כבלי מ"ג לשנאי 531 והעתקת יציאות מפ"צ 1 לפ"צ 4 תואמה ל-04-09/08 | תפעול נפת ב"ש הזיז את מועד העתקת הקווים - עיכוב של 3 שבועות לפרוייקט. החלפת כבלי מ"ג לשנאי 531 והעתקת יציאות מפ"צ 1 לפ"צ 4 תואמה ל-04-09/08 העבודה כרגע מתבצעת לפי הלו"ז בוצעה החלפת גידים לשנאי 531 , שנאי יחושמל לאחר החלפת גידים 09/08 | הוחלפו גידים לשנאי 531 , שנאי 532 הופסק לטובת ריקון שמן והחלפתו בשנאי חדש. |  |  |  |  | כן |  | מנהלי מגזרים
WBE-153 | ערד-הוספת שנאי שלישי 161/36 ק"ו 50 מגו"א | הרחבה | אוריאל שטרית | סויסה ענת | 2026-06-16 | 2026-06-28 | הסתיים | WBS: WBE-153 שם פרויקט: ערד-הוספת שנאי שלישי 161/36 ק"ו 50 מגו"א מנה״פ: אוריאל שטרית יעד תכנית פיתוח: 16/06/2026 יעד מסתמן: 28/06/2026 | קיימת בעיית פריצה בכבלים מ"ג של שנאי 533- בדיקת מעבדה חוזרת תתבצע בתאריך 20/5 | ועדת חשמול לשנאי 533 נקבעה לתאריך 8.6 | ועדת חשמול לשנאי 533 נקבעה לתאריך 8.6, יעד לחשמול שנאי533- 16.6 | יעד לחשמול שנאי 533- 25.6 | יעד לחשמול שנאי 533- 25.6 | חשמול שנאי 533 בתאריך 28.6.26 | השנאי חושמל ב-28.6 | השנאי חושמל ב-28.6 | השנאי חושמל ב-28.6 | השנאי חושמל ב-28.6 | השנאי חושמל ב-28.6 | השנאי חושמל ב-28.6 | השנאי חושמל ב-28.6 | השנאי חושמל ב-28.6
WBE-152 | ערד-הוספת 2 מסדרי מ"ג 36 ק"ו (פ''צ 3, 4). | הרחבה | אוריאל שטרית | סויסה ענת | 2026-06-16 | 2026-06-28 | הסתיים | WBS: WBE-152 שם פרויקט: ערד-הוספת 2 מסדרי מ"ג 36 ק"ו (פ''צ 3, 4). מנה״פ: אוריאל שטרית יעד תכנית פיתוח: 16/06/2026 יעד מסתמן: 28/06/2026 | תחילת פירוק הפ"צ והתקנת פ"צ חדשים רק לאחר חשמול שנאי 533 | ועדת חשמול לשנאי 533 נקבעה לתאריך 8.6 | ועדת חשמול לשנאי 533 נקבעה לתאריך 8.6, יעד לחשמול שנאי533- 16.6 | יעד לחשמול שנאי 533- 25.6 | יעד לחשמול שנאי 533- 25.6 | חשמול שנאי 533 בתאריך 28.6.26 | השנאי חושמל ב-28.6 | השנאי חושמל ב-28.6 | השנאי חושמל ב-28.6 | השנאי חושמל ב-28.6 | השנאי חושמל ב-28.6 | השנאי חושמל ב-28.6 | השנאי חושמל ב-28.6 | השנאי חושמל ב-28.6
WBE-273 | ערד- השלמת שדה מקשר פ"צ, הוספת מ"מ לפ"צ מס' 2, התקנת הגנת פ"צ | הרחבה | אוריאל שטרית | סויסה ענת | 2026-12-31 | 2026-12-31 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-273 שם פרויקט: ערד- השלמת שדה מקשר פ"צ, הוספת מ"מ לפ"צ מס' 2, התקנת הגנת פ"צ מנה״פ: אוריאל שטרית יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: 31/12/2026 | בעקבות הליך תחרותי נוסף עפ"י דרישה של ועדת המכרזים, צפי בחירת קבלן זוכה ב 28.5.26 | קבלן זוכה לעבודות אזרחיות יוכרז ב-28.5 | הוכרז קבלן זוכה לעבודת אזרחיות- צפי עלייה לקרקע 14.6 | הוכרז קבלן זוכה לעבודת אזרחיות- צפי עלייה לקרקע 30.6 | הוכרז קבלן זוכה לעבודת אזרחיות- צפי עלייה לקרקע 30.6 | הוכרז קבלן זוכה לעבודת אזרחיות- צפי עלייה לקרקע 28.6 | עליית קבלן לקרקע נדחתה לתאריך 05/07-קבלן לא עבר תדריך בטיחות בעקבות מחסור במשגיחים | קבלן עלה לקרקע ב5.7 | קבלן עלה לקרקע ב5.7 | קבלן עלה לקרקע ב5.7 | קבלן עלה לקרקע ב5.7 | קבלן עלה לקרקע ב5.7 | קבלן עלה לקרקע ב5.7 | קבלן עלה לקרקע ב5.7
WBE-272 | ערד- הקמת שדה 9 במסדר 161 ק"ו | הרחבה | אוריאל שטרית | סויסה ענת | 2026-09-30 | 2026-12-31 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-272 שם פרויקט: ערד- הקמת שדה 9 במסדר 161 ק"ו מנה״פ: אוריאל שטרית יעד תכנית פיתוח: 30/09/2026 יעד מסתמן: 31/12/2026 | בעקבות הליך תחרותי נוסף עפ"י דרישה של ועדת המכרזים, צפי בחירת קבלן זוכה ב 28.5.26 | קבלן זוכה לעבודות אזרחיות יוכרז ב-28.5 | הוכרז קבלן זוכה לעבודת אזרחיות- צפי עלייה לקרקע 14.6 | הוכרז קבלן זוכה לעבודת אזרחיות- צפי עלייה לקרקע 14.6 | הוכרז קבלן זוכה לעבודת אזרחיות- צפי עלייה לקרקע 30.6 | הוכרז קבלן זוכה לעבודת אזרחיות- צפי עלייה לקרקע 28.6 | עליית קבלן לקרקע נדחתה לתאריך 05/07-קבלן לא עבר תדריך בטיחות בעקבות מחסור במשגיחים | קבלן עלה לקרקע ב5.7 | קבלן עלה לקרקע ב5.7 | טרם התקבלו תוכניות ביסוס קרקע - הדבר מעכב את הקבלן האזרחי לעבוד בשדה | טרם התקבלו תוכניות ביסוס קרקע - הדבר מעכב את הקבלן האזרחי לעבוד בשדה | טרם התקבלו תוכניות ביסוס קרקע - הדבר מעכב את הקבלן האזרחי לעבוד בשדה | טרם התקבלו תוכניות ביסוס קרקע - הדבר מעכב את הקבלן האזרחי לעבוד בשדה | תכניות ביסוס קרקע התקבלו באיחור, ממתינים לביצוע מ"ע לעבודות ביסוס |  | חסם לטיפול מנהלת מחלקה
WBC-116 | נחל צופים-הקמת תחמ"ש פנימית 161/13.8 ק"ו | הקמה | בסיל כהן יפעת | בסיל כהן יפעת | 2025-11-27 | חושמל 27/11/2025 | טופס 4 | WBS: WBC-116 שם פרויקט: נחל צופים-הקמת תחמ"ש פנימית 161/13.8 ק"ו מנה״פ: בסיל כהן יפעת יעד תכנית פיתוח: 27/11/2025 יעד מסתמן: חושמל 27/11/2025 | 06/2026- צפי סיום פיתוח שטח מובל דרומי- הסתיימו עבודות אזרחיות, בתהליך סיום של שאר המערכות החשמליות ופירוק הניידת. צפי סיום 6/2026. . טופס 4 - בתהליך השלמת כלל המסמכים, תלוי גם בחיבור התחנה למים וביוב (בטיפול מול הגיחון). | 06/2026- צפי סיום פיתוח שטח מובל דרומי- הסתיימו עבודות אזרחיות, בתהליך סיום של שאר המערכות החשמליות ופירוק הניידת. צפי סיום 6/2026. . טופס 4 - בתהליך השלמת כלל המסמכים, תלוי גם בחיבור התחנה למים וביוב (בטיפול מול הגיחון). | 06/2026- צפי סיום פיתוח שטח מובל דרומי- הסתיימו עבודות אזרחיות, בתהליך סיום של שאר המערכות החשמליות ופירוק הניידת. צפי סיום 6/2026. . טופס 4 - בתהליך השלמת כלל המסמכים, תלוי גם בחיבור התחנה למים וביוב (בטיפול מול הגיחון). | 07/2026- צפי סיום פיתוח שטח מובל דרומי- הסתיימו עבודות אזרחיות, בתהליך סיום של שאר המערכות החשמליות ופירוק הניידת. צפי סיום 6/2026. . טופס 4 - בתהליך השלמת כלל המסמכים, תלוי גם בחיבור התחנה למים וביוב (בטיפול מול הגיחון) .חיבור ביוב מצריך תשלום נוסף שהועבר לועדת מכרזים לאישור | 07/2026- צפי סיום פיתוח שטח ומובל דרומי . טופס 4 - בתהליך השלמת כלל המסמכים, התקבל אישור כבאות להרצת מערכות, חיבור ביוב מצריך תשלום נוסף שהועבר לועדת מכרזים לאישור. חיבור מים - הושלם. פיתוח נופי- בבדיקה מה נכלל בהיתר | 07/2026- צפי סיום פיתוח שטח ומובל דרומי . טופס 4 - בתהליך השלמת כלל המסמכים, התקבל אישור כבאות להרצת מערכות, חיבור ביוב מצריך תשלום נוסף שהועבר לועדת מכרזים לאישור. חיבור מים - הושלם. פיתוח נופי- בבדיקה מה נכלל בהיתר | 07/2026- צפי סיום פיתוח שטח ומובל דרומי . טופס 4 - בתהליך השלמת כלל המסמכים, התקבל אישור כבאות להרצת מערכות, חיבור ביוב מצריך תשלום נוסף שהועבר לועדת מכרזים לאישור. חיבור מים - הושלם. פיתוח נופי- בבדיקה מה נכלל בהיתר | 07/2026- צפי סיום פיתוח שטח ומובל דרומי . טופס 4 - בתהליך השלמת כלל המסמכים, התקבל אישור כבאות להרצת מערכות, חיבור ביוב מצריך תשלום נוסף שהועבר לועדת מכרזים לאישור. חיבור מים - הושלם. פיתוח נופי- בבדיקה וטיפול | 07/2026- צפי סיום פיתוח שטח ומובל דרומי . טופס 4 - בתהליך השלמת כלל המסמכים, התקבל אישור כבאות להרצת מערכות, חיבור ביוב מצריך תשלום נוסף שהועבר לועדת מכרזים לאישור. חיבור מים - הושלם. פיתוח נופי- בבדיקה וטיפול | 08/2026- צפי סיום פיתוח שטח ומובל דרומי . טופס 4 - בתהליך השלמת כלל המסמכים, התקבל אישור כבאות להרצת מערכות, חיבור ביוב- בוצע סיור עם הגיחון, ממתינים לחשבונית מעודכנת מהם חיבור מים - הושלם. פיתוח נופי- ממתינים להצעת מחיר מעודכנת מגליל הנדסה כולל פיתוח שח לניידת, וטיפול בביצוע | 08/2026- צפי סיום פיתוח שטח ומובל דרומי . טופס 4 - בתהליך השלמת כלל המסמכים, התקבל אישור כבאות להרצת מערכות, חיבור ביוב- בוצע סיור עם הגיחון, ממתינים לחשבונית מעודכנת מהם. חיבור מים - הושלם. פיתוח נופי- ממתינים להצעת מחיר מעודכנת מגליל הנדסה כולל פיתוח שח לניידת, וטיפול בביצוע | 08/2026- צפי סיום פיתוח שטח ומובל דרומי . טופס 4 - בתהליך השלמת כלל המסמכים, התקבל אישור כבאות להרצת מערכות, חיבור ביוב- בוצע סיור עם הגיחון, ממתינים לחשבונית מעודכנת מהם. חיבור מים - הושלם. פיתוח נופי- ממתינים להצעת מחיר מעודכנת מגליל הנדסה כולל פיתוח שטח לניידת, וטיפול בביצוע | 08/2026- צפי סיום פיתוח שטח ומובל דרומי . טופס 4 - בתהליך השלמת כלל המסמכים, התקבל אישור כבאות להרצת מערכות, חיבור ביוב- בוצע סיור עם הגיחון, ממתינים לחשבונית מעודכנת מהם. חיבור מים - הושלם. פיתוח נופי- ממתינים להצעת מחיר מעודכנת מגליל הנדסה כולל פיתוח שטח לניידת, וטיפול בביצוע | 08/2026- צפי סיום פיתוח שטח ומובל דרומי . טופס 4 - בתהליך השלמת כלל המסמכים, התקבל אישור כבאות להרצת מערכות, חיבור ביוב- בוצע סיור עם הגיחון, ממתינים לחשבונית מעודכנת מהם. חיבור מים - הושלם. פיתוח נופי- ממתינים להצעת מחיר מעודכנת מגליל הנדסה כולל פיתוח שטח לניידת, וטיפול בביצוע | חיבור ביוב של חברת הגיחון, פיתוח שטח
WBC-015 | גנים(אתר מכבית)-הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 | הקמה | יהודר בכר, אורית | סויסה ענת | 2027-09-30 | 2028-10-30 | קבלת היתר | WBS: WBC-015 שם פרויקט: גנים(אתר מכבית)-הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 מנה״פ: יהודר בכר, אורית יעד תכנית פיתוח: 30/09/2027 יעד מסתמן: 30/10/2028 | בביצוע חפירות ופריסת כבלים של המחוז צפי סיום עבודה אמצע יוני, העברת עומסים - 6-7.26 חישמול ניידת 8.26 | בביצוע חפירות ופריסת כבלים של המחוז צפי סיום עבודה אמצע יוני, העברת עומסים - 6-7.26 חישמול ניידת 8.26 | בביצוע חפירות ופריסת כבלים של המחוז צפי סיום עבודה אמצע יוני, העברת עומסים - 6-7.26 חישמול ניידת 8.26 | בביצוע חפירות ופריסת כבלים של המחוז צפי סיום עבודה אמצע יוני, העברת עומסים - 7-8.26 חישמול ניידת 8.26 | בביצוע חפירות ופריסת כבלים של המחוז צפי סיום עבודה אמצע יוני, העברת עומסים - 7-8.26 חישמול ניידת 8.26 | בביצוע חפירות ופריסת כבלים של המחוז צפי סיום עבודה אמצע יוני, קבלת אישור חפירה מנ"ע, העברת עומסים - 7-8.26 חישמול ניידת 8.26 |  | קבלת היתר צפויה ב 19.8, נדרש קבלת אישור כיבוי אש, אישור וועדת שלב תכן. נדרש העברת קווים של המחוז פוי בחודש 7.26-8.26, קיים עיכוב בקידווח ברחוב זבוטינסקי , אישור נת"ע - שיה בתוקף באחריות המחוז. לאחר מכן הוצאה מניצול של הארעית . הועבר דיווח בע"פ מנווה שהציוד יילרח לפרוייקט פרטי של יחוות שרתים, יש לקבל מסמך מסודר ועדכון כתב כמויות | קבלת היתר צפויה ב 10.9, ,התקבל אישור כיבוי אש, אישור וועדת שלב תכן. נדרש העברת קווים של המחוז פוי בחודש 7.26-8.26, קיים עיכוב בקידווח ברחוב זבוטינסקי , אישור נת"ע - שיה בתוקף באחריות המחוז. לאחר מכן הוצאה מניצול של הארעית . הועבר דיווח בע"פ מנווה שהציוד יילרח לפרוייקט פרטי של יחוות שרתים, יש לקבל מסמך מסודר ועדכון כתב כמויות | קבלת היתר צפויה ב 10.9, ,התקבל אישור כיבוי אש, אישור וועדת שלב תכן. נדרש העברת קווים של המחוז פוי בחודש 8.26-9.26, קיים עיכוב בקידווח ברחוב זבוטינסקי , אישור נת"ע - שיה בתוקף באחריות המחוז. לאחר מכן הוצאה מניצול של הארעית . הועבר דיווח בע"פ מנווה שהציוד יילרח לפרוייקט פרטי של יחוות שרתים, יש לקבל מסמך מסודר ועדכון כתב כמויות | קבלת היתר צפויה ב 10.9, ,התקבל אישור כיבוי אש, אישור וועדת שלב תכן. נדרש העברת קווים של המחוז פוי בחודש 8.26-9.26, קיים עיכוב בקידווח ברחוב זבוטינסקי , אישור נת"ע - שיה בתוקף באחריות המחוז. לאחר מכן הוצאה מניצול של הארעית . הועבר דיווח בע"פ מנווה שהציוד יילרח לפרוייקט פרטי של יחוות שרתים, יש לקבל מסמך מסודר ועדכון כתב כמויות מועד תחילת אוקטובר | קבלת היתר 10.9, נדרש אישור הסכם משפטי מול עיריית קרית אונו, הועבר מסמך טיוטא , מצויין דרישות מעבר למה שהוסכם, בהמשך לישיבה עם ירון, אביב צריך לבדוק מול נציגי עירייה | קבלת היתר 10.9, נדרש אישור הסכם משפטי מול עיריית קרית אונו, הועבר מסמך טיוטא , מצויין דרישות מעבר למה שהוסכם, בהמשך לישיבה עם ירון, התקיימה פגישה עם נציג העירייה, מטפלים במקביל לתשלום אגרות | קבלת היתר 10.9, נדרש אישור הסכם משפטי מול עיריית קרית אונו, הועבר מסמך טיוטא , מצויין דרישות מעבר למה שהוסכם, בהמשך לישיבה עם ירון, התקיימה פגישה עם נציג העירייה,- בטיפול מול נציגיי תכנון ליועצת משפטית לעדכון סעיפים, מטפלים במקביל לתשלום אגרות | קבלת אישור ל ביצוע עבודות מחוז להעברת כבלים לקרית אריה צפי 9.26 , עבודה בשלבים, הועבר מייל בטיפול ירון ליב ,נשלח מייל לשלום בוחבוט, התקבלה התייחסות לבדיקת קידום עבודות | חסם לטיפול מנהל אגף |  |  |  |  | מנהלי מגזרים
WBD-049 | גנים (מכבית) ניידת- הצבת תחמ"ש ניידת | ניידת | יהודר בכר, אורית | סויסה ענת | 2026-08-31 | 2026-08-31 | בדיקות | WBS: WBD-049 שם פרויקט: גנים (מכבית) ניידת- הצבת תחמ"ש ניידת מנה״פ: יהודר בכר, אורית יעד תכנית פיתוח: 31/08/2026 יעד מסתמן: 31/08/2026 | חישמול ניידת צפוי 8.26 | חישמול ניידת צפוי 8.26 | חישמול ניידת צפוי 8.26 | חישמול ניידת צפוי 8.26 | חישמול ניידת צפוי 8.26 | חישמול ניידת צפוי 8.26 |  | הרכבת ניידת הסתיימה, בשלב חישמול מול יח' תחמ"ש והמחוז. 8.26 | הרכבת ניידת הסתיימה, בשלב חישמול מול יח' תחמ"ש והמחוז. 8.26 | הרכבת ניידת הסתיימה, בשלב חישמול מול יח' תחמ"ש והמחוז. 9.26 | חישמול צפוי חודש 8.26 | צפי חישמול סוף 8/2026, הוצאה מניצול אמצע חודש 9.26- לתחילת אוקטובר , בהתאם להעברת עומסים מקרית אריה | צפי חישמול סוף 8/2026, הוצאה מניצול אמצע חודש 9.26- לתחילת אוקטובר , בהתאם להעברת עומסים מקרית אריה . משך עבודות פירוק ציוד כחודש. | צפי חישמול סוף 8/2026, הוצאה מניצול אמצע חודש 9.26- לתחילת אוקטובר , בהתאם להעברת עומסים מקרית אריה . משך עבודות פירוק ציוד כחודש. | עיכוב בעבודות יהווה סיכון לתחילת עבודות קבלן אזרחי, נדרש תיאום הפסקה - הולכה | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה |  |  |  |  | מנהלי מגזרים
WBC-027 | גבעתיים - הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו | הקמה | בסיל כהן יפעת | בסיל כהן יפעת | 2025-07-15 | חושמל | טופס 4 | WBS: WBC-027 שם פרויקט: גבעתיים - הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו מנה״פ: בסיל כהן יפעת יעד תכנית פיתוח: 15/07/2025 יעד מסתמן: חושמל | טופס 4 - התקדמות מול כלל הנושאים. לקראת סיום טיפול בטפסים מול מחלקות העירייה. התקבל אישור מח' תשתיות,בוצע סיור עם אדריכל נוף של העירייה לאישור. הוגשו אישורים ליועץ בנייה ירוקה- ממתינים לאישורו. צפי לקבלת תעודת גמר -סוף 06/2026 | טופס 4 - התקדמות מול כלל הנושאים. לקראת סיום טיפול בטפסים מול מחלקות העירייה. התקבל אישור מח' תשתיות,בוצע סיור עם אדריכל נוף של העירייה לאישור. הוגשו אישורים ליועץ בנייה ירוקה- ממתינים לאישורו. צפי לקבלת תעודת גמר -סוף 06/2026 | טופס 4 - התקדמות מול כלל הנושאים. לקראת סיום טיפול בטפסים מול מחלקות העירייה. התקבל אישור מח' תשתיות,בוצע סיור עם אדריכל נוף של העירייה לאישור. הוגשו אישורים ליועץ בנייה ירוקה- ממתינים לאישורו. צפי לקבלת תעודת גמר -סוף 06/2026 | טופס 4 - התקדמות מול כלל הנושאים. לקראת סיום טיפול בטפסים מול מחלקות העירייה. התקבל אישור מח' תשתיות,בוצע סיור עם אדריכל נוף של העירייה לאישור. הוגשו אישורים ליועץ בנייה ירוקה- ממתינים לאישורו. צפי לקבלת תעודת גמר -סוף 06/2026 | טופס 4 - הושלמו המסמכים מול העיריה. פרט ל: יועץ בנייה ירוקה- הטפסים הוגשו,ממתינים לאישורו. וזיקת הנאה- ממתינים לחתימת רמ"י. הוגשה בקשה לעיריה למתן תעודת גמר , עם התחייבות להשלמת המסמכים הנ"ל תוך 3 חודשים. ממתינים לתשובת העיריה. | טופס 4 - הושלמו המסמכים מול העיריה. פרט ל: יועץ בנייה ירוקה- הטפסים הוגשו,ממתינים לאישורו. וזיקת הנאה- ממתינים לחתימת רמ"י. הוגשה בקשה לעיריה למתן תעודת גמר , עם התחייבות להשלמת המסמכים הנ"ל תוך 3 חודשים. ממתינים לתשובת העיריה. | טופס 4 - הושלמו המסמכים מול העיריה. פרט ל: יועץ בנייה ירוקה- הטפסים הוגשו,ממתינים לאישורו. וזיקת הנאה- ממתינים לחתימת רמ"י. הוגשה בקשה לעיריה למתן תעודת גמר , עם התחייבות להשלמת המסמכים הנ"ל תוך 3 חודשים. ממתינים לתשובת העיריה. | טופס 4 - הושלמו המסמכים מול העיריה. פרט ל: יועץ בנייה ירוקה- הטפסים הוגשו,ממתינים לאישורו. וזיקת הנאה- ממתינים לחתימת רמ"י. הוגשה בקשה לעיריה למתן תעודת גמר , ללא בניה ירוקה עם התחייבות להשלמת המסמכים הנ"ל תוך 3 חודשים. ממתינים לתשובת העיריה. | טופס 4 - הושלמו המסמכים מול העיריה. פרט ל: יועץ בנייה ירוקה- הטפסים הוגשו,ממתינים לאישורו. וזיקת הנאה- ממתינים לחתימת רמ"י. הוגשה בקשה לעיריה למתן תעודת גמר , ללא בניה ירוקה עם התחייבות להשלמת המסמכים הנ"ל תוך 3 חודשים. ממתינים לתשובת העיריה. | טופס 4 - הושלמו המסמכים מול העיריה. פרט ל: יועץ בנייה ירוקה- הטפסים הוגשו,ממתינים לאישורו. וזיקת הנאה- ממתינים לחתימת רמ"י. - בטיפול ירון חנין | טופס 4 - הושלמו המסמכים מול העיריה. פרט ל: יועץ בנייה ירוקה- הטפסים הוגשו,ממתינים לאישורו. וזיקת הנאה- ממתינים לחתימת רמ"י. - בטיפול ירון חנין | טופס 4 - הושלמו המסמכים מול העיריה. פרט ל: יועץ בנייה ירוקה- הטפסים הוגשו,ממתינים לאישורו. וזיקת הנאה- ממתינים לחתימת רמ"י. - בטיפול ירון חנין | טופס 4 - הושלמו המסמכים מול העיריה. פרט ל: יועץ בנייה ירוקה- הטפסים הוגשו,ממתינים לאישורו. וזיקת הנאה- ממתינים לחתימת רמ"י. - בטיפול ירון חנין | טופס 4 - הושלמו המסמכים מול העיריה. פרט ל: יועץ בנייה ירוקה- הטפסים הוגשו,ממתינים לאישורו. וזיקת הנאה- ממתינים לחתימת רמ"י. - בטיפול ירון חנין
WBE-204 | אשלים-התקנת 2 שנאים 50 מגוו"א | הרחבה | אוריאל שטרית | סויסה ענת | 2026-10-30 | 2026-10-29 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-204 שם פרויקט: אשלים-התקנת 2 שנאים 50 מגוו"א מנה״פ: אוריאל שטרית יעד תכנית פיתוח: 30/10/2026 יעד מסתמן: 29/10/2026 | המשך ביצוע עבודות אזרחיות | נמצא בשלב עבודות אזרחיות- צפי מסירת יסוד שנאי 534 16.6 | נמצא בשלב עבודות אזרחיות- צפי מסירת יסוד שנאי 534 16.6 | נמצא בשלב עבודות אזרחיות- צפי מסירת יסוד שנאי 534 30.6 (התעכב בעקבות שאגת הארי) | נמצא בשלב עבודות אזרחיות- צפי מסירת יסוד שנאי 534 30.6 (התעכב בעקבות שאגת הארי) | נמצא בשלב עבודות אזרחיות- צפי מסירת יסוד שנאי 534 30.6 (התעכב בעקבות שאגת הארי) | נמצא בשלב עבודות אזרחיות- צפי מסירת יסוד שנאי 534 בתאריך 20.7 | נמצא בשלב עבודות אזרחיות- צפי מסירת יסוד שנאי 534 בתאריך 20.7 | נמצא בשלב עבודות אזרחיות. צפי סיום עבודות אזרחיות -30.7 צפי הצבת שנאי 534- 26.7 | נמצא בשלב עבודות אזרחיות. צפי סיום עבודות אזרחיות -30.7 צפי הצבת שנאי 534- 27.7 | נמצא בשלב עבודות אזרחיות. צפי סיום עבודות אזרחיות -30.7 צפי הצבת שנאי 534- 27.7 | שנאי הוצב ב27.7 פיקוח אזרחי לא סיימו את העבודות ב30.7 כפי שהתחייבו! | שנאי הוצב ב27.7 פיקוח אזרחי לא סיימו את העבודות ב30.7 כפי שהתחייבו! צפי מסירה אזרחית 10.8 | שנאי הוצב ב27.7 פיקוח אזרחי לא סיימו את העבודות ב30.7 כפי שהתחייבו! בוצעה השלמה חלקית של התוואי. |  |  |  |  | כן |  | מנהלי מגזרים
WBE-180 | אשלים-PV3- התקנת שני שדות קווים 161/24 ק"ו | הרחבה | אוריאל שטרית | סויסה ענת | 2027-01-31 | 2026-10-29 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-180 שם פרויקט: אשלים-PV3- התקנת שני שדות קווים 161/24 ק"ו מנה״פ: אוריאל שטרית יעד תכנית פיתוח: 31/01/2027 יעד מסתמן: 29/10/2026 | המשך ביצוע עבודות אזרחיות | נמצא בשלב עבודות אזרחיות | נמצא בשלב עבודות אזרחיות | נמצא בשלב עבודות אזרחיות | נמצא בשלב עבודות אזרחיות | נמצא בשלב עבודות אזרחיות | נמצא בשלב עבודות אזרחיות | נמצא בשלב עבודות אזרחיות | נמצא בשלב עבודות אזרחיות | נמצא בשלב עבודות אזרחיות | נמצא בשלב עבודות אזרחיות, הרכבה חשמלית מקמו חלק מהציוד בשדה | נמצא בשלב עבודות אזרחיות, הרכבה חשמלית מקמו חלק מהציוד בשדה | נמצא בשלב עבודות אזרחיות, הרכבה חשמלית מקמו חלק מהציוד בשדה | נמצא בשלב עבודות אזרחיות, הרכבה חשמלית מקמו חלק מהציוד בשדה | [6 empty] | מנהלי מגזרים
WBK-021 | אבן ספיר-התקנת שנאי קישור 400/161 ק"ו שלישי, 575 מגוו"א | הרחבה | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2027-06-30 | 2027-05-27 | תכנון | WBS: WBK-021 שם פרויקט: אבן ספיר-התקנת שנאי קישור 400/161 ק"ו שלישי, 575 מגוו"א מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/06/2027 יעד מסתמן: 27/05/2027 | נקבע פגישה נוספת לתאריך 3.6 על סטטוס תכנון | נקבע פגישה נוספת לתאריך 3.6 על סטטוס תכנון | נקבע פגישה נוספת לתאריך 3.6 על סטטוס תכנון | נמצא בתכנון אזרחי | נמצא בתכנון אזרחי | נמצא בתכנון אזרחי |  | נמצא בתכנון אזרחי | נמצא בתכנון אזרחי | נמצא בבדיקה חוזרת לגבי מסלול רישוי בניה ישיבה בנושא 20.07 | לאחר הישיבה נותרנו עם קיר תמך בגובה 1.2 מטר המצריך היתר, כרגע נמצא בבחינה האפשרות להוריד בגובה הקיר ל-1 מטר ולפנות למסלול פטור מהיתר | לאחר הישיבה נותרנו עם קיר תמך בגובה 1.2 מטר המצריך היתר, כרגע נמצא בבחינה האפשרות להוריד בגובה הקיר ל-1 מטר ולפנות למסלול פטור מהיתר | DR ב- 10.09 | DR ב- 10.09 | [6 empty] | מנהלי מגזרים
WBK-014 | אבן ספיר-הרחבת תחמ"ג וחיבור שנאי קישור שלישי 453 | הרחבה | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2028-06-30 | 2028-11-30 | הקפאת תצורה | WBS: WBK-014 שם פרויקט: אבן ספיר-הרחבת תחמ"ג וחיבור שנאי קישור שלישי 453 מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/06/2028 יעד מסתמן: 30/11/2028 | נקבע פגישה נוספת לתאריך 3.6 על סטטוס תכנון | נקבע פגישה נוספת לתאריך 3.6 על סטטוס תכנון | נקבע פגישה נוספת לתאריך 3.6 על סטטוס תכנון | קיבלנו עדכון ת.פ עקב איחור בהגעת השנאי ת.פ חדש 06/2028 | קיבלנו עדכון ת.פ עקב איחור בהגעת השנאי ת.פ חדש 06/2028 | קיבלנו עדכון ת.פ עקב איחור בהגעת השנאי ת.פ חדש 06/2028 |  | קיבלנו עדכון ת.פ עקב איחור בהגעת השנאי ת.פ חדש 06/2028 | קיבלנו עדכון ת.פ עקב איחור בהגעת השנאי ת.פ חדש 06/2028 | נמצא בבדיקה חוזרת לגבי מסלול רישוי בניה ישיבה בנושא 20.07 | לאחר הישיבה נותרנו עם קיר תמך בגובה 1.2 מטר המצריך היתר, כרגע נמצא בבחינה האפשרות להוריד בגובה הקיר ל-1 מטר ולפנות למסלול פטור מהיתר | לאחר הישיבה נותרנו עם קיר תמך בגובה 1.2 מטר המצריך היתר, כרגע נמצא בבחינה האפשרות להוריד בגובה הקיר ל-1 מטר ולפנות למסלול פטור מהיתר | DR ב- 10.09 | DR ב- 10.09
WBJ-015 | דן- הקמת תחמ"ג | הקמה | ברח'ד, טובה | גולדשטיין אורית | 2030-12-30 | 2030-09-30 | קבלת היתר | WBS: WBJ-015 שם פרויקט: דן- הקמת תחמ"ג מנה״פ: ברח'ד, טובה יעד תכנית פיתוח: 30/12/2030 יעד מסתמן: 30/09/2030 | הסכמי ביצוע עם חברות הדלק נמצאים בשלב מו"מ. ב 10.05.2026 קצא"א הודיעה לחח"י על הקפאת קידום המו"מ על הסכם הביצוע עד לניתוח דוח השפעות סביבתיות שהועבר אליהם מנגה . תוכניות למכרז עבור בניין 24 הופצו להערות יועצים ב 04/05/2026 היתר - טרם התקיים דיון בועדה. | הסכמי ביצוע עם חברות הדלק נמצאים בשלב מו"מ. ב 10.05.2026 קצא"א הודיעה לחח"י על הקפאת קידום המו"מ על הסכם הביצוע עד לניתוח דוח השפעות סביבתיות שהועבר אליהם מנגה . צפויה ישיבה בנוגע ליעדי פינוי התשתיות עם הנהלת החטיבה ב 28.05.2026 תוכניות למכרז עבור בניין 24 הופצו להערות יועצים ב 04/05/2026 היתר - טרם התקיים דיון בועדה. | הסכמי ביצוע עם חברות הדלק נמצאים בשלב מו"מ. ב 10.05.2026 קצא"א הודיעה לחח"י על הקפאת קידום המו"מ על הסכם הביצוע עד לניתוח דוח השפעות סביבתיות שהועבר אליהם מנגה . התקיימה ישיבה בנוגע ליעדי פינוי התשתיות עם הנהלת החטיבה ב 28.05.2026 בה סוכם שתתקיים ישיבה אצל המנכל להצגת סטאטוס דרישות חברות הדלק במסגרת הסכמי הביצוע להעתקת הקוים. היתר - טרם התקיים דיון בועדה.נתקבל אישור פיקוד העורף(בכפוף לאישור הועדה -טרום דיון). | הסכמי ביצוע עם חברות הדלק נמצאים בשלב מו"מ. ב 10.05.2026 קצא"א הודיעה לחח"י על הקפאת קידום המו"מ על הסכם הביצוע עד לניתוח דוח השפעות סביבתיות שהועבר אליהם מנגה .התקיימה ישיבה עם מנכ"ל חח"י ב 3.6.2026 בה הוצפו הפערים מבדרישת קצא"א במסגרת הסכם הביצוע.(תש"א + קצא"א)מנהלת הפרויקט מתריטה כי בשלב זה אין ביכולה לקדם את הסכמי הביצוע והנושא הועבר לטיפול הנהלת חח"י. יש להדגיש כי לתהליך זה יש השפעה ישירה על לוחות הזמנים של הפרויקט. היתר - דיון בועדה צפוי להתקיים ב 11.06.2026.נתקבל אישור פיקוד העורף(בכפוף לאישור הועדה -טרום דיון). | הסכמי ביצוע עם חברות הדלק נמצאים בשלב מו"מ. ב 10.05.2026 קצא"א הודיעה לחח"י על הקפאת קידום המו"מ על הסכם הביצוע עד לניתוח דוח השפעות סביבתיות שהועבר אליהם מנגה .התקיימה ישיבה עם מנכ"ל חח"י ב 3.6.2026 בה הוצפו הפערים מבדרישת קצא"א במסגרת הסכם הביצוע.(תש"א + קצא"א)מנהלת הפרויקט מתריעה כי בשלב זה אין ביכולה לקדם את הסכמי הביצוע והנושא הועבר לטיפול הנהלת חח"י. יש להדגיש כי לתהליך זה יש השפעה ישירה על לוחות הזמנים של הפרויקט. היתר - דיון בועדה התקיים ב 11.06.2026.נתקבל אישור פיקוד העורף ואישור כיבוי אש(בכפוף לאישור הועדה -טרום דיון). ממתינים לקבלת פרוטוקול. | הסכמי ביצוע עם חברות הדלק נמצאים בשלב מו"מ. ב 10.05.2026 קצא"א הודיעה לחח"י על הקפאת קידום המו"מ על הסכם הביצוע עד לניתוח דוח השפעות סביבתיות שהועבר אליהם מנגה .ב 25.06.2026 תערך ישיבה של מנכ"ל חח"י עם מנכ"ל קצא"א בנושא קידום ההסכם מנהלת הפרויקט מתריעה כי בשלב זה אין ביכולה לקדם את הסכמי הביצוע והנושא הועבר לטיפול הנהלת חח"י. יש להדגיש כי לתהליך זה יש השפעה ישירה על לוחות הזמנים של הפרויקט. התקיימו 2 ישיבות עם נת"י בנושא הסדרת הדרך החלופית לאור דרישת יכין חק"ל - הנושא טרם נפתר. נושא זה הועלה בפני המשנה למנכ"ל משרד האנרגיה. היתר - דיון בועדה התקיים ב 11.06.2026.ממשיכים לשלב מילוי תנאים. | הסכמי ביצוע עם חברות הדלק נמצאים בשלב מו"מ. ב 10.05.2026 קצא"א הודיעה לחח"י על הקפאת קידום המו"מ על הסכם הביצוע עד לניתוח דוח השפעות סביבתיות שהועבר אליהם מנגה .ממתינים לישיבה בין מנכ"ל חח"י למנכ"ל קצא"א בנושא קידום ההסכם מנהלת הפרויקט מתריעה כי בשלב זה אין ביכולה לקדם את הסכמי הביצוע והנושא הועבר לטיפול הנהלת חח"י. יש להדגיש כי לתהליך זה יש השפעה ישירה על לוחות הזמנים של הפרויקט. התקיימו 2 ישיבות עם נת"י בנושא הסדרת הדרך החלופית לאור דרישת יכין חק"ל - הנושא טרם נפתר. ישבה נוספת תערך ב 05.07.2026 - נושא זה הועלה בפני המשנה למנכ"ל משרד האנרגיה. היתר - שלב מילוי תנאים. מכרז - שלב תכנון | הסכמי ביצוע עם חברות הדלק נמצאים בשלב מו"מ. מסתמן כי נמצא פתרון להסכמת נת"י בנוגע להסדרת דרך הגישה היתר - שלב מילוי תנאים. מכרז - שלב תכנון | הסכמי ביצוע עם חברות הדלק נמצאים בשלב מו"מ. מסתמן כי נמצא פתרון להסכמת נת"י בנוגע להסדרת דרך הגישה היתר - שלב מילוי תנאים. מכרז - שלב תכנון | הסכמי ביצוע עם חברות הדלק נמצאים בשלב מו"מ. היתר - שלב מילוי תנאים. מכרז - שלב תכנון | הסכמי ביצוע עם חברות הדלק נמצאים בשלב מו"מ. היתר - שלב מילוי תנאים. מכרז - שלב תכנון | הסכמי ביצוע עם חברות הדלק נמצאים בשלב מו"מ. היתר - שלב מילוי תנאים. מכרז - שלב תכנון. יש לפנות להנהלה הבכירה לחברות הדלק (קצא ותשא )ולקדם במקביל תהליך בחירת קבלן. | הסכמי ביצוע עם חברות הדלק נמצאים בשלב מו"מ. היתר - שלב מילוי תנאים. מכרז - שלב תכנון. יש לפנות להנהלה הבכירה לחברות הדלק (קצא ותשא )ולקדם במקביל תהליך בחירת קבלן. | הסכמי ביצוע: תש"א - טיוטא סופית אושרה ע"י שני הצדדים מחכים לאישור ועדת מכרזים. קצא"א - נמצאים בשלב סופי לקראת אישור טיוטאת הסכם הביצוע. היתר - שלב מילוי תנאים. מכרז - שלב תכנון וכתב כמויות. | 1. יעד עמידה בלוחות זמני פינוי תשתיות: (קצ"א תש"א...) | חסם לטיפול מנהל אגף |  |  |  |  | מנהל אגף
WBE-283 | צחר-הקמת שדה קו חיבור כבל תת"ק משדה עמיאל | הרחבה | ברח'ד, טובה | גולדשטיין אורית | 2028-01-31 | 2026-12-31 | הרכבה חשמלית | WBS: WBE-283 שם פרויקט: צחר-הקמת שדה קו חיבור כבל תת"ק משדה עמיאל מנה״פ: ברח'ד, טובה יעד תכנית פיתוח: 31/01/2028 יעד מסתמן: 31/12/2026 | חודשה עבודת הקבלן האזרחי באתר חשמול שדה זה נדרש להתבצע במקביל לחשמול התחנה לאור המתכונת הנדרשת לביצוע הבדיקות כתלות בהקמת תחנה דיגיטאלית. | בהרכבות מסדר 161 | בהרכבות מסדר 161 | בהרכבות מסדר 161 | בהרכבות מסדר 161 | בהרכבות מסדר 161 | מתקדם במקביל להקמה | מתקדם במקביל להקמה | מתקדם במקביל להקמה | מתקדם במקביל להקמה | מתקדם במקביל להקמה | מתקדם במקביל להקמה | מתקדם במקביל להקמה | מתקדם במקביל להקמה
WBC-007 | צחר- הקמת תחמש חיצונית 161/24 ק"ו | הקמה | ברח'ד, טובה | גולדשטיין אורית | 2026-11-30 | 2026-12-31 | הרכבה חשמלית | WBS: WBC-007 שם פרויקט: צחר- הקמת תחמש חיצונית 161/24 ק"ו מנה״פ: ברח'ד, טובה יעד תכנית פיתוח: 30/11/2026 יעד מסתמן: 31/12/2026 | החלו עבודות גמר בבניין- ממשיכים בעבודות טיח. ב 18.05.2026 צפויה מסירה של המרתף. ממשיכים בהרכבות מסדר 161 קבלן מ"ע החל בעבודתו בעיכוב רב. פעילות שעלולה להוות סיכון ללוז הפרויקט. התקיים סיור מקדים עם מחלקת איכות הסביבה לקבלת הנחיות לדרישות טופס 4. | המרתף הושלם ונערכים למסירת המבנה לקראת סוף יוני 2026 ממשיכים בהרכבות מסדר 161 תואם מילוי שמן לאמצע יוני 2026. הוצבו בשטח ביסוסים לעמודי שנאי הבית בתיאום עם המחוז | המרתף הושלם ונערכים למסירת המבנה לקראת סוף יוני 2026 ממשיכים בהרכבות מסדר 161 תואם מילוי שמן לאמצע יוני 2026. הוצבו בשטח ביסוסים לעמודי שנאי הבית בתיאום עם המחוז | מסירה אזרחית של מסדר 24 צפויה באמצע יוני 2026. וחדר הפיקוד יושלם לקראת סוף יוני 2026 ממשיכים בהרכבות מסדר 161 תואם מילוי שמן לאמצע יוני 2026. | מסירה אזרחית של מסדר 24 צפויה ב 15.06.2026. וחדר הפיקוד יושלם לקראת סוף יוני 2026 ממשיכים בהרכבות מסדר 161 החל מילוי שמן ב 14.06.2026. עקב פיצוץ צינור מים שארע ב 13.06.2026 ע"י קבלן רת"ק - העבודות בקיר הצפוני נעצרו ובשלב זה מבוצעת הערכת עלות ולו"ז לתיקון הנזקים. | מסירה אזרחית של מסדר 24 התקיים ב 18.06.2026. ב 21.06.2026 סופקו המסדרים לאתר והחלו בהרכבתם חדר הפיקוד יושלם לקראת סוף יוני 2026 ממשיכים בהרכבות מסדר 161 מילוי שמן יסתיים עד סוף יוני 2026. | קייזן לתיאום לוז הרכבות ובדיקות נערך ב 29.06.2026 חדר פיקוד הנמסר להרכבות ב 25.06.2026 מילוי שמן הסתיים בשנאים החלו באספקת ארונות פיקוד לאתר. | קייזן לתיאום לוז הרכבות ובדיקות נערך ב 29.06.2026 נעשים מאמצים לקדם יעדי קבלן אזרחי (אספלט, כיבוי אש, השלמת מערכות ובדיקת אינטגרציה). פעילויות המשפיעות באופן ישיר על קבלת טופס 4. קבלן הנחת כבלים מתוכן להתחיל ב 12.07.2026 בתלות בסיום אספלט באיזור 161. ב 6.7.2027 יבוצע מילוי גז לפילטרים במסדר 24 | קייזן לתיאום לוז הרכבות ובדיקות נערך ב 29.06.2026 נעשים מאמצים לקדם יעדי קבלן אזרחי (אספלט, כיבוי אש, השלמת מערכות ובדיקת אינטגרציה). פעילויות המשפיעות באופן ישיר על קבלת טופס 4. קבלן הנחת כבלים התחיל ב 12.07.2026 בתלות בסיום אספלט באיזור 161. ב 6.7.2027 בוצע מילוי גז לפילטרים במסדר 24 | ב 12.07.2026 החלו בהנחת כבלים . ב 12.07.2026 החלו בדיקות מסדר 24 ע"י הרכבה חשמלית דרום. ב 22.07.2026 יבוצע חישמול שנאי בית לחשמל קבוע לטובת הבדיקות ויזין את המערכות באתר. בתחילת אוגוסט צפויה להתבצע בדיקת מעבדה של השנאים. ממשיכים בחפירות רת"ק לקראת הנחת הצנרת. צפי כניסת בדיקות תחמ"ש - במהלך ספטמבר 2026. | ב 12.07.2026 החלו בהנחת כבלים . הסתיימו בדיקות מסדר 24 ע"י הרכבה חשמלית דרום. עד 15/8/26 יבוצע חישמול שנאי בית לחשמל קבוע לטובת הבדיקות ויזין את המערכות באתר. בתחילת אוגוסט צפויה להתבצע בדיקת מעבדה של השנאים. ממשיכים בחפירות רת"ק לקראת הנחת הצנרת. צפי כניסת בדיקות תחמ"ש - במהלך ספטמבר 2026. | הסתיימו הרכבת מסדר 24 ק"ו הרכבות חשמליות בשלבים מתקדמים. עד 15/8/26 יבוצע חישמול שנאי בית לחשמל קבוע לטובת הבדיקות ויזין את המערכות באתר. בתחילת אוגוסט צפויה להתבצע בדיקת מעבדה של השנאים. ממשיכים בחפירות רת"ק לקראת הנחת הצנרת. שצפויה להתחיל במחצית אוגוסט 26. צפי כניסת בדיקות תחמ"ש - במהלך ספטמבר 2026. | הסתיימו הרכבת מסדר 24 ק"ו הרכבות חשמליות בשלבים מתקדמים. ב16/8 צפויה בדיקת מתח יתר למסדר 24 ק"ו . בתאריך 10/8/26 בוצע חישמול שנאי בית לחשמל קבוע לטובת הבדיקות ויזין את המערכות באתר. בתאריך 16/8 יתחילו הנחת כבלים 161 ע"י הרתק. צפי כניסת בדיקות תחמ"ש - במהלך ספטמבר 2026. 11/8 יבוצע חשמול ללוח החלוקה 380. | ב 16/08/2026 החלה בדיקת מתח יתר למסדר 24 ק"ו - צפי לסיום בסוף השבוע. קבלן הנחת הכבלים נכנס לבצע השלמות. בוצע חשמול ללוח חלוקה 380 צפי כניסת בדיקות תחמ"ש - במהלך ספטמבר 2026. | מצב בטחוני |  |  |  |  | כן | מנהל אגף
WBC-004 | ביכורים (אסיף)-הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 | הקמה | ברח'ד, טובה | גולדשטיין אורית | 2028-12-31 | 2028-03-19 | תכנון | WBS: WBC-004 שם פרויקט: ביכורים (אסיף)-הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 מנה״פ: ברח'ד, טובה יעד תכנית פיתוח: 31/12/2028 יעד מסתמן: 19/03/2028 | ב 16/02/2026 התקיימה ישיבה במעמד ראש העיר וסמנכ"ל נגה. סוכם שהעיריה תפנה למשרד אדריכלות חיצוני לשינוי נראות המבנה.נתקבל פרוטוקול ב 16/04/2026 החומר האדריכלי ההופץ ע"י חח"י. מחכים להנחיות להמשך. | ב 16/02/2026 התקיימה ישיבה במעמד ראש העיר וסמנכ"ל נגה. סוכם שהעיריה תפנה למשרד אדריכלות חיצוני לשינוי נראות המבנה.נתקבל פרוטוקול ב 16/04/2026 החומר האדריכלי ההופץ ע"י חח"י. מחכים להנחיות להמשך. | ב 16/02/2026 התקיימה ישיבה במעמד ראש העיר וסמנכ"ל נגה. סוכם שהעיריה תפנה למשרד אדריכלות חיצוני לשינוי נראות המבנה.נתקבל פרוטוקול ב 16/04/2026 החומר האדריכלי ההופץ ע"י חח"י. אדריכלית חח"י נמצאת בקשר עם המתכננים מטעם העיריה. | ב 16/02/2026 התקיימה ישיבה במעמד ראש העיר וסמנכ"ל נגה. סוכם שהעיריה תפנה למשרד אדריכלות חיצוני לשינוי נראות המבנה.נתקבל פרוטוקול ב 16/04/2026 החומר האדריכלי ההופץ ע"י חח"י. אדריכלית חח"י נמצאת בקשר עם המתכננים מטעם העיריה. | ב 16/02/2026 התקיימה ישיבה במעמד ראש העיר וסמנכ"ל נגה. סוכם שהעיריה תפנה למשרד אדריכלות חיצוני לשינוי נראות המבנה.נתקבל פרוטוקול ב 16/04/2026 ב 11.06.2026 הועברו חלופות אדריכליות מהמתכנן של העיריה. ב 18.06.2026 צפויה להתקיים ישיבה להצגתם בחח"י. ב 15.06.2026 מתוכננת להתקיים ישיבה של מנכ"ל חח"י עם מנכ"ל עירית חיפה בנושא קידום ההיתר להקמת התחמ"ש. | ב 11.06.2026 הועברו חלופות אדריכליות מהמתכנן של העיריה. ב 18.06.2026 התקיימה ישיבה להצגתם בחח"י בה אושרו החלופות להצגה בעיריה. ממתינים לאישור העיריה של החלופות על מנת לעדכן את התוכניות והגשתם להיתר מחדש. ב 15.06.2026 התקיימה ישיבה של מנכ"ל חח"י עם מנכ"ל עירית חיפה בנושא קידום ההיתר להקמת התחמ"ש שבה מנכ"ל העיריה חזר על דרישת העיריה להקמת תחנה תת קרקעית. | ב 11.06.2026 הועברו חלופות אדריכליות מהמתכנן של העיריה. ב 18.06.2026 התקיימה ישיבה להצגתם בחח"י בה אושרו החלופות להצגה בעיריה. ממתינים לאישור העיריה של החלופות על מנת לעדכן את התוכניות והגשתם להיתר מחדש. ב 15.06.2026 התקיימה ישיבה של מנכ"ל חח"י עם מנכ"ל עירית חיפה בנושא קידום ההיתר להקמת התחמ"ש שבה מנכ"ל העיריה חזר על דרישת העיריה להקמת תחנה תת קרקעית. ב 29.06.2026 נתקבלה בקשת עיריה לשיקוע התחנה. | ב 11.06.2026 הועברו חלופות אדריכליות מהמתכנן של העיריה. ב 18.06.2026 התקיימה ישיבה להצגתם בחח"י בה אושרו החלופות להצגה בעיריה. ממתינים לאישור העיריה של החלופות על מנת לעדכן את התוכניות והגשתם להיתר מחדש. ב 15.06.2026 התקיימה ישיבה של מנכ"ל חח"י עם מנכ"ל עירית חיפה בנושא קידום ההיתר להקמת התחמ"ש שבה מנכ"ל העיריה חזר על דרישת העיריה להקמת תחנה תת קרקעית. ב 29.06.2026 נתקבלה בקשת עיריה לשיקוע התחנה. | ב 11.06.2026 הועברו חלופות אדריכליות מהמתכנן של העיריה. ב 18.06.2026 התקיימה ישיבה להצגתם בחח"י בה אושרו החלופות להצגה בעיריה. ממתינים לאישור העיריה של החלופות על מנת לעדכן את התוכניות והגשתם להיתר מחדש. ב 15.06.2026 התקיימה ישיבה של מנכ"ל חח"י עם מנכ"ל עירית חיפה בנושא קידום ההיתר להקמת התחמ"ש שבה מנכ"ל העיריה חזר על דרישת העיריה להקמת תחנה תת קרקעית. ב 29.06.2026 נתקבלה בקשת עיריה לשיקוע התחנה. | ב 11.06.2026 הועברו חלופות אדריכליות מהמתכנן של העיריה. ב 18.06.2026 התקיימה ישיבה להצגתם בחח"י בה אושרו החלופות להצגה בעיריה. ממתינים לאישור העיריה של החלופות על מנת לעדכן את התוכניות והגשתם להיתר מחדש. ב 15.06.2026 התקיימה ישיבה של מנכ"ל חח"י עם מנכ"ל עירית חיפה בנושא קידום ההיתר להקמת התחמ"ש שבה מנכ"ל העיריה חזר על דרישת העיריה להקמת תחנה תת קרקעית. ב 29.06.2026 נתקבלה בקשת עיריה לשיקוע התחנה. | ב 11.06.2026 הועברו חלופות אדריכליות מהמתכנן של העיריה. ב 18.06.2026 התקיימה ישיבה להצגתם בחח"י בה אושרו החלופות להצגה בעיריה. ממתינים לאישור העיריה של החלופות על מנת לעדכן את התוכניות והגשתם להיתר מחדש. ב 15.06.2026 התקיימה ישיבה של מנכ"ל חח"י עם מנכ"ל עירית חיפה בנושא קידום ההיתר להקמת התחמ"ש שבה מנכ"ל העיריה חזר על דרישת העיריה להקמת תחנה תת קרקעית. ב 29.06.2026 נתקבלה בקשת עיריה לשיקוע התחנה. | ב 11.06.2026 הועברו חלופות אדריכליות מהמתכנן של העיריה. ב 18.06.2026 התקיימה ישיבה להצגתם בחח"י בה אושרו החלופות להצגה בעיריה. ממתינים לאישור העיריה של החלופות על מנת לעדכן את התוכניות והגשתם להיתר מחדש. ב 15.06.2026 התקיימה ישיבה של מנכ"ל חח"י עם מנכ"ל עירית חיפה בנושא קידום ההיתר להקמת התחמ"ש שבה מנכ"ל העיריה חזר על דרישת העיריה להקמת תחנה תת קרקעית. ב 29.06.2026 נתקבלה בקשת עיריה לשיקוע התחנה. החלופות והפרויקט מקודמים ע"י נגה מול העירייה וחח"י בשלב זה ממתינה להחלטות. | ב 11.06.2026 הועברו חלופות אדריכליות מהמתכנן של העיריה. ב 18.06.2026 התקיימה ישיבה להצגתם בחח"י בה אושרו החלופות להצגה בעיריה. ממתינים לאישור העיריה של החלופות על מנת לעדכן את התוכניות והגשתם להיתר מחדש. ב 15.06.2026 התקיימה ישיבה של מנכ"ל חח"י עם מנכ"ל עירית חיפה בנושא קידום ההיתר להקמת התחמ"ש שבה מנכ"ל העיריה חזר על דרישת העיריה להקמת תחנה תת קרקעית. ב 29.06.2026 נתקבלה בקשת עיריה לשיקוע התחנה. החלופות והפרויקט מקודמים ע"י נגה מול העירייה וחח"י בשלב זה ממתינה להחלטות. | ב 11.06.2026 הועברו חלופות אדריכליות מהמתכנן של העיריה. ב 18.06.2026 התקיימה ישיבה להצגתם בחח"י בה אושרו החלופות להצגה בעיריה. ממתינים לאישור העיריה של החלופות על מנת לעדכן את התוכניות והגשתם להיתר מחדש. ב 15.06.2026 התקיימה ישיבה של מנכ"ל חח"י עם מנכ"ל עירית חיפה בנושא קידום ההיתר להקמת התחמ"ש שבה מנכ"ל העיריה חזר על דרישת העיריה להקמת תחנה תת קרקעית. ב 29.06.2026 נתקבלה בקשת עיריה לשיקוע התחנה. החלופות והפרויקט מקודמים ע"י נגה מול העירייה וחח"י בשלב זה ממתינה להחלטות. | זמן /כסף - חח"י לא תחל בעדכון תכנון להיתר עד לקבלת אישור העיריה קבלת היתר - ממתינים לעמדת העיריה יש לשקול הגשת הבקשה במסגרת הות"ל | חסם לטיפול סמנכ"ל
WBE-154 | ירושלים ה -הוספת שנאי 514 , 56 מגוו"א | הרחבה | בן חמו, דביר | סויסה ענת | 2026-05-31 | 2027-07-31 | בדיקות | WBS: WBE-154 שם פרויקט: ירושלים ה -הוספת שנאי 514 , 56 מגוו"א מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 31/05/2026 יעד מסתמן: 31/07/2027 | שנאי 511 נבדק ונמצא תקול ונדרש להחליפו. אספקת שנאי חדש לקראת ספטמבר 2026 | שנאי 511 נבדק ונמצא תקול ונדרש להחליפו. אספקת שנאי חדש לקראת יולי 2027 | בבדיקת אגף רשת ירושלים פתרונות חליפיים: הסטת שנאי, תגבור צרכנות דרך נחל צופים | בבדיקת אגף רשת ירושלים פתרונות חליפיים: הסטת שנאי, תגבור צרכנות דרך נחל צופים | אספקת שנאי צפויה ליולי 2027. אין כרגע עידכון אחר. בדיקת 2 מסדרי מ"ג אינו מתועדף ע"י יח' תחמ"ש | שנאי תקול 511 פורק - לצורך תיקונו נדרש לשלוח אותו לחו"ל. בבדיקה טכנוכלכלית. אספקת שנאי חדש צפויה ביוני 2027 ולכן חישמול ביולי 2027. עדיין לא נבדקו 2 מסדרי מ"ג של פ"צ 4 עקב חוסר תיעדוף של מבדקת תחמ"ש ים'. | שנאי תקול 511 פורק - לצורך תיקונו נדרש לשלוח אותו לחו"ל. בבדיקה טכנוכלכלית. אספקת שנאי חדש צפויה ביוני 2027 ולכן חישמול ביולי 2027. עדיין לא נבדקו 2 מסדרי מ"ג של פ"צ 4 עקב חוסר תיעדוף של מבדקת תחמ"ש ים'. | שנאי תקול 511 פורק - לצורך תיקונו נדרש לשלוח אותו לחו"ל.לבינתיים הוא יועבר בסופ"ש לים ג' לאחסון. בבדיקה טכנוכלכלית כדאיות התיקון בחו"ל.. אספקת שנאי חדש צפויה ביוני 2027 ולכן חישמול ביולי 2027. עדיין לא נבדקו 2 מסדרי מ"ג של פ"צ 4 עקב חוסר תיעדוף של מבדקת תחמ"ש ים'. | שנאי תקול 511 פורק - לצורך תיקונו נדרש לשלוח אותו לחו"ל.לבינתיים הוא יועבר בסופ"ש לים ג' לאחסון. בבדיקה טכנוכלכלית כדאיות התיקון בחו"ל.. אספקת שנאי חדש צפויה ביוני 2027 ולכן חישמול ביולי 2027. עדיין לא נבדקו 2 מסדרי מ"ג של פ"צ 4 עקב חוסר תיעדוף של מבדקת תחמ"ש ים. | שנאי תקול 511 . אספקת שנאי חדש צפויה ביוני 2027 ולכן חישמול ביולי 2027. עדיין לא נבדקו 2 מסדרי מ"ג של פ"צ 4 עקב חוסר תיעדוף של מבדקת תחמ"ש ים. | שנאי תקול 511 . אספקת שנאי חדש צפויה ביוני 2027 ולכן חישמול ביולי 2027. עדיין לא נבדקו 2 מסדרי מ"ג של פ"צ 4 עקב חוסר תיעדוף של מבדקת תחמ"ש ים. | שנאי תקול 511 . אספקת שנאי חדש צפויה ביוני 2027 ולכן חישמול ביולי 2027. עדיין לא נבדקו 2 מסדרי מ"ג של פ"צ 4 עקב חוסר תיעדוף של מבדקת תחמ"ש ים. עם פתיחת פרוייקט חדש של העברת שנאי מאזור המרכז, יתוזמנו העבודות. | התקבל היום מייל מסמנכ"ל שיורתי רשת שדורש לפעול להעברת שנאי מתחמ"ש ת"א מרכז לירושלים ה. הפרוייקט עובר לניהול דביר בן חמו. נקיים ישיבת התנעה ולאחריה נגבש לוז מעשי. נדרש לבדוק נושא תקציבי - האם להעמיס על הפרוייקט המקורי. | נמצא בבירור אצל גיל חזום לקבלת השנאי מתחמ"ש ומרחב דן וחוף | נדרש תיעדוף מבדקת תחמ"ש בבדיקות הכנסה לניצול של מסדר מ"ג חדש | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה |  |  | כן |  | מנהל אגף
WBM-00885-055 | ירושלים ה'- התאמת מע' מים לכיבוי אש | שוש | בן חמו, דביר | סויסה ענת | 2026-12-30 | 2026-12-31 | תכנון | WBS: WBM-00885-055 שם פרויקט: ירושלים ה'- התאמת מע' מים לכיבוי אש מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/12/2026 יעד מסתמן: 31/12/2026 | התקיימה ישיבת DR. עם הכנת מסמכי המכרז יישלחו לבדיקה. תכנון כיבוי האש הוא עקרוני בלבד. על הקבלן הזוכה יהיה לבצע תכנון מפורט ולהציג אותו לאישור מתכנני חח"י ומעבדה מוסמכת לכיבוי אש. ב 27.5 יתקיים סיור לבחינת לוח פיקוד קיים משאבה ישנה מחוץ למקום מוקף. RFT נקבע ל 8.6 בעזרת שרונה סגל הופחתו דרישות העירייה לגבי היתר הבנייה. אישור קונסטרוקטורית הועברה לעירייה לבקשתם. | התקיימה ישיבת DR. עם הכנת מסמכי המכרז יישלחו לבדיקה. תכנון כיבוי האש הוא עקרוני בלבד. על הקבלן הזוכה יהיה לבצע תכנון מפורט ולהציג אותו לאישור מתכנני חח"י ומעבדה מוסמכת לכיבוי אש. ב 27.5 יתקיים סיור לבחינת לוח פיקוד קיים משאבה ישנה מחוץ למקום מוקף. RFT נקבע ל 8.6 בעזרת שרונה סגל הופחתו דרישות העירייה לגבי היתר הבנייה. אישור קונסטרוקטורית הועברה לעירייה לבקשתם. נדרשת התייחסות תכנון א"מ (נאור מק) לנושא פתרון חליפי - ריסוס מים במקום הוספת המיכל ומשאבות. | בשלבי עדכון ובדיקת מסמכי המכרז. תכנון כיבוי האש הוא עקרוני בלבד. על הקבלן הזוכה יהיה לבצע תכנון מפורט ולהציג אותו לאישור מתכנני חח"י ומעבדה מוסמכת לכיבוי אש. הופחתו דרישות העירייה לגבי היתר הבנייה. אישור קונסטרוקטורית הועברה לעירייה לבקשתם. ביום10.6 סיור פאראגון לבחינת יישום ריסוס מים במקום הוספת מיכל ומשאבות. ביום 14.6 הצגת חלופת ריסוס מים למנהל האגף. | בשלבי עדכון ובדיקת מסמכי המכרז. תכנון כיבוי האש הוא עקרוני בלבד. על הקבלן הזוכה יהיה לבצע תכנון מפורט ולהציג אותו לאישור מתכנני חח"י ומעבדה מוסמכת לכיבוי אש. הופחתו דרישות העירייה לגבי היתר הבנייה. אישור קונסטרוקטורית הועברה לעירייה לבקשתם. נדרשת התייחסות תכנון א"מ (נאור מק) לנושא פתרון חליפי - ריסוס מים במקום הוספת המיכל ומשאבות. | הוצג למנהל האגף חלופת ערפל לשנאים. נדרש גיבוש חלופות יחד עם יח' תחמ"ש והצגה למנהלי אגפים - השנאה ותפעול תחמש בעוד כשבועיים. השבוע יישלחו מסמכי המכרז. תכנון כיבוי האש הוא עקרוני בלבד. על הקבלן הזוכה יהיה לבצע תכנון מפורט ולהציג אותו לאישור מתכנני חח"י ומעבדה מוסמכת לכיבוי אש. הופחתו דרישות העירייה לגבי היתר הבנייה. אישור קונסטרוקטורית הועברה לעירייה לבקשתם. | הוצג למנהל האגף חלופת ערפל לשנאים. נדרש גיבוש חלופות יחד עם יח' תחמ"ש והצגה למנהלי אגפים - השנאה ותפעול תחמש . נשלחו להפצה מסמכי המכרז. תכנון כיבוי האש הוא עקרוני בלבד. על הקבלן הזוכה יהיה לבצע תכנון מפורט ולהציג אותו לאישור מתכנני חח"י ומעבדה מוסמכת לכיבוי אש. הופחתו דרישות העירייה לגבי היתר הבנייה. צפי לקבלת היתר בנייה - אוגוסט 2026. | התקיימה פגישת תאום גיבוש חלופות יחד עם יח' תחמ"ש והצגה למנהלי אגפים - השנאה ותפעול תחמש .ממתינים לבדיקת מערכת המים ולהתייחסות לגבי שינוי הגדרת התחמ"ש ממשולבת לסגורה. נשלחו להפצה מסמכי המכרז. תכנון כיבוי האש הוא עקרוני בלבד. על הקבלן הזוכה יהיה לבצע תכנון מפורט ולהציג אותו לאישור מתכנני חח"י ומעבדה מוסמכת לכיבוי אש. הופחתו דרישות העירייה לגבי היתר הבנייה. צפי לקבלת היתר בנייה - אוגוסט 2026. | .ממתינים לחוו"ד לגבי תוצאות בדיקת מערכת המים. פועלים לשינוי הגדרת התחמ"ש ממשולבת לסגורה/פנימית. התקבלו מסמכי המכרז -עד קבלת החלטה ע"י מנהל האגף (חלופת ערפל) לא יקודם יציאה לבחירת קבלן. צפי לקבלת היתר בנייה - אוגוסט 2026. | .ממתינים לחוו"ד לגבי תוצאות בדיקת מערכת המים. פועלים לשינוי הגדרת התחמ"ש ממשולבת לסגורה/פנימית. התקבלו מסמכי המכרז -עד קבלת החלטה ע"י מנהל האגף (חלופת ערפל) לא יקודם יציאה לבחירת קבלן. צפי לקבלת היתר בנייה - אוגוסט 2026. | בדיקת מערכת מים בכניסה לתחמ"ש הראתה נתונים גרועים שאינם מתאימים לחלופת מערכת ערפל בשנאים. ביום 28.7 יוצגו הממצאים למנהל האגף. מסמכי המכרז מוכנים ליציאה למכרז מלבד נספח 5 א שבהכנה. לגבי היתר בנייה - החלטת וועדה דורשת מס' מסמכים להשלמה. ב - 20.8 וועדה הבאה. צפי לקבלת היתר נובמבר 2026. | בדיקת מערכת מים בכניסה לתחמ"ש הראתה נתונים גרועים שאינם מתאימים לחלופת מערכת ערפל בשנאים. ביום 28.7 יוצגו הממצאים למנהל האגף. בהתאם להחלטתו נפעל. מסמכי המכרז מוכנים ליציאה למכרז מלבד נספח 5 א שבהכנה. לגבי היתר בנייה - החלטת וועדה דורשת מס' מסמכים להשלמה. ב - 20.8 וועדה הבאה. צפי לקבלת היתר נובמבר 2026. התחלת פעילות של עמאד בכריה להגדלת חיבור המים. | לאחר ישיבת הנהלת אגף, פועלים להתאמת התקן עם מיכל ומשאבות. הכנת נספח 5א לקראת סיום. אח"כ העברת החומר למכרזים. היתר בנייה לקראת אוקטובר 2026 - נדרש להשלים מסמכים. | נספח 5א הועבר לבדיקת בוריס ודור. הועבר מסמך אסבסט לדרישת עיריית ירושלים - עבור היתר בנייה. הפרויקט הועבר לדביר בן חמו. | הועברה פניה לעמוס מעירית ירושלים לנסות לקדם ההיתר | קבלת היתר בנייה, בחירת קבלן / מכרז.
WBC-044 | ירושלים דרום (גבעת המטוס)-הקמת תחמ"ש פנימית 161/13.8 | הקמה | ברקוביץ, משה | סויסה ענת | 2029-06-30 | 2029-09-13 | תכנון | WBS: WBC-044 שם פרויקט: ירושלים דרום (גבעת המטוס)-הקמת תחמ"ש פנימית 161/13.8 מנה״פ: ברקוביץ, משה יעד תכנית פיתוח: 30/06/2029 יעד מסתמן: 13/09/2029 | מיקום שוחות עבור כבלים מ"ג מתנגש עם מערכת ניקוז. קיים קושי מול מתן בראשי לעדכן את התכנון שלהם - כנראה לקראת אי הסכמה. נשלח מייל בתפוצה רחבה ובכירה. נקבעה ב-28.5 פגישה קריטית בין נציגי העירייה לבין הנהלת אגף רשת ירושלים ופר' השנאה בנושא. מצפים לקראת פגישה נוספת מול הגיחון בנושאים: העתקת צנרות מים וגמל של תחנת כבאות - נדרש הצעת מחיר לשתיהן. בהתאם נקדם הסכם משפטי מול הכבאות. עדיין לא הוסדר נושא בעלות על הכביש וצומת - בטיפול מנר"א. בשבוע הבא פגישה מסכמת בנושא שטח התאגנות בתוך ישיבת איתרי. | השבוע התקיים תיאום בנוא מיקום השוחות בים רועי חג'ג' למתכנני בראשי. לקראת הסכמה סופית. נקבעה ב-28.5 פגישה קריטית בין נציגי העירייה לבין הנהלת אגף רשת ירושלים ופר' השנאה בנושא. מצפים לקראת פגישה נוספת מול הגיחון בנושאים: העתקת צנרות מים וגמל של תחנת כבאות - נדרש הצעת מחיר לשתיהן. בהתאם נקדם הסכם משפטי מול הכבאות. עדיין לא הוסדר נושא בעלות על הכביש וצומת - בטיפול מנר"א. ביום 28.5 פגישה מסכמת בנושא שטח התאגנות בתוך ישיבת איתרי. | תאום נושא השוחות עדיין נמשך, נדרש עדכון חלקי של תשתיות. יש לכך השפעה על מועד הגשת היתר חפירה שמתעכב בגלל זה. פגישה עם העירייה נדחתה ליום 11.6 - מטרתה: החלטה על עיתוי הצבת שוחות חחי בכביש החדש. התקיימה פגישה בין מנר"א לייעוץ משפטי של העירייה בנושא הקדמת היטל סלילה ורישום קרקע והפקעות - יש משימות לשני הצדדים. ממתינים לקבל הצעת מחיר מהגיחון לתכנון העתקת צנרת מים. ממתינים לתכנון העתקת הגמל מים של הכבאות כדי לקדם הסכם עם כבאות ארצית. התקיימה ישיבה עם הנהלת איתרי בנושא שטח התארגנות - לקראת סיכום וחתימה על מסמכים. |  | התקיימה פגישה עם עיריית ירושלים בנושא תאום ושילוב עבודות תשתית כביש, שוחות וקידוחים אופקיים - יש הסכמה לשלב הכל יחד. תכנון להיתר חפירה לקראת הגשה עד סוף יוני 26. הקדמת היטל סלילה צפויה החודש. עדיין נמשך מו"מ של מנר"א עם בעלי ישיבת אתרי לגבי שטח התארגנות. | התקיימה פגישה עם עיריית ירושלים בנושא תאום ושילוב עבודות תשתית כביש, שוחות וקידוחים אופקיים - יש הסכמה לשלב הכל יחד. בפגישת תכנון עם צוות מתכנני הכיבש פועלים להציג שלבים של עבודה משותפת לחח"י - תשתיות כביש ותשתיות שלנו. תכנון להיתר חפירה לקראת הגשה עד סוף יוני 26. הקדמת היטל סלילה צפויה החודש. עדיין נמשך מו"מ של מנר"א עם בעלי ישיבת אתרי לגבי שטח התארגנות. עדיין לא בוצעו הפקעות שטח הכביש ע"י מנר"א | התקיימה פגישה עם עיריית ירושלים בנושא תאום ושילוב עבודות תשתית כביש, שוחות וקידוחים אופקיים - יש הסכמה לשלב הכל יחד. בפגישת תכנון עם צוות מתכנני הכיבש פועלים להציג שלבים של עבודה משותפת לחח"י - תשתיות כביש ותשתיות שלנו. תכנון להיתר חפירה לקראת הגשה עד סוף יוני 26. הקדמת היטל סלילה צפויה החודש. עדיין נמשך מו"מ של מנר"א עם בעלי ישיבת אתרי לגבי שטח התארגנות. עדיין לא בוצעו הפקעות שטח הכביש ע"י מנר"א | בפגישת תכנון עם צוות מתכנני הכיבש פועלים להציג שלבים של עבודה משותפת לחח"י - תשתיות כביש ותשתיות שלנו. תכנון להיתר חפירה לקראת הגשה. הקדמת היטל סלילה נדחתה עקב "פקק" בוועדת מכרזים. עדיין נמשך מו"מ של מנר"א עם בעלי ישיבת אתרי לגבי שטח התארגנות. הפקעות שטח הכביש מקודם ע"י מנר"א ועיריית ירושלים. | בפגישת תכנון עם צוות מתכנני הכיבש פועלים להציג שלבים של עבודה משותפת לחח"י - תשתיות כביש ותשתיות שלנו. תכנון להיתר חפירה לקראת הגשה. הקדמת היטל סלילה נדחתה עקב "פקק" בוועדת מכרזים. עדיין נמשך מו"מ של מנר"א עם בעלי ישיבת אתרי לגבי שטח התארגנות. הפקעות שטח הכביש מקודם ע"י מנר"א ועיריית ירושלים. | דווח ע"י עיריית ירושלים שנושא הפקעות שטחי כביש וצומת לא נרשם בתוכנית שהופקדה. עו"ד ארז סרי ונתי דביר פועלים יחד עם עיריית ירושלים והוועדה המחוזית לתיקון המצב. המשך תאום תכנון כביש וצומת עם כבלים מתח גבוה ושוחות מחוץ לתחמ"ש. בעוד שבועיים פגישת תאום קבלן יחיד שיבצע את כלל העבודה עבור העירייה וחחי (אגף רשת ים'). ביום 21.7 פגישה פיזית בישיבת איתרי עם מנהל נכסים בנושא השכרת שטחי ההתארגנות והפקעת שטחים מישיבת איתרי. לקראת העברת חומר טכני ולו"ז לעו"ד ארז סרי לצורך קידום הסכם משפטי עם כבאות ארצית בנושא גמל המים. עדיין לא הועברו 11000 ש"ח ע"י מנר"א לחברת הגיחון לצורך תכנון העתקות צנרת מים לחץ נמוך וגובה. עדיין לא שולמו הקדמת דמי סלילה ע"י מנר"א לעיריית ירושלים כמתחייב. | חסם משמעותי לפרוייקט - אי הפקעות שטחים עד כה !!! בטיפול עו"ד ארז סרי ונתי דביר - עדכון רישום ההפקעות בתוכנית - יירשם כ"טעות סופר". פועלים יחד עם עיריית ירושלים והוועדה המחוזית לתיקון המצב. בשבוע שעבר התקיימה פגישה פיזית עם ישיבת איתרי לסיכום שטח ההתארגנות - באחריות נתי דביר לשלוח להם הסכם משפטי הכולל את כלל ההסכמות. כמו-כן בדקנו עם הנהלת הישיבה אפשרות של הפקעת השטחים שגודרו בשטח שלהם עוד טרם השלמת המצב המשפטי. התקיימה פגישה עם האדריכל ומפקח א"מ בנושא גמל מים - לקראת העברת חומר טכני לעו"ד ארז סרי לקידום הסכם משפטי עם כבאות ארצית. עדיין לא הועברו 11000 ש"ח ע"י מנר"א לחברת הגיחון לצורך תכנון העתקות צנרת מים לחץ נמוך וגובה. עדיין לא שולמו הקדמת דמי סלילה ע"י מנר"א לעיריית ירושלים כמתחייב. לקראת פגישת תאום שלביות ביצוע כביש ע"י העירייה ומחוז ים' - גם זה חסם משמעותי לפרוייקט עקב סחבת מטעם אגף רשת ירושלים בכל הקשור לתשתית כבלים ושוחות עבורם מחוץ לתחמש. | אי הפקעת שטחים - לא ניתן לבצע תיקון טעות סופר. ארז סרי פועל מול הוועדות לתיקון הרישום. עדיין לא התקבל ממנר"א הסכם על שטח התארגנות חתום. שולמו 11 אלף שח לגיחון לתכנון העתקת קווי מים. בשבוע הבא ישיבה פיזית לתאום שלביות ביצוע הכביש בין נציגי העירייה לנציגי מחוז ים'. עדיין לא שולמו הקדמת היטלי סלילה. לקראת הכנת לוז עקרוני להעתקת גמל מים כבאות ארצית והעברתו לארז סרי לגיבוש הסכם משפטי. | הוכן תסריט הפקעה. יועבר לערן מעיריית ירושלים - מחלקת הפקעות. לא ניתן להסדיר כ"טעות סופר". תוכנס בקשה לוועדה המחוזית. נדרשת מליאת הוועדה. ארז סרי יכין בקשה משותפת עם עיריית ירושלים - עו"ד מוטי חזיזה. פתיחת בקשה להיתר במערכת העירונית צריכה להיפתח השבוע. כנ"ל הגשת גרמושקה. חומר עבור העתקת גמל מים, יועבר לארז סרי. | הכנת תסריט והעברתו לעיריית ירושלים בהקדם לצורך הגשה לוועדה המחוזית. ארז סרי כבר דיבר עם הוועדה והכין אותם. מטפלת בהפקעות מטעם העירייה שירה אדרי מול נתי דביר. ארז סרי יכין הסכם משפטי לצורך תשלום הקדמת היטלי סלילה והעברתו למחלקת תנועה. התקיימה פגישת תאום עם מתכנני הכביש. סוכמה שלביות. התקיימה פגישה עם ליאור ברקוביץ וצוות ים' לגבי קידום קידוחים אופקיים ושוחות - הנושא בבדיקתם. הוגש היתר לחפירה ודיפון לפני שבועיים. נדרש להעביר לארז סרי חומר לקראת הסכם עבור גמל מים כבאות ארצית. | אי הפקעת שטחים - מעכב את ביצוע הכביש. התחלת קידוחים אופקיים ושוחות של מחוז ים' - חסם משמעותי. | אחר |  |  |  |  | מנהל אגף
WBE-093 | ירושלים ד'- הקמת בנין | הרחבה | ברקוביץ, משה | סויסה ענת | 2026-04-30 | 2026-05-30 | הסתיים | WBS: WBE-093 שם פרויקט: ירושלים ד'- הקמת בנין מנה״פ: ברקוביץ, משה יעד תכנית פיתוח: 30/04/2026 יעד מסתמן: 30/05/2026 | עקב תמחור גבוה מאוד של מס סעיפים, הקבלן לא מקבל עדיין את העבודה - בטיפול בוריס אוירינג. בשבוע שעבר התקיים סיור נרחב לתאום עבודות הטמנת צנרת מחוץ למבנה 36 ק"ו עם מיה שולמן+בטיחות+פיקוח+מחוז ים' - יצא סיכום סיור. נשלח מייל לזירוז תכנון החלפת הגנות לשנאים 532+534 - עבודות מקדימות שיאפשרו בסתיו הפסקות קצרות יותר. התגלתה בריחת גז ממפ"צ 2 - נדרש תיקון חוזר של סימנס - מתואם. | עקב תמחור גבוה מאוד של מס סעיפים וחוסר שלחית מסמכים מתאימים על ידו, הקבלן קיבל הודעת אי ביצוע העבודה והעברה לקבלן אחר. בשבוע שעבר התקיים סיור נרחב לתאום עבודות הטמנת צנרת מחוץ למבנה 36 ק"ו עם מיה שולמן+בטיחות+פיקוח+מחוז ים' - יצא סיכום סיור. נשלח מייל לזירוז תכנון החלפת הגנות לשנאים 532+534 - עבודות מקדימות שיאפשרו בסתיו הפסקות קצרות יותר. התגלתה בריחת גז ממפ"צ 2 - נדרש תיקון חוזר של סימנס - עדיין לא התקבל מועד תיקון הכולל הורדת גז וביצוע ואקום. | הפרוייקט הסתיים. עבודות התשתית מושתות על פרוייקט התחמ"ג. | הפרוייקט הסתיים. עבודות התשתית מושתות על פרוייקט התחמ"ג. | הפרוייקט הסתיים. עבודות התשתית מושתות על פרוייקט התחמ"ג. | הפרוייקט הסתיים. עבודות התשתית מושתות על פרוייקט התחמ"ג. | הפרוייקט הסתיים. עבודות התשתית מושתות על פרוייקט התחמ"ג. | הפרוייקט הסתיים. עבודות התשתית מושתות על פרוייקט התחמ"ג. | הפרוייקט הסתיים. עבודות התשתית מושתות על פרוייקט התחמ"ג. | הפרוייקט הסתיים.ב1.4.26 עבודות התשתית מושתות על פרוייקט התחמ"ג. | הפרוייקט הסתיים.ב1.4.26 עבודות התשתית מושתות על פרוייקט התחמ"ג. | הפרוייקט הסתיים.ב1.4.26 עבודות התשתית מושתות על פרוייקט התחמ"ג. | הפרוייקט הסתיים.ב1.4.26 עבודות התשתית מושתות על פרוייקט התחמ"ג. | הפרוייקט הסתיים.ב1.4.26 עבודות התשתית מושתות על פרוייקט התחמ"ג.
WBE-278 | תעשיה אדומים-משיק ל-wbn-103-הוספת שני שדות מעגלים 161 ק"ו | הרחבה | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2029-12-31 | 2029-06-07 | הקפאת תכולה | WBS: WBE-278 שם פרויקט: תעשיה אדומים-משיק ל-wbn-103-הוספת שני שדות מעגלים 161 ק"ו מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 31/12/2029 יעד מסתמן: 07/06/2029 | קיבלנו מזכר - ממתתין לתשובה משירן לגבי הפרויקטים הנלווים - מבקש לדעת מתי נכנס לתוכנית העבודה | קיבלנו מזכר - ממתתין לתשובה משירן לגבי הפרויקטים הנלווים - מבקש לדעת מתי נכנס לתוכנית העבודה | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 |  | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028
WBE-148 | צפית-החלפת מנתקים, מ"ז ומ"מ 400 ק"ו | הרחבה | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2028-03-31 | מדובר בפרויקט בשלבים בכל עונת מעבר להפסקות עד לתאריך 30/03/2028 | עבודה אזרחית והרכבות | WBS: WBE-148 שם פרויקט: צפית-החלפת מנתקים, מ"ז ומ"מ 400 ק"ו מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 31/03/2028 יעד מסתמן: מדובר בפרויקט בשלבים בכל עונת מעבר להפסקות עד לתאריך 30/03/2028 | עבודות בשטח | הסתיים חלק נוסף בפרויקט ממתינים לתוכניץ הפסקות הבאה | נקבעה פגישה לקביעת תכולה חדשה לקראת תוכנית הפסקות סתיו 2026 | נקבעה פגישה לקביעת תכולה חדשה לקראת תוכנית הפסקות סתיו 2026 | תערך ישיבת הקפאת תכולה ב18.6 | נערכה ישיבת תכולה ב18.6 נערכים לתחילת עבודות במקביל להפסקות ב9.26 |  | נערכה ישיבת תכולה ב18.6 נערכים לתחילת עבודות במקביל להפסקות ב9.26 | נערכה ישיבת תכולה ב18.6 נערכים לתחילת עבודות במקביל להפסקות ב9.26 | סיור בתאריך 21.07 להתכונן לעבודות ב9/26 | עקב עבודות בתקלה של תחמ"ש דן וחוף ב400ק"ו עונה זו תהיה עבודה על יסודות בלבד בשדה 4B | עקב עבודות בתקלה של תחמ"ש דן וחוף ב400ק"ו עונה זו תהיה עבודה על יסודות בלבד בשדה 4B | עקב עבודות בתקלה של תחמ"ש דן וחוף ב400ק"ו עונה זו תהיה עבודה על יסודות בלבד בשדה 4B | עקב עבודות בתקלה של תחמ"ש דן וחוף ב400ק"ו עונה זו תהיה עבודה על יסודות בלבד בשדה 4B
WBM-40487 | צפית -החלפת ציוד 161 ק"ו-שדות 6,9 | שוש | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2027-03-31 | מדובר בשלוש עונות מעבר של הפסקות עד ל- 03/2027 | תכנון | WBS: WBM-40487 שם פרויקט: צפית -החלפת ציוד 161 ק"ו-שדות 6,9 מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 31/03/2027 יעד מסתמן: מדובר בשלוש עונות מעבר של הפסקות עד ל- 03/2027 | המתנה לתקופת הפסקות הבאה | המתנה לתקופת הפסקות הבאה | המתנה לתקופת הפסקות הבאה | המתנה לתקופת הפסקות הבאה | המתנה לתקופת הפסקות הבאה | המתנה לתקופת הפסקות הבאה |  | המתנה לתקופת הפסקות הבאה | המתנה לתקופת הפסקות הבאה | המתנה לתקופת הפסקות הבאה | המתנה לתקופת הפסקות הבאה | המתנה לתקופת הפסקות הבאה | המתנה לתקופת הפסקות הבאה | המתנה לתקופת הפסקות הבאה
WBM-40489-ST2 | צפית - החלפת ציוד 161 ק"ו בשדה 14 | שוש | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2026-11-30 | מדובר בשלוש עונות מעבר של הפסקותעד ל- 03/2027 | תכנון | WBS: WBM-40489-ST2 שם פרויקט: צפית - החלפת ציוד 161 ק"ו בשדה 14 מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/11/2026 יעד מסתמן: מדובר בשלוש עונות מעבר של הפסקותעד ל- 03/2027 | לאחר דחיית האפשרות לקבל הפסקה בתקופת ההפסקות הנוכחית ממתין לקבלת אישור להפסקה בתקופת ההפסקות של סתיו 26 | לאחר דחיית האפשרות לקבל הפסקה בתקופת ההפסקות הנוכחית ממתין לקבלת אישור להפסקה בתקופת ההפסקות של סתיו 26 | לאחר דחיית האפשרות לקבל הפסקה בתקופת ההפסקות הנוכחית ממתין לקבלת אישור להפסקה בתקופת ההפסקות של סתיו 26 | לאחר דחיית האפשרות לקבל הפסקה בתקופת ההפסקות הנוכחית ממתין לקבלת אישור להפסקה בתקופת ההפסקות של סתיו 26 | לאחר דחיית האפשרות לקבל הפסקה בתקופת ההפסקות הנוכחית ממתין לקבלת אישור להפסקה בתקופת ההפסקות של סתיו 26 | לאחר דחיית האפשרות לקבל הפסקה בתקופת ההפסקות הנוכחית ממתין לקבלת אישור להפסקה בתקופת ההפסקות של סתיו 26 |  | לאחר דחיית האפשרות לקבל הפסקה בתקופת ההפסקות הנוכחית ממתין לקבלת אישור להפסקה בתקופת ההפסקות של סתיו 26 | לאחר דחיית האפשרות לקבל הפסקה בתקופת ההפסקות הנוכחית ממתין לקבלת אישור להפסקה בתקופת ההפסקות של סתיו 26 | המתנה לישיבת הפסקות בתאריך 22.07 | בישיבת הפסקות אחרונה ביקשו לקבל תיעדוף עבור העבודה מול פרויקט באיתן | מטופל עם מחלקת אשכולות תחמ"ש עובדים על עבודות במקביל באיתן ובצפית - יעדכנו לקראת תקופת הפסקות מרץ 2027 | תשובה ב19.8 מתוכנית הפסקות | תשובה ב19.8 מתוכנית הפסקות | בקשה לקבלת תיעדוף | חסם לטיפול מנהלת מחלקה | חסם לטיפול מנהל אגף
WBE-240 | סדום צפון-הקמת שדה לצורך קליטת קו מפארן | הרחבה | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2026-12-31 | 2028-07-27 |  | WBS: WBE-240 שם פרויקט: סדום צפון-הקמת שדה לצורך קליטת קו מפארן מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: 27/07/2028 | טרם עבר הקפאת תכולה | הפרויקט הוקפא | הפרויקט הוקפא | הפרויקט הוקפא | הפרויקט הוקפא | הפרויקט הוקפא |  | הפרויקט הוקפא | הפרויקט הוקפא | הפרויקט הוקפא | הפרויקט הוקפא | הפרויקט הוקפא | הפרויקט הוקפא | הפרויקט הוקפא
WBM-40305 | סדום צפון-התא.שדות (3)לכורנוב ו (8) לסדו | שוש | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2026-06-30 | 01/07/2026 לא אפשרי, יתקבל יעד חדש לאחר קבלת המסמכים | הקפאת תצורה | WBS: WBM-40305 שם פרויקט: סדום צפון-התא.שדות (3)לכורנוב ו (8) לסדו מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/06/2026 יעד מסתמן: 01/07/2026 לא אפשרי, יתקבל יעד חדש לאחר קבלת המסמכים | נערך סיור לבדיקת היתכנות עבור גישורים שיאפשרו את העבודה - קיבלנו אישור לביצוע הגישורים - אך טרם קיבלנו מזכר שיאפשר את המשך העבודה | נערך סיור לבדיקת היתכנות עבור גישורים שיאפשרו את העבודה - קיבלנו אישור לביצוע הגישורים - אך טרם קיבלנו מזכר שיאפשר את המשך העבודה | נערך סיור לבדיקת היתכנות עבור גישורים שיאפשרו את העבודה - קיבלנו אישור לביצוע הגישורים - אך טרם קיבלנו מזכר שיאפשר את המשך העבודה | נמצא בסקירת יסודות | תשובה לסקירת יסודות ב-16.06.26 | בשלב כתבי כמויות |  | בשלב כתבי כמויות | בשלב כתבי כמויות | הגישורים שהוצעו מהווים בעיה שעלתה על ידי מחלקת הגנות - נבחנת דרך נוספת באמצעות הפסקה מלאה של מעגל לכיוון מצדה ממתינים לאישור מפיקוח הולכה | פיקוח הולכה עושה בדיקות מול לקוחות פרטיים לאפשרות ההפסקות | אין מענה מפיקוח הולכה | ממתינים למענה מפיקוח הולכה | התקבל מענה מפיקוח הולכה, יש בעיה לקיים את הגישורים המוצעים ולא נראה פתרון ישים, נבחחנת אפשרות של התקנת תקשורת חלופית | עלול לעצור את הפרויקט לתקופת ההפסקות הנוכחית | חסם לטיפול מנהלת מחלקה
WBE-114 | סדום צפון-החלפת שנאי ל-50 מגוו"א והתאמת יציאות מ"ג | הרחבה | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2026-02-18 | 2026-02-18 | הסתיים | WBS: WBE-114 שם פרויקט: סדום צפון-החלפת שנאי ל-50 מגוו"א והתאמת יציאות מ"ג מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 18/02/2026 יעד מסתמן: 18/02/2026 | הסתיים בתאריך 18/2/26 | הסתיים בתאריך 18/2/26 | הסתיים בתאריך 18/2/26 | הסתיים בתאריך 18/2/26 | הסתיים בתאריך 18/2/26 | הסתיים בתאריך 18/2/26 |  | הסתיים בתאריך 18/2/26 | הסתיים בתאריך 18/2/26 | הסתיים בתאריך 18/2/26 | הסתיים בתאריך 18/2/26 | הסתיים בתאריך 18/2/26 | הסתיים בתאריך 18/2/26 | הסתיים בתאריך 18/2/26
WBE-279 | מעלה אפריים- משיק ל-wbo-103-הוספת ארבעה שדות מעגלים 161 ק"ו | הרחבה | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2029-12-31 | 2029-06-28 | הקפאת תכולה | WBS: WBE-279 שם פרויקט: מעלה אפריים- משיק ל-wbo-103-הוספת ארבעה שדות מעגלים 161 ק"ו מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 31/12/2029 יעד מסתמן: 28/06/2029 | טרם עבר הקפאת תכולה | טרם עבר הקפאת תכולה | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 |  | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028 | מבקש להכניס לתוכנית עבודה בתחילת 2028
WBM-60088-024 | ירושלים ג' – השלמת מאצרות שמן | שוש | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2026-12-30 |  | עבודה אזרחית | WBS: WBM-60088-024 שם פרויקט: ירושלים ג' – השלמת מאצרות שמן מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/12/2026 יעד מסתמן: 00/01/1900 | בביצוע | בביצוע | בביצוע | בביצוע | בביצוע | בביצוע |  | בביצוע | בביצוע | בביצוע | בביצוע | בביצוע | בביצוע צפי סיום אוקטובר 2026 | בביצוע צפי סיום אוקטובר 2026
WBM-40532 | ירושלים ג'- התאמת שדה מקשר (5,6) ליכולת 1400 א' | שוש | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2026-10-30 | 2026-12-31 | תכנון | WBS: WBM-40532 שם פרויקט: ירושלים ג'- התאמת שדה מקשר (5,6) ליכולת 1400 א' מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/10/2026 יעד מסתמן: 31/12/2026 | התכנון הושלם יש קבלן בשטח לפרויקט החלפת השנאי 521 ומאצרה - במידה וישאר קבלן בשטח ויאשרו בתוכנית ההפסקות של סתיו 26 נוכל להתקדם עם התכנון המקורי | התכנון הושלם יש קבלן בשטח לפרויקט החלפת השנאי 521 ומאצרה - במידה וישאר קבלן בשטח ויאשרו בתוכנית ההפסקות של סתיו 26 נוכל להתקדם עם התכנון המקורי | התכנון הושלם יש קבלן בשטח לפרויקט החלפת השנאי 521 ומאצרה - במידה וישאר קבלן בשטח ויאשרו בתוכנית ההפסקות של סתיו 26 נוכל להתקדם עם התכנון המקורי | התכנון הושלם יש קבלן בשטח לפרויקט החלפת השנאי 521 ומאצרה - במידה וישאר קבלן בשטח ויאשרו בתוכנית ההפסקות של סתיו 26 נוכל להתקדם עם התכנון המקורי | התכנון הושלם יש קבלן בשטח לפרויקט החלפת השנאי 521 ומאצרה - במידה וישאר קבלן בשטח ויאשרו בתוכנית ההפסקות של סתיו 26 נוכל להתקדם עם התכנון המקורי | התכנון הושלם יש קבלן בשטח לפרויקט החלפת השנאי 521 ומאצרה - במידה וישאר קבלן בשטח ויאשרו בתוכנית ההפסקות של סתיו 26 נוכל להתקדם עם התכנון המקורי |  | ממתינים לאישור בתוכנית הפסקות בכדי לקיים ישיבת תיאום עבודות | ממתינים לאישור בתוכנית הפסקות בכדי לקיים ישיבת תיאום עבודות | ממתינים לאישור בתוכנית הפסקות בכדי לקיים ישיבת תיאום עבודות | ממתינים לאישור בתוכנית הפסקות בכדי לקיים ישיבת תיאום עבודות | לא מאושר בתוכנית ההפסקות הקרובה | לא מאושר בתוכנית ההפסקות הקרובה | לא מאושר בתוכנית ההפסקות הקרובה
WBM-40531 | ירושלים ג'- התאמת שדה 3 ליכולת 1400 א' | שוש | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2027-07-30 | 2027-06-30 | עבודה אזרחית | WBS: WBM-40531 שם פרויקט: ירושלים ג'- התאמת שדה 3 ליכולת 1400 א' מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/07/2027 יעד מסתמן: 30/06/2027 | בשיחה שהיתה עם מנהלת המחלקה תועדפה ניידת רמת רחל והוחלט לנסות לקדם לתוכנית הפסקות הבאה. | בשיחה שהיתה עם מנהלת המחלקה תועדפה ניידת רמת רחל והוחלט לנסות לקדם לתוכנית הפסקות הבאה. | המקשר ושדה 3 בירושלים ג' לא יכולים להיות יחד עקב תיעדוף כח אדם של תחמ"ש תוידף המקשר לתוכנית ההפסקות הקרובה | המקשר ושדה 3 בירושלים ג' לא יכולים להיות יחד עקב תיעדוף כח אדם של תחמ"ש תועדף המקשר לתוכנית ההפסקות הקרובה | המקשר ושדה 3 בירושלים ג' לא יכולים להיות יחד עקב תיעדוף כח אדם של תחמ"ש תועדף המקשר לתוכנית ההפסקות הקרובה | המקשר ושדה 3 בירושלים ג' לא יכולים להיות יחד עקב תיעדוף כח אדם של תחמ"ש תועדף המקשר לתוכנית ההפסקות הקרובה |  | המקשר ושדה 3 בירושלים ג' לא יכולים להיות יחד עקב תיעדוף כח אדם של תחמ"ש תועדף המקשר לתוכנית ההפסקות הקרובה | המקשר ושדה 3 בירושלים ג' לא יכולים להיות יחד עקב תיעדוף כח אדם של תחמ"ש תועדף המקשר לתוכנית ההפסקות הקרובה | המקשר ושדה 3 בירושלים ג' לא יכולים להיות יחד עקב תיעדוף כח אדם של תחמ"ש תועדף המקשר לתוכנית ההפסקות הקרובה | נבחנת אפשרות לבצע את העבודה בתקופת ההפסקות הקרובה במקביל לשדה 5 בהרטוב | ישנה אפשרות לקיים במקביל לשדה 5 בהר טוב - מבדקת תחמ"ש אינה מסוגלת לבצע | ישנה אפשרות לקיים במקביל לשדה 5 בהר טוב - מבדקת תחמ"ש אינה מסוגלת לבצע | יצאה הנחיה ממנהל אגף תפעול תחמ"ש לבצע, יש סוגיה של קבלת מזכר תיכנוני שלא נמצא לה פתרון כרגע נמצא בתהליך | הפסקה
WBE-258 | ירושלים ג- החלפת שנאי 521 וציוד בשדה 161 ק"ו מס' 2 | הרחבה | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2026-07-31 | 2026-07-30 | הסתיים | WBS: WBE-258 שם פרויקט: ירושלים ג- החלפת שנאי 521 וציוד בשדה 161 ק"ו מס' 2 מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 31/07/2026 יעד מסתמן: 30/07/2026 | העבודה האזרחית מתעכבת ובהתאם גם עבודות הרכבה, בנוסף נמצאו אי התאמות בין התכנון לשטח בנושא חפירת כבל לנקודת האפס ונערכים לחפירה מלאה במקום חפירה מקומית, יש בנוסף גם בעיה שהתגלתה ביסוד מפסק הזרם - ומחפשים פתרון שלא מחייב להרוס את עמודי היסוד.- נמצא פתרון לקידוח הברגים ויציקה חדשה ישנו עיכוב בהגעת מחפרון לחפירת נקודת אפס | העבודה האזרחית מתעכבת ובהתאם גם עבודות הרכבה, בנוסף נמצאו אי התאמות בין התכנון לשטח בנושא חפירת כבל לנקודת האפס ונערכים לחפירה מלאה במקום חפירה מקומית, יש בנוסף גם בעיה שהתגלתה ביסוד מפסק הזרם - ומחפשים פתרון שלא מחייב להרוס את עמודי היסוד.- נמצא פתרון לקידוח הברגים ויציקה חדשה ישנו עיכוב בהגעת מחפרון לחפירת נקודת אפס | מתכנננים לחשמל ב18.06.2026 | עיכוב בחשמול לתאריך 25.06.2026 | יעד חשמול 25.06.2026 | יעד חשמול 2.7.2026 |  | בבדיקות השנאי מצאו כי סיכוכים פורצים להארקה בכבלי מ"ג. בנוסף קיים עיכוב בתכנון תקשורת תפעולית לאחר ישיבה על לו"ז טיפול בתקלות - חשמול מסתמן 15.07 | אי התאמת תכנון תקשורת למצב בשטח - עלול לעכב חשמול נקבעה וועדת חשמול לתאריך 13.07 | שנאי חושמל ב- 16.07 | שנאי חושמל ב- 16.07 | שנאי חושמל ב- 16.07 | שנאי חושמל ב- 16.07 | שנאי חושמל ב- 16.07
WBM-00895 | סדום דרום | שוש | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2026-10-30 | 30/06/2026 לא אפשרי,עיכוב בקבלת קבלן נכון להודעה אחרונה החישמול יהיה ב-09.2026 | עבודה אזרחית | WBS: WBM-00895 שם פרויקט: סדום דרום מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/10/2026 יעד מסתמן: 30/06/2026 לא אפשרי,עיכוב בקבלת קבלן נכון להודעה אחרונה החישמול יהיה ב-09.2026 | נערך סיור להתרשמות מהשטח לקראת כניסה לעבודות אזרחיות | עבודות אזרחיות צפויות להחל בעוד כשבועיים | כניסת קבלן לשטח ב7.06.26 | קבלן עבר הדרכות בטיחות במי"ה מתוכנן ב9.6 המשך הדרכות וכניסה לעבודות | קבלן התחיל עבודות בשטח ביום 15.06.2026 | תיעדוף תכנון של הייצור סיום כתב כמויות צפוי רק ב- 01.09.2026 |  | קבלן נמצא בשטח סיים חפירות יתחיל תפסנות בהמשך השבוע | קבלן נמצא בשטח סיים חפירות יתחיל תפסנות בהמשך השבוע | עבודות תפסנות לקראת יציקה. ב2.8 הרכבה חשמלית צריכה להתחיל הארקות יסודות | הרכבה חשמלית מתחילה לבחון את נושא השחלות הכבלים בשטח, יציקת הרצפה מתוכננת למחר 28.07 | התקיים סיור עם קבלן השחלות כבלים יתחילו השחלות בשבוע של 16.8 | התקיים סיור עם קבלן השחלות כבלים יתחילו השחלות בשבוע של 16.8 | סיימו יציקות של היסודות במהלך השבוע ימלאו מצעים, סיום משוער עבודה אזרחית בעוד כשבועיים לכל היותר הרכבה חשמלית עובדת על השחלות כבלים באתר | הפרויקט תחת מעקב ובקרה על מנת לא לחרוג מזמן החשמול המסתמן |  |  |  |  | כן
WBE-194 | קרית הלאום משיק wbo-122-הרחבת מסדר פנימי 161 ק"ו ב-3 שדות מ"ע , 2שדות קווים למעגלים מתחמ"ג ירושלים | הרחבה | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2029-06-30 | 2028-10-31 | הקפאת תצורה | WBS: WBE-194 שם פרויקט: קרית הלאום משיק wbo-122-הרחבת מסדר פנימי 161 ק"ו ב-3 שדות מ"ע , 2שדות קווים למעגלים מתחמ"ג ירושלים מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/06/2029 יעד מסתמן: 31/10/2028 | התקיימה פגישה של סטטוס ציוד ישנו עיכוב של 4 חודשים באספקת הציוד | התקיימה פגישה של סטטוס ציוד ישנו עיכוב של 4 חודשים באספקת הציוד | 20.07.26- סיור הקפאת תצורה | 20.07.26- סיור הקפאת תצורה | 20.07.26- סיור הקפאת תצורה | 20.07.26- סיור הקפאת תצורה |  | 20.07.26- סיור הקפאת תצורה - בוטל נקבעה ישיבה לתאריך 12.07 לקבלת סטטוס הציוד | ישנו עיכוב בהתקשורת עם היצרן - נקבע הקפאת תצורה לתאריך 31.12.2026 | ישנו עיכוב בהתקשורת עם היצרן - נקבע הקפאת תצורה לתאריך 31.12.2026 | ישנו עיכוב בהתקשורת עם היצרן - נקבע הקפאת תצורה לתאריך 31.12.2026 | ישנו עיכוב בהתקשורת עם היצרן - נקבע הקפאת תצורה לתאריך 31.12.2026 | ישנו עיכוב בהתקשורת עם היצרן - נקבע הקפאת תצורה לתאריך 31.12.2026 | ישנו עיכוב בהתקשורת עם היצרן - נקבע הקפאת תצורה לתאריך 31.12.2026
WBK-022 | גן שורק מסדר 400 ק"ו-הקמת דיאמטר 5 עם 2 יציאות 400 ק"ו לתחמ"ג תקומה | הרחבה | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2033-04-30 | 2031-04-27 | הקפאת תכולה | WBS: WBK-022 שם פרויקט: גן שורק מסדר 400 ק"ו-הקמת דיאמטר 5 עם 2 יציאות 400 ק"ו לתחמ"ג תקומה מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/04/2033 יעד מסתמן: 27/04/2031 | הועברה פניה למנהלת המחלקה להחזרת הפרויקט לתכולות עקב שינוי בתאריך ת.פ ושינוי בהזמנת הציוד | הועברה פניה למנהלת המחלקה להחזרת הפרויקט לתכולות עקב שינוי בתאריך ת.פ ושינוי בהזמנת הציוד | הועברה פניה למנהלת המחלקה להחזרת הפרויקט לתכולות עקב שינוי בתאריך ת.פ ושינוי בהזמנת הציוד | הועברה פניה למנהלת המחלקה להחזרת הפרויקט לתכולות עקב שינוי בתאריך ת.פ ושינוי בהזמנת הציוד | הועברה פניה למנהלת המחלקה להחזרת הפרויקט לתכולות עקב שינוי בתאריך ת.פ ושינוי בהזמנת הציוד | הועברה פניה למנהלת המחלקה להחזרת הפרויקט לתכולות עקב שינוי בתאריך ת.פ ושינוי בהזמנת הציוד |  | הועברה פניה למנהלת המחלקה להחזרת הפרויקט לתכולות עקב שינוי בתאריך ת.פ ושינוי בהזמנת הציוד | הועברה פניה למנהלת המחלקה להחזרת הפרויקט לתכולות עקב שינוי בתאריך ת.פ ושינוי בהזמנת הציוד | הועברה פניה למנהלת המחלקה להחזרת הפרויקט לתכולות עקב שינוי בתאריך ת.פ ושינוי בהזמנת הציוד | הועברה פניה למנהלת המחלקה להחזרת הפרויקט לתכולות עקב שינוי בתאריך ת.פ ושינוי בהזמנת הציוד | הועברה פניה למנהלת המחלקה להחזרת הפרויקט לתכולות עקב שינוי בתאריך ת.פ ושינוי בהזמנת הציוד | הועברה פניה למנהלת המחלקה להחזרת הפרויקט לתכולות עקב שינוי בתאריך ת.פ ושינוי בהזמנת הציוד | הועברה פניה למנהלת המחלקה להחזרת הפרויקט לתכולות עקב שינוי בתאריך ת.פ ושינוי בהזמנת הציוד | יש לחזור ולבחון מתי הזמן הנכון להתחלת הפרויקט מאחר ומחלקת הציוד צריך לדעת האם להזמין את הציוד עם אחסנה או לא כמו כן יש צורך להבין את הזמן הדרוש לבניית המובל
WBE-287 | גן שורק-חיבור 4 מעגלי כבלים מתח"כ שורק 900 לשדות 6,7,8,9 | הרחבה | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2028-07-30 | 2028-02-29 | הקפאת תכולה | WBS: WBE-287 שם פרויקט: גן שורק-חיבור 4 מעגלי כבלים מתח"כ שורק 900 לשדות 6,7,8,9 מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/07/2028 יעד מסתמן: 29/02/2028 | נקבע הקפאת תצורה לאמצע חודש 6 | נקבע הקפאת תצורה לאמצע חודש 6 | נקבע הקפאת תצורה לאמצע חודש 6 | נקבע הקפאת תצורה לאמצע חודש 6 | עקב בקשת תכנון אזרחי לאחד תכנונים הקפאת התצורה נדחתה לתאריך 09.07 | עקב בקשת תכנון אזרחי לאחד תכנונים הקפאת התצורה נדחתה לתאריך 09.07 |  | עקב בקשת תכנון אזרחי לאחד תכנונים הקפאת התצורה נדחתה לתאריך 09.07 נקבעה ישיבה ליום 08.07 לביצוע סנכרון תכנונים בין אלק"מ, אזרחי, ותכנון מ"ע. | עלתה בקשה לישיבת נושאים קריטיים אצל מנהל האגף | עלתה בקשה לישיבת נושאים קריטיים אצל מנהל האגף ב-22.7 | ישיבת נושאים קריטיים אצל מנהל האגף ב04.08 בהקשר לתוואי כבלים שחוצה פרויקט עתידי | ישיבת נושאים קריטיים אצל מנהל האגף ב04.08 בהקשר לתוואי כבלים שחוצה פרויקט עתידי | סיום תכנון אזרחי אמצע אוקטובר | סיום תכנון אזרחי אמצע אוקטובר |  | חסם לטיפול מנהלת מחלקה
WBC-078 | תל השומר- הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו | הקמה | יהודר בכר, אורית | סויסה ענת | 2027-05-31 | 2027-11-30 | עבודה אזרחית | WBS: WBC-078 שם פרויקט: תל השומר- הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו מנה״פ: יהודר בכר, אורית יעד תכנית פיתוח: 31/05/2027 יעד מסתמן: 30/11/2027 | המשך עבודות אזרחיות | המשך עבודות אזרחיות , יש לבדוק הגדלת כ"א של הקבלן לצורך עמידה ביעדים. התקיימה פגישה עם נציגי נגב, לבחינת תוספת 2 כבלים לפאזה. בבדיקה של תכנון אזרחי וגיל חזום מול נגה | המשך עבודות אזרחיות , יש לבדוק הגדלת כ"א של הקבלן לצורך עמידה ביעדים. התקיימה פגישה עם נציגי נגב, לבחינת תוספת 2 כבלים לפאזה. בבדיקה של תכנון אזרחי וגיל חזום מול נגה | המשך עבודות אזרחיות , יציקת רצפה - 21.6.26, יש לבדוק הגדלת כ"א של הקבלן לצורך עמידה ביעדים. קיימת בקשה מנגה לבחינת תוספת 2 כבלים לפאזה. תכנון תחמ''ש בדק מול מתכנני רת"ק - יבוצע שינוי , נדרש רק תוספת שרוולים- עבודה אזרחית | המשך עבודות אזרחיות , יציקת רצפה -, יש לבדוק הגדלת כ"א של הקבלן לצורך עמידה ביעדים. קיימת בקשה מנגה לבחינת תוספת 2 כבלים לפאזה. תכנון תחמ''ש בדק מול מתכנני רת"ק - יבוצע שינוי , נדרש רק תוספת שרוולים- עבודה אזרחית, צפוי עיכוב של כחודש במסירת יעד ראשון | המשך עבודות אזרחיות , יציקת רצפה - 30.6.26 , . קיימת בקשה מנגה לבחינת תוספת 2 כבלים לפאזה. תכנון תחמ''ש בדק מול מתכנני רת"ק - יבוצע שינוי , נדרש רק תוספת שרוולים- עבודה אזרחית, צפוי עיכוב של כחודש במסירת יעד ראשון . הועברה בקשה ךעדכון ת.פ 11.26 |  | עבודה אזרחית- קיים עיכוב של חודש, מסירה אזרחית של מסדר 24 ק"ו, 161 ק"ו צפוי בחודש 10.26. | עבודה אזרחית- קיים עיכוב של חודש, מסירה אזרחית של מסדר 24 ק"ו, 161 ק"ו צפוי בחודש 10.26. | עבודה אזרחית- קיים עיכוב של חודש, מסירה אזרחית של מסדר 24 ק"ו, 161 ק"ו צפוי בחודש 10.26. בוצע יציקת רצפה 00 | עבודה אזרחית- קיים עיכוב של חודשיים בכל היעדים . מסירה אזרחית של מסדר 24 ק"ו, 161 ק"ו צפוי בחודש 11.26. בוצע יציקת רצפה 00 | עבודה אזרחית- קיים עיכוב של חודשיים בכל היעדים . מסירה אזרחית של מסדר 24 ק"ו, 161 ק"ו צפוי בחודש 11.26. בוצע יציקת רצפה 00, בשלב יציקת קירות | עבודה אזרחית- קיים עיכוב של חודשיים בכל היעדים . מסירה אזרחית של מסדר 24 ק"ו, 161 ק"ו צפוי בחודש 11.26. בוצע יציקת רצפה 00, בשלב יציקת קירות. נדרש הוצאת תכנון תקשורת , לצורך ייצור ארונות - באחריות דסה ליבסי | עבודה אזרחית- קיים עיכוב של חודשיים בכל היעדים . מסירה אזרחית של מסדר 24 ק"ו, 161 ק"ו צפוי בחודש 11.26. בשלב יציקת קירות. התקנת לוח"דים מסדר 24 ק"ו , דרש הוצאת תכנון תקשורת , לצורך ייצור ארונות - באחריות דסה ליבסי.17.8.26- עצירת עבודה של הקבלן - עקב בדיקה של משרד העבודה , בטיחות | אישור תש''א - יידרש לחישמול התחמ''ש - בטיפול של נציג איכות הסביבה. | חסם לטיפול מנהל מגזר בפיקוח | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון |  |  | כן | מנהלי מגזרים
WBC-073 | רחובות צפון- הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק" | הקמה | יהודר בכר, אורית | סויסה ענת | 2026-10-31 | 30/10/2026* | הרכבה חשמלית ובדיקות | WBS: WBC-073 שם פרויקט: רחובות צפון- הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק" מנה״פ: יהודר בכר, אורית יעד תכנית פיתוח: 31/10/2026 יעד מסתמן: 30/10/2026* | השלמת יעדים אזרחיים - ס"ק, 5.26, שנאי בית - 24.5, סיום כלל העבודות 7.25, | השלמת יעדים אזרחיים - ס"ק, 5.26, שנאי בית - 25.5, סיום כלל העבודות 7.25, | השלמת יעדים אזרחיים - ס"ק, 21.6 5.26, שנאי בית נמסר , סיום כלל העבודות 7.25, הרכבה חשמלית עבודה מסדר 24 ק"ו- קיימת תקלה במפסק- לטיפול אבי רומי, קיים מחסןר במבודדי תמיכה בתא שנאי צי 20.6 | השלמת יעדים אזרחיים - ס"ק, 21.6 5.26, סיום כלל העבודות 7.25, הרכבה חשמלית עבודה מסדר 24 ק"ו- קיימת תקלה במפסק- לטיפול אבי רומי, קיים מחסןר במבודדי תמיכה בתא שנאי צפי 20.6 קיימת ליקוי במבודד תמיכה 0 בשנאי 521 צפי אספקה חודש. | השלמת יעדים אזרחיים - ס"ק, 21.6 5.26, - סיום כלל העבודות 7.25, הרכבה חשמלית עבודה מסדר 24 ק"ו- קיימת תקלה במפסק- לטיפול אבי רומי, קיים מחסןר במבודדי תמיכה בתא שנאי צפי 20.6 קיימת ליקוי במבודד תמיכה 0 בשנאי 521 צפי אספקה חודש. בדיקת מתי יתר מסדר 24 ק"ו - מתוכנן ל 21.6, לא כוול מפסק שלא תקין בתיאום מעבדה. | השלמת עבודות אזרחיות - חיפוי קירות, סוללות קבלים - הרכבת רצפה, השלמת מעקה. צפי מסירה סוף יוני. הרכבה חשמלית - 22.6- בדיקות מתח יתר מסדר 24 ק"ו, קיימת תקלה במפסק בפ"צ 1, יידרש להחליף. מסדר 161 ק"ו - תיקון דליפת גז שדה 6, השלמת הרכבת מוליכים. בדיקות מתח יתר יידחו ל 5.7 במקום 28.6, נשלח מייל לזיו סמברג. חסר מבודד אפס בשנאי 521- נשלח מייל לרכש. עבודות בתאיי שנאים - צפי הגעת מוליכים סוף יוני |  | השלמת עבודות אזרחיות - חיפוי קירות, סוללות קבלים - הרכבת רצפה, השלמת מעקה. צפי מסירה 15.7 הרכבה חשמלית -מסדר 24 ק"ו - בוצע בדיקת מתח יתר , קיימת תקלה במפסק בפ"צ 1, יידרש להחליף. מסדר 161 ק"ו החלו בדיקות מתח יתר . חסר מבודד אפס בשנאי 521- נשלח מייל לרכש. | השלמת עבודות אזרחיות -הסתיים , נדרש תיקונים, סוללות קבלים - הרכבת רצפה, השלמת מעקה. צפי מסירה 15.7 הרכבה חשמלית -מסדר 24 ק"ו - בוצע בדיקת מתח יתר , קיימת תקלה במפסק בפ"צ 1, מבוצע חיווט כבלים , יידרש להחליף - טרם התקבל מועד מהיצרן. מסדר 161 ק"ו - בשלב מתח יתר - פאזה 1 בוצע, פזה 2 - יש בעיה בסכמה אחת מתוך 5, פאזה 3 - בביצוע . חסר מבודד אפס בשנאי 521- נשלח מייל לרכש. חסר מבודדי תמיכה מ"ג יגיעו בסוף יולי משך עבודות השלמה כחודש. בהתאם לבדיקות מתח יתר - קיים סיכון לגלישה לחודש 11.26 | השלמת עבודות אזרחיות- פיתו, גמר הרכבה חשמלית -מסדר 24 ק"ו - החלפת מפסק ב 26.8, השלמת מ"י, מסדר 161 ק"ו - בשלב מתח יתר - צפי סיום שבוע, חסר מבודד אפס בשנאי 521- מיועד להגיע השבוע , חסר מבודדי תמיכה מ"ג סוף יולי , קיים סיכון לגלישה לחודש 11.26 | המשך עבודות אזרחיות- , פיתוח שטח, גדר צפי סיום 8.26-9.26.2026.הגיע מבודדי תמיכה צפי הרכבה חשמלית - המשך עבודות מסדר 161 ק"ו התגלו תקלות בציוד -עבודות קומשניג לבדיקות מתח יתר - הסתיים, התחילו עבודות יח תחמ"ש למסדר 161 .מסדר -24 ק"ו -המסדר מוכן לקומשניג - לא ניתן להמשיך לבדיקות משנה מתח, משנה זרם להערכות בדיקות מתח יתר. מתנים הקבלת סוללות מצברים. עבודות רתק בתאי שנאים- הסתיים , תחילת כיבוי אש בתא שנאים.. יח'תחמ"ש - הפסקת עבודות - כניסה לעבודה צוות מצומצם מתאריך 26.7, - חשש לעיכוב בחישמול - 01/2027 בעקבות איחור בעבודות רת"ק | מסדר 161 ק"ו - הסתיים מתח יתר, המשך חיווט , צפי סיום 6.8, נדרש להמשך בדיקות יח' תחמ"ש, שנאים המשך עבודות הרכבת כבלים עם מבודדי תמיכה, כולל מסדרי אפס, שנאיי בית . עבודות עיבוד כבלים צפוי סיום ספטמבר, נדרש תיגבור כ"א הרכבה חשמלית עבור עבודות בתאיי שנאים לצורך השלמת מערכת כיבוי אש | מסדר 161 ק"ו - הסתיים מתח יתר, המשך חיווט , צפי סיום 6.8, - השלמת גישורים שבועיים הרכבה חשמלית.נדרש להמשך בדיקות יח' תחמ"ש, שנאים המשך עבודות הרכבת כבלים עם מבודדי תמיכה, כולל מסדרי אפס, עבודות עיבוד כבלים צפוי סיום ספטמבר, המשך עבודות הרכבה עיבוד כבלים עד חודש 9.26 | מסדר 161 ק"ו - הסתיים מתח יתר, המשך חיווט , חיווט סיום 6.8, - השלמת גישורים שבועיים 19.8 - מסירה ליח תחמ"ש.נדרש להמשך בדיקות יח' תחמ"ש, שנאים המשך עבודות הרכבת כבלים עם מבודדי תמיכה, כולל מסדרי אפס, עבודות עיבוד כבלים צפוי סיום ספטמבר. החלו עבודות רת"ק 16.8 הכנסת כבלים - חודש. נדרש תיגבור כ"א לבדיקות, סיום 10/2026 בסיכון | עיכוב בעבודות אזרחיות- צפי הכנסה לניצול צפוי להדחות לחודש 11.26, בהתאם ללו"ז יח תחמ"ש מסיום חווט במסדר 161 ק"ו צפוי ב 6.8, SCS עבדות כ 3 -4 חודשים צפי סיום צפוי 11.2026 | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע | חסם לטיפול מנהל אגף |  |  |  | מנהל אגף
WBC-042 | קרית משה הקמת תחמ"ש פנימית | הקמה | יהודר בכר, אורית | סויסה ענת | 2024-12-18 | חושמל 18/12/24 | הסתיים | WBS: WBC-042 שם פרויקט: קרית משה הקמת תחמ"ש פנימית מנה״פ: יהודר בכר, אורית יעד תכנית פיתוח: 18/12/2024 יעד מסתמן: חושמל 18/12/24 | נדרש המשך חיבור מים קבוע לתחמ"ש טיפול של מנר"א מול מקורות, תאגיד | נדרש המשך חיבור מים קבוע לתחמ"ש טיפול של מנר"א מול מקורות, תאגיד | נדרש המשך חיבור מים קבוע לתחמ"ש טיפול של מנר"א מול מקורות, תאגיד | נדרש המשך חיבור מים קבוע לתחמ"ש טיפול של מנר"א מול מקורות, תאגיד | נדרש המשך חיבור מים קבוע לתחמ"ש טיפול של מנר"א מול מקורות, תאגיד | נדרש המשך חיבור מים קבוע לתחמ"ש טיפול של מנר"א מול מקורות, תאגיד |  | אין אספקת מים לתחמ''ש (מלבד מיכל מים למערכת כיבוי אש) | אין אספקת מים לתחמ''ש (מלבד מיכל מים למערכת כיבוי אש) בטיפול מנר"א מול רשות המים והתאגיד , נשלח ב 1.726 מייל לבדיקת כתב כמויות לביצוע | אין אספקת מים לתחמ''ש (מלבד מיכל מים למערכת כיבוי אש) בטיפול מנר"א מול רשות המים והתאגיד , נשלח ב 1.726 מייל לבדיקת כתב כמויות לביצוע | אין אספקת מים לתחמ''ש (מלבד מיכל מים למערכת כיבוי אש) בטיפול מנר"א מול רשות המים והתאגיד , נשלח ב 1.726 מייל לבדיקת כתב כמויות לביצוע | אין אספקת מים לתחמ''ש (מלבד מיכל מים למערכת כיבוי אש) בטיפול מנר"א מול רשות המים והתאגיד , נשלח ב 1.726 מייל לבדיקת כתב כמויות לביצוע | אין אספקת מים לתחמ''ש (מלבד מיכל מים למערכת כיבוי אש) בטיפול מנר"א מול רשות המים והתאגיד , נשלח ב 1.726 מייל לבדיקת כתב כמויות לביצוע | נדרש הסדרת חיבור מים לתחמ''ש - בטיפול מנר"א | אין אספקת מים לתחמ''ש (מלבד מיכל מים למערכת כיבוי אש) | חסם לטיפול מנהלת מחלקה
WBE-170 | לוד-הוספת שנאי 526 161/24 ק"ו 50 מגוו"א | הרחבה | יהודר בכר, אורית | סויסה ענת | 2025-01-09 | חושמל | הסתיים | WBS: WBE-170 שם פרויקט: לוד-הוספת שנאי 526 161/24 ק"ו 50 מגוו"א מנה״פ: יהודר בכר, אורית יעד תכנית פיתוח: 09/01/2025 יעד מסתמן: חושמל | בהתאם לעדכון של יובל ,בשלב חישמול הייתה בעיה עם הבקר פונקציות מיוחדות | בהתאם לעדכון של יובל ,בשלב חישמול הייתה בעיה עם הבקר פונקציות מיוחדות | בהתאם לעדכון של יובל ,בשלב חישמול הייתה בעיה עם הבקר פונקציות מיוחדות | בהתאם לעדכון של יובל ,בשלב חישמול הייתה בעיה עם הבקר פונקציות מיוחדות | בהתאם לעדכון של יובל ,בשלב חישמול הייתה בעיה עם הבקר פונקציות מיוחדות | בהתאם לעדכון של יובל ,בשלב חישמול הייתה בעיה עם הבקר פונקציות מיוחדות |  | יח' תחמ"ש צריכה פתרון לטיפול של הבקר | יח' תחמ"ש צריכה פתרון לטיפול של הבקר | יח' תחמ"ש צריכה פתרון לטיפול של הבקר | יח' תחמ"ש צריכה פתרון לטיפול של הבקר | יח' תחמ"ש צריכה פתרון לטיפול של הבקר | יח' תחמ"ש צריכה פתרון לטיפול של הבקר | יח' תחמ"ש צריכה פתרון לטיפול של הבקר | יח' תחמ"ש צריכה פתרון לטיפול של הבקר | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה
WBC-028 | בת ים - הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו | הקמה | יהודר בכר, אורית | סויסה ענת | 2026-11-30 | 30/11/2026* | עבודה אזרחית והרכבות | WBS: WBC-028 שם פרויקט: בת ים - הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו מנה״פ: יהודר בכר, אורית יעד תכנית פיתוח: 30/11/2026 יעד מסתמן: 30/11/2026* | עבודות אזרחיות - הקמת גדר תחמ"ש, הרכבת חיפוי , המשך עבודו אזרחיות, הרכבת שנאים- בשלב הרכבה, מילוי שמן מתאריך 17.5 , הרכבה חשמלית - המשך עבודות מסדר 161 ק"ו - מסירת שדות לקומשניג -1-4 16.4.26- 13.5.26- קומשניג, כביש גישה - בטיפול ההנהלה התקיימה ישיבה -נדרש אישור משרד התחבורה חדר פיקוד - התחלת בדיקותיח תחמ''ש צפי בדיקות מתח יתר 30.7.26 | עבודות אזרחיות - הקמת גדר תחמ"ש, הרכבת חיפוי , המשך עבודו אזרחיות, הרכבת שנאים- בשלב הרכבה, מילוי שמן , חסר מבודדי תמיכה , מתאריך סיום ,28.5.26 הרכבה חשמלית - המשך עבודות מסדר 161 ק"ו - קומשניג -התחלה 10.5 161,-24 ק"ו -27.5 כביש גישה - בטיפול ההנהלה התקיימה ישיבה -נדרש אישור משרד התחבורה | עבודות אזרחיות - הקמת גדר תחמ"ש, הרכבת חיפוי , המשך עבודו אזרחיות, הרכבת שנאים- בשלב הרכבה, מילוי שמן , חסר מבודדי תמיכה , מתאריך סיום ,28.5.26 הרכבה חשמלית - המשך עבודות מסדר 161 ק"ו - קומשניג -התחלה 10.5 161,-24 ק"ו -27.5 כביש גישה - בטיפול ההנהלה התקיימה ישיבה -נדרש אישור משרד התחבורה | עבודות אזרחיות - הקמת גדר תחמ"ש, הרכבת חיפוי , המשך עבודו אזרחיות, הרכבת שנאים- חסר מבודדי תמיכה , הרכבה חשמלית - המשך עבודות מסדר 161 ק"ו - קומשניג -התחלה 10.5 במשך כשבועיים הוצאו עובדי מבדקה לפרויקטים אחרים ומהווה סיכון לעמידה במועד ביצוע מתח יתר. בהתאם להנחיה של ירון ליב יש צורך בביצוע בדיקות מתח יתר ב15.7 במקום 30.7 .תיקון מנתקים, הרכבת משנה מתח,,-24 ק"ו -27.5 , הנחת כבלים , הערכות לכניסת מחוז, כביש גישה - בטיפול ההנהלה התקיימה ישיבה -נדרש אישור משרד התחבורה - בשלבי אישור סופי. דחיית עבודות רתק בתאי שנאים מ7.6 לתאריך 28.7 יעכב הרכבת מערכת כיבוי מים . | המשך עבודות אזרחיות, הרכבת שנאים- חסר מבודדי תמיכה , הרכבה חשמלית - המשך עבודות מסדר 161 ק"ו - קומשניג -התחלה 10.5 במשך כשבועיים הוצאו עובדי מבדקה לפרויקטים אחרים ומהווה סיכון לעמידה במועד ביצוע מתח יתר. חזרת עובדים מ 15.6 , בהתאם להנחיה של ירון ליב יש צורך בביצוע בדיקות מתח יתר ב15.7 במקום 30.7 .תיקון מנתקים, הרכבת משנה מתח,,-24 ק"ו -27.5 , הנחת כבלים , הערכות לכניסת מחוז, - 22.6 כביש גישה - בטיפול ההנהלה התקיימה ישיבה -נדרש אישור משרד התחבורה - בשלבי אישור סופי. דחיית עבודות רתק בתאי שנאים מ7.6 לתאריך 28.6 . יח'תחמ"ש - הפסקת עבודות בחדר פיקוד - עקב תיעדוף פרוייקט אחר, יש צורך להשלים חלוקת מ"נ עבור מערכות אלק"מ, הקידום בדיקות מצח יתר בחודש 7.26 יש לקבל כח אדם של יח תחמש. יח התחמש יצאו מהתחנה. | המשך עבודות אזרחיות- חיפוי , פיתוח שטח, גדר .הרכבת שנאים- חסר מבודדי תמיכה צפי סוף יוני. , הרכבה חשמלית - המשך עבודות מסדר 161 ק"ו - קומשניג -התחלה 10.5 במשך כשבועיים הוצאו עובדי מבדקה לפרויקטים אחרים ומהווה סיכון לעמידה במועד ביצוע מתח יתר. חזרת עובדים מ 15.6 , בהתאם להנחיה של ירון ליב יש צורך בביצוע בדיקות מתח יתר ב15.7 במקום 30.7 .בהתאם להודעה של אפרת מועד צפוי לבדיקות מתח יתר 2.8 -,מסדר -24 ק"ו -המסדר מוכן לקומשניג נדרש בודקים לבדיקות משנה מתח, משנה זרם להערכות בדיקות מתח יתר.- אנשי מבדקה הוצאו מהתחמ"ש , באים רק לעבודות נקודיות. חדר פיקוד - השלמת חלוקות מתח נמוך עבור מערכות אלק"מ - דחיית עבודות רתק בתאי שנאים מ7.6 לתאריך 28.6 . יח'תחמ"ש - הפסקת עבודות - עקב תיעדוף פרוייקט אחר, נדרש קידום בדיקות מתח יתר בחודש 7.26 יש לקבל כח אדם של יח תחמש. יח התחמש יצאו מהתחנה. יכול להוות סיכון בקבלת עובדים לבדיקות מתח יתר בהתאם לסדריי עדיפויות. |  | המשך עבודות אזרחיות- , פיתוח שטח, גדר .הרכבת שנאים- חסר מבודדי תמיכה צפי סוף יוני. , הרכבה חשמלית - המשך עבודות מסדר 161 ק"ו התגלו תקלות בציוד מנתק שדה 8 מיד ומפסק מהווה עיכוב להמשך בדיקות מתח יתר .- קומשניג -התחלה 10.5 במשך כשבועיים הוצאו עובדי מבדקה לפרויקטים אחרים ומהווה סיכון לעמידה במועד ביצוע מתח יתר. חזרת עובדים מ 15.6 , בהתאם להנחיה של ירון ליב יש צורך בביצוע בדיקות מתח יתר ב15.7 במקום 30.7 .המשך עבודות קומשניג לבדיקות מתח יתר עד 15.7- , מועד צפוי כניסה יח תחמ"ש 1.8 .מסדר -24 ק"ו -המסדר מוכן לקומשניג - לא ניתן להמשיך לבדיקות משנה מתח, משנה זרם להערכות בדיקות מתח יתר.- אנשי מבדקה הוצאו מהתחמ"ש , באים רק לעבודות נקודיות. חדר פיקוד - השלמת חלוקות מתח נמוך עבור מערכות אלק"מ - עבודות רתק בתאי שנאים- התחלת עבודות 30.6.26- לחודש יח'תחמ"ש - הפסקת עבודות - צפי חזרה 2.8.26 | המשך עבודות אזרחיות- , פיתוח שטח, גדר .הרכבת שנאים- חסר מבודדי תמיכה צפי סוף יולי - עיכוב. , הרכבה חשמלית - המשך עבודות מסדר 161 ק"ו התגלו תקלות בציוד - החלפת מנתק, מפס , מיד.- קומשניג -התחלה 10.5 במשך כשבועיים הוצאו עובדי מבדקה לפרויקטים אחרים ומהווה סיכון לעמידה במועד ביצוע מתח יתר. חזרת עובדים מ 15.6 , .המשך עבודות קומשניג לבדיקות מתח יתר עד 15.7- , לא התקבל מועד כניסה .מסדר -24 ק"ו -המסדר מוכן לקומשניג - לא ניתן להמשיך לבדיקות משנה מתח, משנה זרם להערכות בדיקות מתח יתר.- אנשי מבדקה הוצאו מהתחמ"ש , באים רק לעבודות נקודיות. חדר פיקוד - חושמל מתח נמוך - עבודות רתק בתאי שנאים- התחלת עבודות 30.6.26- עד סוף יולי. יח'תחמ"ש - הפסקת עבודות - טרם התקבל מענה , ייתכן תחילת אוגוסט. | המשך עבודות אזרחיות- , פיתוח שטח, גדר צפי סיום 8/26-9.26 .הרכבת שנאים- חסר מבודדי תמיכה צפי סוף יולי - עיכוב. , הרכבה חשמלית - המשך עבודות מסדר 161 ק"ו התגלו תקלות בציוד - החלפת מנתק, מפסק , מיד.- קומשניג -התחלה 10.5 .המשך עבודות קומשניג לבדיקות מתח יתר עד 15.7- , לא התקבל מועד כניסה יח תחמ"ש למסדר 161 .מסדר -24 ק"ו -המסדר מוכן לקומשניג - לא ניתן להמשיך לבדיקות משנה מתח, משנה זרם להערכות בדיקות מתח יתר.-חדר פיקוד - חושמל מתח נמוך - עבודות רתק בתאי שנאים- התחלת עבודות 30.6.26- עד תחילת אוגוסט. יח'תחמ"ש - הפסקת עבודות - טרם התקבל מענה , ייתכן תחילת אוגוסט רק עבור מסדר 24 ק"ו. | המשך עבודות אזרחיות- , פיתוח שטח, גדר צפי סיום 8/26-9.26 .הגיע מבודדי תמיכה צפי הרכבה חשמלית - המשך עבודות מסדר 161 ק"ו התגלו תקלות בציוד -עבודות קומשניג לבדיקות מתח יתר - הסתיים, התחילו עבודות יח תחמ"ש למסדר 161 .מסדר -24 ק"ו -המסדר מוכן לקומשניג - לא ניתן להמשיך לבדיקות משנה מתח, משנה זרם להערכות בדיקות מתח יתר. מתנים הקבלת סוללות מצברים. עבודות רתק בתאי שנאים- הסתיים , תחילת כיבוי אש בתא שנאים.. יח'תחמ"ש - הפסקת עבודות - כניסה לעבודה צוות מצומצם מתאריך 26.7, - חשש לעיכוב בחישמול - 01/2027 בעקבות איחור בעבודות רת"ק | המשך עבודות אזרחיות- , פיתוח שטח, גדר צפי סיום 8/26-9.26 .הגיע מבודדי תמיכה צפי הרכבה חשמלית - המשך עבודות מסדר 161 ק"ו התגלו תקלות בציוד -עבודות קומשניג לבדיקות מתח יתר - הסתיים, התחילו עבודות יח תחמ"ש למסדר 161 .הערכות לבדיקות מתח יתר ב 16.8.26 , מסדר -24 ק"ו -המסדר מוכן לקומשניג - לא ניתן להמשיך לבדיקות משנה מתח, משנה זרם להערכות בדיקות מתח יתר. מתנים הקבלת סוללות מצברים. עבודות רתק בתאי שנאים- הסתיים , תחילת כיבוי אש בתא שנאים.. יח'תחמ"ש - הפסקת עבודות - כניסה לעבודה צוות מצומצם מתאריך 26.7, - חשש לעיכוב בחישמול - 01/2027 בעקבות איחור בעבודות רת"ק. נדרש לתגבר כ"א לצורך ביצוע בדיקות במקביל, וביצוע בדיקות מתח יתר למסדר 24 ק"ו | המשך עבודות אזרחיות- , פיתוח שטח, גדר צפי סיום 8/26-9.26 . עבודות מסדר 161 ק"ו - מוכנות למ"י,עבודות קומשניג לבדיקות מתח יתר - הסתיים, התחילו עבודות יח תחמ"ש למסדר 161 .הערכות לבדיקות מתח יתר ב 16.8.26 - יידחה לשבוע 23.8 בהתאם לסיום עבודות בפ"ת וגליל. , מסדר -24 ק"ו -המסדר מוכן לקומשניג - אין משאביי כ"א יח תחמ"ש לבדיקות מתח יתר. תאיי שנאים -תחילת כיבוי אש בתא שנאים- 12.8.26 יח'תחמ"ש - הפסקת עבודות - כניסה לעבודה צוות מצומצם מתאריך 26.7 - חשש לעיכוב בחישמול -12.2026- 01/2027, בהתאם לדיווח של ירון ליב מול שלגי דרון רת"ק יעמדו במועד חישמול 11.26. בעקבות איחור בעבודות רת"ק. נדרש לתגבר כ"א לצורך ביצוע בדיקות במקביל, כביש גישה - בשלב השלמת תכנון אזרחי ונוף לאחר העברת תוכנית תנועה ע"י משה לבוביץ | המשך עבודות אזרחיות- , פיתוח שטח, גדר צפי סיום 8/26-9.26 .הרכבה חשמלית בשלביי ביצוע מתקדמים, עבודות מסדר 161 ק"ו - מוכנות למ"י- יידחה לשבוע 23.8 בהתאם לסיום עבודות בפ"ת וגליל. , מסדר -24 ק"ו -המסדר מוכן לקומשניג - אין משאביי כ"א יח תחמ"ש לבדיקות מתח יתר. תאיי שנאים -תחילת כיבוי אש בתא שנאים- 12.8.26 יח'תחמ"ש - הפסקת עבודות - כניסה לעבודה צוות מצומצם מתאריך 26.7 ,. נדרש לתגבר כ"א לצורך ביצוע בדיקות במקביל, עמידה בלו"ז 11.26- בסיכון , נדרש תיגבור כ"א בודקים. מחוז - עבודות בשלבים להכנסת כבלים. כביש גישה - תכנון הועבר לערן נציג חברת קדישא ב 14.8.26 | עיכוב בכביש גישה התקיימה ישיבה עם העירייה וחח"י לקידום חלופה שנייה- נדרש לתעודת גמר - התקבל אישור ממשרד התחבורה , נדרש השלמת תכנון אזרחי ונוף ונעברה לאישור של ערן נציג חברת קדישא לאישור והוצאת הסכם משפטי. בסיכון - חוסר משאביי כ"א - מבדקה ומהווה סיכון לעמידה במועד ביצוע מתח יתר ומועד הכנסה לניצול 11.26. | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה | חסם לטיפול מנהל אגף |  | כן |  | מנהל אגף
WBK-015 | קיסריה- התקנת ש"ק שלישי 650 מגוו"א | הרחבה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2029-06-30 | 2028-12-31 | הקפאת תכולה | WBS: WBK-015 שם פרויקט: קיסריה- התקנת ש"ק שלישי 650 מגוו"א מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 30/06/2029 יעד מסתמן: 31/12/2028 | טרם התקבלה תכולה נקבע סיור לבקשת נגה לבחינת תכולות01.06.2026 | טרם התקבלה תכולה נקבע סיור לבקשת נגה לבחינת תכולות01.06.2026 | טרם התקבלה תכולה נקבע סיור לבקשת נגה לבחינת תכולות01.06.2026- התקיים סיור, המלצות כולל אומדן יועברו תוך חודש ימים | טרם התקבלה תכולה נקבע סיור לבקשת נגה לבחינת תכולות01.06.2026- התקיים סיור, המלצות כולל אומדן יועברו תוך חודש ימים | טרם התקבלה תכולה נקבע סיור לבקשת נגה לבחינת תכולות01.06.2026- התקיים סיור, המלצות כולל אומדן יועברו תוך חודש ימים | טרם התקבלה תכולה נקבע סיור לבקשת נגה לבחינת תכולות01.06.2026- התקיים סיור, המלצות כולל אומדן יועברו תוך חודש ימים | טרם התקבלה תכולה נקבע סיור לבקשת נגה לבחינת תכולות01.06.2026- התקיים סיור, המלצות כולל אומדן יועברו תוך חודש ימים 08.07.2026- מתוכננת ישיבה מול נגה להצגת חלופות | טרם התקבלה תכולה נקבע סיור לבקשת נגה לבחינת תכולות01.06.2026- התקיים סיור 08.07.2026- מתוכננת ישיבה להצגת החלופות לסמנכל החטיבה 12.07.2026- מתוכננת ישיבת הצגת חלופה לנגה | טרם התקבלה תכולה נקבע סיור לבקשת נגה לבחינת תכולות01.06.2026- התקיים סיור 08.07.2026- בוצעה ישיבה להצגת החלופות לסמנכל החטיבה 22.07.2026- מתוכננת ישיבת הצגת חלופה לנגה | טרם התקבלה תכולה נקבע סיור לבקשת נגה לבחינת תכולות01.06.2026- התקיים סיור 08.07.2026- בוצעה ישיבה להצגת החלופות לסמנכל החטיבה ממתינים להחלטת הנהלה 22.07.2026- מתוכננת ישיבת הצגת חלופה לנגה | ממתינים להקפאת תכולה | ממתינים להקפאת תכולה | ממתינים להקפאת תכולה | ממתינים להקפאת תכולה לטענת אלי קשטן נושא זה אינו בטיפולו | עיכוב חשמול נדרש- לטיפול קשטן אליעזר וכהן נווה | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון | חסם לטיפול רב פרויקטלי |  |  | כן
WBE-221 | ציפורית-התקנת שנאי רביעי והחלפת 2 שנאים | הרחבה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2027-06-30 | 2027-06-30 | תכנון | WBS: WBE-221 שם פרויקט: ציפורית-התקנת שנאי רביעי והחלפת 2 שנאים מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 30/06/2027 יעד מסתמן: 30/06/2027 | מגזר התכנון הודיע על עיכובים בהסכם רכש מסדרי מ"ג, המשמעות עיכובים בתכנון ודחייה בחשמול. נדרש עמידה בלו"ז 30.09.2026 גמר כתב כמויות | מגזר התכנון הודיע על עיכובים בהסכם רכש מסדרי מ"ג, המשמעות עיכובים בתכנון ודחייה בחשמול. נדרש עמידה בלו"ז 30.09.2026 גמר כתב כמויות | מגזר התכנון הודיע על עיכובים בהסכם רכש מסדרי מ"ג, המשמעות עיכובים בתכנון ודחייה בחשמול. נדרש עמידה בלו"ז 30.09.2026 גמר כתב כמויות יבוצע שינוי בציוד לטובת עמידה בלוחות זמנים- ציוד מסוג אפקון | מגזר התכנון הודיע על עיכובים בהסכם רכש מסדרי מ"ג, המשמעות עיכובים בתכנון ודחייה בחשמול. נדרש עמידה בלו"ז 30.09.2026 גמר כתב כמויות יבוצע שינוי בציוד לטובת עמידה בלוחות זמנים- ציוד מסוג אפקון- בבדיקה | הוקצה מסדר של אפקון 30.09.2026 גמר כתב כמויות | 30.09.2026 גמר כתב כמויות | 30.09.2026 גמר כתב כמויות | 30.09.2026 גמר כתב כמויות | 30.09.2026 גמר כתב כמויות | 30.09.2026 גמר כתב כמויות | 30.09.2026 גמר כתב כמויות | 30.09.2026 גמר כתב כמויות | 30.09.2026 גמר כתב כמויות | 30.09.2026 גמר כתב כמויות | צפי לעיכוב בהזמנת מבנה ברזל לטובת מסדר מ"ג- יש לתעדף בתכנון אזרחי | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון |  |  |  | כן
WBE-168 | צור שלום - התקנת שנאי 524 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א בשדה 10 בתחמ"ש צור שלום. התקנת סוללות קבלים 2x5 מגווא"ר. | הרחבה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2026-10-31 | 2026-12-31 | לקראת ביצוע | WBS: WBE-168 שם פרויקט: צור שלום - התקנת שנאי 524 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א בשדה 10 בתחמ"ש צור שלום. התקנת סוללות קבלים 2x5 מגווא"ר. מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 31/10/2026 יעד מסתמן: 31/12/2026 | אושר ע"י הנהלת האגף לבחירת קבלן תוך החרגת סעיפים חריגים נבחר קבלן- בהתארגנות 17.05.2026- בוצע סיור עם הקבלן | אושר ע"י הנהלת האגף לבחירת קבלן תוך החרגת סעיפים חריגים נבחר קבלן- בהתארגנות 17.05.2026- בוצע סיור עם הקבלן צפי לתחילת עבודות 14.06.2026 | בשלב התארגנות קבלן | הקבלן עושה בעיות , ייתכן ויוחלף | צפי כניסת קבלן לתחילת עבודות 28.06.2026 אגף הרכש הודיע על עיכוב באספקת השנאי ל- 08.2026 (יועלה לנושאים קריטים) | אגף הרכש הודיע על עיכוב באספקת השנאי ל- 08.2026 (יועלה לנושאים קריטים) | אגף הרכש הודיע על עיכוב באספקת השנאי ל- 08.2026 (יועלה לנושאים קריטים) | אגף הרכש הודיע על עיכוב באספקת השנאי ל- 08.2026 (ממתינים לישיבת נושאים קריטים) | התארגנות קבלן, ממתינים לסוגיות סופיות מול תכנון אזרחי | התארגנות קבלן קבלן טרם אישר מסגרייה- מהווה עיכוב מהותי | התארגנות קבלן קבלן טרם אישר מסגרייה- מהווה עיכוב מהותי מסגריות נפסלו- הקבלן עדיין לא נכנס לעבודה, בודקים חלופות | קבלן טרם אישר מסגרייה- מהווה עיכוב מהותי מסגריות נפסלו- הקבלן עדיין לא נכנס לעבודה, בודקים חלופות | הנחיית הנהלת האגף יוכנס השנאי ללא עיגון נתחלת עבודות אזרחיות 16.08.2026 24.08.2026- הכנסת שנאי | הנחיית הנהלת האגף יוכנס השנאי ללא עיגון תחילת עבודות אזרחיות 16.08.2026- בוצע 24.08.2026- הכנסת שנאי | מסתמן עיכוב במועד ת.פ עיכוב באספקת ציודים- בושינג לשנאי | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון |  |  |  | כן | מנהלי מגזרים
WBE-263 | כרמיאל-החלפת 4 שנ.מ-33 ל-50 מו"א-רב שלבי | הרחבה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2027-12-31 | שנאי 522 ב12/2026 , שנאי 521 ב06/2027 ,שנאי 523 12/2027, שנאי 524 ב06/2028 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-263 שם פרויקט: כרמיאל-החלפת 4 שנ.מ-33 ל-50 מו"א-רב שלבי מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 31/12/2027 יעד מסתמן: שנאי 522 ב12/2026 , שנאי 521 ב06/2027 ,שנאי 523 12/2027, שנאי 524 ב06/2028 | 12.04.2026- עבודות קבלן אזרחי | 12.04.2026- עבודות קבלן אזרחי | 12.04.2026- עבודות קבלן אזרחי | 12.04.2026- עבודות קבלן אזרחי | 12.04.2026- החלו עבודות קבלן אזרחי | 12.04.2026- החלו עבודות קבלן אזרחי | 12.04.2026- החלו עבודות קבלן אזרחי | 12.04.2026- החלו עבודות קבלן אזרחי 06.07.2026- התחלת שדרוגי שדות, הפסקת שנאי 522 | 12.04.2026- החלו עבודות קבלן אזרחי 06.07.2026- בוצע התחלת שדרוגי שדות, הפסקת שנאי 522- החלו עבודות שדרוג | 12.04.2026- החלו עבודות קבלן אזרחי 06.07.2026- בוצע התחלת שדרוגי שדות, הפסקת שנאי 522- החלו עבודות שדרוג | 12.04.2026- החלו עבודות קבלן אזרחי 06.07.2026- בוצע התחלת שדרוגי שדות, הפסקת שנאי 522- החלו עבודות שדרוג ממתינים להפסקת פ"צ לטובת הוצאת השנאי שפורק | 12.04.2026- החלו עבודות קבלן אזרחי 06.07.2026- בוצע התחלת שדרוגי שדות, הפסקת שנאי 522- החלו עבודות שדרוג ממתינים להפסקת פ"צ לטובת הוצאת השנאי שפורק- לא אושרה הפסקת פ"צ, הוצאת השנאי תידחה ל- 09.2026 יקודמו עבודות אחרות -אזרחיות | 12.04.2026- החלו עבודות קבלן אזרחי 06.07.2026- בוצע התחלת שדרוגי שדות, הפסקת שנאי 522- החלו עבודות שדרוג ממתינים להפסקת פ"צ לטובת הוצאת השנאי שפורק- לא אושרה הפסקת פ"צ, הוצאת השנאי תידחה ל- 09.2026 יקודמו עבודות אחרות -אזרחיות | 12.04.2026- החלו עבודות קבלן אזרחי 06.07.2026- בוצע התחלת שדרוגי שדות, הפסקת שנאי 522- החלו עבודות שדרוג 19.08.2026- הפסקת פ"צ לטובת פירוק ציודים לשנאי | [5 empty] | כן | מנהלי מגזרים
WBE-226 | כורסי-רב שלבי-החלפת 2 שנאים 521,522 והתקנת 2 שנאים 523,524 | הרחבה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2027-06-30 | שנאי 521 11/2026 שנאים 523,524 30/06/2027 שנאי 522 28/02/2028 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-226 שם פרויקט: כורסי-רב שלבי-החלפת 2 שנאים 521,522 והתקנת 2 שנאים 523,524 מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 30/06/2027 יעד מסתמן: שנאי 521 11/2026 שנאים 523,524 30/06/2027 שנאי 522 28/02/2028 | צפי מסירות אזרחיות חלקיות סוף מאי | צפי מסירות אזרחיות חלקיות סוף מאי 05.07.2026- הובלת שני שנאים ותחילת עבודות הרכבה חשמלית | בוצעו מסירות אזרחיות חלקיות סוף מאי 05.07.2026- הובלת שני שנאים ותחילת עבודות הרכבה חשמלית | בוצעו מסירות אזרחיות חלקיות סוף מאי 05.07.2026- הובלת שני שנאים ותחילת עבודות הרכבה חשמלית | בוצעו מסירות אזרחיות חלקיות סוף מאי 05.07.2026- הובלת שני שנאים ותחילת עבודות הרכבה חשמלית | בוצעו מסירות אזרחיות חלקיות סוף מאי 05.07.2026- הובלת שני שנאים ותחילת עבודות הרכבה חשמלית | בוצעו מסירות אזרחיות חלקיות סוף מאי 05.07.2026- הובלת שני שנאים ותחילת עבודות הרכבה חשמלית | בוצעו מסירות אזרחיות חלקיות סוף מאי 06.07.2026- הובלת שני שנאים 521+523 ותחילת עבודות הרכבה חשמלית | בוצעו מסירות אזרחיות חלקיות סוף מאי 06.07.2026- בוצע הובלת שני שנאים 521+523 ותחילת עבודות הרכבה חשמלית 26.07.2026- מילוי שמן | בוצעו מסירות אזרחיות חלקיות סוף מאי 06.07.2026- בוצע הובלת שני שנאים 521+523 ותחילת עבודות הרכבה חשמלית 26.07.2026- מילוי שמן | בוצעו מסירות אזרחיות חלקיות סוף מאי 06.07.2026- בוצע הובלת שני שנאים 521+523 ותחילת עבודות הרכבה חשמלית 26.07.2026- מילוי שמן- בוטל עקב אי זמינות בודק חשמל, נדחה ל 02.08.2026 | בוצעו מסירות אזרחיות חלקיות סוף מאי 06.07.2026- בוצע הובלת שני שנאים 521+523 ותחילת עבודות הרכבה חשמלית 26.07.2026- מילוי שמן- בוטל עקב אי זמינות בודק חשמל, נדחה ל 02.08.2026-בביצוע | בוצעו מסירות אזרחיות חלקיות סוף מאי 06.07.2026- בוצע הובלת שני שנאים 521+523 ותחילת עבודות הרכבה חשמלית 26.07.2026- מילוי שמן- בוטל עקב אי זמינות בודק חשמל, נדחה ל 02.08.2026-בביצוע צפי לסיום 11.08.2026 נקבעה ישיבת DR לשלב ב' בתאריך 16.08.2026 | בוצעו מסירות אזרחיות חלקיות סוף מאי 06.07.2026- בוצע הובלת שני שנאים 521+523 ותחילת עבודות הרכבה חשמלית 26.07.2026- מילוי שמן- בוטל עקב אי זמינות בודק חשמל, נדחה ל 02.08.2026-בוצע נקבעה ישיבת DR לשלב ב' בתאריך 18.08.2026 | [5 empty] | כן | מנהל אגף
WBE-233 | יזרעאל-הח' 2 שנאים161/24 30 ב-50מגוו"א כ"א | הרחבה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2026-11-30 | 2026-12-31 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-233 שם פרויקט: יזרעאל-הח' 2 שנאים161/24 30 ב-50מגוו"א כ"א מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 30/11/2026 יעד מסתמן: 31/12/2026 | 25/03/2026- בוצעו מסירות לטובת בדיקות שנאי 521 צפי לעיכוב עקב עבודות חוזרות של חווטים לאור שינויים רבים בתכנון החשמלי מועד חשמול צפוי 05/06/2026 | 25/03/2026- בוצעו מסירות לטובת בדיקות שנאי 521 צפי לעיכוב עקב עבודות חוזרות של חווטים לאור שינויים רבים בתכנון החשמלי מועד חשמול צפוי 05/06/2026 | חשמול צפוי שנאי 521 04.06.2026 צפי להפסקת שנאי 523- 10.06.206 וצפי תחילת עבודות אזרחיות | חשמול צפוי שנאי 521 04.06.2026- חושמל צפי להפסקת שנאי 523- 10.06.2026 וצפי תחילת עבודות אזרחיות | שנאי 521 04.06.2026- חושמל הופסק שנאי 523- 14.06.2026 תחילת עבודות פירוקים ועבודות אזרחיות צפי לתחילת עבודות הרכבת חשמלית 15.09.2026 | הופסק שנאי 523- 14.06.2026 תחילת עבודות פירוקים ועבודות אזרחיות- בוצע 22.06.2026- החלו עבודות אזרחיות צפי לתחילת עבודות הרכבת חשמלית 15.09.2026 | הופסק שנאי 523- 14.06.2026 תחילת עבודות פירוקים ועבודות אזרחיות- בוצע 22.06.2026- החלו עבודות אזרחיות צפי לתחילת עבודות הרכבת חשמלית 15.09.2026 | הופסק שנאי 523- 14.06.2026 תחילת עבודות פירוקים ועבודות אזרחיות- בוצע 22.06.2026- החלו עבודות אזרחיות צפי לתחילת עבודות הרכבת חשמלית 15.09.2026 | הופסק שנאי 523- 14.06.2026 תחילת עבודות פירוקים ועבודות אזרחיות- בוצע 22.06.2026- החלו עבודות אזרחיות צפי לתחילת עבודות הרכבת חשמלית 15.09.2026 | שנאי 521 חושמל הופסק שנאי 523 22.06.2026- החלו עבודות אזרחיות צפי לתחילת עבודות הרכבת חשמלית 15.09.2026 | שנאי 521 חושמל הופסק שנאי 523 22.06.2026- החלו עבודות אזרחיות צפי לתחילת עבודות הרכבת חשמלית 15.09.2026 | שנאי 521 חושמל הופסק שנאי 523 22.06.2026- החלו עבודות אזרחיות צפי לתחילת עבודות הרכבת חשמלית 15.09.2026 | שנאי 521 חושמל הופסק שנאי 523 22.06.2026- החלו עבודות אזרחיות צפי לתחילת עבודות הרכבת חשמלית 15.09.2026 | שנאי 521 חושמל הופסק שנאי 523 22.06.2026- החלו עבודות אזרחיות צפי לתחילת עבודות הרכבת חשמלית 15.09.2026 | [5 empty] | כן
WBE-135 | יזרעאל- החלפת שנאים 522 ו-524 ל-50 מגוו"א. | הרחבה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2027-06-30 | 2027-12-30 | לקראת ביצוע | WBS: WBE-135 שם פרויקט: יזרעאל- החלפת שנאים 522 ו-524 ל-50 מגוו"א. מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 30/06/2027 יעד מסתמן: 30/12/2027 | נבחר קבלן 04.05.2026 | נבחר קבלן 04.05.2026 | נבחר קבלן 04.05.2026 בשלב התארגנות עלייה לקרקע | נבחר קבלן 04.05.2026 בשלב התארגנות עלייה לקרקע | נבחר קבלן 04.05.2026 בשלב התארגנות עלייה לקרקע נדרש משגיח נוסף | נבחר קבלן 04.05.2026 בשלב התארגנות עלייה לקרקע נדרש משגיח נוסף | נבחר קבלן 04.05.2026 בשלב התארגנות עלייה לקרקע | נבחר קבלן 04.05.2026 בשלב התארגנות עלייה לקרקע | נבחר קבלן 04.05.2026 בשלב התארגנות עלייה לקרקע | נבחר קבלן 04.05.2026 בשלב התארגנות עלייה לקרקע | נבחר קבלן 04.05.2026 בשלב התארגנות עלייה לקרקע ממתינים להפסקות לטובת קירות מיגון | נבחר קבלן 04.05.2026 בשלב התארגנות עלייה לקרקע ממתינים להפסקות לטובת קירות מיגון- בוצע 03.08.2026- החלו עבודות קבלן | נבחר קבלן 04.05.2026 ממתינים להפסקות לטובת קירות מיגון- בוצע 03.08.2026- החלו עבודות קבלן | נבחר קבלן 04.05.2026 03.08.2026- החלו עבודות קבלן | [5 empty] | כן
WBE-169 | יהלום-הוספת שנאי 50 MVA רב שלבי | הרחבה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2025-12-30 | חושמל | הסתיים | WBS: WBE-169 שם פרויקט: יהלום-הוספת שנאי 50 MVA רב שלבי מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 30/12/2025 יעד מסתמן: חושמל | 26.04.2026- יח' תחמ"ש חזרה לעבוד באתר 17.05.2026 החלו עבודות הצמדת תאי מקשר | 26.04.2026- יח' תחמ"ש חזרה לעבוד באתר 17.05.2026 החלו עבודות הצמדת תאי מקשר 27.05.2026- צפי סיום וחשמול קבוע | 27.05.2026-צפי סיום וחשמול קבוע- בוצע | פרויקט הסתיים, תחמ"ש בניצול מלא | פרויקט הסתיים, תחמ"ש בניצול מלא | פרויקט הסתיים, תחמ"ש בניצול מלא | פרויקט הסתיים, תחמ"ש בניצול מלא | פרויקט הסתיים, תחמ"ש בניצול מלא | פרויקט הסתיים, תחמ"ש בניצול מלא | פרויקט הסתיים, תחמ"ש בניצול מלא | פרויקט הסתיים, תחמ"ש בניצול מלא | פרויקט הסתיים, תחמ"ש בניצול מלא | פרויקט הסתיים, תחמ"ש בניצול מלא | פרויקט הסתיים, תחמ"ש בניצול מלא
WBE-252 | חולה - החלפת שנאי 522 מ- 33 ל- 50 מגוו"א והחלפת מסדר מ"ג פ"צ 2 | הרחבה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2026-08-31 | 2027-02-28 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-252 שם פרויקט: חולה - החלפת שנאי 522 מ- 33 ל- 50 מגוו"א והחלפת מסדר מ"ג פ"צ 2 מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 31/08/2026 יעד מסתמן: 28/02/2027 | 03.05.2026- החלו עבודות אזרחיות יסוד שנאי נמצאו תשתיות כבלי מ"ג שלא מופיעים בתוכניות בשטח מסדר אפס+ שנאי+ סוללת קבלים- בטיפול המחוז ליקוי מהותי בתכנון זרחי- יסוד שנאי, עצירת עבודות -חזרה לתכנון | טעות תכנון מהותי בתכנון יסוד שנאי, עצירת עבודות קבלן ממתינים לשינוי תוכניות חדשות | טעות תכנון מהותי בתכנון יסוד שנאי, עצירת עבודות קבלן ממתינים לשינוי תוכניות חדשות | טעות תכנון מהותי בתכנון יסוד שנאי, עצירת עבודות קבלן 03.06.2026- התקבל תכנון מעודכן+תוספת תכולה לקבלן | טעות תכנון מהותי בתכנון יסוד שנאי, עצירת עבודות קבלן 03.06.2026- התקבל תכנון מעודכן+תוספת תכולה לקבלן עקב השינוי ממתינים להפסקת פ"צ לטובת פירוקים והמשך עבודה | טעות תכנון מהותי בתכנון יסוד שנאי, עצירת עבודות קבלן 03.06.2026- התקבל תכנון מעודכן+תוספת תכולה לקבלן עקב השינוי ממתינים להפסקת פ"צ לטובת פירוקים והמשך עבודה | טעות תכנון מהותי בתכנון יסוד שנאי, עצירת עבודות קבלן 03.06.2026- התקבל תכנון מעודכן+תוספת תכולה לקבלן עקב השינוי ממתינים להפסקת פ"צ לטובת פירוקים והמשך עבודה בנוסף, אין גישה למנופים בגלל העבודות שביצעו | טעות תכנון מהותי בתכנון יסוד שנאי, עצירת עבודות קבלן 03.06.2026- התקבל תכנון מעודכן+תוספת תכולה לקבלן עקב השינוי ממתינים להפסקת פ"צ לטובת פירוקים והמשך עבודה בנוסף, אין גישה למנופים בגלל העבודות שביצעו | טעות תכנון מהותי בתכנון יסוד שנאי, עצירת עבודות קבלן 03.06.2026- התקבל תכנון מעודכן+תוספת תכולה לקבלן עקב השינוי ממתינים להפסקת פ"צ לטובת פירוקים והמשך עבודה בנוסף, אין גישה למנופים בגלל העבודות שביצעו | טעות תכנון מהותי בתכנון יסוד שנאי, עצירת עבודות קבלן 03.06.2026- התקבל תכנון מעודכן+תוספת תכולה לקבלן עקב השינוי ממתינים להפסקת פ"צ לטובת פירוקים והמשך עבודה בנוסף, אין גישה למנופים בגלל העבודות שביצעו אירוע עדיין פעיל- בטיפול | טעות תכנון מהותי בתכנון יסוד שנאי, עצירת עבודות קבלן 03.06.2026- התקבל תכנון מעודכן+תוספת תכולה לקבלן עקב השינוי ממתינים להפסקת פ"צ לטובת פירוקים והמשך עבודה בנוסף, אין גישה למנופים בגלל העבודות שביצעו אירוע עדיין פעיל- בטיפול צפי לפירוק ציודים נדרשים לטיפול האירוע 06.08.2026 | טעות תכנון מהותי בתכנון יסוד שנאי, עצירת עבודות קבלן 03.06.2026- התקבל תכנון מעודכן+תוספת תכולה לקבלן עקב השינוי ממתינים להפסקת פ"צ לטובת פירוקים והמשך עבודה בנוסף, אין גישה למנופים בגלל העבודות שביצעו אירוע עדיין פעיל- בטיפול צפי לפירוק ציודים נדרשים לטיפול האירוע 06.08.2026 | טעות תכנון מהותי בתכנון יסוד שנאי, עצירת עבודות קבלן 03.06.2026- התקבל תכנון מעודכן+תוספת תכולה לקבלן עקב השינוי (לטובת פירוקים) תואמה הפסקת פ"צ בתאריך 13.08.2026 בלילה | טעות תכנון מהותי בתכנון יסוד שנאי, עצירת עבודות קבלן 03.06.2026- התקבל תכנון מעודכן+תוספת תכולה לקבלן עקב השינוי (לטובת פירוקים) תואמה הפסקת פ"צ בתאריך 13.08.2026 בלילה- בוצע | [5 empty] | כן | מנהלי מגזרים
WBE-199 | זבולון-התקנת שנאי שלישי 161/24 ק"ו 50 מגוו"א | הרחבה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2028-06-30 | 2028-03-30 | תכנון | WBS: WBE-199 שם פרויקט: זבולון-התקנת שנאי שלישי 161/24 ק"ו 50 מגוו"א מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 30/06/2028 יעד מסתמן: 30/03/2028 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | [5 empty] | כן
WBK-013 | זבולון-השלמת שדה 23 והתאמתו ליכולת 2500 א' במסדר 161 ק"ו. התקנת אוטו שנאי 400/170 ק"ו רביעי, בהספק 575 מגוו"א | הרחבה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2028-09-30 | 2028-12-31 | תכנון | WBS: WBK-013 שם פרויקט: זבולון-השלמת שדה 23 והתאמתו ליכולת 2500 א' במסדר 161 ק"ו. התקנת אוטו שנאי 400/170 ק"ו רביעי, בהספק 575 מגוו"א מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 30/09/2028 יעד מסתמן: 31/12/2028 | בתהליך התנעת פרויקט (בוצעה ישיבת הקפאת תצורה PDR 25.03.2026) צפי להגשת בקשה להיתר-31.07.2026 צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | בתהליך התנעת פרויקט (בוצעה ישיבת הקפאת תצורה PDR 25.03.2026) צפי להגשת בקשה להיתר-31.07.2026 צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | בתהליך התנעת פרויקט (בוצעה ישיבת הקפאת תצורה PDR 25.03.2026) צפי להגשת בקשה להיתר-31.07.2026 צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | 03.06.2026- התקבלה מנגה סכימה כולל שינויים ותכולה של 170 ק"ו, בבדיקת מחלקת ציוד עיקרי למועדי אספקה צפויים. שינוי זה הופך להיות נתיב קריטי צפי להגשת בקשה להיתר-31.07.2026 צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | 03.06.2026- התקבלה מנגה סכימה כולל שינויים ותכולה של 170 ק"ו, בבדיקת מחלקת ציוד עיקרי למועדי אספקה צפויים. שינוי זה הופך להיות נתיב קריטי צפי להגשת בקשה להיתר-31.07.2026 צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | 03.06.2026- התקבלה מנגה סכימה כולל שינויים ותכולה של 170 ק"ו, בבדיקת מחלקת ציוד עיקרי למועדי אספקה צפויים. שינוי זה הופך להיות נתיב קריטי צפי להגשת בקשה להיתר-31.07.2026 צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | 03.06.2026- התקבלה מנגה סכימה כולל שינויים ותכולה של 170 ק"ו, בבדיקת מחלקת ציוד עיקרי למועדי אספקה צפויים. שינוי זה הופך להיות נתיב קריטי צפי להגשת בקשה להיתר-31.07.2026 צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | צפי להגשת בקשה להיתר-31.07.2026 צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | צפי להגשת בקשה להיתר-31.07.2026 צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | צפי להגשת בקשה להיתר-31.07.2026 צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | הוגשה בקשה להיתר צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | הוגשה בקשה להיתר צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | הוגשה בקשה להיתר צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | מגזר תכנון מתעכב בהגשת בקשה להיתר צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | עיכוב בהגשת בקשה להיתר | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון |  |  |  | כן
WBC-206 | הדרי שאן(טירת צבי)-חח"י-התקנת 4 שנאים 50 מגוו"א | הקמה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2026-07-30 | 2026-10-29 | בדיקות | WBS: WBC-206 שם פרויקט: הדרי שאן(טירת צבי)-חח"י-התקנת 4 שנאים 50 מגוו"א מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 30/07/2026 יעד מסתמן: 29/10/2026 | 11.05.2026 התקיים נושאים קריטים נקבעו מועדי חשמול חדשים היזם טרם חשמל פס צבירה | 11.05.2026 התקיים נושאים קריטים נקבעו מועדי חשמול חדשים היזם טרם חשמל פס צבירה | 11.05.2026 התקיים נושאים קריטים נקבעו מועדי חשמול חדשים היזם טרם חשמל פס צבירה | 11.05.2026 התקיים נושאים קריטים נקבעו מועדי חשמול חדשים היזם טרם חשמל פס צבירה | 11.05.2026 התקיים נושאים קריטים נקבעו מועדי חשמול חדשים 10.06.2026- התקבל היתר שינויים, מתקדם לטופס 4 בהתייעצות עם מ כל שרעבי יצא מייל ליזם שמתריע על זכותינו לקדם עבודות ב-161 ק"ו ללא הסרת אחריות של היזם היזם טרם חשמל פס צבירה | 11.05.2026 התקיים נושאים קריטים נקבעו מועדי חשמול חדשים 10.06.2026- התקבל היתר שינויים, מתקדם לטופס 4 צפי חשמול שנאי 521 30.06.2026 | 28.06.2026- התקבל אישור כיבוי אש בימים הקרובים צפי לקבלת טופס 4 לא ניתן לחשמל עד לחתימה על הסכם תפעול | שנאי 521 מוכן לחשמול- ממתינים לקבלת טופס 4- באחריות היזם לא ניתן לחשמל עד לחתימה על הסכם תפעול | 07.07.2026- התקבל טופס 4 15.07.2026- צפי לחשמול פ"צ של היזם לא ניתן לחשמל שנאי 521 עד לחתימה על הסכם תפעול | 07.07.2026- התקבל טופס 4 15.07.2026- צפי לחשמול פ"צ של היזם+ שנאי 521 חח"י- לא בוצע עקב אי חתימה על הסכם תפעולי | 07.07.2026- התקבל טופס 4 15.07.2026- צפי לחשמול פ"צ של היזם+ שנאי 521 חח"י- לא בוצע עקב אי חתימה על הסכם תפעולי | 07.07.2026- התקבל טופס 4 15.07.2026- צפי לחשמול פ"צ של היזם+ שנאי 521 חח"י- לא בוצע עקב אי חתימה על הסכם תפעולי המשך הרכבות ובדיקות שנאים 522+523+524 | 06.08.2026 חושמל פ"צ של היזם 09.08.2026- חושמל שנאי 521+ שני מסדרי מ"ג 522+523- נמסרו לבדיקות חשמליות | 06.08.2026 חושמל פ"צ של היזם 09.08.2026- חושמל שנאי 521+ שני מסדרי מ"ג 522+523- נמסרו לבדיקות חשמליות צפי חשמול כלל השנאים : 10.2026 | [6 empty] | מנהל אגף
WBE-197 | אדמירליטי -התקנת שנאי שלישי 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א | הרחבה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2027-12-31 | 2028-02-29 | הקפאת תצורה | WBS: WBE-197 שם פרויקט: אדמירליטי -התקנת שנאי שלישי 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 31/12/2027 יעד מסתמן: 29/02/2028 | מגזר התכנון מסרב להשתתף בישיבת הקפאת תצורה במועד שנקבע ע"י מנהל הפרויקט לטענת המתכנן זה לא המועד שנקבע בתוכנית העבודה שלו | מגזר התכנון מסרב להשתתף בישיבת הקפאת תצורה במועד שנקבע ע"י מנהל הפרויקט לטענת המתכנן זה לא המועד שנקבע בתוכנית העבודה שלו | מגזר התכנון מסרב להשתתף בישיבת הקפאת תצורה במועד שנקבע ע"י מנהל הפרויקט לטענת המתכנן זה לא המועד שנקבע בתוכנית העבודה שלו | מגזר התכנון מסרב להשתתף בישיבת הקפאת תצורה במועד שנקבע ע"י מנהל הפרויקט לטענת המתכנן זה לא המועד שנקבע בתוכנית העבודה שלו | נקבעה ישיבת הקפאת תצורה לתאריך 16.07.2026 | נקבעה ישיבת הקפאת תצורה לתאריך 16.07.2026 | נקבעה ישיבת הקפאת תצורה לתאריך 16.07.2026 | נקבעה ישיבת הקפאת תצורה לתאריך 16.07.2026 | נקבעה ישיבת הקפאת תצורה לתאריך 16.07.2026 | בוצעה ישיבת הקפאת תצורה לתאריך 16.07.2026 | בוצעה ישיבת הקפאת תצורה לתאריך 16.07.2026 | בוצעה ישיבת הקפאת תצורה לתאריך 16.07.2026 צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | בוצעה ישיבת הקפאת תצורה לתאריך 16.07.2026 צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | בוצעה ישיבת הקפאת תצורה לתאריך 16.07.2026 צפי לגמר כתב כמויות 31.12.2026 | [5 empty] | כן
WBD-127 | כרמיאל ניידת- תכנון הצבת תחמ"ש ניידת | ניידת | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2026-07-12 | 2026-07-02 | הסתיים | WBS: WBD-127 שם פרויקט: כרמיאל ניידת- תכנון הצבת תחמ"ש ניידת מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 12/07/2026 יעד מסתמן: 02/07/2026 | בשלב עבודות הרכבה חשמלית ויח' תחמ"ש | בשלב עבודות הרכבה חשמלית ויח' תחמ"ש | בשלב עבודות הרכבה חשמלית ויח' תחמ"ש | בשלב עבודות הרכבה חשמלית ויח' תחמ"ש צפי חשמול 18.06.2026 | בשלב עבודות הרכבה חשמלית ויח' תחמ"ש צפי חשמול 18.06.2026 | בשלב עבודות הרכבה חשמלית ויח' תחמ"ש צפי חשמול 18.06.2026- נדחה עקב הוצאת בודקים מהאתר לטובת תחמ"ש בראון | בשלב עבודות הרכבה חשמלית ויח' תחמ"ש צפי חשמול 18.06.2026- נדחה עקב הוצאת בודקים מהאתר לטובת תחמ"ש בראון צפי חשמול 02.07.2026 | פרויקט הסתיים ניידת חושמלה ב- 02.07.2026 | פרויקט הסתיים ניידת חושמלה ב- 02.07.2026 | פרויקט הסתיים ניידת חושמלה ב- 02.07.2026 | פרויקט הסתיים ניידת חושמלה ב- 02.07.2026 | פרויקט הסתיים ניידת חושמלה ב- 02.07.2026 | פרויקט הסתיים ניידת חושמלה ב- 02.07.2026 | פרויקט הסתיים ניידת חושמלה ב- 02.07.2026
WBD-129 | הדרי שאן- תכנון הצבת תחמ"ש ניידת, 30 מגוו"א | ניידת | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2026-03-04 | 2026-03-04 | הסתיים | WBS: WBD-129 שם פרויקט: הדרי שאן- תכנון הצבת תחמ"ש ניידת, 30 מגוו"א מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 04/03/2026 יעד מסתמן: 04/03/2026 | פרויקט הסתיים | פרויקט הסתיים | פרויקט הסתיים | פרויקט הסתיים | פרויקט הסתיים | פרויקט הסתיים | פרויקט הסתיים | פרויקט הסתיים | פרויקט הסתיים | פרויקט הסתיים | פרויקט הסתיים | פרויקט הסתיים | פרויקט הסתיים | פרויקט הסתיים
WBE-253 | "כברי - החלפת שנאי 523 ומסדר מ""ג פ""צ 3" | הרחבה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2027-12-31 | 2027-12-30 | תכנון | WBS: WBE-253 שם פרויקט: "כברי - החלפת שנאי 523 ומסדר מ""ג פ""צ 3" מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 31/12/2027 יעד מסתמן: 30/12/2027 | צפי לגמר כתב כמויות 31.08.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 31.08.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 31.08.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 31.08.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 31.08.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 31.08.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 31.08.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 31.08.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 31.08.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | צפי לגמר כתב כמויות 30.09.2026 | [5 empty] | כן
WBD-092 | שרון ניידת-הצבת תחמ"ש ניידת | ניידת | כוכבה כהן |  | 2026-02-25 | חושמל | הסתיים | WBS: WBD-092 שם פרויקט: שרון ניידת-הצבת תחמ"ש ניידת מנה״פ: כוכבה כהן יעד תכנית פיתוח: 25/02/2026 יעד מסתמן: חושמל | ניידת חושמלה ב 25.2.26 חיבור יציאות מ"ג בוצע ב 25.3.26 טרם הוחלט על פתרון קבוע למעבר בטוח בין שני המפלסים בתחמש- בטיפול מול תכנון ויח' התחמש- מדידה התקבלה ב 12.5, ממתין לקבלת תכנון | ניידת חושמלה ב 25.2.26 חיבור יציאות מ"ג בוצע ב 25.3.26 טרם הוחלט על פתרון קבוע למעבר בטוח בין שני המפלסים בתחמש- בטיפול מול תכנון ויח' התחמש- מדידה התקבלה ב 12.5, ממתין לבדיקה וקבלת תכנון | ניידת חושמלה ב 25.2.26 חיבור יציאות מ"ג בוצע ב 25.3.26 טרם הוחלט על פתרון קבוע למעבר בטוח בין שני המפלסים בתחמש- בטיפול מול תכנון ויח' התחמש- מדידה התקבלה ב 12.5, ממתין לבדיקה וקבלת תכנון | ניידת חושמלה ב 25.2.26 חיבור יציאות מ"ג בוצע ב 25.3.26 טרם הוחלט על פתרון קבוע למעבר בטוח בין שני המפלסים בתחמש- בטיפול מול תכנון ויח' התחמש- מדידה התקבלה ב 12.5. בוצע סיור ב 10.6 תכנון אזרחי, פיקוח ויח התחמש לבדיקת מדרון -סוכם כי יש לפנות מילוי שצמוד לחומה (דרישת יועץ קרקע) כולל פינוי מילוי שגלש לניקוז. לאחר מכן לבצע מדידה חדשה ועדכון תכנון מדרגות. ממתין לקבלת הצעת מחיר מקבלן. עד ביצוע מדרגות הוחלט למתן את המעבר כמה שניתן על מנת לאפשר מעבר בטוח יותר . | ניידת חושמלה ב 25.2.26 חיבור יציאות מ"ג בוצע ב 25.3.26 טרם הוחלט על פתרון קבוע למעבר בטוח בין שני המפלסים בתחמש- בטיפול מול תכנון ויח' התחמש- מדידה התקבלה ב 12.5. בוצע סיור ב 10.6 תכנון אזרחי, פיקוח ויח התחמש לבדיקת מדרון -סוכם כי יש לפנות מילוי שצמוד לחומה (דרישת יועץ קרקע) כולל פינוי מילוי שגלש לניקוז. לאחר מכן לבצע מדידה חדשה ועדכון תכנון מדרגות. ממתין לקבלת הצעת מחיר מקבלן. עד ביצוע מדרגות הוחלט למתן את המעבר כמה שניתן על מנת לאפשר מעבר בטוח יותר . | ניידת חושמלה ב 25.2.26 חיבור יציאות מ"ג בוצע ב 25.3.26 מעבר בטוח בין שני המפלסים בתחמa: בוצע סיור ב 10.6 תכנון אזרחי, פיקוח ויח התחמש לבדיקת מדרון -סוכם כי יש לפנות מילוי שצמוד לחומה (דרישת יועץ קרקע) כולל פינוי מילוי שגלש לניקוז. לאחר מכן לבצע מדידה חדשה ועדכון תכנון מדרגות. ממתין לקבלת הצעת מחיר מקבלן. עד ביצוע מדרגות הוחלט למתן את המעבר כמה שניתן על מנת לאפשר מעבר בטוח יותר . התקבלה תלונה מהישוב על רעש מהניידת (16.4.26) והועברה לטיפול יח התחמש- הונחו לוחות בטון, הרעש הגיע גם לאזורים אחרים. לא התקבל אישור להפסיק את הניידת בגלל העומס. כעת ממתין להמשך טיפול במעורבות שלנו למציאת פתרון | ניידת חושמלה ב 25.2.26 חיבור יציאות מ"ג בוצע ב 25.3.26 מעבר בטוח בין שני המפלסים בתחמa: בוצע סיור ב 10.6 תכנון אזרחי, פיקוח ויח התחמש לבדיקת מדרון -סוכם כי יש לפנות מילוי שצמוד לחומה (דרישת יועץ קרקע) כולל פינוי מילוי שגלש לניקוז. לאחר מכן לבצע מדידה חדשה ועדכון תכנון מדרגות. ממתין לקבלת הצעת מחיר מקבלן. עד ביצוע מדרגות הוחלט למתן את המעבר כמה שניתן על מנת לאפשר מעבר בטוח יותר . התקבלה תלונה מהישוב על רעש מהניידת (16.4.26) והועברה לטיפול יח התחמש- הונחו לוחות בטון, הרעש הגיע גם לאזורים אחרים. לא התקבל אישור להפסיק את הניידת בגלל העומס. כעת ממתין להמשך טיפול במעורבות שלנו למציאת פתרון עדכון 29.6- *התקבלו הצעות מחיר מקבלן לטיפול במדרון , כעת בשלב תאום ביצוע העבודות. *טרם נמצא פתרון לרעש. אין התקשרות עם קבלן אקוסטי או יועץ. בבדיקה אם ניתן להפעיל קבלן משנה לקבלן אזרחי של פ.ייצור ומעורבות אסדרה סביבתית ויח התחמש | ניידת חושמלה ב 25.2.26 חיבור יציאות מ"ג בוצע ב 25.3.26 מעבר בטוח בין שני המפלסים בתחמa: בוצע סיור ב 10.6 תכנון אזרחי, פיקוח ויח התחמש לבדיקת מדרון -סוכם כי יש לפנות מילוי שצמוד לחומה (דרישת יועץ קרקע) כולל פינוי מילוי שגלש לניקוז. לאחר מכן לבצע מדידה חדשה ועדכון תכנון מדרגות. ממתין לקבלת הצעת מחיר מקבלן. עד ביצוע מדרגות הוחלט למתן את המעבר כמה שניתן על מנת לאפשר מעבר בטוח יותר . התקבלה תלונה מהישוב על רעש מהניידת (16.4.26) והועברה לטיפול יח התחמש- הונחו לוחות בטון, הרעש הגיע גם לאזורים אחרים. לא התקבל אישור להפסיק את הניידת בגלל העומס. כעת ממתין להמשך טיפול במעורבות שלנו למציאת פתרון עדכון 6.7.26: תואם ביצוע עבודת קבלן אזרחי לטיפול במדרון וניקוי תעלה ב 7.7.26 *טרם נמצא פתרון לרעש. אין התקשרות עם קבלן אקוסטי או יועץ. בבדיקה של גלי באחריות מי לטפל בנושא זה (יחידת התחמש או פרויקטים) | ניידת חושמלה ב 25.2.26/ חיבור יציאות מ"ג בוצע ב 25.3.26 התקבלה תלונה מהישוב על רעש מהניידת (16.4.26) והועברה לטיפול יח התחמש- הונחו לוחות בטון, הרעש הגיע גם לאזורים אחרים. לא התקבל אישור להפסיק את הניידת בגלל העומס. כעת ממתין להמשך טיפול במעורבות שלנו למציאת פתרון עדכון 13.7.26: הסתיימו עבודת קבלן אזרחי לטיפול במדרון וניקוי תעלה . כעת מממתין להתייחסות יח התחמש למעבר. לדעת תכנון לא נדרש מדרגות. יתכן מדרך או אבני שפה . תלונת רעש - טרם טופל. בבדיקה של יום עדני. | ניידת חושמלה ב 25.2.26/ חיבור יציאות מ"ג בוצע ב 25.3.26 התקבלה תלונה מהישוב על רעש מהניידת (16.4.26) והועברה לטיפול יח התחמש- הונחו לוחות בטון, הרעש הגיע גם לאזורים אחרים. לא התקבל אישור להפסיק את הניידת בגלל העומס. כעת ממתין להמשך טיפול במעורבות שלנו למציאת פתרון עדכון 13.7.26: הסתיימו עבודת קבלן אזרחי לטיפול במדרון וניקוי תעלה . כעת מממתין להתייחסות יח התחמש למעבר. לדעת תכנון לא נדרש מדרגות. יתכן מדרך או אבני שפה . תלונת רעש - טרם טופל. לאחר בדיקה של יורם עדני הרעש מהשנאי עצמו. נדרש לצאת להתקשרות חיצונית. ממתין להתיחסות ירון/ גלי | ניידת חושמלה ב 25.2.26/ חיבור יציאות מ"ג בוצע ב 25.3.26 התקבלה תלונה מהישוב על רעש מהניידת (16.4.26) והועברה לטיפול יח התחמש- הונחו לוחות בטון, הרעש הגיע גם לאזורים אחרים. לא התקבל אישור להפסיק את הניידת בגלל העומס. כעת ממתין להמשך טיפול במעורבות שלנו למציאת פתרון עדכון 27.7.26: הסתיימו עבודת קבלן אזרחי לטיפול במדרון וניקוי תעלה . אודי עדין מבקש גרם מדרגות - תבוצע מדידה חדשה תלונת רעש - הועברה עי מרק רשימת בדיקות נדרשות שיח התחמש צריכה לבצע. בטיפול אודי. לאחר ממצאים יוחלט מה לעשות | ניידת חושמלה ב 25.2.26/ חיבור יציאות מ"ג בוצע ב 25.3.26 התקבלה תלונה מהישוב על רעש מהניידת (16.4.26) והועברה לטיפול יח התחמש- הונחו לוחות בטון, הרעש הגיע גם לאזורים אחרים. לא התקבל אישור להפסיק את הניידת בגלל העומס. כעת ממתין להמשך טיפול במעורבות שלנו למציאת פתרון עדכון 3.8: הסתיימו עבודת קבלן אזרחי לטיפול במדרון וניקוי תעלה . אודי עדין מבקש גרם מדרגות - תבוצע מדידה חדשה תלונת רעש - בוצעה בדיקת DPDM (אחזקה חזויה). הומלץ לבצע SFRA (בדיקה פנימית מכנית של השנאי) ולאחר מכן להגיע להחלטה- הנושא בטיפול יח התחמש | ניידת חושמלה ב 25.2.26/ חיבור יציאות מ"ג בוצע ב 25.3.26 התקבלה תלונה מהישוב על רעש מהניידת (16.4.26) והועברה לטיפול יח התחמש- הונחו לוחות בטון, הרעש הגיע גם לאזורים אחרים. לא התקבל אישור להפסיק את הניידת בגלל העומס. כעת ממתין להמשך טיפול במעורבות שלנו למציאת פתרון עדכון 10.8: הסתיימו עבודת קבלן אזרחי לטיפול במדרון וניקוי תעלה . אודי עדין מבקש גרם מדרגות - תבוצע מדידה חדשה תלונת רעש - בוצעה בדיקת DPDM (אחזקה חזויה). הומלץ לבצע SFRA (בדיקה פנימית מכנית של השנאי) - אודי אריה טוען שזה מיותר ויש להקצות פרויקט דחוף לקירות אקוסטים - נדרש מעורבות הנהלת אגף . | ניידת חושמלה ב 25.2.26/ חיבור יציאות מ"ג בוצע ב 25.3.26 התקבלה תלונה מהישוב על רעש מהניידת (16.4.26) והועברה לטיפול יח התחמש- הונחו לוחות בטון, הרעש הגיע גם לאזורים אחרים. לא התקבל אישור להפסיק את הניידת בגלל העומס. כעת ממתין להמשך טיפול במעורבות שלנו למציאת פתרון עדכון 10.8: הסתיימו עבודת קבלן אזרחי לטיפול במדרון וניקוי תעלה . אודי עדין מבקש גרם מדרגות - תבוצע מדידה חדשה תלונת רעש - בוצעה בדיקת DPDM (אחזקה חזויה). הומלץ לבצע SFRA (בדיקה פנימית מכנית של השנאי) - אודי אריה טוען שזה מיותר ויש להקצות פרויקט דחוף לקירות אקוסטים -ממתין להחלטת הנהלת האגף .
WBD-118 | שוהם-ב.ס.ר-הצבת תחמ"ש ניידת, 30 מגוו"א | ניידת | כוכבה כהן |  | 2026-12-31 | טרם ידוע | הקפאת תכולה | WBS: WBD-118 שם פרויקט: שוהם-ב.ס.ר-הצבת תחמ"ש ניידת, 30 מגוו"א מנה״פ: כוכבה כהן יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: טרם ידוע | סטטוס ללא שינוי עדכון של מיקי אזוט 15.3: הוחלט להציב2 ניידות 30 MVAולא תחמש ארעית. 19.3: התקיימה ישיבה עם הנדסת רשת, תפעול איילון וגלי לקידום הנושא יש לאשר מיקום מול מהנדס ועדה מקומית ומנכל אזו תעשיה. ראשית יש לוודא יישימות מ"ע ואל"מ. מ"ג יש יישימות - טרם התקבלה תשובה ממ"ע. בסיכום של גלי מול שוש מהנדסת רשת, אישור מיקום סופי מול המועצה ייעשה עי הנדסת רשת .עדכון :עוד לא קודם הנושא עי הנדסת רשת | עדכון של מיקי אזוט 15.3: הוחלט להציב2 ניידות 30 MVAולא תחמש ארעית. 19.3: התקיימה ישיבה עם הנדסת רשת, תפעול איילון וגלי לקידום הנושא יש לאשר מיקום מול מהנדס ועדה מקומית ומנכל אזו תעשיה. ראשית יש לוודא יישימות מ"ע ואל"מ. מ"ג יש יישימות - טרם התקבלה תשובה ממ"ע. בסיכום של גלי מול שוש מהנדסת רשת, אישור מיקום סופי מול המועצה ייעשה עי הנדסת רשת . עדכון 25.5: התקיימה ישיבה של הנדסת רשת מול מתכננים. במיקום המוצע להצבת הניידות, יש התנגשות עם פרויקט נוסף. בבדיקה של תכנון מ"ע האם ניתן לשלב את שני הפרויקטים באותו מיקום, הערכה ראשונית- שלא ניתן. | עדכון של מיקי אזוט 15.3: הוחלט להציב2 ניידות 30 MVAולא תחמש ארעית. 19.3: התקיימה ישיבה עם הנדסת רשת, תפעול איילון וגלי לקידום הנושא יש לאשר מיקום מול מהנדס ועדה מקומית ומנכל אזו תעשיה. ראשית יש לוודא יישימות מ"ע ואל"מ. מ"ג יש יישימות - טרם התקבלה תשובה ממ"ע. בסיכום של גלי מול שוש מהנדסת רשת, אישור מיקום סופי מול המועצה ייעשה עי הנדסת רשת . עדכון 25.5: התקיימה ישיבה של הנדסת רשת מול מתכננים. במיקום המוצע להצבת הניידות, יש התנגשות עם פרויקט נוסף. בבדיקה של תכנון מ"ע האם ניתן לשלב את שני הפרויקטים באותו מיקום, הערכה ראשונית- שלא ניתן. | עדכון של מיקי אזוט 15.3: הוחלט להציב2 ניידות 30 MVAולא תחמש ארעית. 19.3: התקיימה ישיבה עם הנדסת רשת, תפעול איילון וגלי לקידום הנושא יש לאשר מיקום מול מהנדס ועדה מקומית ומנכל אזו תעשיה. ראשית יש לוודא יישימות מ"ע ואל"מ. מ"ג יש יישימות - טרם התקבלה תשובה ממ"ע. בסיכום של גלי מול שוש מהנדסת רשת, אישור מיקום סופי מול המועצה ייעשה עי הנדסת רשת . עדכון 25.5: התקיימה ישיבה של הנדסת רשת מול מתכננים. במיקום המוצע להצבת הניידות, יש התנגשות עם פרויקט נוסף. בבדיקה של תכנון מ"ע האם ניתן לשלב את שני הפרויקטים באותו מיקום, הערכה ראשונית- שלא ניתן. עדכון 11.6 - (רועי חג'ג'), בוחנים שטח סמוך לעמוד 3993 | עדכון של מיקי אזוט 15.3: הוחלט להציב2 ניידות 30 MVAולא תחמש ארעית. 19.3: התקיימה ישיבה עם הנדסת רשת, תפעול איילון וגלי לקידום הנושא יש לאשר מיקום מול מהנדס ועדה מקומית ומנכל אזו תעשיה. ראשית יש לוודא יישימות מ"ע ואל"מ. מ"ג יש יישימות - טרם התקבלה תשובה ממ"ע. בסיכום של גלי מול שוש מהנדסת רשת, אישור מיקום סופי מול המועצה ייעשה עי הנדסת רשת . עדכון 25.5: התקיימה ישיבה של הנדסת רשת מול מתכננים. במיקום המוצע להצבת הניידות, יש התנגשות עם פרויקט נוסף. בבדיקה של תכנון מ"ע האם ניתן לשלב את שני הפרויקטים באותו מיקום, הערכה ראשונית- שלא ניתן. עדכון 11.6 - (רועי חג'ג'), בוחנים שטח סמוך לעמוד 3993 | עדכון של מיקי אזוט 15.3: הוחלט להציב2 ניידות 30 MVAולא תחמש ארעית. 19.3: התקיימה ישיבה עם הנדסת רשת, תפעול איילון וגלי לקידום הנושא יש לאשר מיקום מול מהנדס ועדה מקומית ומנכל אזו תעשיה. ראשית יש לוודא יישימות מ"ע ואל"מ. מ"ג יש יישימות - טרם התקבלה תשובה ממ"ע. בסיכום של גלי מול שוש מהנדסת רשת, אישור מיקום סופי מול המועצה ייעשה עי הנדסת רשת . עדכון 25.5: התקיימה ישיבה של הנדסת רשת מול מתכננים. במיקום המוצע להצבת הניידות, יש התנגשות עם פרויקט נוסף. בבדיקה של תכנון מ"ע האם ניתן לשלב את שני הפרויקטים באותו מיקום, הערכה ראשונית- שלא ניתן. עדכון 11.6 - (רועי חג'ג'), בוחנים שטח סמוך לעמוד 3993 | עדכון של מיקי אזוט 15.3: הוחלט להציב2 ניידות 30 MVAולא תחמש ארעית. 19.3: התקיימה ישיבה עם הנדסת רשת, תפעול איילון וגלי לקידום הנושא יש לאשר מיקום מול מהנדס ועדה מקומית ומנכל אזו תעשיה. ראשית יש לוודא יישימות מ"ע ואל"מ. מ"ג יש יישימות - טרם התקבלה תשובה ממ"ע. בסיכום של גלי מול שוש מהנדסת רשת, אישור מיקום סופי מול המועצה ייעשה עי הנדסת רשת . עדכון 25.5: התקיימה ישיבה של הנדסת רשת מול מתכננים. במיקום המוצע להצבת הניידות, יש התנגשות עם פרויקט נוסף. בבדיקה של תכנון מ"ע האם ניתן לשלב את שני הפרויקטים באותו מיקום, הערכה ראשונית- שלא ניתן. עדכון 11.6 - (רועי חג'ג'), בוחנים שטח סמוך לעמוד 3993 | עדכון של מיקי אזוט 15.3: הוחלט להציב2 ניידות 30 MVAולא תחמש ארעית. 19.3: התקיימה ישיבה עם הנדסת רשת, תפעול איילון וגלי לקידום הנושא יש לאשר מיקום מול מהנדס ועדה מקומית ומנכל אזו תעשיה. ראשית יש לוודא יישימות מ"ע ואל"מ. מ"ג יש יישימות - טרם התקבלה תשובה ממ"ע. בסיכום של גלי מול שוש מהנדסת רשת, אישור מיקום סופי מול המועצה ייעשה עי הנדסת רשת . עדכון 25.5: התקיימה ישיבה של הנדסת רשת מול מתכננים. במיקום המוצע להצבת הניידות, יש התנגשות עם פרויקט נוסף. בבדיקה של תכנון מ"ע האם ניתן לשלב את שני הפרויקטים באותו מיקום, הערכה ראשונית- שלא ניתן. עדכון 11.6 - (רועי חג'ג'), בוחנים שטח סמוך לעמוד 3993 | עדכון של מיקי אזוט 15.3: הוחלט להציב2 ניידות 30 MVAולא תחמש ארעית. 19.3: התקיימה ישיבה עם הנדסת רשת, תפעול איילון וגלי לקידום הנושא יש לאשר מיקום מול מהנדס ועדה מקומית ומנכל אזו תעשיה. ראשית יש לוודא יישימות מ"ע ואל"מ. מ"ג יש יישימות - טרם התקבלה תשובה ממ"ע. בסיכום של גלי מול שוש מהנדסת רשת, אישור מיקום סופי מול המועצה ייעשה עי הנדסת רשת . עדכון 25.5: התקיימה ישיבה של הנדסת רשת מול מתכננים. במיקום המוצע להצבת הניידות, יש התנגשות עם פרויקט נוסף. בבדיקה של תכנון מ"ע האם ניתן לשלב את שני הפרויקטים באותו מיקום, הערכה ראשונית- שלא ניתן. עדכון 11.6 - (רועי חג'ג'), בוחנים שטח סמוך לעמוד 3993 | עדכון של מיקי אזוט 15.3: הוחלט להציב2 ניידות 30 MVAולא תחמש ארעית. 19.3: התקיימה ישיבה עם הנדסת רשת, תפעול איילון וגלי לקידום הנושא יש לאשר מיקום מול מהנדס ועדה מקומית ומנכל אזו תעשיה. ראשית יש לוודא יישימות מ"ע ואל"מ. מ"ג יש יישימות - טרם התקבלה תשובה ממ"ע. בסיכום של גלי מול שוש מהנדסת רשת, אישור מיקום סופי מול המועצה ייעשה עי הנדסת רשת . עדכון 25.5: התקיימה ישיבה של הנדסת רשת מול מתכננים. במיקום המוצע להצבת הניידות, יש התנגשות עם פרויקט נוסף. בבדיקה של תכנון מ"ע האם ניתן לשלב את שני הפרויקטים באותו מיקום, הערכה ראשונית- שלא ניתן. עדכון 11.6 - (רועי חג'ג'), בוחנים שטח סמוך לעמוד 3993 | עדכון של מיקי אזוט 15.3: הוחלט להציב2 ניידות 30 MVAולא תחמש ארעית. 19.3: התקיימה ישיבה עם הנדסת רשת, תפעול איילון וגלי לקידום הנושא יש לאשר מיקום מול מהנדס ועדה מקומית ומנכל אזו תעשיה. ראשית יש לוודא יישימות מ"ע ואל"מ. מ"ג יש יישימות - טרם התקבלה תשובה ממ"ע. בסיכום של גלי מול שוש מהנדסת רשת, אישור מיקום סופי מול המועצה ייעשה עי הנדסת רשת . עדכון 25.5: התקיימה ישיבה של הנדסת רשת מול מתכננים. במיקום המוצע להצבת הניידות, יש התנגשות עם פרויקט נוסף. בבדיקה של תכנון מ"ע האם ניתן לשלב את שני הפרויקטים באותו מיקום, הערכה ראשונית- שלא ניתן. עדכון 11.6 - (רועי חג'ג'), בוחנים שטח סמוך לעמוד 3993 | עדכון של מיקי אזוט 15.3: הוחלט להציב2 ניידות 30 MVAולא תחמש ארעית. 19.3: התקיימה ישיבה עם הנדסת רשת, תפעול איילון וגלי לקידום הנושא יש לאשר מיקום מול מהנדס ועדה מקומית ומנכל אזו תעשיה. ראשית יש לוודא יישימות מ"ע ואל"מ. מ"ג יש יישימות - טרם התקבלה תשובה ממ"ע. בסיכום של גלי מול שוש מהנדסת רשת, אישור מיקום סופי מול המועצה ייעשה עי הנדסת רשת . עדכון 25.5: התקיימה ישיבה של הנדסת רשת מול מתכננים. במיקום המוצע להצבת הניידות, יש התנגשות עם פרויקט נוסף. בבדיקה של תכנון מ"ע האם ניתן לשלב את שני הפרויקטים באותו מיקום, הערכה ראשונית- שלא ניתן. עדכון 11.6 - (רועי חג'ג'), בוחנים שטח סמוך לעמוד 3993 | עדכון של מיקי אזוט 15.3: הוחלט להציב2 ניידות 30 MVAולא תחמש ארעית. 19.3: התקיימה ישיבה עם הנדסת רשת, תפעול איילון וגלי לקידום הנושא יש לאשר מיקום מול מהנדס ועדה מקומית ומנכל אזו תעשיה. ראשית יש לוודא יישימות מ"ע ואל"מ. מ"ג יש יישימות - טרם התקבלה תשובה ממ"ע. בסיכום של גלי מול שוש מהנדסת רשת, אישור מיקום סופי מול המועצה ייעשה עי הנדסת רשת . עדכון 25.5: התקיימה ישיבה של הנדסת רשת מול מתכננים. במיקום המוצע להצבת הניידות, יש התנגשות עם פרויקט נוסף. בבדיקה של תכנון מ"ע האם ניתן לשלב את שני הפרויקטים באותו מיקום, הערכה ראשונית- שלא ניתן. עדכון 11.6 - (רועי חג'ג'), בוחנים שטח סמוך לעמוד 3993 | עדכון של מיקי אזוט 15.3: הוחלט להציב2 ניידות 30 MVAולא תחמש ארעית. 19.3: התקיימה ישיבה עם הנדסת רשת, תפעול איילון וגלי לקידום הנושא יש לאשר מיקום מול מהנדס ועדה מקומית ומנכל אזו תעשיה. ראשית יש לוודא יישימות מ"ע ואל"מ. מ"ג יש יישימות - טרם התקבלה תשובה ממ"ע. בסיכום של גלי מול שוש מהנדסת רשת, אישור מיקום סופי מול המועצה ייעשה עי הנדסת רשת . עדכון 25.5: התקיימה ישיבה של הנדסת רשת מול מתכננים. במיקום המוצע להצבת הניידות, יש התנגשות עם פרויקט נוסף. בבדיקה של תכנון מ"ע האם ניתן לשלב את שני הפרויקטים באותו מיקום, הערכה ראשונית- שלא ניתן. עדכון 11.6 - (רועי חג'ג'), בוחנים שטח סמוך לעמוד 3993
WBD-117 | עזריאלי ניידות- הצבת 2 תחמ"ש ניידות, 20 מגוו"א כ"א | ניידת | כוכבה כהן |  | 2026-05-31 | 2027-05-30 | קבלת היתר | WBS: WBD-117 שם פרויקט: עזריאלי ניידות- הצבת 2 תחמ"ש ניידות, 20 מגוו"א כ"א מנה״פ: כוכבה כהן יעד תכנית פיתוח: 31/05/2026 יעד מסתמן: 30/05/2027 | ב6.5 הועבר סיכום ישיבה עי העיריה: 1.מיקום שסוכם היא החלופה הדרומית בשטח תחנת מעבר פסולת בסמוך לעמוד מע 5889 2.הליך היתר עם בקשה לשימוש חורג 3.עי חחי לתאם ולקבל אישור מנת"י ומתכנני תת"ל למיקום. 4.חחי תעביר תוכנית הסדרים למעבר תוואי תת קרקעי להתיחסות העירייה 17.5בוצעה מדידה וכעת בשרטוט לאחר מדידה יהיה ניתן לקדם העמדה, סימולציה דרך גישה, דוח יועץ קרקע ובקשה לתיק מידע 17.5בבדיקה מול ניהול הרשת, בנצי, לגבי מועד חשמול נדרש/התחייבויות מול הלקוחות- הגענו למועד שהתחייבנו מול לקוחות. סיום רישוי , תכנון וביצוע יציאות מ"ג חצי שנה עד שמונה חודשים מיום הגשת ת"א סימולצית תמרון הכנסת ניידות- מסתמן קושי בפניות | ב6.5 הועבר סיכום ישיבה עי העיריה: 1.מיקום שסוכם היא החלופה הדרומית בשטח תחנת מעבר פסולת בסמוך לעמוד מע 5889 2.הליך היתר עם בקשה לשימוש חורג 3.עי חחי לתאם ולקבל אישור מנת"י ומתכנני תת"ל למיקום. 4.חחי תעביר תוכנית הסדרים למעבר תוואי תת קרקעי להתיחסות העירייה 17.5בוצעה מדידה וכעת בשרטוט לאחר מדידה יהיה ניתן לקדם העמדה, סימולציה דרך גישה, דוח יועץ קרקע ובקשה לתיק מידע 17.5בבדיקה מול ניהול הרשת, בנצי, לגבי מועד חשמול נדרש/התחייבויות מול הלקוחות- הגענו למועד שהתחייבנו מול לקוחות. סיום רישוי , תכנון וביצוע יציאות מ"ג חצי שנה עד שמונה חודשים מיום הגשת ת"א סימולצית תמרון הכנסת ניידות- מסתמן קושי בפניות עדכון 25.5- טרם התקבלה מפת מדידה | ב 31.5.26 התקיימה ישיבה עם עייריית חולון: מהנדסת העיר ציינה שלא ניתן לעמוד בלוז היתר שהצגנו (קבלת היתר ב 30/9). ומבקשת לפעול דרך רשות רישוי ארצית. סוכם כי יש להקים בקשה לתיק מידע (ב 4.6.26)ולאח מכן לבחון לו"ז לקבלת היתר. נת"י ורמ"י יכולים לעכב תהליך. 1.6.26 טרם התקבלה מפת מדידה, הוחלט לנסות לפנות לוועדה להפקת אגרה לתיק מידע עם העמדה על גבי תצ"א ופניה לאישור נת"י במערכת תשיות שלהם | 4.6 התקבלה מפת מדידה ובוצע תשלום אגרה 7.6 תוקם בקשה לתיק מידע + בקשה במערכת תשתיות של נת"י 31.5 הוגשה בקשה לרשויות מעבר תוואי מ"ג עד 14.6 תוגש בקשה לרשויות מעבר תווי עילי מ"ע 10.6 בוצע סיור בטח עם מתכננים ותובלה. נדרש לפנות 2 מכולות משרדים ועצים וליישר שטח על מנת להציב את הניידות. לו"ז לקבלת היתר מסתמן חצי שנה - מועד חשמול מסתמן 3/27 | 4.6 התקבלה מפת מדידה ובוצע תשלום אגרה 7.6 תוקם בקשה לתיק מידע + בקשה במערכת תשתיות של נת"י 31.5 הוגשה בקשה לרשויות מעבר תוואי מ"ג עד 14.6 תוגש בקשה לרשויות מעבר תווי עילי מ"ע 10.6 בוצע סיור בטח עם מתכננים ותובלה. נדרש לפנות 2 מכולות משרדים ועצים וליישר שטח על מנת להציב את הניידות. לו"ז לקבלת היתר מסתמן חצי שנה - מועד חשמול מסתמן 3/27 | 4.6 התקבלה מפת מדידה ובוצע תשלום אגרה 31.5 הוגשה בקשה לרשויות מעבר תוואי מ"ג עד 14.6 תוגש בקשה לרשויות מעבר תווי עילי מ"ע 9.6 הוגשה בקשה לתיק מידע + בקשה במערכת תשתיות של נת"י 10.6 בוצע סיור בשטח עם מתכננים ותובלה. נדרש לפנות 2 מכולות משרדים ועצים וליישר שטח על מנת להציב את הניידות. לו"ז לקבלת היתר מסתמן חצי שנה - מועד חשמול מסתמן 3/27 עדכון 22.6 - ממתין לקבלת מדידה חדשה וסימולצית תמרון והוצאת הסוסים עדכנית לצורך הצגה לעירייה | 4.6 התקבלה מפת מדידה ובוצע תשלום אגרה 31.5 הוגשה בקשה לרשויות מעבר תוואי מ"ג עד 14.6 תוגש בקשה לרשויות מעבר תווי עילי מ"ע 9.6 הוגשה בקשה לתיק מידע + בקשה במערכת תשתיות של נת"י 10.6 בוצע סיור בשטח עם מתכננים ותובלה. נדרש לפנות 2 מכולות משרדים ועצים וליישר שטח על מנת להציב את הניידות. לו"ז לקבלת היתר מסתמן חצי שנה - מועד חשמול מסתמן 3/27 עדכון 22.6 - ממתין לקבלת מדידה חדשה וסימולצית תמרון והוצאת הסוסים עדכנית לצורך הצגה לעירייה | 4.6 התקבלה מפת מדידה ובוצע תשלום אגרה 31.5 הוגשה בקשה לרשויות מעבר תוואי מ"ג עד 14.6 תוגש בקשה לרשויות מעבר תווי עילי מ"ע 9.6 הוגשה בקשה לתיק מידע + בקשה במערכת תשתיות של נת"י 10.6 בוצע סיור בשטח עם מתכננים ותובלה. נדרש לפנות 2 מכולות משרדים ועצים וליישר שטח על מנת להציב את הניידות. לו"ז לקבלת היתר מסתמן חצי שנה - מועד חשמול מסתמן 3/27 עדכון 6.7.26 - התקבלה היום מדידה חדשה . ממתים לעדכון תוכניות בהתאם, כולל פירוקים לצורך הצגה לעירייה . טרם התקבל תיק מידע | 4.6 התקבלה מפת מדידה ובוצע תשלום אגרה 31.5 הוגשה בקשה לרשויות מעבר תוואי מ"ג עד 14.6 תוגש בקשה לרשויות מעבר תווי עילי מ"ע 9.6 הוגשה בקשה לתיק מידע + בקשה במערכת תשתיות של נת"י 10.6 בוצע סיור בשטח עם מתכננים ותובלה. נדרש לפנות 2 מכולות משרדים ועצים וליישר שטח על מנת להציב את הניידות. לו"ז לקבלת היתר מסתמן חצי שנה - מועד חשמול מסתמן 3/27 עדכון 6.7.26 - התקבלה היום מדידה חדשה . ממתים לעדכון תוכניות בהתאם, כולל פירוקים לצורך הצגה לעירייה . טרם התקבל תיק מידע | 4.6 התקבלה מפת מדידה ובוצע תשלום אגרה 31.5 הוגשה בקשה לרשויות מעבר תוואי מ"ג עד 14.6 תוגש בקשה לרשויות מעבר תווי עילי מ"ע 9.6 הוגשה בקשה לתיק מידע + בקשה במערכת תשתיות של נת"י 10.6 בוצע סיור בשטח עם מתכננים ותובלה. נדרש לפנות 2 מכולות משרדים ועצים וליישר שטח על מנת להציב את הניידות. לו"ז לקבלת היתר מסתמן חצי שנה - מועד חשמול מסתמן 3/27 עדכון 20.7 התקבל תיק מידע (9.7), התקבלה תוכנית פירוקים. נדרש לפנות לעירייה להתייחסות/אישור לפירוקים | 4.6 התקבלה מפת מדידה ובוצע תשלום אגרה 31.5 הוגשה בקשה לרשויות מעבר תוואי מ"ג עד 14.6 תוגש בקשה לרשויות מעבר תווי עילי מ"ע 9.6 הוגשה בקשה לתיק מידע + בקשה במערכת תשתיות של נת"י 10.6 בוצע סיור בשטח עם מתכננים ותובלה. נדרש לפנות 2 מכולות משרדים ועצים וליישר שטח על מנת להציב את הניידות. לו"ז לקבלת היתר מסתמן חצי שנה - מועד חשמול מסתמן 3/27 עדכון 20.7 התקבל תיק מידע (9.7), התקבלה תוכנית פירוקים. נדרש לפנות לעירייה להתייחסות/אישור לפירוקים עדכון 27.7.26: טרם הוגשה פניה לעירייה. נדרש להעביר חומר לראבוחין לקראת פגישה שלו מול העירייה | 4.6 התקבלה מפת מדידה ובוצע תשלום אגרה 31.5 הוגשה בקשה לרשויות מעבר תוואי מ"ג עד 14.6 תוגש בקשה לרשויות מעבר תווי עילי מ"ע 9.6 הוגשה בקשה לתיק מידע + בקשה במערכת תשתיות של נת"י 10.6 בוצע סיור בשטח עם מתכננים ותובלה. נדרש לפנות 2 מכולות משרדים ועצים וליישר שטח על מנת להציב את הניידות. לו"ז לקבלת היתר מסתמן חצי שנה - מועד חשמול מסתמן 3/27 עדכון 20.7 התקבל תיק מידע (9.7), התקבלה תוכנית פירוקים. נדרש לפנות לעירייה להתייחסות/אישור לפירוקים עדכון 27.7.26: טרם הוגשה פניה לעירייה. נדרש להעביר חומר לראבוחין לקראת פגישה שלו מול העירייה | 4.6 התקבלה מפת מדידה ובוצע תשלום אגרה 31.5 הוגשה בקשה לרשויות מעבר תוואי מ"ג עד 14.6 תוגש בקשה לרשויות מעבר תווי עילי מ"ע 9.6 הוגשה בקשה לתיק מידע + בקשה במערכת תשתיות של נת"י 10.6 בוצע סיור בשטח עם מתכננים ותובלה. נדרש לפנות 2 מכולות משרדים ועצים וליישר שטח על מנת להציב את הניידות. לו"ז לקבלת היתר מסתמן חצי שנה - מועד חשמול מסתמן 3/27 9.7 התקבל תיק מידע . התקבלה תוכנית פירוקים. נדרש לפנות לעירייה להתייחסות/אישור לפירוקים עדכון 10.8: 4.8 הוגשה תוכנית פינוי אובייקטים לעירייה לאישור כולל ביצוע - טרם התקבלה התייחסות נדרש להעביר חומר לראבוחין לקראת פגישה שלו מול העירייה - הועבר חומר לעיון גלי לפני הפצה יש לקדם תכנון להיתר | 4.6 התקבלה מפת מדידה ובוצע תשלום אגרה 31.5 הוגשה בקשה לרשויות מעבר תוואי מ"ג עד 14.6 תוגש בקשה לרשויות מעבר תווי עילי מ"ע 9.6 הוגשה בקשה לתיק מידע + בקשה במערכת תשתיות של נת"י 10.6 בוצע סיור בשטח עם מתכננים ותובלה. נדרש לפנות 2 מכולות משרדים ועצים וליישר שטח על מנת להציב את הניידות. לו"ז לקבלת היתר מסתמן חצי שנה - מועד חשמול מסתמן 3/27 9.7 התקבל תיק מידע . התקבלה תוכנית פירוקים. נדרש לפנות לעירייה להתייחסות/אישור לפירוקים עדכון 17.8: 4.8 הוגשה תוכנית פינוי אובייקטים לעירייה לאישור כולל ביצוע - טרם התקבלה התייחסות 9.8.26 הועבר חומר לראבוחין לקראת פגישה שלו מול העירייה לקידום הליך היתר ואישור פינוי אוביקטים (מכולות, עצים ) קידום תכנון להיתר - בטיפול יוגש עד 20.8 |  | חסם לטיפול מנהלת מחלקה |  |  |  |  | מנהלי מגזרים
WBD-099 | ספיר ניידת- תכנון הצבת 2 ניידות | ניידת | כוכבה כהן |  | 2027-05-30 | 2027-05-30 | תכנון | WBS: WBD-099 שם פרויקט: ספיר ניידת- תכנון הצבת 2 ניידות מנה״פ: כוכבה כהן יעד תכנית פיתוח: 30/05/2027 יעד מסתמן: 30/05/2027 | 10.5תיק מידע התקבל , גרמושקה בעבודה ת"א מ"ע הוגשה. סיום מסעף מסתמן 1/27 מדידה לנחל צפויה להתקבל בימים הקרובים ויחל תכנון אזרחי מפורט | 10.5תיק מידע התקבל , גרמושקה בעבודה, בשלב טיפול מילוי תנאים . ת"א מ"ע הוגשה. סיום מסעף מסתמן 1/27 עדכון 25.5: מדידה לנחל התקבלה. ממתין לדוח הידרולוג. | 10.5תיק מידע התקבל , גרמושקה בעבודה, בשלב טיפול מילוי תנאים . ת"א מ"ע הוגשה. סיום מסעף מסתמן 1/27 עדכון 25.5: מדידה לנחל התקבלה. ממתין לדוח הידרולוג. | 10.5 התקבל תיק מידע 2.6 הוגשה בקשה להיתר. בדיקת תנאים מוקדמים עד 24.6 7.6 נערכה ישיבת תאום בין תכנון ניידות לבין תכנון הקבועה. מסתמן קושי בהוצאת הנידות , יש לערוך תיאומים נוספים שת"פ להמשך תכנון מפורט . ממתינים לדוח הידרולוג סיום מסעף מסתמן 1/27 | 10.5 התקבל תיק מידע 2.6 הוגשה בקשה להיתר. בדיקת תנאים מוקדמים עד 24.6 7.6 נערכה ישיבת תאום בין תכנון ניידות לבין תכנון הקבועה. מסתמן קושי בהוצאת הנידות , יש לערוך תיאומים נוספים שת"פ להמשך תכנון מפורט . ממתינים לדוח הידרולוג סיום מסעף מסתמן 1/27 | 10.5 התקבל תיק מידע 2.6 הוגשה בקשה להיתר. בדיקת תנאים מוקדמים עד 24.6 7.6 נערכה ישיבת תאום בין תכנון ניידות לבין תכנון הקבועה. מסתמן קושי בהוצאת הנידות , יש לערוך תיאומים נוספים שת"פ להמשך תכנון מפורט . ממתינים לדוח הידרולוג סיום מסעף מסתמן 1/27 | 10.5 התקבל תיק מידע 2.6 הוגשה בקשה להיתר. בדיקת תנאים מוקדמים עד 24.6 7.6 נערכה ישיבת תאום בין תכנון ניידות לבין תכנון הקבועה. מסתמן קושי בהוצאת הנידות , יש לערוך תיאומים נוספים שת"פ להמשך תכנון מפורט . ממתינים לדוח הידרולוג סיום מסעף מסתמן 1/27 | 10.5 התקבל תיק מידע 2.6 הוגשה בקשה להיתר. בדיקת תנאים מוקדמים עד 24.6 7.6 נערכה ישיבת תאום בין תכנון ניידות לבין תכנון הקבועה. מסתמן קושי בהוצאת הנידות , יש לערוך תיאומים נוספים שת"פ להמשך תכנון מפורט . עדכון 6.7.26: עדיין ממתינים לדוח הידרולוג, יכול לעכב תכנון אזרחי ועליית קבלן לקרקע. תואם ל21.7 סיור עם המועצה לקידום הליך היתר. ממתין להתייחסות פיקוח אזרחי א.פ.ייצור להפעלת קבלן שלהם כולל פיקוח. יתכן וידרש להפעיל קבלן של א.פ.השנאה כדי להימנע ממכרז | 10.5 התקבל תיק מידע 2.6 הוגשה בקשה להיתר. בדיקת תנאים מוקדמים עד 24.6 7.6 נערכה ישיבת תאום בין תכנון ניידות לבין תכנון הקבועה. עדכון 13.7.26: התקיימה ישיבה עם ירון בנושא סטטוס וסיכונים הקדמת לו"ז עליה לקרקע ב 10.26 הנושא בבדיקה מול כל הגורמים. טרם התקבל דוח הדרולוג | 10.5 התקבל תיק מידע 2.6 הוגשה בקשה להיתר. בדיקת תנאים מוקדמים עד 24.6 7.6 נערכה ישיבת תאום בין תכנון ניידות לבין תכנון הקבועה. עדכון 20.7 - נקבע סיור 21.7 עם המועצה לפרויקטים דומים. לטובת קידום הליך היתר. עליה לקרקע ב 10/26 וחשמול 12/26 יח התחמש ציינו כי יש להם מחסור בכ"א ולא יעמדו בתאריך זה אם לא יתוגברו בבודקים טרם התקבל דוח הדרולוג | 10.5 התקבל תיק מידע 2.6 הוגשה בקשה להיתר. בדיקת תנאים מוקדמים עד 24.6 7.6 נערכה ישיבת תאום בין תכנון ניידות לבין תכנון הקבועה. עדכון 27.7 - התקיים סיור 21.7 עם המועצה לפרויקטים דומים. לטובת קידום הליך היתר. עליה לקרקע ב 10/26 וחשמול 12/26- יש נכונות מצידם. צמצמו תנאים. יח התחמש ציינו כי יש להם מחסור בכ"א ולא יעמדו בתאריך זה אם לא יתוגברו בבודקים טרם התקבל דוח הדרולוג | 10.5 התקבל תיק מידע 2.6 הוגשה בקשה להיתר. בדיקת תנאים מוקדמים עד 24.6 7.6 נערכה ישיבת תאום בין תכנון ניידות לבין תכנון הקבועה. עדכון 27.7 - התקיים סיור 21.7 עם המועצה לפרויקטים דומים. לטובת קידום הליך היתר. עליה לקרקע ב 10/26 וחשמול 12/26- יש נכונות מצידם. צמצמו תנאים. יח התחמש ציינו כי יש להם מחסור בכ"א ולא יעמדו בתאריך זה אם לא יתוגברו בבודקים טרם התקבל דוח הדרולוג | 10.5 התקבל תיק מידע 2.6 הוגשה בקשה להיתר. בדיקת תנאים מוקדמים עד 24.6 7.6 נערכה ישיבת תאום בין תכנון ניידות לבין תכנון הקבועה. עדכון 27.7 - התקיים סיור 21.7 עם המועצה לפרויקטים דומים. לטובת קידום הליך היתר. עליה לקרקע ב 10/26 וחשמול 12/26- יש נכונות מצידם. צמצמו תנאים. יח התחמש ציינו כי יש להם מחסור בכ"א ולא יעמדו בתאריך זה אם לא יתוגברו בבודקים 6.8 התקבל דוח הידרולוג - לא התקבלו הנחיות שמעכבות תכנון אזרחי. צפוי להסתיים ב סוף אוגוסט כולל כ"כ. צפי הגשת תנאי תכן - 16.8 | 10.5 התקבל תיק מידע 2.6 הוגשה בקשה להיתר. בדיקת תנאים מוקדמים עד 24.6 7.6 נערכה ישיבת תאום בין תכנון ניידות לבין תכנון הקבועה. 21.7 סיור עם המועצה לפרויקטים דומים. לטובת קידום הליך היתר. יח התחמש ציינו כי יש להם מחסור בכ"א ולא יעמדו בתאריך זה אם לא יתוגברו בבודקים 6.8 התקבל דוח הידרולוג - לא התקבלו הנחיות שמעכבות תכנון אזרחי. צפוי להסתיים ב סוף אוגוסט כולל כ"כ. 13.8 הוגשה בקשה במע תשתיות לאומיות 16.8 הוגשו תנאי תכן |  |  |  |  | כן |  | מנהל אגף
WBE-295 | נתניה-התקנת שנאי רביעי 161/24 ק"ו , 50 מגוו"א | הרחבה | לופטון כהן, אדווה | רחאנה ענבל עינב | 2027-06-30 | 2027-07-29 | הקפאת תצורה | WBS: WBE-295 שם פרויקט: נתניה-התקנת שנאי רביעי 161/24 ק"ו , 50 מגוו"א מנה״פ: לופטון כהן, אדווה יעד תכנית פיתוח: 30/06/2027 יעד מסתמן: 29/07/2027 | התנעת פרויקט תהיה החודש. הקפאת תצורה ביולי הערכות לסיום תכנון עד סוף השנה בהתאם לתוכנית עבודה של התכנון. עלייה לשטח בQ1 2027 | התנעת פרויקט תהיה החודש. הקפאת תצורה ביולי הערכות לסיום תכנון עד סוף השנה בהתאם לתוכנית עבודה של התכנון. עלייה לשטח בQ1 2027 | בתאריך 27/05/26 התקיימה פגישת התנעה לפרויקט. נקבע סיור המשך התנעה ב 21/06/26 | בתאריך 27/05/26 התקיימה פגישת התנעה לפרויקט. נקבע סיור המשך התנעה ב 21/06/26 | בתאריך 27/05/26 התקיימה פגישת התנעה לפרויקט. נקבע סיור המשך התנעה ב 21/06/26 | היום ה21.6 יערך סיור התנעה של הפרויט בשטח, ואז יותנע תכנון אלק"מ - צפי להוצאת הזמנת לתכנון אזרחי - אוגוסט 26 | ב21.6 היה סיור בשטח על מנת לוודא ישימות של כלל התכולה. הפרוקיט הותנע, ויחל תכנון אלק"מ - צפי להוצאת הזמנת לתכנון אזרחי - אוגוסט 26 | ב21.6 היה סיור בשטח על מנת לוודא ישימות של כלל התכולה. הפרוקיט הותנע, ויחל תכנון אלק"מ - צפי להוצאת הזמנת לתכנון אזרחי - אוגוסט 26 | הפרוקיט הותנע, והחל תכנון אלק"מ - צפי להוצאת הזמנת לתכנון אזרחי - אוגוסט 26 | הפרוקיט הותנע, והחל תכנון אלק"מ - צפי להוצאת הזמנת לתכנון אזרחי - אוגוסט 26 | הפרוקיט הותנע, והחל תכנון אלק"מ - צפי להוצאת הזמנת לתכנון אזרחי - אוגוסט 26 בכל מקרה נראה כי לו"ז הפרויקט קצר מההיתכנות בפועל, נקבעה ישיבה ב3.8 לדון בלו"ז ובפתרון גישור אפשרי כדי לדון ב | הפרוקיט הותנע, והחל תכנון אלק"מ - צפי להוצאת הזמנת לתכנון אזרחי - אוגוסט 26 בכל מקרה נראה כי לו"ז הפרויקט קצר מההיתכנות בפועל, נקבעה ישיבה ב3.8 לדון בלו"ז ובפתרון גישור אפשרי כדי לדון ב | הפרויקט הותנע, והחל תכנון אלק"מ - צפי להוצאת הזמנת לתכנון אזרחי - אוקטובר 26 בכל מקרה נראה כי לו"ז הפרויקט קצר מההיתכנות בפועל, התקיימה ישיבה ב3.8 לדון בלו"ז ובפתרון גישור אפשרי לדחייה, הנ"ל יוצג בישיבת דחיות למנהל האגף. | הפרויקט הותנע, והחל תכנון אלק"מ - צפי להוצאת הזמנת לתכנון אזרחי - ספטמבר 26 בפרויקט זה נדרש להחליף מיכל ומשאבה עבור כבוי אש לשנאי 4 תבוצע שיחת תיאום נוספת עם הרכבה חשמלית ותחמ"ש כדי לקצר את זמני הביצוע וכן להיערך לתחילת עבודות החל ממרץ 27 - לאחר מכן לאישור של המחוז
WBE-274 | תל אור - 2 מתקני אגירת אנרגיה בסוללות | הרחבה | לופטון כהן, אדווה | רחאנה ענבל עינב | 2026-12-31 | 2027-09-13 | הסכם- אגירת אנרגיה | WBS: WBE-274 שם פרויקט: תל אור - 2 מתקני אגירת אנרגיה בסוללות מנה״פ: לופטון כהן, אדווה יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: 13/09/2027 | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | יזם אל-דור נבחר. האתר מוכן לכניסתו. ב16.8 פגישת התנעה עם הקבלן. תחילת תכנון החל משבוע הבא והגשתו עד 4 שבועות - כלומר עד אמצע ספטמבר
WBD-087 | שער שומרון – התקנת תחמ"ש ניידת 20 מגוו"א | ניידת | לופטון כהן, אדווה | רחאנה ענבל עינב | 2026-03-10 | 2026-03-10 | הסתיים | WBS: WBD-087 שם פרויקט: שער שומרון – התקנת תחמ"ש ניידת 20 מגוו"א מנה״פ: לופטון כהן, אדווה יעד תכנית פיתוח: 10/03/2026 יעד מסתמן: 10/03/2026 | הניידת חושמלה בהצלחה | הניידת חושמלה בהצלחה | הניידת חושמלה בהצלחה | הניידת חושמלה בהצלחה | הניידת חושמלה בהצלחה - אין דרישה לטוםס 4 (לא היה היתר). ניתן להוריד מהדו"ח | הניידת חושמלה בהצלחה - אין דרישה לטוםס 4 (לא היה היתר). ניתן להוריד מהדו"ח | הניידת חושמלה בהצלחה - אין דרישה לטופס 4 (לא היה היתר). ניתן להוריד מהדו"ח | הניידת חושמלה בהצלחה - אין דרישה לטופס 4 (לא היה היתר). ניתן להוריד מהדו"ח | הניידת חושמלה בהצלחה | הניידת חושמלה בהצלחה / לא נדרש טופס 4 (ללא היתר) | הניידת חושמלה בהצלחה / לא נדרש טופס 4 (ללא היתר) | הניידת חושמלה בהצלחה / לא נדרש טופס 4 (ללא היתר) | הניידת חושמלה בהצלחה / לא נדרש טופס 4 (ללא היתר) | הניידת חושמלה בהצלחה / לא נדרש טופס 4 (ללא היתר)
WBD-084 | רמת רחל ניידת- העתקת ניידת | ניידת | לופטון כהן, אדווה | רחאנה ענבל עינב | 2026-06-10 | 10/06/2026 חושמל | הסתיים | WBS: WBD-084 שם פרויקט: רמת רחל ניידת- העתקת ניידת מנה״פ: לופטון כהן, אדווה יעד תכנית פיתוח: 10/06/2026 יעד מסתמן: 10/06/2026 חושמל | בהמשך לעצירת העבודה של קבלן רת"ק בעקבות תקרית הבטיחות, הקבלן חזר שבוע שעבר לעבודה בשטח הישן- הכבל זוהה ונחתך ואז עבר לשטח החדש גם שם הכבל זוהה והורם. השבוע ביום- יומיים בהקרובים השטח יכוסה ויחולו עבודות השלמת גידור בטון של התחנה - כשבועיים עבודה במקביל יסיימו את כלל הבדיקות על הניידת, כולל בדיקות על חי עם נגה (עבודות תקשורת לניידת הושלמו בהצלחה) וכן ביצוע סופיות של כבלי מ"ע הערכות לסיום העבודות עד תחילת יוני | סיימו לכסות את שטח החפירה של רת"ק, הוכן פיגום. היום נכס קבלן דורעד להשלמת גדר הבטון השבוע יבוצע הגדר (כשבועיים), סיום כלל הבדיקות של הניידת והמשך עבודות חשמליות של רת"ק. חשמול הניידת צפוי בשבוע שני של יוני | שטח ישן: 1. בעקבות נזילת השמן בקרקע השינה, ממתינים להנחיות טיפול בקרקע ע"י אסדרה סביבתית. ב 28/05/26 התקיימה ישיבה עם מנר"א לצורך היערכות לשחרור השטח עד 30/06/26, כרגע ממתינים לעדכון מהמשרד לאיכות הסביבה להנחיות פינוי השטח, הדבר עלול להתעכב מעבר לזמן הנדרש. 2. נדרש נוהל לקיצור הכבלים מ"ע הקבורים בשטח, הנ"ל מטופל ע"י מח' רת"ק, הם ממתינים להנחיות ויעדכנו כניסה לטיפול בנושא. שטח חדש: הקבלן דורעד מבצע כעת את סיום עבודות חומת בטון וניקוי השטח - 07/06/26 השבוע יבוצעו בדיקות הארקה. רת"ק בדיקות חשמליות וסופיות עד 07/06/26. צפי חישמול 11/06/26 | שטח ישן: 1. בעקבות נזילת השמן בקרקע , ביום רביעי ה10.6 יגיעו אסדרה סביביתית יחד עם רת"ק לבצע חפירה ודגימה של הקרקע. לאחר קבלת תשובות אם הקרקע מזוהמת נצטרך לקבל הנחיות לטיפול בקרקע. אם הקרקע נקיה נוכל החזיר אותה בהקדם לקיבוץ בהתאם ללוחות הזמנים. 2. נדרש נוהל לקיצור הכבלים מ"ע הקבורים בשטח, הנ"ל מטופל ע"י מח' רת"ק, הם ממתינים להנחיות ויעדכנו כניסה לטיפול בנושא. שטח חדש: הושלמה גדר היקפית, הונחה תשתית הארקות בכל הניידת, היום 8.6 מבוצעת בדיקת הארקות, במידה והכל יהיה תקין נוכל מחר 9.6 לחשמל את הניידת במ"ע (כבל מ"ע מוכן לחשמול) לאחר החשמול נסיים את כלל העבודות של מ"ג טופס 4: ב 08/07/26 התקבל עדכון של שרונה לטופס 4: "בהמשך לפנייתי מטה למחלקת הפקוח בעיריית ירושלים, היום התקבל אישור המחלקה כי לא נדרש להוציא תעודת גמר עבור הניידת ברמת רחל" . | השטח החדש - הניידת חושמלה במ"ע בהצלחה ב9.6 הניידת חשומלה לכבל הראשון של מ"ג - נדרשים עוד 3 חיבורים של מ"ג - הנ"ל יחובר במהלך השבועיים הקרובים. השטח הישן - החזרתו עד ה30.6 1. ב-10.6 נלקחה דגימה של הקרקע על מנת לבדוק האם הקרקע מוהמת. כרגע הדגימה בבדיקה נקבל תשובה בשבוע הקרוב. אם הקרקע תקינה - היא תוחזר בזמן אם הקרקע מזוהמת - היא תוחזר אך בהתנייה שנסיים את הטיפול בה טיפול החזרת השטח יבוצע ע"י מנר"א 2. טיפול בנוהל קיצור הכבלים ע"י רת"ק לפני החזרה השטח | השטח החדש - הניידת חושמלה במ"ע בהצלחה ב9.6 הניידת חשומלה לכבל הראשון של מ"ג - נדרשים עוד 3 חיבורים של מ"ג - הנ"ל יחובר במהלך השבועיים הקרובים. ** כרגע קבלן אורבן וקבלן דורעד מסיימים להחזיר את השטח החיצוני מסביב לתחנה לקדמותו ואז נוכל לסיים את כלל העבודות השטח הישן - החזרתו עד ה30.6 קיבלנו תוצאות של הדגימה של הקרקע- התוצאות תקינות, נשאר לקבלן אורבן להחזיר את המקום לקדמותו ואז נוכל להחזיר את השטח לפי מועד היעד | השטח החדש - הניידת חושמלה במ"ע בהצלחה ב9.6 הניידת חשומלה לכבל הראשון של מ"ג - נדרשים עוד 3 חיבורים של מ"ג - הנ"ל יחובר במהלך השבועיים הקרובים. * קבלן אורבן של מ"ע עדין לא נכנס למחוץ לשטח החדש כדי לשקם אותו, רונן אפריים נדרש לטפל בקיצור של הכבל מ"ע וכן סיום השיקום - הוא עדין לא החזיר תשובה ונדרשת התערבות של מנהל המחלקה. רק אחרי שאורבן יסיימו נוכל לסיים את העבודות של דורעד השטח הישן - החזרתו עד ה30.6 קיבלנו תוצאות של הדגימה של הקרקע- התוצאות תקינות, נשאר לקבלן אורבן להחזיר את המקום לקדמותו ואז נוכל להחזיר את השטח לפי מועד היעד | השטח החדש - הניידת חושמלה במ"ע ומ"ג - יצא מכתב של הכנסתה לניצול, וכך הסתיימו העבודות בשטח הניידת. כעת עובדים על השטח החיצוני - קבלן אורגן יתקן את המדרכה, קבלן דורעד יסיים לנקות את השטח. עבודה של עוד כשבוע והשטח יהיה מוכן השטח הישן - השטח הוחזר ב1/07/26 וכבר אינו בבעלות של חברת חשמל | השטח החדש - הניידת חושמלה במ"ע ומ"ג - יצא מכתב של הכנסתה לניצול, וכך הסתיימו העבודות בשטח הניידת. כעת עובדים על השטח החיצוני - קבלן אורבן מתקן את המדרכה במהלך השבוע ואז קבלן דורעד יסיים לנקות את השטח. עבודה של עוד כשבוע והשטח יהיה מוכן השטח הישן - השטח הוחזר ב1/07/26 וכבר אינו בבעלות של חברת חשמל | השטח החדש - הניידת חושמלה במ"ע ומ"ג - יצא מכתב של הכנסתה לניצול, וכך הסתיימו העבודות בשטח הניידת. כעת עובדים על השטח החיצוני - קבלן אורבן מתקן את המדרכה במהלך השבוע ואז קבלן דורעד יסיים לנקות את השטח. הערכות לסיום סופי עד סוף יולי השטח הישן - השטח הוחזר ב1/07/26 וכבר אינו בבעלות של חברת חשמל | השטח החדש - הניידת חושמלה במ"ע ומ"ג - יצא מכתב של הכנסתה לניצול, וכך הסתיימו העבודות בשטח הניידת. קבלן אורבן סיים עם המדרכה , נשאר לקבלן דורעד לתקן מעט את השטח וזהו השטח יהיה מוכן גם מבחוץ השטח הישן - השטח הוחזר ב1/07/26 וכבר אינו בבעלות של חברת חשמל | השטח החדש - הסתיימו כלל העבודות, הניידת חושמלה במ"ע ומ"ג קיבלנו אישור מהעירייה שאין צורך בטופס 4 השטח הישן - השטח הוחזר ב1/07/26 וכבר אינו בבעלות של חברת חשמל הפרויקט הסתיים | השטח החדש - הסתיימו כלל העבודות, הניידת חושמלה במ"ע ומ"ג קיבלנו אישור מהעירייה שאין צורך בטופס 4 השטח הישן - השטח הוחזר ב1/07/26 וכבר אינו בבעלות של חברת חשמל הפרויקט הסתיים | השטח החדש - הסתיימו כלל העבודות, הניידת חושמלה במ"ע ומ"ג קיבלנו אישור מהעירייה שאין צורך בטופס 4 השטח הישן - השטח הוחזר ב1/07/26 וכבר אינו בבעלות של חברת חשמל הפרויקט הסתיים
WBE-276 | קרית שמונה- מתקן אגירת אנרגיה בסוללות | הרחבה | לופטון כהן, אדווה | רחאנה ענבל עינב | 2026-12-31 | 2027-09-13 | הסכם- אגירת אנרגיה | WBS: WBE-276 שם פרויקט: קרית שמונה- מתקן אגירת אנרגיה בסוללות מנה״פ: לופטון כהן, אדווה יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: 13/09/2027 | נבחר קבלן, נערך לעלייה לשטח לקראת תחילת יוני - הערכות לסיום כלל עבודות העתקה עד סוף 26 לידיעה בחפירות גישוש שבוצעו בתחנה, נמצאה צנרת כבלים. הבינו אחרי בדיקה של פיקוח והתחמ"ש כי הכבלים ישנים וככל הנראה מנותקים אודי יהודה מסכים לאחר בדיקת הכבלים להכניס את הקבלן ולבקש ממנו לפתוח חלק מהכביש כדי להבין את התוואי ולוודא שאין מתח (יעשה בשלב עבודות הקבלן) | נבחר קבלן, נערך לעלייה לשטח לקראת תחילת יוני - הערכות לסיום כלל עבודות העתקה עד סוף 26 לידיעה בחפירות גישוש שבוצעו בתחנה, נמצאה צנרת כבלים. הבינו אחרי בדיקה של פיקוח והתחמ"ש כי הכבלים ישנים וככל הנראה מנותקים אודי יהודה מסכים לאחר בדיקת הכבלים להכניס את הקבלן ולבקש ממנו לפתוח חלק מהכביש כדי להבין את התוואי ולוודא שאין מתח (יעשה בשלב עבודות הקבלן) | נבחר קבלן, נערך לעלייה לשטח לקראת תחילת יוני - הערכות לסיום כלל עבודות העתקה עד סוף 26 לידיעה בחפירות גישוש שבוצעו בתחנה, נמצאה צנרת כבלים. הבינו אחרי בדיקה של פיקוח והתחמ"ש כי הכבלים ישנים וככל הנראה מנותקים אודי יהודה מסכים לאחר בדיקת הכבלים להכניס את הקבלן ולבקש ממנו לפתוח חלק מהכביש כדי להבין את התוואי ולוודא שאין מתח (יעשה בשלב עבודות הקבלן) | נבחר קבלן, נערכים לעלייה לשטח החודש - בהתאם להנחיות בעקבות המצב הביטחוני- הערכות לסיום כלל עבודות העתקה עד סוף 26 לידיעה בחפירות גישוש שבוצעו בתחנה, נמצאה צנרת כבלים. הבינו אחרי בדיקה של פיקוח והתחמ"ש כי הכבלים ישנים וככל הנראה מנותקים אודי יהודה מסכים לאחר בדיקת הכבלים להכניס את הקבלן ולבקש ממנו לפתוח חלק מהכביש כדי להבין את התוואי ולוודא שאין מתח (יעשה בשלב עבודות הקבלן) | נבחר קבלן, נערכים לעלייה לשטח החודש - בהתאם להנחיות בעקבות המצב הביטחוני- הערכות לסיום כלל עבודות העתקה עד סוף 26 לידיעה בחפירות גישוש שבוצעו בתחנה, נמצאה צנרת כבלים. הבינו אחרי בדיקה של פיקוח והתחמ"ש כי הכבלים ישנים וככל הנראה מנותקים אודי יהודה מסכים לאחר בדיקת הכבלים להכניס את הקבלן ולבקש ממנו לפתוח חלק מהכביש כדי להבין את התוואי ולוודא שאין מתח (יעשה בשלב עבודות הקבלן) | נבחר קבלן, נערכים לעלייה לשטח בשבוע הבא - הערכות לסיום כלל עבודות העתקה עד סוף 26 לידיעה בחפירות גישוש שבוצעו בתחנה, נמצאה צנרת כבלים. הבינו אחרי בדיקה של פיקוח והתחמ"ש כי הכבלים ישנים וככל הנראה מנותקים אודי יהודה מסכים לאחר בדיקת הכבלים להכניס את הקבלן ולבקש ממנו לפתוח חלק מהכביש כדי להבין את התוואי ולוודא שאין מתח (יעשה בשלב עבודות הקבלן) | נבחר קבלן, נערכים לעלייה לשטח השבוע- הערכות לסיום כלל עבודות העתקה עד סוף 26 לידיעה בחפירות גישוש שבוצעו בתחנה, נמצאה צנרת כבלים. הבינו אחרי בדיקה של פיקוח והתחמ"ש כי הכבלים ישנים וככל הנראה מנותקים אודי יהודה מסכים לאחר בדיקת הכבלים להכניס את הקבלן ולבקש ממנו לפתוח חלק מהכביש כדי להבין את התוואי ולוודא שאין מתח (יעשה בשלב עבודות הקבלן) | נבחר קבלן, נערכים לעלייה לשטח השבוע- הערכות לסיום כלל עבודות העתקה עד סוף 26 לידיעה בחפירות גישוש שבוצעו בתחנה, נמצאה צנרת כבלים. הבינו אחרי בדיקה של פיקוח והתחמ"ש כי הכבלים ישנים וככל הנראה מנותקים אודי יהודה מסכים לאחר בדיקת הכבלים להכניס את הקבלן ולבקש ממנו לפתוח חלק מהכביש כדי להבין את התוואי ולוודא שאין מתח (יעשה בשלב עבודות הקבלן) | נבחר קבלן, נערכים לעלייה לשטח השבוע- הערכות לסיום כלל עבודות העתקה עד סוף 26 לידיעה בחפירות גישוש שבוצעו בתחנה, נמצאה צנרת כבלים. הבינו אחרי בדיקה של פיקוח והתחמ"ש כי הכבלים ישנים וככל הנראה מנותקים אודי יהודה מסכים לאחר בדיקת הכבלים להכניס את הקבלן ולבקש ממנו לפתוח חלק מהכביש כדי להבין את התוואי ולוודא שאין מתח (יעשה בשלב עבודות הקבלן) | עלינו עפ הקבלן לשטח ב14.7 - עבודות אזרחיות כחודש עד סוף אוגוסט במקביל הרכבה קיבלו תוכניות לביצוע הרכבות - תחילת אוגוסט כחודש - הרכבת הסוללות קבלים בשטח החדש החל מעונת ההפסקות - וסיום ההרכבה של הסוללות קבלים החדש בספטמבר - ניתוק סוללות קבלים ישן וחיבור חדש בסיום חיבור- ניקוי השטח - בערך באוקטובר לידיעה בחפירות גישוש שבוצעו בתחנה, נמצאה צנרת כבלים. הבינו אחרי בדיקה של פיקוח והתחמ"ש כי הכבלים ישנים וככל הנראה מנותקים אודי יהודה מסכים לאחר בדיקת הכבלים להכניס את הקבלן ולבקש ממנו לפתוח חלק מהכביש כדי להבין את התוואי ולוודא שאין מתח (יעשה בשלב עבודות הקבלן) | עלינו עפ הקבלן לשטח ב14.7 - עבודות אזרחיות כחודש עד סוף אוגוסט במקביל הרכבה קיבלו תוכניות לביצוע הרכבות - תחילת אוגוסט כחודש - הרכבת הסוללות קבלים בשטח החדש החל מעונת ההפסקות - וסיום ההרכבה של הסוללות קבלים החדש בספטמבר - ניתוק סוללות קבלים ישן וחיבור חדש בסיום חיבור- ניקוי השטח - בערך באוקטובר לידיעה בחפירות גישוש שבוצעו בתחנה, נמצאה צנרת כבלים. הבינו אחרי בדיקה של פיקוח והתחמ"ש כי הכבלים ישנים וככל הנראה מנותקים אודי יהודה מסכים לאחר בדיקת הכבלים להכניס את הקבלן ולבקש ממנו לפתוח חלק מהכביש כדי להבין את התוואי ולוודא שאין מתח (יעשה בשלב עבודות הקבלן) | עלינו עם הקבלן לשטח ב14.7 - עבודות אזרחיות כחודש עד סוף אוגוסט במקביל הרכבה קיבלו תוכניות לביצוע הרכבות - הם יתחילו הרכבות החל מסוף אוגוסט עד סוף ספטמבר. לאחר מכן הפסקה ועבודות בדיקה של התחמ"ש רק לאחר מוכנות חיבור היחידה החדשה נפסיק את היחידה הישנה וננקה את השטח. הערכות לסיום כלל העבודות - סוף נובמבר לידיעה בחפירות גישוש שבוצעו בתחנה, נמצאה צנרת כבלים. הבינו אחרי בדיקה של פיקוח והתחמ"ש כי הכבלים ישנים וככל הנראה מנותקים אודי יהודה מסכים לאחר בדיקת הכבלים להכניס את הקבלן ולבקש ממנו לפתוח חלק מהכביש כדי להבין את התוואי ולוודא שאין מתח (יעשה בשלב עבודות הקבלן) | עלינו עם הקבלן לשטח ב14.7 - עבודות אזרחיות כחודש עד סוף אוגוסט במקביל הרכבה קיבלו תוכניות לביצוע הרכבות - הם יתחילו הרכבות החל מסוף אוגוסט עד סוף ספטמבר. לאחר מכן הפסקה ועבודות בדיקה של התחמ"ש רק לאחר מוכנות חיבור היחידה החדשה נפסיק את היחידה הישנה וננקה את השטח. הערכות לסיום כלל העבודות - סוף נובמבר לידיעה בחפירות גישוש שבוצעו בתחנה, נמצאה צנרת כבלים. הבינו אחרי בדיקה של פיקוח והתחמ"ש כי הכבלים ישנים וככל הנראה מנותקים אודי יהודה מסכים לאחר בדיקת הכבלים להכניס את הקבלן ולבקש ממנו לפתוח חלק מהכביש כדי להבין את התוואי ולוודא שאין מתח (יעשה בשלב עבודות הקבלן) | יזם אל-דור נבחר. האתר מוכן לכניסתו. ב16.8 פגישת התנעה עם הקבלן. תחילת תכנון החל משבוע הבא והגשתו עד 4 שבועות - כלומר עד אמצע ספטמבר. במקביל אנו עובדים על פינוי סוללות הקבלים הקיימים בשטח והכשרת השטח עד סוף 2026 | בנוסף חשוב להבין כי במהלך עבודות הקבלן אנו נבדוק שוב את הצנרת שנמצאה בתוואי השטח. במידה ובצנרת יימצאו כבלים חיים הדבר יאריך את שלבי הביצוע באופן משמעותי | חסם לטיפול מנהלת מחלקה | חסם לטיפול מנהל אגף
WBD-088 | קרית ארבע ניידת - התקנת תחמ"ש ניידת | ניידת | לופטון כהן, אדווה | רחאנה ענבל עינב | 2026-05-17 | 2026-05-17 | הסתיים | WBS: WBD-088 שם פרויקט: קרית ארבע ניידת - התקנת תחמ"ש ניידת מנה״פ: לופטון כהן, אדווה יעד תכנית פיתוח: 17/05/2026 יעד מסתמן: 17/05/2026 | ניידת חושמלה בהצלחה בתאריך 17/5/26 | ניידת חושמלה בהצלחה בתאריך 17/5/26 | ניידת חושמלה בהצלחה בתאריך 17/5/26 | ניידת חושמלה בהצלחה בתאריך 17/5/26 | ניידת חושמלה בהצלחה בתאריך 17/5/26 | ניידת חושמלה בהצלחה בתאריך 17/5/26 . לא צריך טופס 4 לא היה היתר. ניתן להוריד מהדו"ח | ניידת חושמלה בהצלחה בתאריך 17/5/26 . לא צריך טופס 4 לא היה היתר. ניתן להוריד מהדו"ח | ניידת חושמלה בהצלחה בתאריך 17/5/26 . לא צריך טופס 4 לא היה היתר. ניתן להוריד מהדו"ח | ניידת חושמלה בהצלחה בתאריך 17/5/26 . | ניידת חושמלה בהצלחה בתאריך 17/5/26 / לא נדרש טופס 4 (ללא היתר) | ניידת חושמלה בהצלחה בתאריך 17/5/26 / לא נדרש טופס 4 (ללא היתר) | ניידת חושמלה בהצלחה בתאריך 17/5/26 / לא נדרש טופס 4 (ללא היתר) | ניידת חושמלה בהצלחה בתאריך 17/5/26 / לא נדרש טופס 4 (ללא היתר) | ניידת חושמלה בהצלחה בתאריך 17/5/26 / לא נדרש טופס 4 (ללא היתר) | [6 empty] | מנהל אגף
WBE-265 | קציעות- 2 מתקנים לאגירת אנרגיה בסוללות | הרחבה | לופטון כהן, אדווה | רחאנה ענבל עינב | 2027-12-31 | 2027-09-13 | הסכם- אגירת אנרגיה | WBS: WBE-265 שם פרויקט: קציעות- 2 מתקנים לאגירת אנרגיה בסוללות מנה״פ: לופטון כהן, אדווה יעד תכנית פיתוח: 31/12/2027 יעד מסתמן: 13/09/2027 | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. אך בבדיקה של נגה לגבי החלפתו | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. אך בבדיקה של נגה לגבי החלפתו | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. אך בבדיקה של נגה לגבי החלפתו | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. אך בבדיקה של נגה לגבי החלפתו | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. אך בבדיקה של נגה לגבי החלפתו | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. אך בבדיקה של נגה לגבי החלפתו | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. אך בבדיקה של נגה לגבי החלפתו | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. אך בבדיקה של נגה לגבי החלפתו | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. אך בבדיקה של נגה לגבי החלפתו | האתר לא ישים ויוחלף לאתרים אחרים - עדין לא התקבל עדכון איזה אתר יוחלף | בבדיקשה של הרשת מול נגה להחלפת האתר |  | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון
WBE-140 | ערד - 2 מתקנים לאגירת אנרגיה בסוללות | הרחבה | אוריאל שטרית | סויסה ענת | 2027-12-31 | 2027-09-13 | הסכם- אגירת אנרגיה | WBS: WBE-140 שם פרויקט: ערד - 2 מתקנים לאגירת אנרגיה בסוללות מנה״פ: אוריאל שטרית יעד תכנית פיתוח: 31/12/2027 יעד מסתמן: 13/09/2027 | נפת הנגב טרם נכנסו לביצוע להעתקת כבלי מ"ג באזור האגירה - לפי עדכונם: תכניות הסדר הוגשו היום, לאחר תיקונים, ליועץ מטעם העירייה לאישור. ברגע שנקבל אישור התכניות יועברו ע"י המהנדסת של העירייה לבדיקת משטרה ברגע שנקבל אישור משטרה נגיש לעירייה לקבלת היתר לביצוע נבצע סימון, נזמין סימוני תשתית ונצא לביצוע. מחדדת, רק לאחר קבלת אישור מהמשטרה על תכנית הסדר תנועה הם יוכלו לתת תאריך עליה לקרקע. כל עוד האישורים ינתנו עד סוף החודש ותחילת עבודות ביוני נוכל לעמוד בלוחות הזמנים. אחרת אנחנו עלולים להיכנס לזמן בעייתי אל מול היזם שיבחר לאגירה. | היום24/5 ביצוע רשת עידכנו כי ממתינים לאישור של יועץ העירייה על תוכנית הסדרי תנועה,לאחר אישור של היועץ, מהנדסת העיר תעביר את התוכנית המאושרת למשטרה. לאחר שנקבל את אישור המשטרה, עירית ערד תוכל להוציא אישור חפירה והקבלן יוכל לעלות לשטח. ככל הנראה זמן האישורים יקח עוד כחודש, עלייה לשטח ביולי זמן העתקה כשלושה חודשים. סיום עד סוף השנה | היום24/5 ביצוע רשת עידכנו כי ממתינים לאישור של יועץ העירייה על תוכנית הסדרי תנועה,לאחר אישור של היועץ, מהנדסת העיר תעביר את התוכנית המאושרת למשטרה. לאחר שנקבל את אישור המשטרה, עירית ערד תוכל להוציא אישור חפירה והקבלן יוכל לעלות לשטח. ככל הנראה זמן האישורים יקח עוד כחודש, עלייה לשטח ביולי זמן העתקה כשלושה חודשים. סיום עד סוף השנה | ממתינים לעדכון- ביצוע רשת , עדין ממתינים לאישור של יועץ העירייה על תוכנית הסדרי תנועה,לאחר אישור של היועץ, מהנדסת העיר תעביר את התוכנית המאושרת למשטרה. לאחר שנקבל את אישור המשטרה, עירית ערד תוכל להוציא אישור חפירה והקבלן יוכל לעלות לשטח. ככל הנראה זמן האישורים יקח עוד כחודש, עלייה לשטח ביולי זמן העתקה כשלושה חודשים. סיום עד סוף השנה | ממתינים לעדכון- ביצוע רשת , עדין ממתינים לאישור של יועץ העירייה על תוכנית הסדרי תנועה,לאחר אישור של היועץ, מהנדסת העיר תעביר את התוכנית המאושרת למשטרה. לאחר שנקבל את אישור המשטרה, עירית ערד תוכל להוציא אישור חפירה והקבלן יוכל לעלות לשטח. ככל הנראה זמן האישורים יקח עוד כחודש, עלייה לשטח ביולי זמן העתקה כשלושה חודשים. סיום עד סוף השנה | עדין אין אישור של עיריית ערד לתוכנית הסדרי תנועה!!! כרגע אנחנו בעיכוב משמעותי הועבר לנווה למצוא דרך לסייע רק לאחר אישור של היועץ, מהנדסת העיר תעביר את התוכנית המאושרת למשטרה. לאחר שנקבל את אישור המשטרה, עירית ערד תוכל להוציא אישור חפירה והקבלן יוכל לעלות לשטח. ככל הנראה זמן האישורים יקח עוד כחודש, עלייה לשטח ביולי זמן העתקה כשלושה חודשים. סיום עד סוף השנה | עדין אין אישור של עיריית ערד לתוכנית הסדרי תנועה!!! יש עם העירייה פגישה בשטח היום ה28.6 כרגע אנחנו בעיכוב משמעותי לאחר הפגישה נבין כיצד מתקדמים רק לאחר אישור של היועץ, מהנדסת העיר תעביר את התוכנית המאושרת למשטרה. לאחר שנקבל את אישור המשטרה, עירית ערד תוכל להוציא אישור חפירה והקבלן יוכל לעלות לשטח. ככל הנראה זמן האישורים יקח עוד כחודש, עלייה לשטח ביולי זמן העתקה כשלושה חודשים. סיום עד סוף השנה | עדין אין אישור של עיריית ערד לתוכנית הסדרי תנועה!!! ב28.6 היתה פגישה איתם בשטח והם נתנו עוד הערות לתיקונים. כעת המחוז מבצע את התיקונים ויגיש מחדש כרגע אנחנו בעיכוב משמעותי אני ממתינה לסיום עדכון התוכנית והגשה מחדש בשבוע הקרוב רק לאחר אישור של היועץ, מהנדסת העיר תעביר את התוכנית המאושרת למשטרה. לאחר שנקבל את אישור המשטרה, עירית ערד תוכל להוציא אישור חפירה והקבלן יוכל לעלות לשטח. ככל הנראה זמן האישורים יקח עוד כחודש, עלייה לשטח ביולי זמן העתקה כשלושה חודשים. סיום עד סוף השנה | עדין אין אישור של עיריית ערד לתוכנית הסדרי תנועה!!! ב28.6 היתה פגישה איתם בשטח והם נתנו עוד הערות לתיקונים. כעת המחוז מבצע את התיקונים ויגיש מחדש במהלך השבוע ברגע שהתוכנית תאושר עי העירייה היא תעבור לאישור המשטרה שגם עלולים לתת הערות לשינוי התוכנית. כרגע אנחנו בעיכוב משמעותי - ביקשתי מהקבלן המבצע שיתן הערה לביצוע העבודות | עדין אין אישור של עיריית ערד לתוכנית הסדרי תנועה!!! כרגע אנחנו בעיכוב משמעותי מהמתוכנן. היתה פגישה עם העיריה בשטח, הם החליפו יועץ שבדק להם את התוכניות וכל פעם שלח רג'קטים לחברת חשמל כעת יש יועץ אחר מטעם העיריה שבודק את התוכניות- השבוע במידה ונקבל אוקיי מהעיריה נעביר את התוכנית לאישור המשטרה רק לאחר אישור המשטרה נוכל לעלות לשטח יש לשים לב כי עבודות ביצוע העתקה הם כחצי שנה, ז"א לפחות עד פברואר 27 (כרגע זה מסתדר מבחינת כניסת היזם, הוא לא יכנס לשחט לפני יוני 27) | עדין אין אישור של עיריית ערד לתוכנית הסדרי תנועה!!! כרגע אנחנו בעיכוב משמעותי מהמתוכנן. היתה פגישה עם העיריה בשטח, הם החליפו יועץ שבדק להם את התוכניות וכל פעם שלח רג'קטים לחברת חשמל כעת יש יועץ אחר מטעם העיריה שבודק את התוכניות- השבוע במידה ונקבל אוקיי מהעיריה נעביר את התוכנית לאישור המשטרה רק לאחר אישור המשטרה נוכל לעלות לשטח יש לשים לב כי עבודות ביצוע העתקה הם כחצי שנה, ז"א לפחות עד פברואר 27 (כרגע זה מסתדר מבחינת כניסת היזם, הוא לא יכנס לשחט לפני יוני 27) | עדין אין אישור של עיריית ערד לתוכנית הסדרי תנועה!!! כרגע אנחנו בעיכוב משמעותי מהמתוכנן. היתה פגישה עם העיריה בשטח, הם החליפו יועץ שבדק להם את התוכניות וכל פעם שלח רג'קטים לחברת חשמל כעת יש יועץ אחר מטעם העיריה שבודק את התוכניות- השבוע במידה ונקבל אוקיי מהעיריה נעביר את התוכנית לאישור המשטרה רק לאחר אישור המשטרה נוכל לעלות לשטח יש לשים לב כי עבודות ביצוע העתקה הם כחצי שנה, ז"א לפחות עד פברואר 27 (כרגע זה מסתדר מבחינת כניסת היזם, הוא לא יכנס לשחט לפני יוני 27) | עדין אין אישור של עיריית ערד לתוכנית הסדרי תנועה!!! כרגע אנחנו בעיכוב משמעותי מהמתוכנן. היתה פגישה עם העיריה בשטח, הם החליפו יועץ שבדק להם את התוכניות וכל פעם שלח רג'קטים לחברת חשמל כעת יש יועץ אחר מטעם העיריה שבודק את התוכניות- השבוע במידה ונקבל אוקיי מהעיריה נעביר את התוכנית לאישור המשטרה רק לאחר אישור המשטרה נוכל לעלות לשטח יש לשים לב כי עבודות ביצוע העתקה הם כחצי שנה, ז"א לפחות עד פברואר 27 (כרגע זה מסתדר מבחינת כניסת היזם, הוא לא יכנס לשטח לפני יוני 27) | נמצא פיתרון חלופי אשר מאפשר הפרדה בין העבודות, ביצוע מרחב נגב התחילו לבצע את העבודה.
WBE-275 | עין חרוד - מתקן אגירת אנרגיה בסוללות | הרחבה | לופטון כהן, אדווה | רחאנה ענבל עינב | 2027-12-31 | 2027-09-13 | הסכם- אגירת אנרגיה | WBS: WBE-275 שם פרויקט: עין חרוד - מתקן אגירת אנרגיה בסוללות מנה״פ: לופטון כהן, אדווה יעד תכנית פיתוח: 31/12/2027 יעד מסתמן: 13/09/2027 | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. | יזם אל-דור נבחר. האתר מוכן לכניסתו. ב16.8 פגישת התנעה עם הקבלן.
WBE-268 | נחל שחורת- מתקן אגירת אנרגיה בסוללות | הרחבה | אוריאל שטרית | סויסה ענת | 2027-12-31 | 2027-09-13 | הסכם- אגירת אנרגיה | WBS: WBE-268 שם פרויקט: נחל שחורת- מתקן אגירת אנרגיה בסוללות מנה״פ: אוריאל שטרית יעד תכנית פיתוח: 31/12/2027 יעד מסתמן: 13/09/2027 | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. במקביל אנו מבצעים התאמת שדות מ"ג עבור האגירה (אין מניעה לכניסה היזם לאתר) - נדרש עדכון תכנון חשמלי ואז סיום עבודות הרכבה חשמלית ותחמ"ש | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. במקביל אנו מבצעים התאמת שדות מ"ג עבור האגירה (אין מניעה לכניסה היזם לאתר) - נדרש עדכון תכנון חשמלי ואז סיום עבודות הרכבה חשמלית ותחמ"ש | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. במקביל אנו מבצעים התאמת שדות מ"ג עבור האגירה (אין מניעה לכניסה היזם לאתר) - נדרש עדכון תכנון חשמלי ואז סיום עבודות הרכבה חשמלית ותחמ"ש | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. במקביל אנו מבצעים התאמת שדות מ"ג עבור האגירה (אין מניעה לכניסה היזם לאתר) - אין צורך בעדכון תוכנית, נשארה מעט עבודה של הרכבה חשמלית הם יכנסו לפי עדיפות | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. במקביל אנו מבצעים התאמת שדות מ"ג עבור האגירה (אין מניעה לכניסה היזם לאתר) - אין צורך בעדכון תוכנית, נשארה מעט עבודה של הרכבה חשמלית הם יכנסו לפי עדיפות | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. במקביל אנו מבצעים התאמת שדות מ"ג עבור האגירה (אין מניעה לכניסה היזם לאתר) - אין צורך בעדכון תוכנית, נשארה מעט עבודה של הרכבה חשמלית הם יכנסו לפי עדיפות | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. במקביל אנו מבצעים התאמת שדות מ"ג עבור האגירה (אין מניעה לכניסה היזם לאתר) - אין צורך בעדכון תוכנית, נשארה מעט עבודה של הרכבה חשמלית הם יכנסו לפי עדיפות | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. במקביל אנו מבצעים התאמת שדות מ"ג עבור האגירה (אין מניעה לכניסה היזם לאתר) - אין צורך בעדכון תוכנית, נשארה מעט עבודה של הרכבה חשמלית הם יכנסו לפי עדיפות | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. במקביל אנו מבצעים התאמת שדות מ"ג עבור האגירה (אין מניעה לכניסה היזם לאתר) - אין צורך בעדכון תוכנית, נשארה מעט עבודה של הרכבה חשמלית הם יכנסו לפי עדיפות | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. במקביל אנו מבצעים התאמת שדות מ"ג עבור האגירה (אין מניעה לכניסה היזם לאתר) - אין צורך בעדכון תוכנית, נשארה מעט עבודה של הרכבה חשמלית הם יכנסו לפי עדיפות | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. במקביל אנו מבצעים התאמת שדות מ"ג עבור האגירה (אין מניעה לכניסה היזם לאתר) - אין צורך בעדכון תוכנית, נשארה מעט עבודה של הרכבה חשמלית הם יכנסו לפי עדיפות | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. במקביל אנו מבצעים התאמת שדות מ"ג עבור האגירה (אין מניעה לכניסה היזם לאתר) - אין צורך בעדכון תוכנית, נשארה מעט עבודה של הרכבה חשמלית הם יכנסו לפי עדיפות | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. במקביל אנו מבצעים התאמת שדות מ"ג עבור האגירה (אין מניעה לכניסה היזם לאתר) - אין צורך בעדכון תוכנית, נשארה מעט עבודה של הרכבה חשמלית הם יכנסו לפי עדיפות | האתר מוכן לכניסת היזם לעבודה. במקביל אנו מבצעים התאמת שדות מ"ג עבור האגירה (אין מניעה לכניסה היזם לאתר) - אין צורך בעדכון תוכנית, נשארה מעט עבודה של הרכבה חשמלית הם יכנסו לפי עדיפות
WBD-054 | חצבה (ספיר) ניידת-תחמ"ש ניידת 161/36 ק"ו | ניידת | לופטון כהן, אדווה | רחאנה ענבל עינב | 2025-12-31 | 2025-12-31 | טופס 4 | WBS: WBD-054 שם פרויקט: חצבה (ספיר) ניידת-תחמ"ש ניידת 161/36 ק"ו מנה״פ: לופטון כהן, אדווה יעד תכנית פיתוח: 31/12/2025 יעד מסתמן: 31/12/2025 | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4
WBD-100 | בית הגדי ניידת- הצבת תחמ"ש ניידת | ניידת | לופטון כהן, אדווה | רחאנה ענבל עינב | 2025-11-30 | חושמל 30/08/2025 | טופס 4 | WBS: WBD-100 שם פרויקט: בית הגדי ניידת- הצבת תחמ"ש ניידת מנה״פ: לופטון כהן, אדווה יעד תכנית פיתוח: 30/11/2025 יעד מסתמן: חושמל 30/08/2025 | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 במידה ונדרש | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 במידה ונדרש | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 במידה ונדרש | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 במידה ונדרש | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 במידה ונדרש | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 במידה ונדרש | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 במידה ונדרש | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 במידה ונדרש | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 במידה ונדרש | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 במידה ונדרש | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 במידה ונדרש | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 במידה ונדרש | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 במידה ונדרש | הניידת חושמלה בהצלחה. הועברו טפסים לשרונה לצורך הגשה למועצבה וקבלת טופס 4 במידה ונדרש
WBE-139 | ב"ש מערב -מתקן אגירת אנרגיה בסוללות | הרחבה | לופטון כהן, אדווה | רחאנה ענבל עינב | 2027-12-31 | 2027-12-30 | הסכם- אגירת אנרגיה | WBS: WBE-139 שם פרויקט: ב"ש מערב -מתקן אגירת אנרגיה בסוללות מנה״פ: לופטון כהן, אדווה יעד תכנית פיתוח: 31/12/2027 יעד מסתמן: 30/12/2027 | שטח האגירה מפונה. אבל נדרש להוסיף שדה מ"ג לצורך חיבור המתקן- הקבלן נכנס לעבודות ב13.4 עד יוני ואז תתואם המשך העבודה עם הרכבה | שטח האגירה מפונה. אבל נדרש להוסיף שדה מ"ג לצורך חיבור המתקן- הקבלן נכנס לעבודות ב13.4 עד יוני ואז תתואם המשך העבודה עם הרכבה | שטח האגירה מפונה. אבל נדרש להוסיף שדה מ"ג לצורך חיבור המתקן- הקבלן נכנס לעבודות ב13.4 עד יוני ואז תתואם המשך העבודה עם הרכבה | שטח האגירה מפונה. אבל נדרש להוסיף שדה מ"ג לצורך חיבור המתקן- הקבלן יסיים את עבודתו בימים הקרובים, ביום שלישי 9.6 נקבע סיור בשטח כדי להכניס את הרכבה להניח את הציוד על הבסיסים, הקבלן יסיים את העבודות והרכבה חשמלית יסיימו הרכבות עד סוף השנה | שטח האגירה מפונה. אבל נדרש להוסיף שדה מ"ג לצורך חיבור המתקן- הקבלן יסיים את עבודתו בימים הקרובים, ב- 9.6 נקבע סיור בשטח כסוכם כי: יום חמישי 18/06 – פריקת ציוד בתחמ"ש [הרכבה חשמלית] יום ראשון 21/06 – הרכבת הציוד בשדה. [הרכבה חשמלית] ימים שני – שלישי 22-23/06 – גמר עבודות קבלן. [עבודות אזרחיות] סיום עבודות הרכבה בהתאם ללו"ז עבודות מול התחמ"ש והרכבה. ההרכבות הקרטיות יבוצעו החודש | שטח האגירה מפונה. אבל נדרש להוסיף שדה מ"ג לצורך חיבור המתקן- הקבלן יסיים את עבודתו בימים הקרובים, ב- 9.6 נקבע סיור בשטח כסוכם כי: יום חמישי 18/06 – פריקת ציוד בתחמ"ש [הרכבה חשמלית] יום ראשון 21/06 – הרכבת הציוד בשדה. [הרכבה חשמלית] ימים שני – שלישי 22-23/06 – גמר עבודות קבלן. [עבודות אזרחיות] סיום עבודות הרכבה בהתאם ללו"ז עבודות מול התחמ"ש והרכבה. ההרכבות הקרטיות יבוצעו החודש | שטח האגירה מפונה. הסתיימו העבודות האזרחיות להטספת השדה עבור האגירה כולל התקנת ציוד ראשוני- הרכבה חשמלית תמסיך להרכיב את הציוד עד סוף השנה. האתר מוכן לכניסת היזם | שטח האגירה מפונה. הסתיימו העבודות האזרחיות להוספת השדה עבור האגירה כולל התקנת ציוד ראשוני- הרכבה חשמלית משיך להרכיב את הציוד עד סוף השנה. האתר מוכן לכניסת היזם | שטח האגירה מפונה. הסתיימו העבודות האזרחיות להוספת השדה עבור האגירה כולל התקנת ציוד ראשוני- הרכבה חשמלית ממשיך להרכיב את הציוד עד סוף השנה. האתר מוכן לכניסת היזם | שטח האגירה מפונה. הסתיימו העבודות האזרחיות להוספת השדה עבור האגירה כולל התקנת ציוד ראשוני- הרכבה חשמלית ממשיך להרכיב את הציוד עד סוף השנה. האתר מוכן לכניסת היזם | שטח האגירה מפונה. הסתיימו העבודות האזרחיות להוספת השדה עבור האגירה כולל התקנת ציוד ראשוני- הרכבה חשמלית ממשיך להרכיב את הציוד עד סוף השנה. האתר מוכן לכניסת היזם | שטח האגירה מפונה. הסתיימו העבודות האזרחיות להוספת השדה עבור האגירה כולל התקנת ציוד ראשוני- הרכבה חשמלית ממשיך להרכיב את הציוד עד סוף השנה. האתר מוכן לכניסת היזם | שטח האגירה מפונה. הסתיימו העבודות האזרחיות להוספת השדה עבור האגירה כולל התקנת ציוד ראשוני- הרכבה חשמלית ממשיך להרכיב את הציוד עד סוף השנה. האתר מוכן לכניסת היזם | יזם אל-דור נבחר. האתר מוכן לכניסתו. ב16.8 פגישת התנעה עם הקבלן. תחילת תכנון החל משבוע הבא והגשתו עד 4 שבועות - כלומר עד אמצע ספטמבר.
WBE-164 | קישון -שדרוג תחמ"ש והחלפת שנאים 521, 522 | הרחבה | גולן, לירון | גולדשטיין אורית | 2028-12-31 | 2028-10-31 | תכנון | WBS: WBE-164 שם פרויקט: קישון -שדרוג תחמ"ש והחלפת שנאים 521, 522 מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 31/12/2028 יעד מסתמן: 31/10/2028 | בשלב תכנון להיתר הפרויקט בבחינת נחיצות ברמת מנהל אגף | בשלב תכנון להיתר הפרויקט בבחינת נחיצות ברמת מנהל אגף | בשלב תכנון להיתר הפרויקט בבחינת נחיצות ברמת מנהל אגף | בשלב תכנון להיתר הפרויקט בבחינת נחיצות ברמת מנהל אגף | בשלב תכנון להיתר הפרויקט בבחינת נחיצות ברמת מנהל אגף | בשלב תכנון להיתר הפרויקט בבחינת נחיצות ברמת מנהל אגף | בשלב תכנון להיתר הפרויקט בבחינת נחיצות ברמת מנהל אגף | בשלב תכנון להיתר הפרויקט בבחינת נחיצות ברמת מנהל אגף | בשלב תכנון להיתר הפרויקט בבחינת נחיצות ברמת מנהל אגף | בשלב תכנון להיתר הפרויקט בבחינת נחיצות ברמת מנהל אגף | בשלב תכנון להיתר הפרויקט בבחינת נחיצות ברמת מנהל אגף | בשלב תכנון להיתר הפרויקט בבחינת נחיצות ברמת מנהל אגף | בשלב תכנון להיתר הפרויקט בבחינת נחיצות ברמת מנהל אגף | בשלב תכנון להיתר הפרויקט בבחינת נחיצות ברמת מנהל אגף | בחינת נחיצות | חסם לטיפול מנהלת מחלקה
WBE-145 | קישון - החלפת שנאים 524, 523 | הרחבה | גולן, לירון | גולדשטיין אורית | 2026-12-31 | 2026-11-30 | עבודה אזרחית והרכבות | WBS: WBE-145 שם פרויקט: קישון - החלפת שנאים 524, 523 מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: 30/11/2026 | צפי מילוי שמן שנאי 524 -נדחה לזמן ההפסקה שמתוכננת ב- 07.2026 הרכבה חשמלית החלה בעבודה קבלן כבלים החל בעבודה | בעבודה של הרכבה חשמלית קבלן כבלים החל בעבודה | בעבודה של הרכבה חשמלית קבלן כבלים ממשיךבעבודה | בעבודה של הרכבה חשמלית קבלן כבלים ממשיךבעבודה | בעבודה של הרכבה חשמלית קבלן כבלים ממשיךבעבודה | צפי כניסת מבדקה - 01.07.2026 צפי הפסקת שנאי 524 - אוגוסט 2026 | מסירת מסדר אפס של שנאי 524 - ב 01.07.2026 מבדקה - 01.07.2026 צפי הפסקת שנאי 524 - אוגוסט 2026 | מסירת מסדר אפס של שנאי 524 - ב 08.07.2026 מבדקה החלה בבדיקות מכולה 24 ב- 01.07.2026 צפי הפסקת שנאי 524 - אוגוסט 2026 | מסדר אפס של שנאי 524 - נמסר ב 08.07.2026 מבדקה החלה בבדיקות מכולה 24 ומסדר אפס 524 צפי הפסקת שנאי 524 - אוגוסט 2026 | מסדר אפס של שנאי 524 - נמסר ב 08.07.2026 מבדקה החלה בבדיקות מכולה 24 ומסדר אפס 524 צפי הפסקת שנאי 524 - אוגוסט 2026 | מסדר אפס של שנאי 524 - נמסר ב 08.07.2026 מבדקה החלה בבדיקות מכולה 24 ומסדר אפס 524 צפי אספקת שנאי 524 - 18/8/26 | מתח יתר ב- 9/8/26 צפי הספקת שנאי 524 - 18/8/26 | מתח יתר ב- 9/8/26 - עבר בהצלחה נקבעה הפסקת שנאי 524 - 17/8/26 | היום 17.08.2026 חל הפסקת שנאי 524 לצורך החלפתו. | [5 empty] | כן
WBM-406333 WBM-40534 WBM-40200 | קישון שדות 11,17,20,25 ומ"ז | שוש | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 28/02/2027 31/05/2027 31/12/2026 | בחירת קבלן | WBS: WBM-406333 WBM-40534 WBM-40200 שם פרויקט: קישון שדות 11,17,20,25 ומ"ז מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 28/02/2027 31/05/2027 31/12/2026 | לאור עיכוב ברכש - סיור הקבלנים נדחה ליוני - דבר המעכב אשכול מערכתי זה | לאור עיכוב ברכש - סיור הקבלנים נדחה ליוני - דבר המעכב אשכול מערכתי זה | לאור עיכוב ברכש - סיור הקבלנים נדחה ליוני - דבר המעכב אשכול מערכתי זה | לאור עיכוב ברכש - סיור הקבלנים נדחה ליוני - דבר המעכב אשכול מערכתי זה | עיכוב ברכש - סיור הקבלנים נדחה מאפריל ליוני וגם ביוני לא יתקיים -נשלח מייל לעדי שורק כי אם עלית קבלן לשטח לא תעשה עד 1.09.2026 - לא נעמוד ביעד ההפסקה של המחז"ם וביעד הנדרש לפרויקטים התלויים באשכול זה בזבולון | עיכוב ברכש - סיור הקבלנים נדחה מאפריל ליוני וגם ביוני לא יתקיים -נשלח מייל לעדי שורק כי אם עלית קבלן לשטח לא תעשה עד 1.09.2026 - לא נעמוד ביעד ההפסקה של המחז"ם וביעד הנדרש לפרויקטים התלויים באשכול זה בזבולון | עיכוב ברכש - סיור הקבלנים נדחה מאפריל ליוני וגם ביוני נדחה -מנהל הפרויקט מתריע כי אם עלית קבלן לשטח לא תעשה עד 1.09.2026 - לא נעמוד ביעד ההפסקה של המחז"ם וביעד הנדרש לפרויקטים התלויים באשכול זה בזבולון | סוכם עם אילנית מבקרת חוזים ורכש כי קבלן יחל לעבוד בשטח ב 1.09.2026 | סיור קבלים נקבע ל 23.07.2026 הרכבה החלה בפירוקים | סיור קבלים נקבע ל 27.07.2026 הרכבה החלה בפירוקים | התקיים סיור קבלנים ב27/7/26 צפי עליה לקרקע 9/26 | התקיים סיור קבלנים ב27/7/26 צפי עליה לקרקע 9/26 | התקיים סיור קבלנים ב27/7/26 צפי עליה לקרקע 9/26 , לדברי מנהל יח' תחמש צפון אוסר כניסה למסדר 161 קו עד לשדרוג הפס צבירה דבר זה יעכב את הפרויקט. | התקיים סיור קבלנים ב27/7/26 - מחכים להודעה על קבלן זוכה צפי עליה לקרקע 9/26 , לדברי מנהל יח' תחמש צפון אוסר כניסה למסדר 161 קו עד לשדרוג הפס צבירה דבר זה יעכב את הפרויקט. | לדברי מנהל יח' תחמש צפון אוסר כניסה למסדר 161 קו עד לשדרוג הפס צבירה דבר זה יעכב את הפרויקט. | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה |  |  |  | כן
WBE-186 | צפת -התקנת שנאי רביעי 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א | הרחבה | גולן, לירון | גולדשטיין אורית | 2026-06-30 | 2027-04-01 | בחירת קבלן | WBS: WBE-186 שם פרויקט: צפת -התקנת שנאי רביעי 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 30/06/2026 יעד מסתמן: 01/04/2027 | RFT סופי נשלח לבקרת חוזים ב 14.05.2026. נערך סיור בתחנה להצגת הפרויקטים באשכול ולבחינת מיקום להתקנת ניידת. ב 17.05.2026 תערך ישיבה להחלטה על מיקום בו תותתקן ניידת. | RFT סופי נשלח לבקרת חוזים ב 14.05.2026. נערך סיור בתחנה להצגת הפרויקטים באשכול ולבחינת מיקום להתקנת ניידת. מחכים להחלטה על האם תותתקן ניידת. | מחכים להחלטה האם תותתקן ניידת. כמו כן מחכים לקבלת עדיפות ביצוע בין הפרויקטים המערכתיים באשכול | מחכים להחלטה האם תותתקן ניידת. פרויקטי האשכול הועברו לטיפול הרכש. | מחכים להחלטה האם תותתקן ניידת. פרויקטי האשכול הועברו לטיפול הרכש. | מחכים להחלטה האם תותתקן ניידת. פרויקטי האשכול הועברו לטיפול הרכש. | מחכים להחלטה האם תותתקן ניידת. פרויקטי האשכול הועברו לטיפול הרכש. סיור קבלנים נקבע ל 07.07.2026 | מחכים להחלטה האם תותתקן ניידת. פרויקטי האשכול הועברו לטיפול הרכש. סיור קבלנים נקבע ל 07.07.2026 | הוחלט לא להתקין ניידת. סיור קבלנים בוצע ב 07.07.2026 מחכים לבחירת קבלן לאשכול | סיור קבלים נערך ב 07.07.2026 לאור אי מתן הפסקות - שדרוג שדה 3 (מערכתי) נדחה לאביב 2027 | סיור קבלים נערך ב 07.07.2026 לאור אי מתן הפסקות - שדרוג שדה 3 (מערכתי) נדחה לאביב 2027 .התקבלה הודעה על קבלן זוכה, צפי עליה לקרקע 9.26 | סיור קבלים נערך ב 07.07.2026 לאור אי מתן הפסקות - שדרוג שדה 3 (מערכתי) נדחה לאביב 2027 .התקבלה הודעה על קבלן זוכה, צפי עליה לקרקע 9.26 | סיור קבלים נערך ב 07.07.2026 לאור אי מתן הפסקות - שדרוג שדה 3 (מערכתי) נדחה לאביב 2027 .התקבלה הודעה על קבלן זוכה, צפי עליה לקרקע 9.26 תוכניות לביצוע מתוכננות להתקבל בפעימות הדבר לא מוסכם על מיה פישלר נדרש להגיע להסכמה על מנת לא לעכב עליית קבלן | סיור קבלים נערך ב 07.07.2026.התקבלה הודעה על קבלן זוכה, צפי עליה לקרקע 9.26 תוכניות לביצוע מתוכננות להתקבל בפעימות - חבילה ראשונה תתקבל עד 24.08.2026 לצורך תחילת עבודת הקבלן | תוכניות לביצוע מתוכננות להתקבל בפעימות | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון |  |  |  | כן
WBE-195 | עתלית- התקנת שנאי שלישי (524) 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א | הרחבה | גולן, לירון | גולדשטיין אורית | 2027-11-30 | 2027-06-30 | בחירת קבלן | WBS: WBE-195 שם פרויקט: עתלית- התקנת שנאי שלישי (524) 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 30/11/2027 יעד מסתמן: 30/06/2027 | קיים עיכוב של חודשיים בתאריך אספקת מסדר מ"ג - מחכים להחלטת החטיבה לתיאום הלו"ז. צפי הפצת RFT ראשוני 30/05/2026 | קיים עיכוב של חודשיים בתאריך אספקת מסדר מ"ג - מחכים להחלטת החטיבה לתיאום הלו"ז. צפי הפצת RFT ראשוני 30/05/2026 | כתב כמויות הסתיים ומחכים להפצת RFT ראשוני | RFT ראשוני הופץ ב 07/06/2026 ישיבת DR נקבעה ל 23/06/2026 | ישיבת DR נקבעה ל 23/06/2026 | ישיבת DR נדחתה ל 28/06/2026 לאור יום גיבוש הרכבה + חופשות מתכננים | RFT סופי הופץ ב 29.06.2026 | RFT סופי הופץ ב 29.06.2026 | RFT סופי הופץ ב 29.06.2026 | מחכים לסיור קבלנים RFT סופי הופץ ב 29.06.2026 | נקבע סיור קבלנים לתאריך 6/8/26 RFT סופי הופץ ב 29.06.2026 | נקבע סיור קבלנים לתאריך 6/8/26 RFT סופי הופץ ב 29.06.2026 | התקיים סיור קבלנים צפי עלייה לקרקע 11/26 RFT סופי הופץ ב 29.06.2026 | התקיים סיור קבלנים ב06/8/26 - מחכים להודעה על קבלן זוכה צפי עליה לקרקע 11/26 ,
WBE-141 | פארן - מתקן אגירת אנרגיה בסוללות | הרחבה | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2026-09-30 | חושמל 30/10/2024 | טופס 4 | WBS: WBE-141 שם פרויקט: פארן - מתקן אגירת אנרגיה בסוללות מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 30/09/2026 יעד מסתמן: חושמל 30/10/2024 | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - קיימת תקלה נדרש להחליף שנאי התקיים סיור 28/4 בתאום מול אפקון להחלפת השנאי - באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - קיימת תקלה נדרש להחליף שנאי התקיים סיור 28/4 בתאום מול אפקון להחלפת השנאי - באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - קיימת תקלה נדרש להחליף שנאי התקיים סיור 28/4 בתאום מול אפקון להחלפת השנאי - באחריות יח' תחמ"ש | קבלת טופס 4 - אושר נמצא בחתימות לפני הכנסה לניצול - קיימת תקלה נדרש להחליף שנאי התקיים סיור 28/4 בתאום מול אפקון להחלפת השנאי - באחריות יח' תחמ"ש | תעודת גמר (טופס 4) התקבל ב-07/06/2026 | תעודת גמר (טופס 4) התקבל ב-07/06/2026 | תעודת גמר (טופס 4) התקבל ב-07/06/2026 | תעודת גמר (טופס 4) התקבל ב-07/06/2026 | תעודת גמר (טופס 4) התקבל ב-07/06/2026 | תעודת גמר (טופס 4) התקבל ב-07/06/2026 | תעודת גמר (טופס 4) התקבל ב-07/06/2026 | תעודת גמר (טופס 4) התקבל ב-07/06/2026 | תעודת גמר (טופס 4) התקבל ב-07/06/2026 | תעודת גמר (טופס 4) התקבל ב-07/06/2026 נדרש לצבוע מכולות בהתאם לדרישת המועצה - גוון חום . הועבר לטיפול הרכש
WBE-134 | נתיבות - התקנת מתקן אגירת אנרגיה | הרחבה | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2026-09-30 | חושמל 30/12/2024 | טופס 4 | WBS: WBE-134 שם פרויקט: נתיבות - התקנת מתקן אגירת אנרגיה מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 30/09/2026 יעד מסתמן: חושמל 30/12/2024 | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה יושלם תוך שבועיים לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה יושלם תוך שבועיים לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה יושלם תוך שבועיים לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה בבדיקת סטטוס מול הוועדה לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה בבדיקת סטטוס מול הוועדה לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה בבדיקת סטטוס מול הוועדה תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה בבדיקת סטטוס מול הוועדה תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה בבדיקת סטטוס מול הוועדה תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש
WBM-00289 | כפר סבא-התקנת 3 ס"ק 5*2 מגווא"ר כ"א | שוש | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2028-03-31 |  | תכנון | WBS: WBM-00289 שם פרויקט: כפר סבא-התקנת 3 ס"ק 5*2 מגווא"ר כ"א מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 31/03/2028 יעד מסתמן: 00/01/1900 | הפרויקט לא הועבר בצורה רישמית למנהפ. אין עדיין תכנון , נדרש לצאת לתהליך קבלת היתר | הפרויקט לא הועבר בצורה רישמית למנהפ. אין עדיין תכנון , נדרש לצאת לתהליך קבלת היתר | הפרויקט לא הועבר בצורה רישמית למנהפ. אין עדיין תכנון , נדרש לצאת לתהליך קבלת היתר | הפרויקט לא הועבר בצורה רישמית למנהפ. אין עדיין תכנון , נדרש לצאת לתהליך קבלת היתר | הפרויקט לא הועבר בצורה רישמית למנהפ. אין עדיין תכנון , נדרש לצאת לתהליך קבלת היתר | הפרויקט לא הועבר בצורה רישמית למנהפ. אין עדיין תכנון , נדרש תהליך סטטטורי עבור התקנת סוללות קבלים - יש לקדם תהליך קבלת היתר | הפרויקט לא הועבר בצורה רישמית למנהפ. אין עדיין תכנון , נדרש תהליך סטטטורי עבור התקנת סוללות קבלים - יש לקדם תהליך קבלת היתר | הפרויקט לא הועבר בצורה רישמית למנהפ. אין עדיין תכנון , נדרש תהליך סטטטורי עבור התקנת סוללות קבלים - יש לקדם תהליך קבלת היתר | הפרויקט לא הועבר בצורה רישמית למנהפ. אין עדיין תכנון , נדרש תהליך סטטטורי עבור התקנת סוללות קבלים - יש לקדם תהליך קבלת היתר מבירור התכנון טרם החל בתהליך לקבלת היתר! | הפרויקט לא הועבר בצורה רישמית למנהפ. אין עדיין תכנון , נדרש תהליך סטטטורי עבור התקנת סוללות קבלים - יש לקדם תהליך קבלת היתר מבירור התכנון טרם החל בתהליך לקבלת היתר! , נדרש לקדם | הפרויקט לא הועבר בצורה רישמית למנהפ. אין עדיין תכנון , נדרש תהליך סטטטורי עבור התקנת סוללות קבלים - יש לקדם תהליך קבלת היתר מבירור התכנון טרם החל בתהליך לקבלת היתר! , נדרש לקדם | הפרויקט לא הועבר בצורה רישמית למנהפ. אין עדיין תכנון , נדרש תהליך סטטטורי עבור התקנת סוללות קבלים - יש לקדם תהליך קבלת היתר מבירור התכנון טרם החל בתהליך לקבלת היתר! , נדרש לקדם | הפרויקט לא הועבר בצורה רישמית למנהפ. אין עדיין תכנון , נדרש תהליך סטטטורי עבור התקנת סוללות קבלים - יש לקדם תהליך קבלת היתר מבירור התכנון טרם החל בתהליך לקבלת היתר! , נדרש לקדם | הפרויקט לא הועבר בצורה רישמית למנהפ. אין עדיין תכנון , נדרש תהליך סטטטורי עבור התקנת סוללות קבלים - יש לקדם תהליך קבלת היתר מבירור התכנון טרם החל בתהליך לקבלת היתר! , נדרש לקדם |  | חסם לטיפול מנהלת מחלקה
WBE-182 | כפר סבא-הרחבת מסדר 161 ק"ו והתקנת שנאי רביעי 161/24 ק"ו 50 מגוו"א | הרחבה | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2026-10-31 | 2027-05-30 | הרכבה חשמלית | WBS: WBE-182 שם פרויקט: כפר סבא-הרחבת מסדר 161 ק"ו והתקנת שנאי רביעי 161/24 ק"ו 50 מגוו"א מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 31/10/2026 יעד מסתמן: 30/05/2027 | שנאי הועבר לתחמ"ש ב 18/2 חזרה לעבודות הרכבה החל מיום א' 3/5/2026 הרכבה לא עובדים ברצף בגלל תעדוף פרויקטים חזרו השבוע 17/5 תאמנו מילוי שמן לשנאי 31/5 מקדמים את התקנת הציוד עדכון ממח' ציוד - מסדר מ"ע יגיע בתחילת חודש 8/2026 (אספקה בשתי פעימות הראשונה 8/26) | שנאי הועבר לתחמ"ש ב 18/2 חזרה לעבודות הרכבה החל מיום א' 3/5/2026 הרכבה לא עובדים ברצף בגלל תעדוף פרויקטים חזרו השבוע 17/5 תאמנו מילוי שמן לשנאי 31/5 מבקש מהרכבה חשמלית לעדכן אם יש עיכוב מבחינת מוכנות למילוי שמן עדכון ממח' ציוד - מסדר מ"ע יגיע בתחילת חודש 8/2026 (אספקה בשתי פעימות הראשונה 8/26) | שנאי הועבר לתחמ"ש ב 18/2 חזרה לעבודות הרכבה החל מיום א' 3/5/2026 הרכבה עצרו את העבודה אין משגיח בגלל תעדוף פרויקטים נדרש לבצע מילוי שמן לשנאי , הרכבת מסדר 24 ק"ו ישנן עבודות שניתן לקדם עד להגעת מסדר מ"ע בתחילת חודש 8/26 , תוכנן חשמול 10/26 מבקש להקצות משגיח באופן קבוע! עדכון ממח' ציוד - מסדר מ"ע יגיע בתחילת חודש 8/2026 (אספקה בשתי פעימות הראשונה 8/26) | שנאי הועבר לתחמ"ש ב 18/2 חזרה לעבודות הרכבה החל מיום א' 3/5/2026 הרכבה עצרו את העבודה אין משגיח בגלל תעדוף פרויקטים נדרש לבצע מילוי שמן לשנאי , הרכבת מסדר 24 ק"ו ישנן עבודות שניתן לקדם עד להגעת מסדר מ"ע בתחילת חודש 8/26 , תוכנן חשמול 10/26 נדרשת הוספת מערכת גילוי וכיבוי אש בתא שנאי נוסף מבקש להקצות משגיח באופן קבוע! עדכון ממח' ציוד - מסדר מ"ע יגיע בתחילת חודש 8/2026 (אספקה בשתי פעימות הראשונה 8/26) | עבודות שמן בשנאי יחלו ב-21/06/2026. השגחות יהוי רק לטיפול בשנאי בלבד.עיכוב משמעותי ביעד אספקת מסדרי מ"ע. טרם התקבל התייחסות למועד הגעת הציוד מהספק (מחלקת ציוד). | עבודות שמן בשנאי החלו ב-21/06/2026. השגחות יהוי רק לטיפול בשנאי בלבד. לאחר מכן סוכם עם יובל נויהוז הרכבה חשמלית ימשיכו בהתקנת ציוד בהשגחה עצמאית עיכוב משמעותי ביעד אספקת מסדרי מ"ע. טרם התקבלו תאריכי יעד מבהספק! (מחלקת ציוד). | עבודות שמן בשנאי הסתיימו - תקלה במצוף יוחלף ויושלם מילוי שמן , סוכם עם יובל בשלב זה הרכבה חשמלית תבצע השגחה עצמית לעבודות הכנסה והרכבת מסדר 24 ק"ו. עיכוב משמעותי ביעד אספקת מסדרי מ"ע. טרם התקבלו תאריכי יעד מבהספק! (מחלקת ציוד). כרגע מדובר על אספקה בשתי פעימות הראשונה 1/8 , והשניה בחודש 11/26 לא נאמר מה מגיע במשלוח הראשון! לו"ז הוצג לסמנכ"ל עם דחייה לחשמול בחודש 4/2027 | עבודות שמן בשנאי הסתיימו - תקלה במצוף יוחלף ויושלם מילוי שמן , סוכם עם יובל בשלב זה הרכבה חשמלית תבצע השגחה עצמית לעבודות הכנסה והרכבת מסדר 24 ק"ו. הרכבה חשמלית סיימו 5/7 את עבודות הצמדת המסדר כעת לפני הנחת כבלים לא ניתן לבצע בהשגחה עצמית אין משגיח! עיכוב משמעותי ביעד אספקת מסדרי מ"ע. טרם התקבלו תאריכי יעד מבהספק! (מחלקת ציוד). כרגע מדובר על אספקה בשתי פעימות הראשונה 1/8 , והשניה בחודש 11/26 לא נאמר מה מגיע במשלוח הראשון! לו"ז הוצג לסמנכ"ל עם דחייה לחשמול בחודש 3/2027 בישיבת סטטוס 6/7 בראשותו של מנהל האגף יש להוסיף בנ"מ - סיום פרויקט סוף 5/2027 | עבודות שמן בשנאי הסתיימו - תקלה במצוף יוחלף ויושלם מילוי שמן , סוכם עם יובל בשלב זה הרכבה חשמלית תבצע השגחה עצמית לעבודות הכנסה והרכבת מסדר 24 ק"ו. הרכבה חשמלית סיימו 5/7 את עבודות הצמדת המסדר כעת לפני הנחת כבלים לא ניתן לבצע בהשגחה עצמית אין משגיח! עיכוב משמעותי ביעד אספקת מסדרי מ"ע. טרם התקבלו תאריכי יעד מבהספק! (מחלקת ציוד). כרגע מדובר על אספקה בשתי פעימות הראשונה 1/8 , והשניה בחודש 11/26 לא נאמר מה מגיע במשלוח הראשון! לו"ז הוצג לסמנכ"ל עם דחייה לחשמול בחודש 3/2027 בישיבת סטטוס 6/7 בראשותו של מנהל האגף יש להוסיף בנ"מ - סיום פרויקט סוף 5/2027 | עבודות שמן בשנאי הסתיימו - תקלה במצוף תוקן 13/7- הושלם ביקשנו מיובל להקצות משגיח להמשך עבודות הרכבה חשמלחית הנחת כבלים והרכבת מסדר 24 ק"ו. הרכבה חשמלית סיימו 5/7 את עבודות הצמדת המסדר כעת לפני הנחת כבלים לא ניתן לבצע בהשגחה עצמית אין משגיח! עיכוב משמעותי ביעד אספקת מסדרי מ"ע. טרם התקבלו תאריכי יעד מבהספק! (מחלקת ציוד). כרגע מדובר על אספקה בשתי פעימות הראשונה 1/8 , והשניה בחודש 11/26 לא נאמר מה מגיע במשלוח הראשון! לו"ז הוצג לסמנכ"ל עם דחייה לחשמול בחודש 3/2027 בישיבת סטטוס 6/7 בראשותו של מנהל האגף יש להוסיף בנ"מ - סיום פרויקט סוף 5/2027 | עבודות שמן בשנאי הסתיימו - תקלה במצוף תוקן 13/7- הושלם ביקשנו מיובל להקצות משגיח להמשך עבודות הרכבה חשמלחית הנחת כבלים והרכבת מסדר 24 ק"ו. הרכבה חשמלית סיימו 5/7 את עבודות הצמדת המסדר כעת לפני הנחת כבלים לא ניתן לבצע בהשגחה עצמית אין משגיח! עיכוב משמעותי ביעד אספקת מסדרי מ"ע. טרם התקבלו תאריכי יעד מבהספק! (מחלקת ציוד). כרגע מדובר על אספקה בשתי פעימות הראשונה 1/8 , והשניה בחודש 11/26 לא נאמר מה מגיע במשלוח הראשון! לו"ז הוצג לסמנכ"ל עם דחייה לחשמול בחודש 3/2027 בישיבת סטטוס 6/7 בראשותו של מנהל האגף יש להוסיף בנ"מ - סיום פרויקט סוף 5/2027 | עבודות שמן בשנאי הסתיימו - תקלה במצוף תוקן 13/7- הושלם הוקצה משגיח להמשך עבודות הרכבה חשמלחית הנחת כבלים והרכבת מסדר 24 ק"ו. שנאי הורכב, מסדר 24 ק"ו ומסדר אפס הורכבו , מבצעים הנחת כבלים עיכוב משמעותי ביעד אספקת מסדרי מ"ע. טרם התקבלו תאריכי יעד מבהספק! (מחלקת ציוד). כרגע מדובר על אספקה בשתי פעימות הראשונה 1/8 , והשניה בחודש 11/26 לא נאמר מה מגיע במשלוח הראשון! לו"ז הוצג לסמנכ"ל עם דחייה לחשמול בחודש 3/2027 בישיבת סטטוס 6/7 בראשותו של מנהל האגף יש להוסיף בנ"מ - כך שסיום הפרויקט בסוף 5/2027 | הוקצה משגיח להמשך עבודות הרכבה חשמלחית הנחת כבלים והרכבת מסדר 24 ק"ו. שנאי הורכב, מסדר 24 ק"ו ומסדר אפס הורכבו , מבצעים הנחת כבלים מע' SCS נדרש לקדם תחילת בדיקות יח' תחמ"ש ישנה בדגש על מע' SCS עיכוב משמעותי ביעד אספקת מסדרי מ"ע. טרם התקבלו תאריכי יעד מבהספק! (עדכון ממחלקת ציוד). כרגע מדובר על אספקה בשתי פעימות הראשונה בסוף 8/26 , והשניה בחודש 11/26 לא נאמר מה מגיע במשלוח הראשון! לו"ז הוצג לסמנכ"ל עם דחייה לחשמול בחודש 3/2027 בישיבת סטטוס 6/7 בראשותו של מנהל האגף יש להוסיף בנ"מ - כך שסיום הפרויקט בסוף 5/2027 | הוקצה משגיח להמשך עבודות הרכבה חשמלחית הנחת כבלים והרכבת מסדר 24 ק"ו. שנאי הורכב, מסדר 24 ק"ו ומסדר אפס הורכבו , מבצעים הנחת כבלים, מע' SCS נדרש לקדם תחילת בדיקות יח' תחמ"ש בדגש על שדרוג מע' SCS עבודות הרכבה לקראת סיום בחלק הנ"ל, פרט להתקנת מסדרי מ"ע שמתעכבים באספקה לחח"י , לכן בשבוע הבא 23/8 לא תהיה עבודה של הרכבה חשמלית בתחמ"ש עיכוב משמעותי ביעד אספקת מסדרי מ"ע. טרם התקבלו תאריכי יעד מבהספק! (עדכון ממחלקת ציוד). כרגע מדובר על אספקה בשתי פעימות הראשונה בסוף 8/26 , והשניה בחודש 11/26 לא נאמר מה מגיע במשלוח הראשון! לו"ז הוצג לסמנכ"ל עם דחייה לחשמול בחודש 3/2027 בישיבת סטטוס 6/7 בראשותו של מנהל האגף יש להוסיף בנ"מ - כך שסיום הפרויקט בסוף 5/2027 |  | חסם לטיפול מנהלת מחלקה | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון |  |  |  | מנהלי מגזרים
WBE-306 | זמורות - הקמת בניין פיקוד ו- 4 מסדרי מ''ג | הרחבה | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2027-08-31 | 2027-08-31 | בחירת קבלן | WBS: WBE-306 שם פרויקט: זמורות - הקמת בניין פיקוד ו- 4 מסדרי מ''ג מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 31/08/2027 יעד מסתמן: 31/08/2027 | בתאריך 15/2 הועבר לאגף רכש לבחירת קבלן. עדכון ממכרזים (אילנית) לו"ז בחירת קבלן 6/2026 סיור קבלנים תואם 26/5 מבקש לקדם ככל האפשר את שלב בחירת הקבלן בשל עיכוב בתחילת עבודות קבלן גם אספקת ציוד עודכנה בהתאם | בתאריך 15/2 הועבר לאגף רכש לבחירת קבלן. עדכון ממכרזים (אילנית) לו"ז בחירת קבלן 6/2026 סיור קבלנים תואם 26/5 בשלב ראשון רוב העבודות יבוצעו בשטח שמחוץ לתחנה התפעולית אין צורך במשגיח ניתן לעבוד בשעות מתוגברות בהתאם לצורך בשל התמשכות תהליך לבחירת קבלן גם אספקת ציוד עודכנה בהתאם | בתאריך 15/2 הועבר לאגף רכש לבחירת קבלן. עדכון ממכרזים (אילנית) לו"ז בחירת קבלן 6/2026 התקיים סיור קבלנים 26/5 בישיבת DR 10/2025 נדרש תכנון מ"ג להתחיל בתהליך העתקת עמודים הנמצאים בסמיכות למבנה החדש שיוקם , בתאום מול מנה"פ תכנון מ"ג להערכתו "יתאפשר רק בעוד כחצי שנה תלוי בגורמי חוץ"! בשל התמשכות תהליך לבחירת קבלן גם אספקת ציוד עודכנה בהתאם | בתאריך 15/2 הועבר לאגף רכש לבחירת קבלן. עדכון ממכרזים (אילנית) לו"ז בחירת קבלן 6/2026 התקיים סיור קבלנים 26/5 בישיבת DR 10/2025 נדרש תכנון מ"ג להתחיל בתהליך העתקת עמודים הנמצאים בסמיכות למבנה החדש שיוקם , בתאום מול מנה"פ תכנון מ"ג להערכתו "יתאפשר רק בעוד כחצי שנה תלוי בגורמי חוץ"! בהתאם לכך זומנה ישיבה עם מיכאל מאירזון ותכנון מ"ג לתאום עבודות קבלן ולקידום העתקת העמודים! בשל התמשכות תהליך לבחירת קבלן גם אספקת ציוד עודכנה בהתאם | הגשת הצעות עד סוף 06/2026 . צפי בחירת קבלן עד 15/07/2026. עיכוב רשת דן וחוף בהעתקת עמודי מ"ג. התקיימו מספר ישיבות עם תכנון רשת , הם מקדמים פרוק תיילים בשלב ראשון בכדי לאפשר תחילת עבודות הקבלן. | הגשת הצעות עד סוף 06/2026 .לבקשת הקבלנים אושר דחיה בהגשה עד 6/7/2026 צפי בחירת קבלן עד 22/07/2026. עיכוב של רשת דן וחוף בהעתקת עמודי מ"ג. (מטופל מול גורמי חוץ...) התקיימו מספר ישיבות עם תכנון רשת מ"ע, הם מקדמים פרוק תיילים בשלב ראשון בכדי לאפשר את תחילת עבודות הקבלן. | הגשת הצעות עד סוף 06/2026 .לבקשת הקבלנים אושר דחיה בהגשה עד 6/7/2026 צפי בחירת קבלן עד 22/07/2026. עיכוב של רשת דן וחוף בהעתקת עמודי מ"ג. (מטופל מול גורמי חוץ...) התקיימו מספר ישיבות עם תכנון רשת מ"ע, הם מקדמים פרוק תיילים בשלב ראשון בכדי לאפשר את תחילת עבודות הקבלן. | הגשת הצעות עד סוף 06/2026 .לבקשת הקבלנים אושר דחיה בהגשה עד 6/7/2026 צפי בחירת קבלן עד 30/07/2026. עליית קבלן לקרקע אמצע חודש 8/2026 עיכוב של רשת דן וחוף בהעתקת עמודי מ"ג. (מטופל מול גורמי חוץ...) התקיימו מספר ישיבות עם תכנון רשת מ"ע, הם מקדמים פרוק תיילים בשלב ראשון בכדי לאפשר את תחילת עבודות הקבלן. | הגשת הצעות עד סוף 06/2026 .לבקשת הקבלנים אושר דחיה בהגשה עד 6/7/2026 צפי בחירת קבלן עד 30/07/2026. עליית קבלן לקרקע אמצע חודש 8/2026 עיכוב של רשת דן וחוף בהעתקת עמודי מ"ג. (מטופל מול גורמי חוץ...) התקיימו מספר ישיבות עם תכנון רשת מ"ע, הם מקדמים פרוק תיילים בשלב ראשון בכדי לאפשר את תחילת עבודות הקבלן. | הגשת הצעות עד סוף 06/2026 .לבקשת הקבלנים אושר דחיה בהגשה עד 15/7/2026 צפי בחירת קבלן תחילת חודש 8/2026. עליית קבלן לקרקע23/8/2026 עיכוב של רשת דן וחוף בהעתקת עמודי מ"ג. (מטופל מול גורמי חוץ...) התקיימו מספר ישיבות עם תכנון רשת מ"ע, הם מקדמים פרוק תיילים בשלב ראשון בכדי לאפשר את תחילת עבודות הקבלן. | הגשת הצעות עד סוף 06/2026 .לבקשת הקבלנים אושר דחיה בהגשה עד 15/7/2026 צפי בחירת קבלן תחילת חודש 8/2026. עליית קבלן לקרקע23/8/2026 עיכוב של רשת דן וחוף בהעתקת עמודי מ"ג. (מטופל מול גורמי חוץ...) התקיימו מספר ישיבות עם תכנון רשת מ"ע, הם מקדמים פרוק תיילים בשלב ראשון בכדי לאפשר את תחילת עבודות הקבלן. צפי סיום העתקת קווי מ"ג אמתע 08/2026 | פורסם קבלן זוכה - "אלביליה חנן בע"מ" סך היקף החוזה 18,976,939.26 לו"ז לביצוע העבודה החל - 23/8/2026 עיכוב של רשת דן וחוף בהעתקת עמודי מ"ג. (מטופל מול גורמי חוץ...) התקיימו מספר ישיבות עם תכנון רשת מ"ע, הם מקדמים פרוק תיילים בשלב ראשון בכדי לאפשר את תחילת עבודות הקבלן. צפי סיום העתקת קווי מ"ג אמתע 08/2026 | פורסם קבלן זוכה - "אלביליה חנן בע"מ" סך היקף החוזה 18,976,939.26 לו"ז לביצוע העבודה החל - 23/8/2026 הקבלן נדרש לקדם אישור עליה לקרקע - תשתיות לאומיות עיכוב של רשת דן וחוף בהעתקת עמודי מ"ג. (מטופל מול גורמי חוץ...) התקיימו מספר ישיבות עם תכנון רשת מ"ע, הם מקדמים פרוק תיילים בשלב ראשון בכדי לאפשר את תחילת עבודות הקבלן. צפי סיום העתקת קווי מ"ג אמתע 08/2026 | פורסם קבלן זוכה - "אלביליה חנן בע"מ" סך היקף החוזה 18,976,939.26 לו"ז לביצוע העבודה החל - 23/8/2026 צפי לעיכוב בשל שלב האישורים הקבלן נדרש לקדם אישור עליה לקרקע - תשתיות לאומיות הקבלן הגיש ביטוח לאישור עיכוב של רשת דן וחוף בהעתקת עמודי מ"ג. (מטופל מול גורמי חוץ...) התקיימו מספר ישיבות עם תכנון רשת מ"ע, לאחר חשמול מכולה מ"ג מבצעים כעת את פרוק התיילים ועמודים בשלב ראשון בכדי לאפשר את תחילת עבודות הקבלן. - צפי לסיום כל העבודות עד סוף חודש 8/2026
WBE-115 | זמורות-הוספת שנאי רביעי 524 50 מגוו"א ומסדר מ"ג (מכולה) | הרחבה | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2026-07-31 | 2026-07-23 | הסתיים | WBS: WBE-115 שם פרויקט: זמורות-הוספת שנאי רביעי 524 50 מגוו"א ומסדר מ"ג (מכולה) מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 31/07/2026 יעד מסתמן: 23/07/2026 | חשמול תוכנן סוף - 4/2026 (בעיכוב - וועדת חשמול תוכננה 4/3 נידחה בשל המצב הביטחוני). נותר לבצע חיבור כבלי מ"ג למקשר - תואם מול תחמ"ש בשיחה עם יובל נויהוז 18/5 תואם המשך עבודות 24/5 (הפסקת מקשר...) ובהתאם זימון וועדת חשמול צפי לחשמול עד סוף חודש 6/2026 (תיתכן הקדמה) | חשמול תוכנן סוף - 4/2026 (בעיכוב - וועדת חשמול תוכננה 4/3 נידחה בשל המצב הביטחוני). החל מהיום 24/5 מקשר הופסק לצורך חיבור כבלי מ"ג למקשר - תואם מול תחמ"ש בסיום העבודות תצא הזמנה לוועדת חשמול צפי לחשמול עד סוף חודש 6/2026 (תיתכן הקדמה) | חשמול תוכנן סוף - 4/2026 (בעיכוב - וועדת חשמול תוכננה 4/3 נידחה בשל המצב הביטחוני). בוצעה הנחת כבלים 24/5 נותר לבצע גישורים לשנאי בסיום העבודות תצא הזמנה לוועדת חשמול צפי לחשמול עד סוף חודש 6/2026 (תיתכן הקדמה) | חשמול תוכנן סוף - 4/2026 (בעיכוב - וועדת חשמול תוכננה 4/3 נידחה בשל המצב הביטחוני). בוצעה הנחת כבלים 24/5 נותר לבצע גישורים לשנאי בסיום העבודות תצא הזמנה לוועדת חשמול - פניתי ליובל כדי שיתאם צפי לחשמול עד סוף חודש 6/2026 (תיתכן הקדמה) | טרם נקבע תאריך לוועדת חשמול, יצאה בקשה ליובל לקידום הנושא | בהמשך לשיחה עם יובל נויהוז חשמול השנאי מתוכנן עד 25/6/2026 | בהמשך לשיחה עם יובל נויהוז חשמול השנאי תוכנן להתבצע עד 25/6/2026 אך נדחה לסוף שבוע זה 2/7 | בהמשך לשיחה עם יובל נויהוז חשמול השנאי תוכנן להתבצע עד 25/6/2026 אך נדחה לסוף שבוע זה 2/7 לאחר תקלה בשעוני מד גובה בשנאי נדרש להחליף את השעונים יבוצע עד סוף שבוע 9/7 חשמול מתוכנן מיד לאחר מכן החל מיום א' 12/7 | שנאי חושמל 12/7 טרם נשלחה הודעה רשמית תקלה בשעוני מד גובה בשנאי - הושלם חשמול מכולה טרם בוצע | שנאי חושמל 12/7 טרם נשלחה הודעה רשמית תקלה בשעוני מד גובה בשנאי - הושלם חשמול מכולה ממתינים למחוז לביצוע חיבור בעומס - טרם בוצע | שנאי חושמל 12/7 טרם נשלחה הודעה רשמית תקלה בשעוני מד גובה בשנאי - הושלם חשמול הסתיים, ממתינים להודעת יחידת תחמ"ש | שנאי חושמל 12/7 טרם נשלחה הודעה רשמית תקלה בשעוני מד גובה בשנאי - הושלם חשמול הסתיים, ממתינים להודעה רשמית מיחידת תחמ"ש | שנאי חושמל 12/7 תקלה בשעוני מד גובה בשנאי - הושלם חשמול הסתיים, ממתינים להודעה רשמית מיחידת תחמ"ש | שנאי חושמל 12/7 תקלה בשעוני מד גובה בשנאי - הושלם חשמול הסתיים, ממתינים להודעה רשמית מיחידת תחמ"ש
WBE-172 | דימונה-התקנת מת.אגירת אנרגיה בליתיום יון | הרחבה | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2026-09-30 | חושמל 30/10/2024 | טופס 4 | WBS: WBE-172 שם פרויקט: דימונה-התקנת מת.אגירת אנרגיה בליתיום יון מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 30/09/2026 יעד מסתמן: חושמל 30/10/2024 | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - באחריות אפקון לתיקון תקלות - באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - באחריות אפקון לתיקון תקלות - באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - באחריות אפקון לתיקון תקלות - באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - באחריות אפקון לתיקון תקלות - באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - באחריות אפקון לתיקון תקלות - באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - באחריות אפקון לתיקון תקלות - באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה יושלם תוך שבועיים לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה יושלם תוך שבועיים לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה יושלם תוך שבועיים לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -בבדיקת סטטוס מול מפקח הוועדה לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -בבדיקת סטטוס מול מפקח הוועדה לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -בבדיקת סטטוס מול מפקח הוועדה תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -בבדיקת סטטוס מול מפקח הוועדה תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -בבדיקת סטטוס מול מפקח הוועדה תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש נדרש להוציא מדידה חדשה עבור טופס 4 - בטיפול מול ירון חנין
WBE-185 | גליל-התקנת 2 שנאים 50 מגוו"א 161/24 ק"ו | הרחבה | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2027-05-31 | 2026-10-31 | הרכבה חשמלית | WBS: WBE-185 שם פרויקט: גליל-התקנת 2 שנאים 50 מגוו"א 161/24 ק"ו מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 31/05/2027 יעד מסתמן: 31/10/2026 | עדכון לאחר השלמת רג'קטים - מסירה להרכבה חשמלית עודכן 11/5/2026 לקראת סיום הצבה/הצמדת מסדר מ"ג 11/5 (עיכוב בגלל תיקון נזילה מגג המבנה) צפי מוכנות חשמול מסדר 24 ק"ו 8/2026 (עיכוב במסירת מבנה להרכבה חשמלית) מקדמים עבודות רת"ק מ"ע בתאי שנאים כדי לאפשר את השלמת מערכות כיבוי אש בתאים שנאים סופקו ביום ג' 10/3 והורכבו , תואם לבצע את מילוי השמן החל מיום א' 24/5 | עדכון לאחר השלמת רג'קטים - מסירה להרכבה חשמלית עודכן 11/5/2026 לקראת סיום הצבה/הצמדת מסדר מ"ג צפי לקראת סוף שבוע 28/5 צפי מוכנות חשמול מסדר 24 ק"ו 8/2026 (עיכוב במסירת מבנה להרכבה חשמלית) עבודות רת"ק מ"ע הונחו כבלים בתאי שנאים בכדי לאפשר את השלמת מערכות גילוי וכיבוי אש בתאים שנאים סופקו ביום ג' 10/3 והורכבו ,החלו בעבודות מילוי שמן מיום א' 24/5 | עדכון לאחר השלמת רג'קטים - מסירה להרכבה חשמלית עודכן 11/5/2026 לקראת סיום הצבה/הצמדת מסדר מ"ג צפי 2/6 צפי מוכנות חשמול מסדר 24 ק"ו 8/2026 (עיכוב במסירת מבנה להרכבה חשמלית) עבודות רת"ק מ"ע הונחו כבלים בתאי שנאים בכדי לאפשר את השלמת מערכות גילוי וכיבוי אש בתאים שנאים סופקו ביום ג' 10/3 והורכבו ,החלו בעבודות מילוי שמן מיום א' 24/5 | לקראת סיום הצבה/הצמדת מסדר מ"ג צפי 2/6 צפי מוכנות חשמול מסדר 24 ק"ו 8/2026 (עיכוב במסירת מבנה להרכבה חשמלית) עבודות רת"ק מ"ע הונחו כבלים בתאי שנאים בכדי לאפשר את השלמת מערכות גילוי וכיבוי אש בתאים מבוצע כעת ע"י קבלן כיבוי אש הסתיימו עבודות למילוי שמן בשני השנאים 4/6 | מ-10/06/2026 - מסדר 24 מתבצע עבודות גז ע"י תחמ"ש. הרכבת מערכת כיבוי וגילוי אש בתאי שנאים | הרכבה חשמלית בהרכבת ציוד באולם מסדר 24 ק"ו , מתבצעות עבודות גז ע"י תחמ"ש צ'. לקראת סיום - הרכבת מערכת כיבוי וגילוי אש בתאי שנאים כבלי מ"ע הונחו עד לשנאים יש להשלים סופיות | הרכבה חשמלית בהרכבת ציוד באולם מסדר 24 ק"ו , מתבצעות עבודות גז ע"י תחמ"ש צ'. לקראת סיום - סיום עבודות קבלן הרכבת מערכת כיבוי וגילוי אש בתאי שנאים כבלי מ"ע הונחו עד לשנאים יש להשלים סופיות מוכנות לחשמול חודש 9/2026 | הרכבה חשמלית בהרכבת ציוד באולם מסדר 24 ק"ו , הסתיימו עבודות גז ע"י תחמ"ש צ'. הסתיימו עבודות קבלן הרכבת מערכת כיבוי וגילוי אש בתאי שנאים ממתינים לבדיקות מגזר ביצוע! כבלי מ"ע הונחו עד לשנאים יש להשלים סופיות מוכנות לחשמול חודש 10/2026 (טרם בוצעו בדיקות למסדר) | הרכבה חשמלית בהרכבת ציוד באולם מסדר 24 ק"ו , הסתיימו עבודות גז ע"י תחמ"ש צ'. הסתיימו עבודות קבלן הרכבת מערכת כיבוי וגילוי אש בתאי שנאים ממתינים לבדיקות מגזר ביצוע! כבלי מ"ע הונחו עד לשנאים יש להשלים סופיות מוכנות לחשמול חודש 10/2026 (טרם בוצעו בדיקות למסדר) | הרכבה חשמלית בהרכבת ציוד באולם מסדר 24 ק"ו , הסתיימו עבודות גז ע"י תחמ"ש צ'. הסתיימו עבודות קבלן הרכבת מערכת כיבוי וגילוי אש בתאי שנאים ממתינים לבדיקות מגזר ביצוע! כבלי מ"ע הונחו עד לשנאים יש להשלים סופיות מוכנות לחשמול חודש 10/2026 (יעד אינו סופי מאחר וטרם בוצעו בדיקות למסדר) | הרכבה חשמלית השלימה הרכבת ציוד באולם מסדר 24 ק"ו, משלימים עבודות חיווט​ עבודות גז במסדר הסתיימו​ החלו בדיקות מגזר הביצוע שצפוי להימשך עד 25/08/2026​ חשמול מסתמן 10/2026​ | הרכבה חשמלית השלימה הרכבת ציוד באולם מסדר 24 ק"ו, מבצעים כעת עבודות חיווט​ עבודות גז במסדר הסתיימו​ החלו בדיקות מגזר ביצוע , צפי לסיום בדיקות עד 25/08/2026​ חשמול מסתמן 10/2026​ | הרכבה חשמלית השלימה הרכבת ציוד באולם מסדר 24 ק"ו, ממשיכים השלמת עבודות חיווט​ עבודות גז במסדר הסתיימו​ החלו בדיקות מגזר ביצוע , צפי לסיום בדיקות עד 25/08/2026​ יח' תחמ"ש נכנסו השבוע לביצוע בדיקות חשמול מסתמן 10/2026​ | הרכבה חשמלית השלימה הרכבת ציוד באולם מסדר 24 ק"ו, ממשיכים השלמת עבודות חיווט​ עבודות גז במסדר הסתיימו​ החלו בדיקות מגזר ביצוע , צפי לסיום בדיקות עד 25/08/2026​ יח' תחמ"ש נכנסו 12/8 לביצוע בדיקות חשמול מסתמן 10/2026​ | [6 empty] | מנהלי מגזרים
WBJ-002 | גליל-הקמת תחמ"ג 400/161, 650*2 מגוו"א-רב שלבי | הקמה | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2027-05-30 | 30/06/2026 16/8/2026 מסדר 161 ק"ו מסדר 400 ק"ו 28/02/2027 (מותנא בהמשך בדיקות מגזר הביצוע) | בדיקות | WBS: WBJ-002 שם פרויקט: גליל-הקמת תחמ"ג 400/161, 650*2 מגוו"א-רב שלבי מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 30/05/2027 יעד מסתמן: 30/06/2026 16/8/2026 מסדר 161 ק"ו מסדר 400 ק"ו 28/02/2027 (מותנא בהמשך בדיקות מגזר הביצוע) | עדכון ---מצברים לחדר סוללות יסופקו בסוף חודש 5/2026 שלושת אוטו-שנאים 451,452,453 נמצאים בסטטוס "שימור" מסדר 161 ק"ו בעיצומן של בדיקות הכנסה לניצול לפני חשמול צפי לסוף חודש 6/2026 מסדר 400 ק"ו יעודכן לו"ז בהתאם לשינויי ועדכון התכנון חווט (שניידר) - בודקי מגזר ביצוע עצרו את העבודה לטובת פרויקטים אחרים בוצעו כ 50% מהיקף הבדיקות נעדכן לו"ז לבדיקות מ"י ותחילת בדיקות מבדקה בהתאם הולכה - קווי מ"ע , הוחלט לחשמל את המעגלים כמתוכנן לאחר עדכון לו"ז יחושמלו עד סוף חודש 6/2026 קביעת אחריות תפעולית טרם חשמול מסדר 161 ק"ו - לאחר סיור בתחמ"ג 18/3 יחד עם הקבלן הוחלט העברת אחריות ליח' תחמ"ש החל מסוף חודש 5/2026 (לפני חשמול המסדר) תואמה ישיבה עם יח' תחמ"ש בנין הרכבה חשמלית ביום ד' 20/5 העברת שטח התארגנות א. הולכה להמשך עבודות קבלן התחמ"ג לצורך קבלת טופס 4 תואם החל מיום א' 17/5 קבלת טופס4 - מקיימים ישיבות סדירות מול הקבלן יקודם עם קבלת שטח התארגנות א. הולכה להשלמת מערכות כיבוי אש במים בהיקף התחנה צפי לקבלת טופס 4 סוף חודש 6/2026 סיום כל עבודות הקבלן בתחמ"ג נקבע לחודש 6/2026 | עדכון ---מצברים לחדר סוללות יסופקו בסוף חודש 5/2026 - הגיעו לארץ כעת בבדיקות אצל ספק הציוד , אספקה מתוכננת עד סוף חודש 5/2026 שלושת אוטו-שנאים 451,452,453 נמצאים בסטטוס "שימור" מסדר 161 ק"ו בעיצומן של בדיקות הכנסה לניצול לפני חשמול צפי לסוף חודש 6/2026 מסדר 400 ק"ו יעודכן לו"ז בהתאם לשינויי ועדכון התכנון חווט (שניידר) - בודקי מגזר ביצוע עצרו את העבודה לטובת פרויקטים אחרים בוצעו כ 50% מהיקף הבדיקות נעדכן לו"ז לבדיקות מ"י ותחילת בדיקות מבדקה בהתאם הולכה - קווי מ"ע , הוחלט לחשמל את המעגלים כמתוכנן לאחר עדכון לו"ז יחושמלו עד סוף חודש 6/2026 קביעת אחריות תפעולית טרם חשמול מסדר 161 ק"ו - סוכם בישיבה בתחמ"ג 20/5 יחד עם נציגי תחמ"ש ומגזר ביצוע בשלב ראשון מסדר 161 ק"ו תבוצע הפרדת חצרים כל שאר התחמ"ג ישאר באחריות הקבלן עד לסיום כל העבודת אזרחיות בתחמ"ג העברת שטח התארגנות א. הולכה להמשך עבודות קבלן התחמ"ג לצורך קבלת טופס 4 תואם החל מיום א' 31/5 (תיעדוף עבודות צמ"ן) קבלת טופס4 - מקיימים ישיבות סדירות מול הקבלן יקודם עם קבלת שטח התארגנות א. הולכה להשלמת מערכות כיבוי אש במים בהיקף התחנה צפי לקבלת טופס 4 סוף חודש 6/2026 סיום כל עבודות הקבלן בתחמ"ג נקבע לחודש 6/2026 | עדכון ---מצברים לחדר סוללות יסופקו במהלך השבוע הנוכחי - הגיעו לארץ כעת בבדיקות אצל ספק הציוד שלושת אוטו-שנאים 451,452,453 נמצאים בסטטוס "שימור" מסדר 161 ק"ו בעיצומן של בדיקות הכנסה לניצול לפני חשמול צפי לסוף חודש 6/2026 מסדר 400 ק"ו יעודכן לו"ז בהתאם לשינויי ועדכון התכנון חווט (שניידר) - בודקי מגזר ביצוע עצרו את העבודה לטובת פרויקטים אחרים בוצעו כ 50% מהיקף הבדיקות נעדכן לו"ז לבדיקות מ"י ותחילת בדיקות מבדקה בהתאם נדרשת תמיכת נציג GE באתר ׁ(השלמת ציוד, טיפול בתקלות)- בטיפול מנהל מגזר ביצוע מול GE הולכה - קווי מ"ע , הוחלט לחשמל את המעגלים כמתוכנן לאחר עדכון לו"ז יחושמלו עד סוף חודש 6/2026 קביעת אחריות תפעולית טרם חשמול מסדר 161 ק"ו - סוכם בישיבה בתחמ"ג 20/5 יחד עם נציגי תחמ"ש ומגזר ביצוע בשלב ראשון מסדר 161 ק"ו תבוצע הפרדת חצרים כל שאר התחמ"ג ישאר באחריות הקבלן עד לסיום כל העבודת אזרחיות בתחמ"ג העברת שטח התארגנות א. הולכה להמשך עבודות קבלן התחמ"ג לצורך קבלת טופס 4 תואם החל מיום א' 31/5 (תיעדוף עבודות צמ"ן) קבלת טופס4 - מקיימים ישיבות סדירות מול הקבלן יקודם עם קבלת שטח התארגנות א. הולכה להשלמת מערכות כיבוי אש במים בהיקף התחנה צפי לקבלת טופס 4 סוף חודש 6/2026 סיום כל עבודות הקבלן בתחמ"ג נקבע לחודש 6/2026 | מצברים לחדר סוללות יסופקו לאחר סיור בשטח של הספק תואם לשבוע הנוכחי שלושת אוטו-שנאים 451,452,453 נמצאים בסטטוס "שימור" מסדר 161 ק"ו בעיצומן של בדיקות הכנסה לניצול לפני חשמול צפי לסוף חודש 6/2026 שמוליק טיפל מול GE לגבי תמיכה של GE וציוד חסר - ינתן מענה מבחינת תוכנתית וציוד חסר יסופק במהלך החודש 6/26 מסדר 400 ק"ו יעודכן לו"ז בהתאם לחזרה של בודקי מגזר ביצוע שעצרו את העבודה לטובת פרויקטים אחרים. בוצעו כ 50% מהיקף הבדיקות נעדכן לו"ז לבדיקות מ"י ותחילת בדיקות מבדקה בהתאם נדרשת תמיכת נציג GE באתר ׁ(השלמת ציוד, טיפול בתקלות)- כאמור טופל ע"י מנהל מגזר ביצוע מול GE הולכה - קווי מ"ע , לפי אבישי תורגמן 4/6 הוחלט לחשמל את המעגלים כמתוכנן לאחר עדכון לו"ז יחושמלו עד סוף חודש 6/2026 בהצגת הפרויקט למנהל האגף 3/6 גיל חזום עדכן שממתינים לאישור סמנכ"לים לחשמול והצפי הוא 7/2026 קביעת אחריות תפעולית טרם חשמול מסדר 161 ק"ו - סוכם בישיבה בתחמ"ג 20/5 יחד עם נציגי תחמ"ש ומגזר ביצוע בשלב ראשון מסדר 161 ק"ו תבוצע הפרדת חצרים כל שאר התחמ"ג ישאר באחריות הקבלן עד לסיום כל העבודת אזרחיות בתחמ"ג בוצעה העברת שטח התארגנות א. הולכה להמשך עבודות קבלן התחמ"ג לצורך קבלת טופס 4 קבלת טופס4 - מקיימים ישיבות סדירות מול הקבלן יקודם עם קבלת שטח התארגנות א. הולכה להשלמת מערכות כיבוי אש במים בהיקף התחנה צפי לקבלת טופס 4 סוף חודש 6/2026 סיום כל עבודות הקבלן בתחמ"ג נקבע לחודש 6/2026 | אספקת סוללות מצברים מתוכננת ל-21/06/2026, יצאה בקשה לאיתן זיו להקדמת האספקה. טרם התקבל התייחסות. מסדר 161 ק"ו בעיצומן של בדיקות הכנסה לניצול לפני חשמול צפי לסוף חודש 6/2026 שמוליק טיפל מול GE לגבי תמיכה של GE וציוד חסר - ינתן מענה מבחינת תוכנתית וציוד חסר יסופק במהלך החודש 6/26 , טרם התקבלה התייחסות. מסדר 400 ק"ו יעודכן לו"ז בהתאם לחזרה של בודקי מגזר ביצוע שעצרו את העבודה לטובת פרויקטים אחרים. בוצעו כ 50% מהיקף הבדיקות נעדכן לו"ז לבדיקות מ"י ותחילת בדיקות מבדקה בהתאם. הולכה - קווי מ"ע , לפי אבישי תורגמן 4/6 הוחלט לחשמל את המעגלים כמתוכנן לאחר עדכון לו"ז יחושמלו עד סוף חודש 6/2026 בהצגת הפרויקט למנהל האגף 3/6 גיל חזום עדכן שממתינים לאישור סמנכ"לים לחשמול והצפי הוא 7/2026 ב-17/06/2026 תואמה ישיבה עם יחידת תחמ"ש ושאר המעורבים לקביעת אחריות תפעולית בתחמ"ג. | אספקת סוללות מצברים מתוכננת ל-24/06/2026, . מסדר 161 ק"ו בעיצומן של בדיקות הכנסה לניצול לפני חשמול צפי לסוף חודש 6/2026 שמוליק טיפל מול GE לגבי תמיכה של GE וציוד חסר - ניתן מענה מבחינת תוכנתית וציוד מסדר 400 ק"ו יעודכן לו"ז בהתאם לחזרה של בודקי מגזר ביצוע שעצרו את העבודה לטובת פרויקטים אחרים. בוצעו כ 50% מהיקף הבדיקות ----- בהתאם לפי הנחיית סמנכ"ל יש לקדם את מוכנות לבדיקות מ"י עד חודש 8/2026 על מגזר ביצוע להיערך בהתאם הולכה - קווי מ"ע , לפי אבישי תורגמן 4/6 הוחלט לחשמל את המעגלים כמתוכנן לאחר עדכון לו"ז יחושמלו עד סוף חודש 6/2026 (אבישי עדכן) 22/6 מתקיימת ישיבה סמנכ"ל מול נגה להחלטה בנושא חשמול מסדר 161 ק"ו ב-17/06/2026 התקיימה שיבה עם יחידת תחמ"ש ושאר המעורבים לקביעת אחריות תפעולית בתחמ"ג - הוחלט לגדר את מתחם רת"ק כולל עד cablebox על מנת שיוכלו לעבוד ללא צורך בהשגחה. יח' תחמ"ש צ' אחראים מבחינה תפעולית על מסדר 161 ק"ו בלבד. עד לסיום עבודות הקבלן בתחמ"ג (בימים הקרובים יתקבל לו"ז מהקבלן) נקיים שוב דיון להעברת אחריות אל שאר אזורי התחמ"ג | סוללות מצברים סופקו ביום ד'-24/06/2026 סופקו עם סטנדים לא מתאימים (דו קומתיים) לא מתאים לסוג הסוללות שסופקו . הצענו פתרון להתקנתם על חלק התחתון של הסטנד טרם התקבל אישור מהספק - בטיפול מח' ציוד ורכש! , . מסדר 161 ק"ו בעיצומן של בדיקות הכנסה לניצול לפני חשמול צפי לסוף חודש 6/2026 שמוליק טיפל מול GE לגבי עדכון התוכנה , תמיכה של GE וציוד חסר - ניתן מענה מבחינת וציוד מסדר 400 ק"ו - חזרה של בודקי מגזר ביצוע להמשך בדיקות - לפי הנחיית סמנכ"ל יש לקדם את מוכנות לבדיקות מ"י עד חודש 8/2026 יש להיערך בהתאם הולכה - קווי מ"ע , לפי אבישי תורגמן 4/6 הוחלט לחשמל את המעגלים כמתוכנן לאחר עדכון מוכנות לחשמול בחודש 6/2026 ב-17/06/2026 התקיימה שיבה עם יחידת תחמ"ש ושאר המעורבים לקביעת אחריות תפעולית בתחמ"ג - הוחלט לגדר את מתחם רת"ק כולל עד cablebox על מנת שיוכלו לעבוד ללא צורך בהשגחה. יח' תחמ"ש צ' אחראים מבחינה תפעולית על מסדר 161 ק"ו בלבד. עד לסיום עבודות הקבלן בתחמ"ג (בימים הקרובים יתקבל לו"ז מהקבלן) נקיים שוב דיון להעברת אחריות אל שאר אזורי התחמ"ג סיום כל עבודות הקבלן כולל פיתוח נופי חודש 9/2026 | סוללות מצברים סופקו ביום ד'-24/06/2026 סופקו עם סטנדים לא מתאימים (דו קומתיים) לא מתאים לסוג הסוללות שסופקו . הצענו פתרון להתקנתם על חלק התחתון של הסטנד הספק יבצע את ההתקנה בהתאם , . מסדר 161 ק"ו בעיצומן של בדיקות הכנסה לניצול לפני חשמול צפי לסוף חודש 6/2026 שמוליק טיפל מול GE לגבי עדכון התוכנה , תמיכה של GE וציוד חסר - ניתן מענה מבחינת וציוד מסדר 400 ק"ו - חזרה של בודקי מגזר ביצוע להמשך בדיקות - לפי הנחיית סמנכ"ל יש לקדם את מוכנות לבדיקות מ"י עד חודש 8/2026 יש להיערך בהתאם הולכה - קווי מ"ע , לפי אבישי תורגמן 4/6 הוחלט לחשמל את המעגלים כמתוכנן לאחר עדכון מוכנות לחשמול בחודש 6/2026 ב-17/06/2026 התקיימה שיבה עם יחידת תחמ"ש ושאר המעורבים לקביעת אחריות תפעולית בתחמ"ג - הוחלט לגדר את מתחם רת"ק כולל עד cablebox על מנת שיוכלו לעבוד ללא צורך בהשגחה. יח' תחמ"ש צ' אחראים מבחינה תפעולית על מסדר 161 ק"ו בלבד. עד לסיום עבודות הקבלן בתחמ"ג (בימים הקרובים יתקבל לו"ז מהקבלן) נקיים שוב דיון להעברת אחריות אל שאר אזורי התחמ"ג מחלקת ציוד מטפלים בהזמנת ציוד לשני שדות נוספים מסדר 400 ק"ו שדה 7 ו- 9 מבקש לקדם ולקבל לו"ז כדי לתאם את העבודות עם כל הגורמים סיום כל עבודות הקבלן כולל פיתוח נופי חודש 9/2026 בהתאם להנחיית הסמנכ"ל חשמול מסדר 161 ק"ו נקבע ל 15/7/2026 מתואם מול נגה | סוללות מצברים סופקו ביום ד'-24/06/2026 סופקו עם סטנדים לא מתאימים (דו קומתיים) לא מתאים לסוג הסוללות שסופקו . הצענו פתרון להתקנתם על חלק התחתון של הסטנד הספק יבצע את ההתקנה בהתאם טרם הושלמה התקנה ספק מתעכב מתוכנן לסיים השבוע מסדר 161 ק"ו בעיצומן של בדיקות הכנסה לניצול לפני חשמול צפי לסוף חודש 7/2026 שמוליק טיפל מול GE לגבי עדכון התוכנה ,- הושלם מסדר 400 ק"ו - חזרה של בודקי מגזר ביצוע להמשך בדיקות - לפי הנחיית סמנכ"ל יש לקדם את מוכנות לבדיקות מ"י עד חודש 8/2026 יש להיערך בהתאם הולכה - קווי מ"ע , לפי אבישי תורגמן 4/6 הוחלט לחשמל את המעגלים כמתוכנן לאחר עדכון מוכנות לחשמול בחודש 6/2026 ב-17/06/2026 התקיימה ישיבה עם יחידת תחמ"ש ושאר המעורבים לקביעת אחריות תפעולית בתחמ"ג - הוחלט לגדר את מתחם רת"ק כולל עד cablebox על מנת שיוכלו לעבוד ללא צורך בהשגחה. יח' תחמ"ש צ' אחראים מבחינה תפעולית על מסדר 161 ק"ו בלבד. עד לסיום עבודות הקבלן בתחמ"ג (בימים הקרובים יתקבל לו"ז מהקבלן) נקיים שוב דיון להעברת אחריות אל שאר אזורי התחמ"ג למרות הסיכום לעיל אנחנו מעדיפים לשחרר את אחריות הקבלן מהתחמ"ג יתואם בישיבה יום ד' 15/7 מחלקת ציוד מטפלים בהזמנת ציוד לשני שדות נוספים מסדר 400 ק"ו שדה 7 ו- 9 מבקש לקדם ולקבל לו"ז כדי לתאם את העבודות עם כל הגורמים סיום כל עבודות הקבלן כולל פיתוח נופי חודש 9/2026 בהתאם להנחיית הסמנכ"ל חשמול מסדר 161 ק"ו נקבע ל 15/7/2026 מוכנות יח' תחמ"ש סוף חודש 7/2026 (בגלל עידכוני התוכנה והשלמת סוללות מצברים) מתואם מול נגה | סוללות מצברים סופקו ביום ד'-24/06/2026 סופקו עם סטנדים לא מתאימים (דו קומתיים) לא מתאים לסוג הסוללות שסופקו . הצענו פתרון להתקנתם על חלק התחתון של הסטנד הספק יבצע את ההתקנה בהתאם התקנה הושלמה! , הספק מתוכנן להגיע לבצע פריקה עד יום ד' 22/7 מסדר 161 ק"ו עיקר בדיקות הכנסה לניצול הסתיימו כעת לפני חשמול צפי לסוף חודש 7/2026 , טרם תואמה וועדת חשמול באחריות מנהל יח' תחמ"ש צ'. (ביקשתי שוב לתאם בישיבת הסטטוס האחרונה) שמוליק טיפל מול GE לגבי עדכון התוכנה ,- הושלם מסדר 400 ק"ו - חזרה של בודקי מגזר ביצוע להמשך בדיקות - לפי הנחיית סמנכ"ל יש לקדם את מוכנות לבדיקות מ"י עד חודש 8/2026 יש להיערך בהתאם הולכה - קווי מ"ע , לפי אבישי תורגמן 4/6 הוחלט לחשמל את המעגלים כמתוכנן לאחר עדכון מוכנות לחשמול בחודש 6/2026 . התקיימה וועדת חשמול עבור רת"ק 16/7 . ב-17/06/2026 התקיימה ישיבה עם יחידת תחמ"ש ושאר המעורבים לקביעת אחריות תפעולית בתחמ"ג - הוחלט לגדר את מתחם רת"ק כולל עד cablebox על מנת שיוכלו לעבוד ללא צורך בהשגחה. יח' תחמ"ש צ' אחראים מבחינה תפעולית על מסדר 161 ק"ו בלבד. עד לסיום עבודות הקבלן בתחמ"ג (בימים הקרובים יתקבל לו"ז מהקבלן) נקיים שוב דיון להעברת אחריות אל שאר אזורי התחמ"ג למרות הסיכום לעיל אנחנו מעדיפים לשחרר את אחריות הקבלן מהתחמ"ג יתואם בישיבה יום ד' 15/7 . לצורך כך הוזמנה שמירה 24/7 החל מתחילת חודש 8/2026 . מחלקת ציוד מטפלים בהזמנה להשלמת הציוד עבור שני שדות שהותקנו במסדר 400 ק"ו שדה 7 ו- 9 מבקש לקדם ולקבל לו"ז כדי לתאם את העבודות עם כל הגורמים סיום כל עבודות הקבלן כולל פיתוח נופי חודש 9/2026 בהתאם להנחיית הסמנכ"ל חשמול מסדר 161 ק"ו נקבע לסוף חודש 7/2026 כאמור ממתנים לקיום וועדת חשמול. מוכנות יח' תחמ"ש סוף חודש 7/2026 (בגלל עידכוני התוכנה והשלמת סוללות מצברים) מתואם מול נגה | סוללות מצברים סופקו ביום ד'-24/06/2026 סופקו עם סטנדים לא מתאימים (דו קומתיים) לא מתאים לסוג הסוללות שסופקו . הצענו פתרון להתקנתם על חלק התחתון של הסטנד הספק יבצע את ההתקנה בהתאם התקנה הושלמה! , הספק מתוכנן להגיע לבצע פריקה עד יום ד' 22/7 מסדר 161 ק"ו עיקר בדיקות הכנסה לניצול הסתיימו כעת לפני חשמול צפי לאמצע חודש 8/2026 , טרם תואמה וועדת חשמול באחריות מנהל יח' תחמ"ש צ'. (ביקשתי שוב לתאם בישיבת הסטטוס האחרונה) שמוליק טיפל מול GE לגבי עדכון התוכנה ,- הושלם מסדר 400 ק"ו - בודקים מגזר ביצוע - בוצעו בדיקות (כ-50%) שהופסקו לטובת פרויקטים אחרים. ​ התקבלה ההחלטה לתת מענה ראשוני לתמיכה עבור מסדר 24 בגליל​ צפי חזרה של בודקי מגזר ביצוע להמשך בדיקות 25/08/2026​ חשמול מסדר 400 דרך אוטושנאים ולא באמצעות מעגלי מתח על. הולכה - קווי מ"ע , לפי אבישי תורגמן 4/6 הוחלט לחשמל את המעגלים כמתוכנן לאחר עדכון מוכנות לחשמול בחודש 6/2026 . התקיימה וועדת חשמול עבור רת"ק 16/7 . ב-17/06/2026 התקיימה ישיבה עם יחידת תחמ"ש ושאר המעורבים לקביעת אחריות תפעולית בתחמ"ג - הוחלט לגדר את מתחם רת"ק כולל עד cablebox על מנת שיוכלו לעבוד ללא צורך בהשגחה. יח' תחמ"ש צ' אחראים מבחינה תפעולית על מסדר 161 ק"ו בלבד. עד לסיום עבודות הקבלן בתחמ"ג (בימים הקרובים יתקבל לו"ז מהקבלן) נקיים שוב דיון להעברת אחריות אל שאר אזורי התחמ"ג למרות הסיכום לעיל אנחנו מעדיפים לשחרר את אחריות הקבלן מהתחמ"ג יתואם בישיבה יום ד' 15/7 . לצורך כך הוזמנה שמירה 24/7 החל מתחילת חודש 8/2026 . מחלקת ציוד מטפלים בהזמנה להשלמת הציוד עבור שני שדות שהותקנו במסדר 400 ק"ו שדה 7 ו- 9 מבקש לקדם ולקבל לו"ז כדי לתאם את העבודות עם כל הגורמים סיום כל עבודות הקבלן כולל פיתוח נופי חודש 9/2026 בהתאם להנחיית הסמנכ"ל חשמול מסדר 161 ק"ו נקבע לסוף חודש 7/2026 כאמור ממתנים לקיום וועדת חשמול. מוכנות יח' תחמ"ש אמצע חודש 8/2026 (בגלל עידכוני התוכנה והשלמת סוללות מצברים) מתואם מול נגה טרם נמצא פתרון לאספקת ביתן שומר. כרגע חסר בתאום מול הבטחון. | סוללות מצברים סופקו ביום ד'-24/06/2026 סופקו עם סטנדים לא מתאימים (דו קומתיים) נמצא פתרון התקנה הושלמה! ביקשנו לספק סטנדים מתאימים לחדר הנוסף. , נדרש מהספק לבצע בדיקה חוזרת יחד עם בקרת איכות טרם נקבע תאריך -בטיפול מול איתן זיו מסדר 161 ק"ו ,בדיקות הכנסה לניצול הסתיימו כעת לפני חשמול צפי לאמצע חודש 8/2026 , טרם תואמה וועדת חשמול באחריות מנהל יח' תחמ"ש צ'. (ביקשתי שוב לתאם בישיבת הסטטוס האחרונה) מסדר 400 ק"ו - בודקים מגזר ביצוע - נדרש להשלים בדיקות שהופסקו לטובת פרויקטים אחרים. ​ התקבלה ההחלטת הנהלה לתת מענה ראשוני לתמיכה עבור מסדר 24 בגליל​ צפי חזרה של בודקי מגזר ביצוע להמשך בדיקות 25/08/2026​ חשמול מסדר 400 דרך אוטושנאים ולא באמצעות מעגלי מתח על. הולכה - קווי מ"ע , לפי אבישי תורגמן 4/6 הוחלט לחשמל את המעגלים כמתוכנן -מוכנים לחשמול . התקיימה וועדת חשמול עבור רת"ק 16/7 . ב-17/06/2026 התקיימה ישיבה עם יחידת תחמ"ש ושאר המעורבים לקביעת אחריות תפעולית בתחמ"ג - הוחלט לגדר את מתחם רת"ק כולל עד cablebox על מנת שיוכלו לעבוד ללא צורך בהשגחה. יח' תחמ"ש צ' אחראים מבחינה תפעולית על מסדר 161 ק"ו בלבד. עד לסיום עבודות הקבלן בתחמ"ג 9/2026 למרות הסיכום לעיל אנחנו מעדיפים לשחרר את אחריות הקבלן מהתחמ"ג י- לצורך כך הוזמנה שמירה 24/7 החל מאמצע חודש 8/2026 . מחלקת ציוד מטפלים בהזמנה להשלמת הציוד עבור שני שדות שהותקנו במסדר 400 ק"ו שדה 7 ו- 9 מבקש לקדם ולקבל לו"ז כדי לתאם את העבודות עם כל הגורמים סיום כל עבודות הקבלן כולל פיתוח נופי חודש 9/2026 בהתאם להנחיית הסמנכ"ל חשמול מסדר 161 ק"ו נקבע לחודש 8/2026 כאמור ממתנים לקיום וועדת חשמול. | בוצעה בדיקה חוזרת 9/8 יחד עם בקרת איכות ממתינים לקבל דו"ח יצרן מסדר 161 ק"ו ,בדיקות הכנסה לניצול הסתיימו כעת לפני חשמול צפי לאמצע חודש 8/2026 , תואמה וועדת חשמול יח' תחמ"ש צ'. 12/8/2026 מסדר 400 ק"ו - בודקים מגזר ביצוע - נדרש להשלים בדיקות שהופסקו לטובת פרויקטים אחרים. ​ התקבלה ההחלטת הנהלה לתת מענה ראשוני לתמיכה עבור מסדר 24 בגליל​ צפי חזרה של בודקי מגזר ביצוע להמשך בדיקות 25/08/2026​ כדי לאפשר תחילת בדיקות מ"י מיד לאחר החגים חשמול מסדר 400 דרך אוטושנאים ולא באמצעות מעגלי מתח על. הולכה - קווי מ"ע , לפי אבישי תורגמן 4/6 הוחלט לחשמל את המעגלים כמתוכנן -מוכנים לחשמול . התקיימה וועדת חשמול עבור רת"ק 16/7 . תואמה בנושא ישיבה מול נגה ב-17/06/2026 התקיימה ישיבה עם יחידת תחמ"ש ושאר המעורבים לקביעת אחריות תפעולית בתחמ"ג - הוחלט לגדר את מתחם רת"ק כולל עד cablebox על מנת שיוכלו לעבוד ללא צורך בהשגחה. יח' תחמ"ש צ' אחראים מבחינה תפעולית על מסדר 161 ק"ו בלבד. עד לסיום עבודות הקבלן בתחמ"ג 9/2026 מחלקת ציוד מטפלים בהזמנה להשלמת הציוד עבור שני שדות שהותקנו במסדר 400 ק"ו שדה 7 ו- 9 מבקש לקדם ולקבל לו"ז כדי לתאם את העבודות עם כל הגורמים סיום כל עבודות הקבלן כולל פיתוח נופי חודש 9/2026 בהתאם להנחיית הסמנכ"ל חשמול מסדר 161 ק"ו נקבע לחודש 8/2026 כאמור ממתנים לקיום וועדת חשמול. | מסדר 161 ק"ו ,בדיקות הכנסה לניצול הסתיימו כעת לפני חשמול צפי לסוף חודש 8/2026 , התקיימה וועדת חשמול 12/8/2026 , הוצגו כל האישורים הנדרשים למעט דוח הארקות לכלל התחנה כפי שנדרש בועדה (קיים דוח למסדר 161 ק"ו) מסדר 400 ק"ו - תחילת בדיקות מגזר ביצוע מתוכנןן לתאריך 25/8 עם סיום הבדיקות במסדר 24 ק"ו.​ כדי לאפשר תחילת בדיקות מ"י מיד לאחר החגים התקבלה ההחלטת הנהלה לתת מענה ראשוני לתמיכה עבור מסדר 24 בגליל​ חשמול מסדר 400 דרך אוטושנאים ולא באמצעות מעגלי מתח על. הולכה - קווי מ"ע , הוחלט לחשמל את המעגלים (18 ו- 20) כמתוכנן -מוכנים לחשמול . התקיימה וועדת חשמול עבור רת"ק 16/7 . ב-17/06/2026 התקיימה ישיבה עם יחידת תחמ"ש ושאר המעורבים לקביעת אחריות תפעולית בתחמ"ג - הוחלט לגדר את מתחם רת"ק כולל עד cablebox על מנת שיוכלו לעבוד ללא צורך בהשגחה. יח' תחמ"ש צ' אחראים מבחינה תפעולית על מסדר 161 ק"ו בלבד. עד לסיום עבודות הקבלן בתחמ"ג 9/2026 מחלקת ציוד מטפלים בהזמנה להשלמת הציוד עבור שני שדות שהותקנו במסדר 400 ק"ו שדה 7 ו- 9 מבקש לקדם ולקבל לו"ז כדי לתאם את העבודות עם כל הגורמים סיום כל עבודות הקבלן כולל פיתוח נופי חודש 9/2026 | [6 empty] | מנהל אגף
WBE-131 | בשור - התקנת מתקן אגירת אנרגיה | הרחבה | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2026-09-30 | חושמל 30/10/2024 | טופס 4 | WBS: WBE-131 שם פרויקט: בשור - התקנת מתקן אגירת אנרגיה מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 30/09/2026 יעד מסתמן: חושמל 30/10/2024 | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - מטופל מול אפקון החלפת ציוד תקול - סוללות -באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - מטופל מול אפקון החלפת ציוד תקול - סוללות -באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - מטופל מול אפקון החלפת ציוד תקול - סוללות -באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - מטופל מול אפקון החלפת ציוד תקול - סוללות -באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - מטופל מול אפקון החלפת ציוד תקול - סוללות -באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - מטופל מול אפקון החלפת ציוד תקול - סוללות -באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה יושלם תוך שבועיים לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה יושלם תוך שבועיים לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה יושלם תוך שבועיים לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -בבדיקת סטטוס מול מפקח הוועדה לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -בבדיקת סטטוס מול מפקח הוועדה לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -בבדיקת סטטוס מול מפקח הוועדה תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -בבדיקת סטטוס מול מפקח הוועדה תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -בבדיקת סטטוס מול מפקח הוועדה תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש
WBE-284 | בשור-הקמת שדה שנאי 161 ק"ו מותאם ליכולת 2500 אמפר | הרחבה | אוריאל שטרית | סויסה ענת | 2028-01-31 | לא ניתן לקבוע עד להגשת תכנון מאושר |  | WBS: WBE-284 שם פרויקט: בשור-הקמת שדה שנאי 161 ק"ו מותאם ליכולת 2500 אמפר מנה״פ: אוריאל שטרית יעד תכנית פיתוח: 31/01/2028 יעד מסתמן: לא ניתן לקבוע עד להגשת תכנון מאושר | הפרויקט לא הועבר עדיין למנהל הפרויקט | הפרויקט לא הועבר עדיין למנהל הפרויקט | הפרויקט לא הועבר עדיין למנהל הפרויקט | הפרויקט לא הועבר עדיין למנהל הפרויקט | לאחר סיור שבוצע ב-18/05/2026 ממתינים להתייחסות רת"ק מ"ע לאופן כניסת הכבלים לתחמ"ש (בטיפול אדי גרויסמן מול נגה) | לאחר סיור שבוצע ב-18/05/2026 ממתינים להתייחסות רת"ק מ"ע לאופן כניסת הכבלים לתחמ"ש (בטיפול אדי גרויסמן מול נגה) לא ניתן לקדם את התכנון להוספת שדה שנאי 4A עד להתייחסות תכנון מ"ע - אדי גרויסמן | טרם התקבלה התייחסות רת"ק מ"ע לאופן כניסת הכבלים לתחמ"ש (בטיפול אדי גרויסמן מול נגה) לא ניתן לקדם את התכנון להוספת שדה שנאי 4A עד להתייחסות תכנון מ"ע - אדי גרויסמן | טרם התקבלה התייחסות רת"ק מ"ע לאופן כניסת הכבלים לתחמ"ש (בטיפול אדי גרויסמן מול נגה) לא ניתן לקדם את התכנון להוספת שדה שנאי 4A עד להתייחסות תכנון מ"ע - אדי גרויסמן | טרם התקבלה התייחסות רת"ק מ"ע לאופן כניסת הכבלים לתחמ"ש (בטיפול אדי גרויסמן מול נגה) לא ניתן לקדם את התכנון להוספת שדה שנאי 4A עד להתייחסות תכנון מ"ע - אדי גרויסמן | טרם התקבלה התייחסות רת"ק מ"ע לאופן כניסת הכבלים לתחמ"ש (בטיפול אדי גרויסמן מול נגה) לא ניתן לקדם את התכנון להוספת שדה שנאי 4A עד להתייחסות תכנון מ"ע - אדי גרויסמן | בשלבי הקפאת תצורה | בשלבי הקפאת תצורה | בשלבי הקפאת תצורה תכנון רת"ק מ"ע הגיעו לא מוכנים לישיבה, נדרש תיאום הנדסי נוסף. | בשלבי הקפאת תצורה נדרש למצוא פתרונות לגישת משאית + עבודה תחת תיל מ"ע. |  | חסם לטיפול מנהלת מחלקה
WBE-119 | בשור- התקנת שנאי 50 מגוו"א ומאצרת שמן לשנאי | הרחבה | אוריאל שטרית | סויסה ענת | 2026-08-31 | 09/08/26 | הרכבה חשמלית | WBS: WBE-119 שם פרויקט: בשור- התקנת שנאי 50 מגוו"א ומאצרת שמן לשנאי מנה״פ: אוריאל שטרית יעד תכנית פיתוח: 31/08/2026 יעד מסתמן: 09/08/26 | המבנה נמסר בתאריך 16/4 עם רג' קטים (WBM-40609) משליך על עמידה ביעד חשמול שנאי 524 שתוכנן לחודש 4/2026 עודכן בישיבת סטטוס סמנכ"ל צפי לחשמול 4/2026 בהתאם לעיכוב בהתקדמות העבודות חשמול לא לפני סוף חודש 5/2026 שגם מאתגר יח' תחמ"ש יעשו מאמצים לקדם את העבודות , עודכן יעד חשמול 5/2026 (בהתחשב גם במצב הבטחוני) | המבנה נמסר בתאריך 16/4 עם רג' קטים (WBM-40609) משליך על עמידה ביעד חשמול שנאי 524 שתוכנן לחודש 4/2026 עודכן בישיבת סטטוס סמנכ"ל צפי לחשמול 4/2026 בהתאם לעיכוב בהתקדמות העבודות חשמול לא לפני סוף חודש 6/2026 יח' תחמ"ש יעשו מאמצים לקדם את העבודות , | המבנה נמסר בתאריך 16/4 עם רג' קטים (WBM-40609) משליך על עמידה ביעד חשמול שנאי 524 שתוכנן לחודש 4/2026 עודכן בישיבת סטטוס סמנכ"ל צפי לחשמול 4/2026 בהתאם לעיכוב בהתקדמות העבודות חשמול לא לפני סוף חודש 6/2026 יח' תחמ"ש יעשו מאמצים לקדם את העבודות , 1/6 נכנס צוות בודקים מגזר ביצוע לבדיקות מסדר מ"ג לאחר מכן יוכלו להכנס מבדקה יח' תחמ"ש (הנ"ל מעכב את חשמול השנאי) | המבנה נמסר בתאריך 16/4 עם רג' קטים (WBM-40609) משליך על עמידה ביעד חשמול שנאי 524 שתוכנן לחודש 4/2026 עודכן בישיבת סטטוס סמנכ"ל צפי לחשמול 4/2026 בהתאם לעיכוב בהתקדמות העבודות יעשו מאמצים למוכנות חשמול בסוף חודש 6/2026 (צפי לחריגה) יח' תחמ"ש יחלו בבדיקות מסדר מ"ע ממתינים למסירה מסדר מ"ג , 1/6 נכנס צוות בודקים מגזר ביצוע לבדיקות מסדר מ"ג לאחר מכן יוכלו להכנס מבדקה יח' תחמ"ש (הנ"ל מעכב את חשמול השנאי שתוכנן 6/26 ) | המבנה נמסר בתאריך 16/4 עם רג' קטים (WBM-40609) משליך על עמידה ביעד חשמול שנאי 524 שתוכנן לחודש 4/2026 עודכן בישיבת סטטוס סמנכ"ל צפי לחשמול 4/2026 בהתאם לעיכוב בהתקדמות העבודות יעשו מאמצים למוכנות חשמול בסוף חודש 6/2026 (צפי לחריגה) יח' תחמ"ש יחלו בבדיקות מסדר מ"ע ממתינים למסירה מסדר מ"ג אשר נמצא בבדיקות מגזר הביצוע. בקשנו לתעדוף תאים לשנאי 524 שנוסף. 1/6 נכנס צוות בודקים מגזר ביצוע לבדיקות מסדר מ"ג לאחר מכן יוכלו להכנס מבדקה יח' תחמ"ש (הנ"ל יעכב את חשמול השנאי שתוכנן 6/26 ) | המבנה נמסר בתאריך 16/4 עם רג' קטים (WBM-40609) משליך על עמידה ביעד חשמול שנאי 524 שתוכנן לחודש 4/2026 עודכן בישיבת סטטוס סמנכ"ל צפי לחשמול 4/2026 בהתאם לעיכוב בהתקדמות העבודות יעשו מאמצים למוכנות חשמול בסוף חודש 6/2026 - לא עומדים ביעד זה יח' תחמ"ש החלו בבדיקות מסדר מ"ע ממתינים למסירה מסדר מ"ג אשר נמצא בבדיקות מגזר הביצוע מסירה סקציה 524 5/7. (תיעדוף לתאים שנאי 524 שנוסף). 1/6 נכנס צוות בודקים מגזר ביצוע לבדיקות מסדר מ"ג לאחר מכן יוכלו להכנס מבדקה יח' תחמ"ש חשמול מסתמן 7/2026 | המבנה נמסר בתאריך 16/4 עם רג' קטים (WBM-40609) משליך על עמידה ביעד חשמול שנאי 524 שתוכנן לחודש 4/2026 צפי מוכנות לחשמול בסוף חודש 7/2026 יח' תחמ"ש החלו בבדיקות מסדר מ"ע 6/26 , ממתינים למסירה מסדר מ"ג אשר נמצא בבדיקות מגזר הביצוע (תיעדוף לתאים שנאי 524 שנוסף). מסירה של כל התאים בתאריך 9/7 (תואם מול אפרת) בהתאם להתקדמות בדיקות ,נתאם בדיקת מ"י במסדר 24 ק"ו | המבנה נמסר בתאריך 16/4 עם רג' קטים (WBM-40609) משליך על עמידה ביעד חשמול שנאי 524 שתוכנן לחודש 4/2026 מוכנות לחשמול בסוף חודש 7/2026 לא ריאלי לפי התקדמות הבדיקות תהיה חריגה לכוון חודש 8/2026 יח' תחמ"ש החלו בבדיקות מסדר מ"ע 6/26 , ממתינים למסירה מסדר מ"ג אשר נמצא בבדיקות מגזר הביצוע (תיעדוף לתאים שנאי 524 שנוסף). מסירה של כל התאים בתאריך 9/7 (תואם מול אפרת) בהתאם להתקדמות בדיקות ,נתאם בדיקת מ"י במסדר 24 ק"ו | המבנה נמסר בתאריך 16/4 עם רג' קטים (WBM-40609) משליך על עמידה ביעד חשמול שנאי 524 שתוכנן לחודש 4/2026 מוכנות לחשמול בסוף חודש 7/2026 לא ריאלי לפי התקדמות הבדיקות תהיה חריגה לכוון חודש 8/2026 יח' תחמ"ש החלו בבדיקות מסדר מ"ע 6/26 , ממתינים למסירה מסדר מ"ג אשר נמצא בבדיקות מגזר הביצוע (תיעדוף לתאים שנאי 524 שנוסף). ב-12.7 מבוצעי בדיקות מתח יתר לפ"צ 4 | המבנה נמסר בתאריך 16/4 עם רג' קטים (WBM-40609) משליך על עמידה ביעד חשמול שנאי 524 שתוכנן לחודש 4/2026 מוכנות לחשמול בסוף חודש 7/2026 לא ריאלי לפי התקדמות הבדיקות תהיה חריגה לכוון חודש 8/2026 . יח' תחמ"ש נמצאים בבדיקות - פ"צ 4 לאחר מתח יתר . | המבנה נמסר בתאריך 16/4 עם רג' קטים (WBM-40609) משליך על עמידה ביעד חשמול שנאי 524 שתוכנן לחודש 4/2026 מוכנות לחשמול בסוף חודש 7/2026 לא ריאלי לפי התקדמות הבדיקות תהיה חריגה לכוון חודש 8/2026 . יח' תחמ"ש נמצאים בבדיקות - פ"צ 4 לאחר מתח יתר . | המבנה נמסר בתאריך 16/4 עם רג' קטים (WBM-40609) משליך על עמידה ביעד חשמול שנאי 524 שתוכנן לחודש 4/2026 מוכנות לחשמול בסוף חודש 7/2026 לא ריאלי לפי התקדמות הבדיקות תהיה חריגה לכוון חודש 8/2026 . יח' תחמ"ש נמצאים בבדיקות - פ"צ 4 לאחר מתח יתר . | המבנה נמסר בתאריך 16/4 עם רג' קטים (WBM-40609) משליך על עמידה ביעד חשמול שנאי 524 שתוכנן לחודש 4/2026 צפי חשמול 8/2026 . יח' תחמ"ש נמצאים בבדיקות - פ"צ 4 לאחר מתח יתר . | המבנה נמסר בתאריך 16/4 עם רג' קטים (WBM-40609) משליך על עמידה ביעד חשמול שנאי 524 שתוכנן לחודש 4/2026 צפי חשמול 8/2026 . יח' תחמ"ש נמצאים בבדיקות , בוצעה מסירה בתאריך 06.08 לח' התחמש. נדרש לתגבר בבודקים ! |  |  |  |  | כן |  | מנהלי מגזרים
WBM-40609 | בשור- הקמת בניין פקוד, התקנת 3 מסדרי מ''ג והעתקת היציאות למסדרים החדשים ומאצרת שמן לשנאי | שוש | אוריאל שטרית | סויסה ענת | 2026-06-30 | 2026-09-30 | עבודה אזרחית | WBS: WBM-40609 שם פרויקט: בשור- הקמת בניין פקוד, התקנת 3 מסדרי מ''ג והעתקת היציאות למסדרים החדשים ומאצרת שמן לשנאי מנה״פ: אוריאל שטרית יעד תכנית פיתוח: 30/06/2026 יעד מסתמן: 30/09/2026 | מקדמים בניית מסדרי מ"ג. הרכבה חשמלית ממשיכים בהרכבות. טרם נכנסו מגזר הביצוע לבדיקות בגלל תיעדוף הפרויקטים. צפי חשמול 06/2026 | המשך עבודות קבלן בבנין מסדרי מ"ג. הרכבה חשמלית ממשיכים בהרכבות. נדרש לבצע בדיקות מגזר ביצוע במסדר (הרכבת פילטרים וכו') טרם החלו בגלל תיעדוף הפרויקטים. חשמול 06/2026 כפי הנראה יתעכב , מבקש לתת תיעדוף לעבודות מאחר ונדרש לחיבור שנאי 524 עבור יצרן פרטי | המשך עבודות קבלן בבנין מסדרי מ"ג. הרכבה חשמלית ממשיכים בהרכבות. 1/6 תחילחת בדיקות מגזר ביצוע במסדר (הרכבת פילטרים וכו') חשמול 06/2026 כפי הנראה יתעכב , מבקש לתת תיעדוף לעבודות מאחר ונדרש לחיבור שנאי 524 עבור יצרן פרטי | המשך עבודות קבלן בבנין מסדרי מ"ג. הרכבה חשמלית ממשיכים בהרכבות. 1/6 תחילחת בדיקות מגזר ביצוע במסדר (הרכבת פילטרים וכו') חשמול 06/2026 כפי הנראה יתעכב , מבקש לתת תיעדוף לעבודות מאחר ונדרש לחיבור שנאי 524 עבור יצרן פרטי | המשך עבודות קבלן בבנין מסדרי מ"ג. הרכבה חשמלית ממשיכים בהרכבות. 1/6 תחילחת בדיקות מגזר ביצוע במסדר (הרכבת פילטרים וכו') חשמול 06/2026 כפי הנראה יתעכב , מבקש לתת תיעדוף לעבודות מאחר ונדרש לחיבור שנאי 524 עבור יצרן פרטי | המשך עבודות קבלן בבנין מסדרי מ"ג. הרכבה חשמלית ממשיכים בהרכבות. 1/6 תחילחת בדיקות מגזר ביצוע במסדר (הרכבת פילטרים וכו') חשמול 06/2026 לא ריאלי צפי לסוף חודש 7/2026 , מבקש לתת תיעדוף לעבודות מאחר ונדרש בהקדם חיבור שנאי 524 עבור יצרן פרטי | הקבלן בעבודות פיתוח מצעים לפני אספלט .., הרכבה חשמלית ממשיכים בהרכבות כולל חיווט בחדר פיקוד . 1/6 תחילחת בדיקות מגזר ביצוע במסדר (הרכבת פילטרים וכו') חשמול 06/2026 לא ריאלי צפי לסוף חודש 7/2026 , מבקש לתת תיעדוף לעבודות מאחר ונדרש בהקדם חיבור שנאי 524 עבור יצרן פרטי | הקבלן בעבודות פיתוח מצעים לפני אספלט .., הרכבה חשמלית ממשיכים בהרכבות כולל חיווט בחדר פיקוד מקדמים ביתר שאת את העבודות!. 1/6 תחילחת בדיקות מגזר ביצוע במסדר (הרכבת פילטרים וכו') בקש לתת תיעדוף לעבודות מאחר ונדרש בהקדם חיבור שנאי 524 עבור יצרן פרטי | הקבלן בעבודות פיתוח מצעים לפני אספלט .., הרכבה חשמלית ממשיכים בהרכבות כולל חיווט בחדר פיקוד מקדמים ביתר שאת את העבודות!. 1/6 תחילחת בדיקות מגזר ביצוע במסדר (הרכבת פילטרים וכו') בקש לתת תיעדוף לעבודות מאחר ונדרש בהקדם חיבור שנאי 524 עבור יצרן פרטי | הקבלן בעבודות פיתוח מצעים לפני אספלט .., הרכבה חשמלית ממשיכים בהרכבות כולל חיווט בחדר פיקוד + ארונות SCS מבקש לתת תיעדוף לעבודות מאחר ונדרש בהקדם חיבור שנאי 524 עבור יצרן פרטי | הקבלן בעבודות פיתוח מצעים לפני אספלט .., הרכבה חשמלית ממשיכים בהרכבות כולל חיווט בחדר פיקוד + ארונות SCS מבקש לתת תיעדוף לעבודות מאחר ונדרש בהקדם חיבור שנאי 524 עבור יצרן פרטי | הקבלן בעבודות פיתוח מצעים לפני אספלט .., הרכבה חשמלית ממשיכים בהרכבות כולל חיווט בחדר פיקוד + ארונות SCS מבקש לתת תיעדוף לעבודות מאחר ונדרש בהקדם חיבור שנאי 524 עבור יצרן פרטי | הקבלן בעבודות פיתוח מצעים לפני אספלט .., הרכבה חשמלית ממשיכים בהרכבות כולל חיווט בחדר פיקוד + ארונות SCS מבקש לתת תיעדוף לעבודות מאחר ונדרש בהקדם חיבור שנאי 524 עבור יצרן פרטי | הקבלן בעבודות פיתוח מצעים לפני אספלט .., הרכבה חשמלית ממשיכים בהרכבות כולל חיווט בחדר פיקוד + ארונות SCS מבקש לתת תיעדוף לעבודות מאחר ונדרש בהקדם חיבור שנאי 524 עבור יצרן פרטי
WBE-239 | בשור-הקמת 2 שדות קו 161חדשים והתא' שד' קו והקמת 2 שד' קו161ק"ו חדשים לניר יצחק | הרחבה | אוריאל שטרית | סויסה ענת | 2027-10-31 | שני שדות - 30/12/2026 , שני שדות 30/09/2027 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-239 שם פרויקט: בשור-הקמת 2 שדות קו 161חדשים והתא' שד' קו והקמת 2 שד' קו161ק"ו חדשים לניר יצחק מנה״פ: אוריאל שטרית יעד תכנית פיתוח: 31/10/2027 יעד מסתמן: שני שדות - 30/12/2026 , שני שדות 30/09/2027 | הועברה למחלקת בנין ד' חבילת מסירה לביצוע 8/3 הועבר כתב כמויות ראשוני לצורך בחינה מול הקבלן והכנה לביצוע עבודות מקדימות ליציקת רגלי עמודי רשת ע"י א. הולכה העבודה עברה לקבלן , תחילת ביצוע -התקבל אישור הוועדה 14/5 לאחר ישיבה עם תכנון תחמ"ש והולכה זומנה ישיבה נוספת בתחמ"ש לתאריך 17/5 במטרה גם לבצע הקפאת תצורה סיור בתחמ"ש 18/5. הסיור בעיקר לצורך הקפאת תצורה להוספת הקווים 1A 3A 4A לפי תכנון מ"ע רת"ק קיימת בעיה סטטטורית לכניסת הקווים מצד מזרחי וכפי הנראה יידרש לבצע בחינה חדשה מול נגה -עדכון 17/5 בהתאם לאישור וועדת מכרזים - נדרש להתקדם בביצוע העבודות ע"י הקבלן על מנת לעמוד ביעד חשמול 10/2026 | לאחר ישיבה עם תכנון תחמ"ש והולכה זומנה ישיבה נוספת בתחמ"ש לתאריך 17/5 במטרה גם לבצע הקפאת תצורה סיור בתחמ"ש 18/5. הסיור בעיקר לצורך הקפאת תצורה להוספת הקווים 1A 3A 4A לאחר בחינת הנתונים בשטח לא ניתן להבצע את הוספת 3 השדות מאחר ותכנון רת"ק אינו תומך בתכנון שהוצע בסחור מבחינת סטטטוריקה - הנ"ל יתואם מול נגה - באחריות תכנון מ"ע הולכה. קבלן הנוכחי יכול להתחיל לבצע את הקמת שני השדות 11ו-13 לאחר סיום עבודות הקבלן רשת יכנסו לבצע את הקמת עמודי הרשת לפי תכנון מ"ע רת"ק קיימת בעיה סטטטורית לכניסת הקווים מצד מזרחי וכפי הנראה יידרש לבצע בחינה חדשה מול נגה -עדכון 17/5 בהתאם לאישור וועדת מכרזים - מבקש להתקדם בביצוע העבודות ע"י הקבלן על מנת לעמוד ביעד חשמול 10/2026 | לאחר ישיבה עם תכנון תחמ"ש והולכה זומנה ישיבה נוספת בתחמ"ש לתאריך 17/5 במטרה גם לבצע הקפאת תצורה סיור בתחמ"ש 18/5. הסיור בעיקר לצורך הקפאת תצורה להוספת הקווים 1A 3A 4A לאחר בחינת הנתונים בשטח לא ניתן להבצע את הוספת 3 השדות מאחר ותכנון רת"ק אינו תומך בתכנון שהוצע בסחור מבחינת סטטטוריקה - הנ"ל יתואם מול נגה - באחריות תכנון מ"ע הולכה. קבלן הנוכחי יכול להתחיל לבצע את הקמת שני השדות 11ו-13 לאחר סיום עבודות הקבלן רשת יכנסו לבצע את הקמת עמודי הרשת לפי תכנון מ"ע רת"ק קיימת בעיה סטטטורית לכניסת הקווים מצד מזרחי וכפי הנראה יידרש לבצע בחינה חדשה מול נגה -עדכון 17/5 בהתאם לאישור וועדת מכרזים - מבקש להתקדם בביצוע העבודות ע"י הקבלן על מנת לעמוד ביעד חשמול 10/2026 | לאחר ישיבה עם תכנון תחמ"ש והולכה זומנה ישיבה נוספת בתחמ"ש לתאריך 17/5 במטרה גם לבצע הקפאת תצורה סיור בתחמ"ש 18/5. הסיור בעיקר לצורך הקפאת תצורה להוספת הקווים 1A 3A 4A לאחר בחינת הנתונים בשטח לא ניתן להבצע את הוספת 3 השדות מאחר ותכנון רת"ק אינו תומך בתכנון שהוצע בסחור מבחינת סטטטוריקה - הנ"ל יתואם מול נגה - באחריות תכנון מ"ע הולכה. קבלן הנוכחי יכול להתחיל לבצע את הקמת שני השדות 11ו-13 לאחר סיום עבודות הקבלן רשת יכנסו לבצע את הקמת עמודי הרשת לפי תכנון מ"ע רת"ק קיימת בעיה סטטטורית לכניסת הקווים מצד מזרחי וכפי הנראה יידרש לבצע בחינה חדשה מול נגה -עדכון 17/5 טרם התקבלה התייחסות תכנון רת"ק מ"ע הא םקודם/טופל מול נגה! בהתאם לאישור וועדת מכרזים - מבקש להתקדם בביצוע העבודות ע"י הקבלן על מנת לעמוד ביעד חשמול 10/2026 | קבלן שומרוני נכנס לעבודות לטובת שדות קו 11 ו-13.שדות 1A ו-3A התקיים סיור בשטח, נדרש לעדכן תכנון אלק"מ שהוצג, עקב בעייה בהשלמת תכנון כניסת קווי מ"ע עבור שדה שנאי | קבלן שומרוני נכנס לעבודות לטובת שדות קו 11 ו-13.שדות 1A ו-3A התקיים סיור בשטח, נדרש לעדכן תכנון אלק"מ שהוצג, עקב בעייה אי סגירת תכנון כניסת קווי מ"ע עבור שדה שנאי - בטיפול תכנון מ"ע אדי גרויסמן | קבלן שומרוני נכנס לעבודות לטובת שדות הקמת קו 11 ו-13 - בסיור בתחמ"ש 28/6 נראה כי הקבלן טרם קידם את העבודות עבור שדות אלה מבקש לזרז את עבודות הקבלן החשמול נדרש 10/2026 כעת צפי לחרגיגה 11/2026 שדות 1A ו-3A ושדה שנאי 4A התקיים סיור בשטח, נדרש לעדכן תכנון אלק"מ שהוצג, עקב בעייה לאי סגירת התכנון כניסת קווי מ"ע עבור שדה שנאי - בטיפול תכנון מ"ע אדי גרויסמן | קבלן שומרוני נכנס לעבודות לטובת שדות הקמת קו 11 ו-13 - בסיור בתחמ"ש 28/6 נראה כי הקבלן טרם קידם את העבודות עבור שדות אלה מבקש לזרז את עבודות הקבלן החשמול נדרש 10/2026 כעת צפי לחרגיגה 11/2026 מחלקת בנין עדכנו סיום עבודות קבלן בחודש 11/2026 לא תומך בלו"ז הנדרש מהסמנכ"ל - חשמול השדות הנוספים עד סוף השנה הנוכחית אבקש לפעול מול הקבלן לקדם את העבודות בהתאם מדובר עלשני שדות בסה"כ!!! שדות 1A ו-3A ושדה שנאי 4A התקיים סיור בשטח, נדרש לעדכן תכנון אלק"מ שהוצג, עקב בעייה לאי סגירת התכנון כניסת קווי מ"ע עבור שדה שנאי - בטיפול תכנון מ"ע אדי גרויסמן | קבלן שומרוני נכנס לעבודות לטובת שדות הקמת קו 11 ו-13 - בסיור בתחמ"ש 28/6 נראה כי הקבלן טרם קידם את העבודות עבור שדות אלה מבקש לזרז את עבודות הקבלן החשמול נדרש 10/2026 כעת צפי לחרגיגה 11/2026 מחלקת בנין עדכנו סיום עבודות קבלן בחודש 11/2026 לא תומך בלו"ז הנדרש מהסמנכ"ל - חשמול השדות הנוספים עד סוף השנה הנוכחית אבקש לפעול מול הקבלן לקדם את העבודות בהתאם מדובר על שני שדות בסה"כ!!! שדות 1A ו-3A ושדה שנאי 4A התקיים סיור בשטח, נדרש לעדכן תכנון אלק"מ שהוצג, עקב בעייה לאי סגירת התכנון כניסת קווי מ"ע עבור שדה שנאי - בטיפול תכנון מ"ע אדי גרויסמן | קבלן שומרוני נכנס לעבודות לטובת שדות הקמת קו 11 ו-13 - בסיור בתחמ"ש 28/6 נראה כי הקבלן טרם קידם את העבודות עבור שדות אלה מבקש לזרז את עבודות הקבלן החשמול נדרש 10/2026 כעת צפי לחרגיגה 11/2026 מחלקת בנין עדכנו סיום עבודות קבלן בחודש 11/2026 לא תומך בלו"ז הנדרש מהסמנכ"ל - חשמול השדות הנוספים עד סוף השנה הנוכחית אבקש לפעול מול הקבלן לקדם את העבודות בהתאם מדובר על שני שדות בסה"כ!!! שדות 1A ו-3A ושדה שנאי 4A התקיים סיור בשטח, נדרש לעדכן תכנון אלק"מ שהוצג, עקב בעייה לאי סגירת התכנון כניסת קווי מ"ע עבור שדה שנאי - בטיפול תכנון מ"ע אדי גרויסמן | קבלן שומרוני נכנס לעבודות לטובת שדות הקמת קו 11 ו-13 - בסיור בתחמ"ש 28/6 נראה כי הקבלן טרם קידם את העבודות עבור שדות אלה מבקש לזרז את עבודות הקבלן החשמול נדרש 10/2026 כעת צפי לחרגיגה 11/2026 מחלקת בנין עדכנו סיום עבודות קבלן בחודש 11/2026 לא תומך בלו"ז הנדרש מהסמנכ"ל - חשמול השדות הנוספים עד סוף השנה הנוכחית אבקש לפעול מול הקבלן לקדם את העבודות בהתאם מדובר על שני שדות בסה"כ! שדות 1A ו-3A ושדה שנאי 4A התקיים סיור בשטח, נדרש לעדכן תכנון אלק"מ שהוצג, עקב בעייה לאי סגירת התכנון. | קבלן שומרוני נכנס לעבודות לטובת שדות הקמת קו 11 ו-13 - בסיור בתחמ"ש 28/6 נראה כי הקבלן טרם קידם את העבודות עבור שדות אלה מבקש לזרז את עבודות הקבלן החשמול נדרש 10/2026 כעת צפי לחרגיגה 11/2026 מחלקת בנין עדכנו סיום עבודות קבלן בחודש 11/2026 לא תומך בלו"ז הנדרש מהסמנכ"ל - חשמול השדות הנוספים עד סוף השנה הנוכחית אבקש לפעול מול הקבלן לקדם את העבודות בהתאם מדובר על שני שדות בסה"כ! שדות 1A ו-3A ושדה שנאי 4A התקיים סיור בשטח, נדרש לעדכן תכנון אלק"מ שהוצג, עקב בעייה לאי סגירת התכנון. | קבלן שומרוני נכנס לעבודות לטובת שדות הקמת קו 11 ו-13 - בסיור בתחמ"ש 28/6 נראה כי הקבלן טרם קידם את העבודות עבור שדות אלה מבקש לזרז את עבודות הקבלן החשמול נדרש 10/2026 כעת צפי לחרגיגה 02/27 מחלקת בנין עדכנו סיום עבודות קבלן בחודש 11/2026 לא תומך בלו"ז הנדרש מהסמנכ"ל - חשמול השדות הנוספים עד סוף השנה הנוכחית אבקש לפעול מול הקבלן לקדם את העבודות בהתאם מדובר על שני שדות בסה"כ! שדות 1A ו-3A ושדה שנאי 4A התקיים סיור בשטח, נדרש לעדכן תכנון אלק"מ שהוצג, עקב בעייה לאי סגירת התכנון. | קבלן שומרוני נכנס לעבודות לטובת שדות הקמת קו 11 ו-13 - בסיור בתחמ"ש 28/6 נראה כי הקבלן טרם קידם את העבודות עבור שדות אלה מבקש לזרז את עבודות הקבלן החשמול נדרש 10/2026 כעת צפי לחרגיגה 02/27 מחלקת בנין עדכנו סיום עבודות קבלן בחודש 11/2026 לא תומך בלו"ז הנדרש מהסמנכ"ל - חשמול השדות הנוספים עד סוף השנה הנוכחית אבקש לפעול מול הקבלן לקדם את העבודות בהתאם מדובר על שני שדות בסה"כ! ביקשתי מפיקוח אזרחי שהקבלן ימשיך עבודות גם בחול המועד- נמצא בבדיקה |  | חסם לטיפול מנהל מגזר בפיקוח
WBE-129 | אילת- התקנת מתקן אגירת אנרגיה + פירוק | הרחבה | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2026-09-30 | חושמל 30/10/2024 | טופס 4 | WBS: WBE-129 שם פרויקט: אילת- התקנת מתקן אגירת אנרגיה + פירוק מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 30/09/2026 יעד מסתמן: חושמל 30/10/2024 | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - בטיפול מול אפקון לתיקון תקלות - באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - בטיפול מול אפקון לתיקון תקלות - באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - בטיפול מול אפקון לתיקון תקלות - באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - בטיפול מול אפקון לתיקון תקלות - באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - בטיפול מול אפקון לתיקון תקלות - באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 לפני הכנסה לניצול - בטיפול מול אפקון לתיקון תקלות - באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה יושלם תוך שבועיים לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה יושלם תוך שבועיים לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -הועבר למפקח הוועדה יושלם תוך שבועיים לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -בבדיקת סטטוס מול מפקח הוועדה לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -בבדיקת סטטוס מול מפקח הוועדה לפני הכנסה לניצול - תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -בבדיקת סטטוס מול מפקח הוועדה תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -בבדיקת סטטוס מול מפקח הוועדה תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש | בטיפול לקבלת טופס 4 -בבדיקת סטטוס מול מפקח הוועדה תקלות טופלו בהרצה לפני חשמול- באחריות יח' תחמ"ש נדרש להציג אישור לפינוי אשפה מהאתר - בטיפול מול תחמ"ש אילת
WBE-244 | אופקים - עע"א - התקנת שנאי 45 מו"א לרכבת | הרחבה | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2026-12-31 | 2026-04-12 | הסתיים | WBS: WBE-244 שם פרויקט: אופקים - עע"א - התקנת שנאי 45 מו"א לרכבת מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 31/12/2026 יעד מסתמן: 12/04/2026 | שנאי שהותקן עבור הרכבת חושמל . | שנאי שהותקן עבור הרכבת חושמל . | שנאי שהותקן עבור הרכבת חושמל . | שנאי שהותקן עבור הרכבת חושמל . | שנאי שהותקן עבור הרכבת חושמל . | שנאי חושמל | שנאי חושמל | שנאי חושמל | שנאי חושמל | שנאי חושמל | שנאי חושמל | שנאי חושמל | שנאי חושמל | שנאי חושמל
WBC-024 | אוניברסיטת תל אביב-הקמת תחמ"ש פנימית 161 | הקמה | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2026-07-30 | 30/9/2026 | בדיקות | WBS: WBC-024 שם פרויקט: אוניברסיטת תל אביב-הקמת תחמ"ש פנימית 161 מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 30/07/2026 יעד מסתמן: 30/9/2026 | המשך בדיקות הכנסה לניצול תוגברו משמעותית צוות הבודקים. בדיקות מתח יתר עברו בהצלחה סיום יום ה' 9/4 התקיימה ישיבה 10/5 מגזר פיקוח ויח' תחמ"ש לתאום ציפיות מסירת המבנה ליח' תחמ"ש טרם החשמול - מה נדרש על מנת לחשמל את התחמ"ש מבחינת השלמת עבודות קבלן. יובל מבקש שכל העבודות במבנה יסתיימו ויבוצע תיחום של המבנה כך שלא תהיה גישה לתחמ"ש כאשר תחושמל לפי כך הערכנו את עבודות הקבלן שיסתיימו בשבוע ראשון של חודש 7/2026 ואז ניתן יהיה לחשמל! בסטטוס סמנכ"ל 11/5 הובהר לכולם יעד חשמול כל התחמ"ש עד סוף חודש 6/2026 חשש לאי עמידה ביעד בגלל המתנה של רת"ק לבדיקות מעבדה מתח יתר המתוכננות לתחילת חודש 6/2026 מבקש לתת קדימות לבדיקות מאחר ולאחר הבדיקות ישנן עבודות הנדרשות להשלמה ע"י קבלן כיבוי אש בתאי שנאים! קבלן רת"ק טרם סיים עבודות בחזית דרומית ובתאי שנאים מעכב את התקדמות עבודות קבלן האזרחי - נדרש דחוף סיום עבודות! צפי לביצוע בדיקות מ"י כבלי מ"ע סוף חודש 5/2026 הנחת כבלי מ"ג ע"י המחוז טרם הסתיים הונחו 9 מעגלים מותר להשלים 11 מעגלים מכוון קלאוזנר הקבלן יבצע החל מיום א/ 10/5. | המשך בדיקות הכנסה לניצול תוגברו משמעותית צוות הבודקים. בדיקות מתח יתר עברו בהצלחה סיום יום ה' 9/4 התקיימה ישיבה 10/5 מגזר פיקוח ויח' תחמ"ש לתאום ציפיות מסירת המבנה ליח' תחמ"ש טרם החשמול - יובל מבקש שכל העבודות במבנה יסתיימו ויבוצע תיחום/גדר של המבנה כך שלא תהיה גישה לתחמ"ש כאשר תחושמל לפי כך הערכנו את עבודות הקבלן שיסתיימו בשבוע ראשון של חודש 7/2026 ואז ניתן יהיה לחשמל! בסטטוס סמנכ"ל 11/5 הובהר לכולם יעד חשמול כל התחמ"ש עד סוף חודש 6/2026 לצורך קידום העבודות והתכנסות ליעד חשמול נדרש (בסטטוס סמנכ"ל 11/5) זומנה ישיבה עם כל המעורבים בפרויקט ליום ב' 1/6 חשש לאי עמידה ביעד בגלל המתנה של רת"ק לבדיקות מעבדה מתח יתר המתוכננות לתחילת חודש 6/2026 מבקש לתת קדימות לבדיקות רת"ק פירקו את הפיגום בתאים על-מנת לאפשר לקבלן להשלים את מערכות גילוי וכיבוי אש בתאים - נדרש לעבודות במשמרות מתוגברות לסיום העבודות קבלן כיבוי אש בתאי שנאים! הנחת כבלי מ"ג ע"י המחוז טרם הסתיים הונחו 9 מעגלים מותר להשלים 11 מעגלים מכוון קלאוזנר הקבלן יבצע החל מיום א/ 10/5. | המשך בדיקות הכנסה לניצול תוגברו משמעותית צוות הבודקים. בדיקות מתח יתר מ"ע עברו בהצלחה סיום יום ה' 9/4 התקיימה ישיבה 10/5 מגזר פיקוח ויח' תחמ"ש לתאום ציפיות מסירת המבנה ליח' תחמ"ש טרם החשמול - יובל מבקש שכל העבודות במבנה יסתיימו ויבוצע תיחום/גדר של המבנה כך שלא תהיה גישה לתחמ"ש כאשר תחושמל לפי כך הערכנו את עבודות הקבלן שיסתיימו בשבוע ראשון של חודש 7/2026 ואז ניתן יהיה לחשמל! בסטטוס סמנכ"ל 11/5 הובהר לכולם יעד חשמול כל התחמ"ש עד סוף חודש 6/2026 לצורך קידום העבודות והתכנסות ליעד חשמול נדרש (בסטטוס סמנכ"ל 11/5) זומנה ישיבה עם כל המעורבים בפרויקט ליום ב' 1/6 חשש לאי עמידה ביעד בגלל המתנה של רת"ק לבדיקות מעבדה מתח יתר המתוכננות לתחילת חודש 6/2026 מבקש לתת קדימות לבדיקות רת"ק פירקו את הפיגום בתאים על-מנת לאפשר לקבלן להשלים את מערכות גילוי וכיבוי אש בתאים - נדרש לעבודות במשמרות מתוגברות לסיום העבודות קבלן כיבוי אש בתאי שנאים! בוצעה הנחת כבלי מ"ג ע"י קבלן המחוז, יש לקדם את חיבור קוו מ"ג המיועד לחשמול שנאי בית בתחמ"ש - תואם מול אבי לבחר התקיימה ישיבת סטטוס מנהלת 1/6/26 תואמו עבודות לקידום חשמול התחמ"ש. לפי יח' תחמ"ש יעשו מאמצים לחשמול מסדר 161 ק"ו עד סוף חודש 6/2026 לגבי שאר התחמ"ש (מ"ג + שנאים) צפי לחשמול סוף חודש תיתכן חריגה 7/2026 תיתכן חריגה. | המשך בדיקות הכנסה לניצול תוגברו משמעותית צוות הבודקים. התקיימה ישיבה 10/5 מגזר פיקוח ויח' תחמ"ש לתאום ציפיות מסירת המבנה ליח' תחמ"ש טרם החשמול - יובל מבקש שכל העבודות במבנה יסתיימו ויבוצע תיחום/גדר של המבנה כך שלא תהיה גישה לתחמ"ש כאשר תחושמל לפי כך הערכנו את עבודות הקבלן שיסתיימו בשבוע ראשון של חודש 7/2026 ואז ניתן יהיה לחשמל! בסטטוס סמנכ"ל 11/5 הובהר לכולם יעד חשמול כל התחמ"ש עד סוף חודש 6/2026 לצורך קידום העבודות והתכנסות ליעד חשמול נדרש (בסטטוס סמנכ"ל 11/5) זומנה ישיבה עם כל המעורבים בפרויקט ליום ב' 1/6. לאחר לישיבה 1/6 עם אלפרד,יובל אבישי שמוליק ושאר המנהלת - יח' תחמ"ש ציינו שיעשו מאמצים לחשמל אתמסדר 161 ק"ו עד סוף חודש 6/2026 תיתכן חריגה לתחילת חודש 7/2026. לגבי חשמול שאר התחמ"ש (מסדר מ"ג + שנאים) סוף חודש 7/2026 תחילת חודש אוגוסט - לדברי אלפרד ליסט חשש לאי עמידה ביעד בגלל המתנה של רת"ק לבדיקות מעבדה מתח יתר המתוכננות לתחילת חודש 6/2026 מבקש לתת קדימות לבדיקות רת"ק פירקו את הפיגום בתאים על-מנת לאפשר לקבלן להשלים את מערכות גילוי וכיבוי אש בתאים - נדרש לעבודות במשמרות מתוגברות לסיום העבודות קבלן כיבוי אש בתאי שנאים! בדיקות מתח יתר לכבלי מ"ע החל מיום א' 7/6 , מסדר מ"ג החל מיום 14/6 לשאר הכבלים הפנימיים 28/6 בוצעה הנחת כבלי מ"ג ע"י קבלן המחוז, יש לקדם את חיבור קוו מ"ג המיועד לחשמול שנאי בית בתחמ"ש - תואם מול אבי לבחר התקיימה ישיבת סטטוס מנהלת 1/6/26 תואמו עבודות לקידום חשמול התחמ"ש. לפי יח' תחמ"ש יעשו מאמצים לחשמול מסדר 161 ק"ו עד סוף חודש 6/2026 לגבי שאר התחמ"ש (מ"ג + שנאים) צפי לחשמול סוף חודש תיתכן חריגה 7/2026 תיתכן חריגה. | לאחר לישיבה 1/6 עם אלפרד,יובל אבישי שמוליק ושאר המנהלת - יח' תחמ"ש ציינו שיעשו מאמצים לחשמל אתמסדר 161 ק"ו עד סוף חודש 6/2026 תיתכן חריגה לתחילת חודש 7/2026. לגבי חשמול שאר התחמ"ש (מסדר מ"ג + שנאים) סוף חודש 7/2026 תחילת חודש אוגוסט - לדברי אלפרד ליסט . ב-16/06/2026 אלפרד ליסט עדכן שחישמול 161 יתאפשר באמצע יולי וחשמול מ"ג ושנאי אמצע אוגוסט. בדיקות מתח יתר שנאים מ"ע עבר בהצלחה. מתבצעות בדיקות מ"י למסדר מ"ג. בוצעה הנחת כבלי מ"ג ע"י קבלן המחוז, יש לקדם את חיבור קוו מ"ג המיועד לחשמול שנאי בית בתחמ"ש - תואם מול אבי לבחר | עדכון מאלפרד ליסט - חשמול מסדר 161 ק"ו אמצע חודש 7/2026 חשמול שאר התחמ"ש (שנאים + מסדר מ"ג) עד אמצע חודש 8/2026 ,י בעיה עיקרית כרגע אי השלמת מערכת גילוי אש במבנה - מנהל אגף עודכן שחב' אורד מערימה קשיים בהשלמת העבודות! בדיקות מ"י לכבלי מתח עליון שנאים + כבלים עברו בהצלחה! בוצעה הנחת כבלי מ"ג ע"י קבלן המחוז, קבלן החל להניח כבלים לתוך התחמ"ש - יש לקדם את חיבור קוו מ"ג המיועד לחשמול שנאי בית בתחמ"ש - תואם מול אבי לבחר | עדכון מאלפרד ליסט - חשמול מסדר 161 ק"ו אמצע חודש 7/2026 חשמול שאר התחמ"ש (שנאים + מסדר מ"ג) עד אמצע חודש 8/2026 הנחיה של לאוניד 28/6 - נדרש חשמול לכל התחמ"ש לא יבוצע חשמול למסדר 161 ק"ו בלבד , יום ג' 30/6 נקבעה וועדת חשמול לאחר מכן נעדכן יעד חשמול בעיה עיקרית כרגע אי השלמת מערכת גילוי אש במבנה - מנהל אגף פנה למנכ"ל חב' אורד התקבל לו"ז לסיום עבודות כולל בדיקות מ. התקנים ואינטגרצייה עד 23/7. התקיימה ישיבת מנהלת -סטטוס עבודות 29/6 בדגש על הקדמת הבדיקות ואינטגרציית מערכות! - בהתאם לדרישת הסמנכ"ל 28/6 בדיקות מ"י לכבלי מתח עליון שנאים + כבלים עברו בהצלחה! בוצעה הנחת כבלי מ"ג ע"י קבלן המחוז, קבלן החל להניח כבלים לתוך התחמ"ש. תואם הקדמת חיבור קוו מ"ג המיועד לחשמול שנאי בית בתחמ"ש - מול אבי לבחר | התקיימה ועדת חשמול 30/6/2026 להלן סיכום: עדכון מאלפרד ליסט - חשמול מסדר 161 ק"ו סוף חודש 7/2026 חשמול שאר התחמ"ש (שנאים + מסדר מ"ג) עד אמצע סוף חודש 9/2026 הנחיית הסמנכ"ל לחשמול התחמ"ש כולה יחד ולא בשלביות ניתן לזרז את הבדיקות ולעמוד ביעד חשמול 8/2026 בעיה עיקרית כרגע אי השלמת מערכת גילוי אש במבנה - מנהל אגף פנה למנכ"ל חב' אורד התקבל לו"ז לסיום עבודות כולל בדיקות מ. התקנים ואינטגרצייה עד 23/7. התקיימה ישיבת מנהלת -סטטוס עבודות 29/6 בדגש על הקדמת הבדיקות ואינטגרציית מערכות! - בהתאם לדרישת הסמנכ"ל 28/6 בדיקות מ"י לכבלי מתח עליון שנאים + כבלים עברו בהצלחה! חיבור שנאי בית באחריות רשת דן וחוף לפי עדכון אחרון יתאפשר רק בסוף חודש 7/2026 (התעכב אצלם בהוצאת הזמנה) בוצעה הנחת כבלי מ"ג ע"י קבלן המחוז, קבלן החל להניח כבלים לתוך התחמ"ש. תואם הקדמת חיבור קוו מ"ג המיועד לחשמול שנאי בית בתחמ"ש - מול אבי לבחר | התקיימה ועדת חשמול 30/6/2026 להלן סיכום: עדכון מאלפרד ליסט - חשמול מסדר 161 ק"ו סוף חודש 7/2026 חשמול שאר התחמ"ש (שנאים + מסדר מ"ג) עד סוף חודש 9/2026 הנחיית הסמנכ"ל לחשמול התחמ"ש כולה יחד ולא בשלביות. בעיה עיקרית כרגע אי השלמת מערכת גילוי אש במבנה - מנהל אגף פנה למנכ"ל חב' אורד התקבל לו"ז לסיום עבודות כולל בדיקות מ. התקנים ואינטגרצייה עד 23/7. התקיימה ישיבת מנהלת -סטטוס עבודות 29/6 בדגש על הקדמת הבדיקות ואינטגרציית מערכות! - בהתאם לדרישת הסמנכ"ל 28/6 בדיקות מ"י לכבלי מתח עליון שנאים + כבלים עברו בהצלחה! חיבור שנאי בית באחריות רשת דן וחוף לפי עדכון אחרון יתאפשר רק בסוף חודש 7/2026 (התעכב אצלם בהוצאת הזמנה) בוצעה הנחת כבלי מ"ג ע"י קבלן המחוז, קבלן החל להניח כבלים לתוך התחמ"ש. תואם 7/7 הקדמת חיבור קוו מ"ג המיועד לחשמול שנאי בית בתחמ"ש - מול יואב דרוקר יעדכן לו"ז לאחר ישיבה עם אברהם ראבוחין | התקיימה ועדת חשמול 30/6/2026 להלן סיכום: עדכון מאלפרד ליסט - חשמול מסדר 161 ק"ו סוף חודש 7/2026 חשמול שאר התחמ"ש (שנאים + מסדר מ"ג) עד סוף חודש 9/2026 הנחיית הסמנכ"ל לחשמול התחמ"ש כולה יחד ולא בשלביות. השלמת עבודות חב' אורד התקבל לו"ז לסיום עבודות כולל בדיקות מ. התקנים ואינטגרצייה: בדיקות 1001 ו- 1221 בוצעו 19/7 בדיקת אינטגרציה 22/7 התזות בשנאים 23/7 התקיימה ישיבת מנהלת -סטטוס עבודות 29/6 בדגש על הקדמת הבדיקות ואינטגרציית מערכות! - בהתאם לדרישת הסמנכ"ל 28/6 בדיקות מ"י לכבלי מתח עליון שנאים + כבלים עברו בהצלחה! חיבור שנאי בית באחריות רשת דן וחוף לפי עדכון אחרון יתאפשר רק בסוף חודש 7/2026 (התעכבו בהוצאת הזמנה לביצוע) בוצעה הנחת כבלי מ"ג ע"י קבלן המחוז, קבלן החל להניח כבלים לתוך התחמ"ש. תואם 7/7 הקדמת חיבור קוו מ"ג המיועד לחשמול שנאי בית בתחמ"ש - מול יואב דרוקר יעדכן לו"ז לאחר ישיבה עם אברהם ראבוחין התקיימה ישיבה עם יועצת משפטית הדס ארנון לקידום נושאים פתוחים מול עיריית ת"א קו תאורה ברחוב ירוחם משל נדרש להעתקה הדיון מי יבצע ועל חשבון מי. סיכמנו שנקיים ישיבה/פגישה נוספת מול העיריה לסגירת הנושא. נספח סניטרי שלא צורף להיתר - טופל ועודכן במערכת הטיפול כעת מול מי אביבים לקידום אישור והעברה לביצוע. | התקיימה ועדת חשמול 30/6/2026 להלן סיכום: חשמול התחמ"ש עד סוף חודש 9/2026 הנחיית הסמנכ"ל לחשמול התחמ"ש כולה יחד ולא בשלביות. השלמת עבודות חב' אורד התקבל לו"ז לסיום עבודות כולל בדיקות מ. התקנים ואינטגרצייה: בדיקות 1001 ו- 1221 בוצעו 19/7 בדיקת אינטגרציה 22/7 התזות בשנאים 23/7 התקיימה ישיבת מנהלת -סטטוס עבודות 29/6 בדגש על הקדמת הבדיקות ואינטגרציית מערכות! - בהתאם לדרישת הסמנכ"ל 28/6 בדיקות מ"י לכבלי מתח עליון שנאים + כבלים עברו בהצלחה! חיבור שנאי בית באחריות רשת דן וחוף לפי עדכון אחרון יתאפשר רק בסוף חודש 7/2026 (התעכבו בהוצאת הזמנה לביצוע) בוצעה הנחת כבלי מ"ג ע"י קבלן המחוז, קבלן החל להניח כבלים לתוך התחמ"ש. תואם 7/7 הקדמת חיבור קוו מ"ג המיועד לחשמול שנאי בית בתחמ"ש - מול יואב דרוקר יעדכן לו"ז לאחר ישיבה עם אברהם ראבוחין ב-27/07/2026 התקיימה ישיבה עם יועצת משפטית הדס ארנון לקידום נושאים פתוחים מול עיריית ת"א קו תאורה ברחוב ירוחם משל נדרש להעתקה הדיון מי יבצע ועל חשבון מי. נספח סניטרי שלא צורף להיתר - טופל ועודכן במערכת הטיפול כעת מול מי אביבים לקידום אישור והעברה לביצוע. | התקיימה ועדת חשמול 30/6/2026 סוכם: חשמול התחמ"ש עד סוף חודש 9/2026 בסיור מנהלי אגפים ריון + רמי הוחלט חשמול מסדר 161 ק"ו עד אמצע 8/2026 , שאר התחמ"ש 9/2026 השלמת עבודות חב' אורד - סיום עבודות כולל בדיקות מ. התקנים ואינטגרצייה: בדיקות 1001 ו- 1221 בוצעו 19/7 בדיקת אינטגרציה 22/7 התזות בשנאים 23/7 בוצעו! בדיקות מ"י לכבלי מתח עליון שנאים + כבלים עברו בהצלחה! חיבור שנאי בית באחריות רשת דן וחוף הונחו כבלים הובטח שיחוברו במהלך הימים הקרובים שנאי 1 בשלב ראשון (התעכבו בהוצאת הזמנה לביצוע) בוצעה הנחת כבלי מ"ג ע"י קבלן המחוז, בישיבת סטטטוס בראשותו של אברהם ראבוחין הוחלט לקדם את חיבור שנאי הבית ב-27/07/2026 התקיימה ישיבה עם יועצת משפטית הדס ארנון לקידום נושאים פתוחים מול עיריית ת"א קו תאורה ברחוב ירוחם משל נדרש להעתקה הדיון מי יבצע ועל חשבון מי. התקיימה ישיבה נוספת להבהרת הנושאים לטיפול , נקבעה פגישה עם מנהל אגף תשתיות עיריית ת"א בתחמ"שאוניברסיטה 4/8 נספח סניטרי שלא צורף להיתר - טופל ועודכן במערכת הטיפול כעת מול מי אביבים לקידום אישור והעברה לביצוע. | התקיימה ועדת חשמול 30/6/2026 סוכם: חשמול התחמ"ש עד סוף חודש 8/2026 לפי הנחיית סמנכ"ל השלמת עבודות חב' אורד - סיום עבודות כולל בדיקות מ. התקנים ואינטגרצייה: בדיקות 1001 ו- 1221 בוצעו 19/7 בדיקת אינטגרציה חיבור שנאי בית באחריות רשת דן וחוף הונחו כבלים הובטח שיחוברו במהלך הימים הקרובים שנאי 1 בשלב ראשון (התעכבו בהוצאת הזמנה לביצוע) חיבור שנאי בית ע"י מחוז נקבע 24/8 - טופל מול יואב דרוקר. בישיבת סטטטוס בראשותו של אברהם ראבוחין הוחלט לקדם את חיבור שנאי הבית ב-27/07/2026 התקיימה ישיבה עם יועצת משפטית הדס ארנון לקידום נושאים פתוחים מול עיריית ת"א קו תאורה ברחוב ירוחם משל נדרש להעתקה הדיון מי יבצע ועל חשבון מי. התקיימה ישיבה נוספת להבהרת הנושאים לטיפול , הביצוע על קבלן העיריה בהתאם לסיכום בתנאיי היתר חח"י תישא בתשלום - מטופל מול המחלקה המשפטית על אופן התשלום (לקבלן או ישירות לעיריית ת"א) נספח סניטרי שלא צורף להיתר - טופל ועודכן במערכת הטיפול כעת מול מי אביבים לקידום אישור והעברה לביצוע.היום 9/8/ התקבלו הערות לנספח שהוגש למי אביבים , מתכנן חח"י יעדכן ויגיש שוב ביום חמישי 13/8 | התקיימה ועדת חשמול 30/6/2026 סוכם: חשמול התחמ"ש עד סוף חודש 8/2026 לפי הנחיית סמנכ"ל יח' תחמ"ש הציגו 12/8 קיצור לו"ז ומשמעויות עבור חשמול כלל התחמ"ש בהתאם להנחיית הסמנכ"ל עד תאריך 31/8/2026 השלמת עבודות חב' אורד - סיום עבודות כולל בדיקות מ. התקנים ואינטגרצייה: בדיקות 1001 ו- 1221 בוצעו 19/7 בדיקת אינטגרציה בוצעו עד 13/8 חיבור שנאי בית באחריות רשת דן וחוף הונחו כבלים הובטח שיחוברו במהלך הימים הקרובים שנאי 1 בשלב ראשון (התעכבו בהוצאת הזמנה לביצוע) חיבור שנאי בית ע"י מחוז נקבע 24/8 - טופל מול יואב דרוקר. בישיבת סטטטוס בראשותו של אברהם ראבוחין הוחלט לקדם את חיבור שנאי הבית ב-27/07/2026 התקיימה ישיבה עם יועצת משפטית הדס ארנון לקידום נושאים פתוחים מול עיריית ת"א קו תאורה ברחוב ירוחם משל נדרש להעתקה הביצוע על קבלן העיריה בהתאם לסיכום בתנאיי היתר חח"י תישא בתשלום (התקבלה הצעת מחיר הקבלן ע"ס כ 60,000 ש"ח)- מטופל מול המחלקה המשפטית על אופן התשלום הנ"ל יועבר למח' מכרזים נספח סניטרי שלא צורף להיתר - טופל ויעודכן במערכת ע"י תכנון מכני , התקבלו הערות לנספח שהוגש למי אביבים , מתכנן חח"י יעדכן ויגיש שוב קימנו פגישה מול מי אביבים לקידום אישור הנספח | [6 empty] | מנהל אגף
WBC-082 | תחמ"ש נווה ימין (כפר סבא) | הקמה | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2034-10-30 | 2030-12-01 | תכנון | WBS: WBC-082 שם פרויקט: תחמ"ש נווה ימין (כפר סבא) מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 30/10/2034 יעד מסתמן: 01/12/2030 | התקיימו מספר ישיבות לקביעת תכולת פרויקט סוכם והוכן מסמך חלוקת אחריות , נפתח תיק עסקה ברמ"י , אדג'קונקס יכולים להתחיל לעבוד לפני אבני דרך התקימה ישיבה 29/4 יחד עם מיכל שרעבי לבדיקת סטטוס תאום טכני וכו' אדג'קונקס מכינים הצעת מחיר איתו ניגש לוועדת מכרזים הכנו מסמך הצדקה הועבר למיכל שרעבי להמשך טיפול תואמו סדרת ישיבות תכנון חח"י מול תכנון אדג'קונקס ישיבה עם יציגי תכנון 19/5 בהתאם למסמך נגה - עודכן יעד ת.פ 2030 | התקיימו מספר ישיבות לקביעת תכולת פרויקט סוכם והוכן מסמך חלוקת אחריות , נפתח תיק עסקה ברמ"י , אדג'קונקס יכולים להתחיל לעבוד לפני אבני דרך התקימה ישיבה 29/4 יחד עם מיכל שרעבי לבדיקת סטטוס תאום טכני וכו' אדג'קונקס מכינים הצעת מחיר איתו ניגש לוועדת מכרזים הכנו מסמך הצדקה הועבר למיכל שרעבי להמשך טיפול מתקיימות ישיבות סדירות עם נציגי תכנון חח"י ותכנון אדג'קונקס ישיבה הבאה 2/6 בהתאם למסמך נגה - עודכן יעד ת.פ 2030 | התקיימו מספר ישיבות לקביעת תכולת פרויקט סוכם והוכן מסמך חלוקת אחריות , נפתח תיק עסקה ברמ"י , אדג'קונקס יכולים להתחיל לעבוד לפני אבני דרך התקימה ישיבה 29/4 יחד עם מיכל שרעבי לבדיקת סטטוס תאום טכני וכו' אדג'קונקס מכינים הצעת מחיר איתו ניגש לוועדת מכרזים הכנו מסמך הצדקה הועבר למיכל שרעבי להמשך טיפול מתקיימות ישיבות סדירות עם נציגי תכנון חח"י ותכנון אדג'קונקס ישיבה הבאה 2/6 בהתאם למסמך נגה - עודכן יעד ת.פ 2030 | התקיימו מספר ישיבות לקביעת תכולת פרויקט סוכם והוכן מסמך חלוקת אחריות , נפתח תיק עסקה ברמ"י , אדג'קונקס יכולים להתחיל לעבוד לפני אבני דרך התקימה ישיבה 29/4 יחד עם מיכל שרעבי לבדיקת סטטוס תאום טכני וכו' אדג'קונקס מכינים הצעת מחיר איתו ניגש לוועדת מכרזים הכנו מסמך הצדקה הועבר למיכל שרעבי להמשך טיפול מתקיימות ישיבות סדירות עם נציגי תכנון חח"י ותכנון אדג'קונקס ישיבה הבאה 2/6 בהתאם למסמך נגה - עודכן יעד ת.פ 2030 | מתוכננת ישיבה עם נציגי תכנון לתאריך 17/06/2026 | התקיימה ישיבה עם נציגי תכנון בתאריך 17/06/2026 ישנם נושאים שהועלו לבירור טיפול יחד עם אדריכלית חח"י . תוזמן ישיבה פנימית לדון בכל הנושאים הנדרשים | מתקיימות ישיבות סדירות עם נציגי תכנון חח"י ואדג'קונקס. ישנם נושאים שהועלו בבירור וטיפול יחד עם אדריכלית חח"י . זומנה ישיבה פנימית לדון בכל הנושאים הנדרשים | מתקיימות ישיבות סדירות עם נציגי תכנון חח"י ואדג'קונקס. ישנם נושאים שהועלו בבירור וטיפול יחד עם אדריכלית חח"י . זומנה ישיבה פנימית לדון בכל הנושאים הנדרשים | מתקיימות ישיבות סדירות עם נציגי תכנון חח"י ואדג'קונקס. ישנם נושאים שהועלו בבירור וטיפול יחד עם אדריכלית חח"י . זומנה ישיבה פנימית עם נציגי תכנון חח"י 15/7 לדון בכל הנושאים הנדרשים להוצאת תכנון ע"י היזם | מתקיימות ישיבות סדירות עם נציגי תכנון חח"י ואדג'קונקס. ישנם נושאים שהועלו בבירור וטיפול יחד עם אדריכלית חח"י - היזם מעביר תכנון לבדיקה ראשונית עד לישיבה 22/7. התקיימה ישיבה פנימית עם נציגי תכנון חח"י 15/7 לדון בכל הנושאים הנדרשים להוצאת תכנון ע"י היזם | מתקיימות ישיבות סדירות עם נציגי תכנון חח"י ואדג'קונקס. ישנם נושאים שהועלו בבירור וטיפול יחד עם אדריכלית חח"י - היזם העביר תכנון לבדיקה ראשונית שנדון בישיבה שהתקיימה ב-22/7. היזם התבקש להעביר בהקדם הצעת מחיר ראשונית | מתקיימות ישיבות סדירות עם נציגי תכנון חח"י ואדג'קונקס.- התכנון ביקש לקיים את הישיבות הבאות באופן פרונטלי לקידום הנושאים. היזם התבקש להעביר בהקדם הצעת מחיר ראשונית להמשך טיפול בעריכת ההסכם יחד עם מיכל שרעבי. | מתקיימות ישיבות סדירות עם נציגי תכנון חח"י ואדג'קונקס.- התכנון ביקש לקיים את הישיבות הבאות באופן פרונטלי לקידום הנושאים.תואמה ישיבה ליום רביעי 12/8 בבנין המה"ר היזם התבקש להעביר בהקדם הצעת מחיר ראשונית להמשך טיפול בעריכת ההסכם יחד עם מיכל שרעבי. | מתקיימות ישיבות סדירות עם נציגי תכנון חח"י ואדג'קונקס.- התכנון ביקש לקיים את הישיבות הבאות באופן פרונטלי לקידום הנושאים.התקיימה ישיבה ברביעי 12/8 בבנין המה"ר , ישיבה נוספת בעוד שבוע היזם התבקש להעביר בהקדם הצעת מחיר ראשונית להמשך טיפול בעריכת ההסכם יחד עם מיכל שרעבי. בשיחה עם מנה"פ היזם 17/8 ממתין לקבלת כל הנתונים מהספקים ובהתאם יעביר הצעה לא סופית.
WBE-183 | ת"א מרכז-התקנת שנאי רביעי 161/13.8/13.8 ק"ו 56 מגוו"א | הרחבה | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת | 2028-12-31 | 2028-08-31 | הקפאת תכולה | WBS: WBE-183 שם פרויקט: ת"א מרכז-התקנת שנאי רביעי 161/13.8/13.8 ק"ו 56 מגוו"א מנה״פ: פוטרמן, שרון יעד תכנית פיתוח: 31/12/2028 יעד מסתמן: 31/08/2028 |  |  | הקפאת תכולה | הקפאת תכולה | הקפאת תכולה | הקפאת תכולה | הקפאת תכולה | הקפאת תכולה | הקפאת תכולה | הקפאת תכולה | הקפאת תכולה | הקפאת תכולה | הקפאת תכולה | הקפאת תכולה
WBE-302 | מודיעין-הקמת שני שדות 1 ו-13 | הרחבה | טרם הוקצאה | טרם הוקצאה | 2028-03-31 |  | הקפאת תצורה | WBS: WBE-302 שם פרויקט: מודיעין-הקמת שני שדות 1 ו-13 מנה״פ: טרם הוקצאה יעד תכנית פיתוח: 31/03/2028 יעד מסתמן: 00/01/1900 |  |  | בשלב הקפאת תצורה | בשלב הקפאת תצורה | בשלב הקפאת תצורה | בשלב הקפאת תצורה | הקפאת תצורה | הקפאת תצורה | הקפאת תצורה | הקפאת תצורה | הקפאת תצורה | הקפאת תצורה | הקפאת תצורה | הקפאת תצורה
WBE-281 | מודיעין – התקנת שנאי שישי (525) 50 מגוו"א. | הרחבה | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת | 2027-03-31 | 2027-01-28 | עבודה אזרחית | WBS: WBE-281 שם פרויקט: מודיעין – התקנת שנאי שישי (525) 50 מגוו"א. מנה״פ: פוטרמן, שרון יעד תכנית פיתוח: 31/03/2027 יעד מסתמן: 28/01/2027 | התקבל תכנון עבור מסדר מ"ג. חשמול המסדר מתוכנן ל 9/2026. כ"כ ותכניות הועברו לבחינת הפיקוח RFT ראשוני בוצע. עיכוב בביצוע חפירות גישוש עכב דרישות התחמ"ש | התחלת עבודות על מסדר מ"ג 7/6/26, חשמול המסדר מתוכנן ל 9/2026. לפי החלטת הנהלה עוברים להסכם שו"ש דרום, כ"כ יוסב בהקדם. ממתינים לבחירת קבלן ועליה לשטח. | התחלת עבודות על מסדר מ"ג 7/6/26, חשמול המסדר מתוכנן ל 9/2026. לפי החלטת הנהלה עוברים להסכם שו"ש דרום, כ"כ יוסב בהקדם. ממתינים לבחירת קבלן ועליה לשטח. | התחלת עבודות על מסדר מ"ג 7/6/26, חשמול המסדר מתוכנן ל 9/2026. לפי החלטת הנהלה עוברים להסכם שו"ש דרום, כ"כ יוסב בהקדם. ממתינים לבחירת קבלן ועליה לשטח. | התחלת עבודות על מסדר מ"ג 7/6/26, חשמול המסדר מתוכנן ל 9/2026. התחלת עבודה קבלן-יולי 2026 | התחלת עבודות על מסדר מ"ג 7/6/26, חשמול המסדר מתוכנן ל 9/2026. התחלת עבודה קבלן-יולי 2026 | התחלת עבודות על מסדר מ"ג 7/6/26, חשמול המסדר מתוכנן ל 9/2026. התחלת עבודה קבלן-יולי 2026 | התחלת עבודות על מסדר מ"ג 7/6/26, עיכוב של חודש באספקת המסדר, חשמול המסדר מתוכנן ל 10/26. התחלת עבודה קבלן-יולי 2026 | התחלת עבודות על מסדר מ"ג 7/6/26, עיכוב של חודש באספקת המסדר. חשמול המסדר מתוכנן ל 10/26. התחלת עבודה קבלן-יולי 2026 | התחלת עבודות על מסדר מ"ג 7/6/26, עיכוב של חודש באספקת המסדר. חשמול המסדר מתוכנן ל 10/26. התחלת עבודה קבלן-יולי 2026 | התחלת עבודות על מסדר מ"ג 7/6/26, עיכוב של חודש באספקת המסדר. חשמול המסדר מתוכנן ל 10/26. התחלת עבודה קבלן-יולי 2026 | התחלת עבודות על מסדר מ"ג 7/6/26, עיכוב של חודש באספקת המסדר. חשמול המסדר מתוכנן ל 11.26. התחלת עבודה קבלן-יולי 2026 | התחלת עבודות על מסדר מ"ג ממתין לבודקים של אפרת חשמול המסדר מתוכנן ל 11.26. התחלת עבודה קבלן-יולי 2027 | התחלת עבודות על מסדר מ"ג ממתין לבודקים של אפרת חשמול המסדר מתוכנן ל 11.26. התחלת עבודה קבלן-יולי 2027 |  | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע |  |  |  | כן | מנהלי מגזרים
WBE-198 | לוד-הוספת שנאי שישי (525) 161/24 ק"ו 50 מגוו"א | הרחבה | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת | 2027-05-31 | 2027-06-30 | תכנון | WBS: WBE-198 שם פרויקט: לוד-הוספת שנאי שישי (525) 161/24 ק"ו 50 מגוו"א מנה״פ: פוטרמן, שרון יעד תכנית פיתוח: 31/05/2027 יעד מסתמן: 30/06/2027 | פרויקט הרכבת-בהמתנה להסכם משפטי. כ"כ מתוכנן ליוני 2026 פרויקט הוספת השנאי יתבצע במקביל לפרויקט הרכבת,. | פרויקט הרכבת-בהמתנה להסכם משפטי. כ"כ מתוכנן ליוני 2026 פרויקט הוספת השנאי יתבצע במקביל לפרויקט הרכבת,. | פרויקט הרכבת-בהמתנה להסכם משפטי. כ"כ מתוכנן ליוני 2026 פרויקט הוספת השנאי יתבצע במקביל לפרויקט הרכבת,. | פרויקט הרכבת-בהמתנה להסכם משפטי. כ"כ מתוכנן ליוני 2026 פרויקט הוספת השנאי יתבצע במקביל לפרויקט הרכבת,. | פרויקט הרכבת-בהמתנה להסכם משפטי. כ"כ מתוכנן ליוני 2026 פרויקט הוספת השנאי יתבצע במקביל לפרויקט הרכבת,. | כ"כ מתוכנן ליוני 2026 פרויקט הוספת השנאי יתבצע במקביל לפרויקט הרכבת,. | כ"כ מתוכנן ליולי 2026 פרויקט הוספת השנאי יתבצע במקביל לפרויקט הרכבת,. | כ"כ מתוכנן ליולי 2026 פרויקט הוספת השנאי יתבצע במקביל לפרויקט הרכבת,. | כ"כ מתוכנן ליולי 2026 פרויקט הוספת השנאי יתבצע במקביל לפרויקט הרכבת,. | כ"כ מתוכנן ליולי 2026 פרויקט הוספת השנאי יתבצע במקביל לפרויקט הרכבת,. | לקראת RFT סופי, פרויקט הוספת השנאי יתבצע במקביל לפרויקט הרכבת,. | לקראת RFT סופי, פרויקט הוספת השנאי יתבצע במקביל לפרויקט הרכבת,. | לקראת RFT סופי, פרויקט הוספת השנאי יתבצע במקביל לפרויקט הרכבת,. | לקראת RFT סופי, פרויקט הוספת השנאי יתבצע במקביל לפרויקט הרכבת,. | [5 empty] | כן | מנהלי מגזרים
WBE-216 | כנות-התקנת שנאי שלישי 161/24 ק"ו 50 מו"א | הרחבה | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת | 2027-04-30 | 2027-06-30 | לקראת ביצוע | WBS: WBE-216 שם פרויקט: כנות-התקנת שנאי שלישי 161/24 ק"ו 50 מו"א מנה״פ: פוטרמן, שרון יעד תכנית פיתוח: 30/04/2027 יעד מסתמן: 30/06/2027 | בשלבי תכנון, באיחור משמעותי של תכנון ייצור. מתבצעת הערכות למסירת מסדר מ"ג לקראת ינואר 2027. אין מועד ברור לסיום התכנון. | בשלבי תכנון, באיחור משמעותי של תכנון ייצור. מתבצעת הערכות למסירת מסדר מ"ג לקראת ינואר 2027. אין מועד ברור לסיום התכנון. | באיחור משמעותי של תכנון ייצור. מתבצעת הערכות למסירת מסדר מ"ג לקראת ינואר 2027. ,תכנון הועבר לבדיקת הפיקוח. | באיחור משמעותי של תכנון ייצור. מתבצעת הערכות למסירת מסדר מ"ג לקראת ינואר 2027. ,תכנון הועבר לבדיקת הפיקוח. | באיחור משמעותי של תכנון ייצור. מתבצעת הערכות למסירת מסדר מ"ג לקראת ינואר 2027. ,תכנון הועבר לבדיקת הפיקוח. | באיחור משמעותי של תכנון ייצור. מתבצעת הערכות למסירת מסדר מ"ג לקראת ינואר 2027. ,תכנון הועבר לבדיקת הפיקוח. | באיחור משמעותי של תכנון ייצור. מתבצעת הערכות למסירת מסדר מ"ג לקראת ינואר 2027. ,תכנון הועבר לבדיקת הפיקוח. | באיחור משמעותי של תכנון ייצור. מתבצעת הערכות למסירת מסדר מ"ג לקראת ינואר 2027. ,תכנון הועבר לבדיקת הפיקוח.בהמתנה לכתב כמיות מתוקן ומעודכן. | באיחור משמעותי של תכנון ייצור. מתבצעת הערכות למסירת מסדר מ"ג לקראת 11/2026. ,תכנון הועבר לבדיקת הפיקוח.בהמתנה לכתב כמיות מתוקן ומעודכן. | באיחור משמעותי של תכנון ייצור. מתבצעת הערכות למסירת מסדר מ"ג לקראת 11/2026. בהמתנה ל RFT סופי . | לקראת בחירת קבלן ועליה לקרקע. | לקראת בחירת קבלן ועליה לקרקע. | לקראת עליה לקרקע. | לקראת עליה לקרקע. | [5 empty] | כן | מנהלי מגזרים
WBM-10482 | גזר- ST-1 התקנת מסדר 24 ק"ו, פ"צ 4, השלמת מערכת SCS במסדרי 161 ו 400 ק"ו. ST-2 החלפת 2 מסדרי מ"ג ומערכת SCS | שוש | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת | 2027-06-30 |  | בחירת קבלן | WBS: WBM-10482 שם פרויקט: גזר- ST-1 התקנת מסדר 24 ק"ו, פ"צ 4, השלמת מערכת SCS במסדרי 161 ו 400 ק"ו. ST-2 החלפת 2 מסדרי מ"ג ומערכת SCS מנה״פ: פוטרמן, שרון יעד תכנית פיתוח: 30/06/2027 יעד מסתמן: 00/01/1900 | התקבל RTF ויציאה להליך לבחירת קבלן | התקבל RTF ויציאה להליך לבחירת קבלן | התקבל RTF ויציאה להליך לבחירת קבלן | התקבל RTF ויציאה להליך לבחירת קבלן | התחלת עבודות קבלן 7/2026 | התחלת עבודות קבלן אזרחי 7/2026 | התחלת עבודות קבלן אזרחי 7/2027 | התחלת עבודות קבלן אזרחי מתעכבת לאחר סרוב הקבלן 7/2026 | התחלת עבודות קבלן אזרחי מתעכבת לאחר סרוב הקבלן 7/2026 | התחלת עבודות קבלן אזרחי מתעכבת לאחר סרוב הקבלן 7/2026 | התחלת עבודות קבלן אזרחי עדיין מתעכבת לאחר סרוב הקבלן 7/2026 | התחלת עבודות קבלן אזרחי עדיין מתעכבת לאחר סרוב הקבלן 7/2026 | בחירת קבלן מתעכבת מעל חודשיים לאחר סרוב שני קבלנים . | בחירת קבלן מתעכבת מעל חודשיים לאחר סרוב שני קבלנים . |  | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון |  |  |  | כן
WBE-179 | גבעת שאול-הרחבת מסדר 161 ק"ו והתקנת שנאי רביעי | הרחבה | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת | 2026-10-29 | 2027-01-31 | הרכבה חשמלית | WBS: WBE-179 שם פרויקט: גבעת שאול-הרחבת מסדר 161 ק"ו והתקנת שנאי רביעי מנה״פ: פוטרמן, שרון יעד תכנית פיתוח: 29/10/2026 יעד מסתמן: 31/01/2027 | התחלת עבודות הרכבת מסדר מ"ג. לחשמול המסדר ביולי 2026. מסדר מ"ג מוכן להתחלת בדיקות.ממתינים למבדקת תחמ"ש ירושלים | מסדר מ"ג מוכן, ממתין לבדיקות חשמל. חשמול המסדר ביולי 2026. מסדר מ"ג | מסדר מ"ג מוכן, ממתין לבדיקות. חשמול המסדר 8/2026 | מסדר מ"ג מוכן, ממתין לבדיקות. חשמול המסדר 8/2026 | מסדר מ"ג מוכן, ממתין לבדיקות. חשמול המסדר 8/2026 | מסדר מ"ג מוכן, ממתין לבדיקות. חשמול המסדר 20/8/26 | מסדר מ"ג מוכן, ממתין לבדיקות. חשמול המסדר 20/8/26 | מסדר מ"ג מוכן, בשלב בדיקות. חשמול המסדר 20/8/26 | מסדר מ"ג מוכן, בשלב בדיקות. חשמול המסדר 8/2026 | מסדר מ"ג מוכן, בשלב בדיקות. חשמול המסדר נדחה עכב שינוי בצורך המרחב ל 1.1.27 | מסדר מ"ג מוכן, בשלב בדיקות. חשמול המסדר נדחה עכב שינוי בצורך המרחב ל 1.1.27 | מסדר מ"ג מוכן, בשלב בדיקות. חשמול המסדר נדחה עכב שינוי בצורך המרחב ל 1.1.27 | בהמתנה למבדקת התחמ"ש לאחר שחשמול המסדר נדחה עכב שינוי בצורך המרחב ל 11/26. מסדר 161 עדיין לא סופק, אין תאריך יעד לאספקה. בנוסף קיים חוסר בסוללות קבלים. | בהמתנה למבדקת התחמ"ש לאחר שחשמול המסדר נדחה עכב שינוי בצורך המרחב ל 11/26. מסדר 161 עדיין לא סופק, אין תאריך יעד לאספקה. בנוסף קיים חוסר בסוללות קבלים. | נדרש תיעדוף מבדקת תחמ"ש בבדיקות הכנסה לניצול של מסדר מ"ג חדש | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה |  |  |  | כן | מנהל אגף
WBE-261 | ביתר – הוספת שנאי רביעי 36KV 50 MVA | הרחבה | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת | 2026-05-31 | 2026-11-10 | בדיקות | WBS: WBE-261 שם פרויקט: ביתר – הוספת שנאי רביעי 36KV 50 MVA מנה״פ: פוטרמן, שרון יעד תכנית פיתוח: 31/05/2026 יעד מסתמן: 10/11/2026 | בהמתנה לתיקון היצרן בשלושה תאים מרעישים במסדר מ"ג. נדרש סיום בדיקות תחמ"ש ירושלים. | בהמתנה לתיקון היצרן בשלושה תאים מרעישים במסדר מ"ג. נדרש סיום בדיקות תחמ"ש ירושלים. | בהמתנה לתיקון היצרן בשלושה תאים מרעישים במסדר מ"ג. נדרש סיום בדיקות תחמ"ש ירושלים. | ממתין להשלמת בדיקות מבדקת תחמ"ש ירושלים. | ממתין להשלמת בדיקות מבדקת תחמ"ש ירושלים. | ממתין להשלמת בדיקות מבדקת תחמ"ש ירושלים. | ממתין להשלמת בדיקות מבדקת תחמ"ש ירושלים. | ממתין להשלמת בדיקות מבדקת תחמ"ש ירושלים. | ממתין להשלמת בדיקות מבדקת תחמ"ש ירושלים. | ממתין להשלמת בדיקות מבדקת תחמ"ש ירושלים. | ממתין להשלמת בדיקות מבדקת תחמ"ש ירושלים. | ממתין להשלמת בדיקות מבדקת תחמ"ש ירושלים. | ממתין להשלמת בדיקות מבדקת תחמ"ש ירושלים.צפי חשמול 10/11/2026 | ממתין להשלמת בדיקות מבדקת תחמ"ש ירושלים.צפי חשמול 10/11/2026 | איחור בחשמול ללא ביצוע בדיקות תחמ"ש ירושלים | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה
WBC-031 | בית וגן - הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו | הקמה | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת | 2028-06-30 | 2028-11-30 | קבלת היתר | WBS: WBC-031 שם פרויקט: בית וגן - הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו מנה״פ: פוטרמן, שרון יעד תכנית פיתוח: 30/06/2028 יעד מסתמן: 30/11/2028 | בתהליך תכן להיתר, לקראת יציאה למכרז. | בתהליך תכן להיתר, הועבר למכרזים לפני יציאה למכרז. | בתהליך תכן להיתר, הועבר למכרזים לפני יציאה למכרז. | בתהליך תכן להיתר, הועבר למכרזים לפני יציאה למכרז. | בתהליך תכן להיתר, הועבר למכרזים לפני יציאה למכרז. | בתהליך תכן להיתר, הועבר למכרזים לפני יציאה למכרז. | בתהליך תכן להיתר, הועבר למכרזים לפני יציאה למכרז. | בתהליך תכן להיתר, הועבר למכרזים לפני יציאה למכרז. | בתהליך תכן להיתר, הועבר למכרזים לפני יציאה למכרז. | בתהליך תכן להיתר, הועבר למכרזים לפני יציאה למכרז. | בתהליך תכן להיתר, הועבר למכרזים לקראת יציאה למכרז. | בתהליך תכן להיתר, הועבר למכרזים לקראת יציאה למכרז. סיור קבלנים 17/8/26 | לקראת סיום תכן להיתר, הועבר למכרזים לקראת יציאה למכרז. סיור קבלנים 17/8/26 | לקראת סיום תכן להיתר, הועבר למכרזים לקראת יציאה למכרז. סיור קבלנים 17/8/26 | [6 empty] | מנהלי מגזרים
WBM-40136 | רמת גן- משיק כבל-התאמת ציוד לז"ק 50 ק"א | שוש | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת | 2027-10-31 |  | הקפאת תצורה |  | בוצע הקפאת תצורה | בוצע הקפאת תצורה ממתין לתכנון סופי | בוצע הקפאת תצורה ממתין לתכנון סופי | בוצע הקפאת תצורה ממתין לתכנון סופי | בוצע הקפאת תצורה ממתין לתכנון סופי | בוצע הקפאת תצורה ממתין לתכנון סופי | בוצע הקפאת תצורה ממתין לתכנון סופי | בוצע הקפאת תצורה ממתין לתכנון סופי | בוצע הקפאת תצורה ממתין לתכנון סופי | בוצע הקפאת תצורה ממתין לתכנון סופי | בוצע הקפאת תצורה ממתין לתכנון סופי | בוצע הקפאת תצורה ממתין לתכנון סופי | בוצע הקפאת תצורה ממתין לתכנון סופי | בוצע הקפאת תצורה ממתין לתכנון סופי
WBJ-003 | תחמ"ג ירושלים | הרחבה | ברקוביץ, משה | סויסה ענת | 2031-12-30 | 2029-12-31 | תכנון | WBS: WBJ-003 שם פרויקט: תחמ"ג ירושלים מנה״פ: ברקוביץ, משה יעד תכנית פיתוח: 30/12/2031 יעד מסתמן: 31/12/2029 | התקיימה פגישת הצגת תכנון א"מ של מובל ומבנה 161 ק"ו טרם העברה לתכנון אזרחי מפורט. יש מס' סוגיות הדורשות התייחסות מעמיקה - צפויות להיות ישיבות נוספות ולקראת סוף חודש יוני 26 ניתן יהיה (כנראה) להעביר לתכנון אזרחי מפורט. מסמך זכויות על קרקע של חוות הסוסים - לאחר שלא נענתה בטלפון, שלחה עו"ד מיכל שרעבי מייל המפרט את הדרישות שלנו לגבי הצגת בעלות על הקרקע לעו"ד המייצגת את בעל החווה. ללא אישור על בעלות - לא ניתן יהיה להתקדם עם הסכם ביננו. תוכנית שלביות העתקת מעגלי 161 ק"ו הכוללת סכימה חדש קווית לכל שלב נשלחה לפיקוח הולכה להציג לנגה ולקבל הסכמתם. לאחר בחינת המלצות יועץ קרקע שני - יוצג לבוריס אוירינג נושא המובל והכלונסאות על מנת לבחור דרך עדיפה לנו. | התקיימה פגישת הצגת תכנון א"מ של מובל ומבנה 161 ק"ו טרם העברה לתכנון אזרחי מפורט. יש מס' סוגיות הדורשות התייחסות מעמיקה - ישיבת המשך ביום 27.5. מסמך זכויות על קרקע של חוות הסוסים - לאחר שלא נענתה בטלפון, שלחה עו"ד מיכל שרעבי מייל המפרט את הדרישות שלנו לגבי הצגת בעלות על הקרקע לעו"ד המייצגת את בעל החווה. ללא אישור על בעלות - לא ניתן יהיה להתקדם עם הסכם ביננו. תוכנית שלביות העתקת מעגלי 161 ק"ו הכוללת סכימה חדש קווית לכל שלב נשלחה לפיקוח הולכה להציג לנגה ולקבל הסכמתם. לאחר בחינת המלצות יועץ קרקע שני - יוצג לבוריס אוירינג נושא המובל והכלונסאות על מנת לבחור דרך עדיפה לנו. התקבלו דרישות מיגון מבנה 400 ק"ו. טרם ישיבת התנעה בעוד שבועיים, נקיים ישיבה מקדימה לבחינת המשמעות על התכנון והביצוע. | ישיבת המשך להצגת תכנון א"מ תתקיים בשבוע הבא עקב מס' נושאים שעדיין בטיפול. התקיימה פגישת התנעת תכנון 400 ק"ו. לקראת פגישה עם אדריכלית העיר ירושלים - הצגת תכנון אדריכלות ונוף. מסמך זכויות בעלות על קרקע חוות הסוסים עדיין לא התקבלה. בשבוע הבא ישיבת תכנון להצגת תכנון מעודכן העקבות חחו"ד שנייה של יועץ קרקע. התקבל מסמך מעודכן מנגה בנושא דרישות מיגון מבנה 400 ק"ו - המשמעויו יפורט בפגישה שמתוכננת בשבוע הבא. | התקיימה ישיבת המשך התנעת תכנון. ממתינים לאישור רשמי של רת"ק לפריסת כבלים במבנה 161. לגבי מזגנים במבנה - נדון בפגישה נפרדת. יח' תחמ"ש דרשו פתרון אחר לסולם מילוט צפוני - הוצע פתרון הנדסי. נדרש לקבל החלטה ניהולית. היתר חפירה לקראת וועדה בעוד שבועיים (אחרי מילוי כל ההערות שהתקבלו). קבלן אזרחי לתשתיות עדיין לא התחיל עבודתו. | היתר חפירה לקראת דיון בוועדה בשבוע הבא. קבלן אזרחי לתשתיות צפוי להתחיל עבודתו השבוע. בישיבת סמנכ"ל - הוחלט לקיים דיון בראשותו בנושא הסכם עם חוות הסוסים. הוגשה בקשה להפסקות מעגלי מ"ע לאפריל 2027 לצורך תמיכת עמוד 11001. ב 21.6 פגישה לפתרון שלביות כיבוי אש לשלב 161 ק"ו. ב-22.6 פגישת עדכון סטטוס ציוד 400 ק"ו. | היתר חפירה לקראת דיון בוועדה בשבוע זה. קבלן אזרחי לתשתיות צפוי להתחיל עבודתו ביום 28.6.26. בישיבת סמנכ"ל - הוחלט לקיים דיון בראשותו בנושא הסכם עם חוות הסוסים. הוגשה בקשה להפסקות מעגלי מ"ע לאפריל 2027 לצורך תמיכת עמוד 11001. ב 21.6 פגישה לפתרון שלביות כיבוי אש לשלב 161 ק"ו. ב-חודש יולי פגישת עדכון סטטוס ציוד 400 ק"ו. | היתר חפירה נדון בוועדה בשבוע שעבר - עדיין אין עדכון. קבלן אזרחי לתשתיות התחיל עבודתו ביום 28.6.26. בישיבת סמנכ"ל - הוחלט לקיים דיון בראשותו בנושא הסכם עם חוות הסוסים. הוגשה בקשה להפסקות מעגלי מ"ע לאפריל 2027 לצורך תמיכת עמוד 11001. ב 21.6 פגישה לפתרון שלביות כיבוי אש לשלב 161 ק"ו. ב-חודש יולי פגישת עדכון סטטוס ציוד 400 ק"ו. | קבלן אזרחי לתשתיות התחיל עבודתו ביום 28.6.26. מחוז ים' צפויים להתחיל חפירות מחוץ לתחמ"ש בעוד שבועיים וחצי - העבודה נדרשת להיות מתואמת יחד עם הקבלן שלנו בתחמ"ש כפי שסוכם. ביום 15.7 יתקיים דיון בראשות סמנכ"ל בנושא הסכם עם חוות הסוסים. הוגשה בקשה להפסקות מעגלי מ"ע לאפריל 2027 לצורך תמיכת עמוד 11001. ב 9.7 פגישה לפתרון שלביות כיבוי אש לשלב 161 ק"ו. אתמול התקיימה פגישת עדכון סטטוס ציוד 400 ק"ו + 161 ק"ו. עדיין לא סוכם עם מתכנני הולכה אופן הכנסת כבלים מ"ע באופן כולל - הדבר נדרש על מנת להעביר תוכניות אזרחיות להיתר. | קבלן אזרחי לתשתיות התחיל עבודתו ביום 28.6.26. מחוז ים' צפויים להתחיל חפירות מחוץ לתחמ"ש בעוד שבועיים וחצי - העבודה נדרשת להיות מתואמת יחד עם הקבלן שלנו בתחמ"ש כפי שסוכם. ביום 15.7 יתקיים דיון בראשות סמנכ"ל בנושא הסכם עם חוות הסוסים. הוגשה בקשה להפסקות מעגלי מ"ע לאפריל 2027 לצורך תמיכת עמוד 11001. ב 9.7 פגישה לפתרון שלביות כיבוי אש לשלב 161 ק"ו. אתמול התקיימה פגישת עדכון סטטוס ציוד 400 ק"ו + 161 ק"ו. עדיין לא סוכם עם מתכנני הולכה אופן הכנסת כבלים מ"ע באופן כולל - הדבר נדרש על מנת להעביר תוכניות אזרחיות להיתר. |  | השבוע דווח ע"י אגף רשת ירושלים "התנגשות" בתכנון תשתית הכבלים שלהם עם תשתיות של העירייה - זה חסם משמעותי לקידום עבודות הקבלן. נקיים פגישה בסופש להבנת תמונת המצב. קבלן אזרחי ממשיך בעבודות התשתית. פגיעות קבלים עיכבו את עבודתו. צפי לסיום העבודות 4.8.26. בישיבה אצל הסמנכל הוחלט להגיע להסכמה עם בעל חוות הסוסים לגבי פיצוי כספי מוסכם.הועבר עו"ד מיכל שרעבי סעיף תקציבי לייעוץ שמאי אלמנטרי. עדיין לא התחילו ביצוע רשת ירושלים את החפירות עבור העתקות התשתית מחוץ לתחמ"ש. פגישת הצגת תכנון נוף לאדריכלית העיר נקבעה לתחילת ספטמבר 26. בישיבת תאום בין מנהלי פרוייקטים של ההולכה - נדרש לדייק לוז של המובל, להציג שלביות העתקות 161 ק"ו ולתאם מעגלים חדשים - מסעפים מצפון - תוזמנו פגישות המשך. | המשך עבודות תשתית. בשבוע הבא עוברים לביצוע יעד 2 - 40 צינורות מול מבנה 36. בגיבוש תכנון ההתנגשות עם תשתיות עיריית ים' מחוץ לתחמ"ש - נדרש אישור מתכנן תחמש ומהנדס תפעול ים'. התקיימה פגישת תאום לוז עם ההולכה - לקראת הצגת לוז אינטגרטיבי. התקיימה פגישה בין חחי לבין שמאי אלמנטרי - נקדם פגישה מקדימה וופגישה בחוות הסוסים לצורך קבלת הערכה מקצועית וזאת לקבל פיצוי כספי מוסכם ללא הוכחת בעלות. הועברה בקשה לתכנון אזרחי לתכנון למכרז לאחר השלמות פרטים והתייחסות להערות של יח' תחמש וההולכה. | התגבש פתרון להתנגשות עם תשתיות עירוניות.- ייסגר בסיור ביום 13.8 - דורש אישור יח' תחמ"ש לביצוע מופות בתוך התחמ"ש. השבוע צפויה להתחיל עבודות חפירה של 40 צינורות. ב-20.8 פגישה עם שמאי אלמנטרי בחוות הסוסים - לצורך חוות דעת מקצועית לחחי לקידום הסכם עם חוות הסוסים. ביום 9.8 התקיימה פגישה עם מהנדס העיר - הוצגו פרוייקט התחמג והמשיקים. הודגש חשיבות הפרוייקט לעיר ירושלים. מהנדס העיר הציע לקיים איתנו פגישה חודשית להסרת חסמים. הועלתה סוגיית חוות הסוסים - במידה ונדרוש הוא יסייע. ב-3.9 תתקיים פגישה עם תכנון נוף ואדריכלית הפרוייקט יחד עם אדריכלית העיר ירושלים. | עבודות תשתית יעד 1 לקראת סיום. בשבוע הבא מתחילים יעד 2 - חפירות בחוץ ובפנים לקראת הטמנת 40 צינורות והעתקות קווי מ"ג. ביום 13.8 קיימנו סיור לפתרון "התנגשות" עם תשתית עירונית מחוץ לתחמ"ש. הנושא בטיפול מחוז ים'. במידת הצורך, יעברו בתוך התחמ"ש ומתחת לשער החירום. התקיימה פגישת תאום אחרונה כולל נציגי בטיחות וקבלן של מחוז ים' ומהנדסת האגף. העבודה מתואמת. מחוז ים' מתחיל חפירות בשבוע הבא. אנחנו מתחילים שבוע אחריו. התקיימה ישיבת תכנון להפסקות שנאים והעתקות קווי מ"ג כולל תאיכים מדוייקים. הפסקות השנאים באחריות יח' תחמש. ביום 20.8 פגישה באתר עם שמאי אלמנטרי ואח"כ פגישה בחוות הסוסים לקבלת חוות דעת להסדר. ב-3.9 תתקיים פגישה עם אדריכלית העיר להצגת תכנון כולל בתחמ"ש ומחוצה לו. בשבוע שעבר בפגישה עם מהנדס העיר יואל אבן הוצגה חשיבות התחמ"ג. סוכם על פגישות חודשיות לקידום הפרויקטיים של ירושלים עם מהנדס העיר. | קבלת סל מידע מנגה לצורך השלמת תכנון תקשורת והעברת קווי מג בספטמבר 26 | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה |  |  | כן | כן | מנהלי מגזרים
WBM-40475 | הכפר הירוק-הח' 2 מ"ז ,2 בושינג(7,9) מהדק | שוש | אוברקוביץ, ענת | בסיל כהן יפעת | 2026-10-31 | 2026-10-30 | הרכבה חשמלית ובדיקות | WBS: WBM-40475 שם פרויקט: הכפר הירוק-הח' 2 מ"ז ,2 בושינג(7,9) מהדק מנה״פ: אוברקוביץ, ענת יעד תכנית פיתוח: 31/10/2026 יעד מסתמן: 30/10/2026 | אין שינוי : העבודה הופסקה בשלב ביצוע. החלה העבודה בשדה 7. עם פירוק הציוד התברר כי יש אי התאמה בין הציוד החדש לישן. GE איתרו חלק וינסו להביאו. נכון לתאריך 28.1 העבודה באתר הופסקה והצוותים יצאו. התקבל עדכון מ GE שהמתאם מוכן למשלוח. בבירור מולם נושא המשלוח. GE הודיעו שכרגע לא יכולים לתת תאריכים מעודכנים להגעת מומחה להמשך עבודה בפרויקט זה. נדרש לבחון עם הגעת החלק האם מתקדמים בפרויקט ללא מומחה. | אין שינוי : העבודה הופסקה בשלב ביצוע. החלה העבודה בשדה 7. עם פירוק הציוד התברר כי יש אי התאמה בין הציוד החדש לישן. GE איתרו חלק וינסו להביאו. נכון לתאריך 28.1 העבודה באתר הופסקה והצוותים יצאו. התקבל עדכון מ GE שהמתאם מוכן למשלוח. בבירור מולם נושא המשלוח. GE הודיעו שכרגע לא יכולים לתת תאריכים מעודכנים להגעת מומחה להמשך עבודה בפרויקט זה. נדרש לבחון עם הגעת החלק האם מתקדמים בפרויקט ללא מומחה. | אין שינוי : העבודה הופסקה בשלב ביצוע. החלה העבודה בשדה 7. עם פירוק הציוד התברר כי יש אי התאמה בין הציוד החדש לישן. GE איתרו חלק וינסו להביאו. נכון לתאריך 28.1 העבודה באתר הופסקה והצוותים יצאו. התקבל עדכון מ GE שהמתאם מוכן למשלוח. בבירור מולם נושא המשלוח. GE הודיעו שכרגע לא יכולים לתת תאריכים מעודכנים להגעת מומחה להמשך עבודה בפרויקט זה. נדרש לבחון עם הגעת החלק האם מתקדמים בפרויקט ללא מומחה. | אין שינוי : העבודה הופסקה בשלב ביצוע. החלה העבודה בשדה 7. עם פירוק הציוד התברר כי יש אי התאמה בין הציוד החדש לישן. GE איתרו חלק וינסו להביאו. נכון לתאריך 28.1 העבודה באתר הופסקה והצוותים יצאו. התקבל עדכון מ GE שהמתאם מוכן למשלוח. בבירור מולם נושא המשלוח. GE הודיעו שכרגע לא יכולים לתת תאריכים מעודכנים להגעת מומחה להמשך עבודה בפרויקט זה. נדרש לבחון עם הגעת החלק האם מתקדמים בפרויקט ללא מומחה. | אין שינוי : העבודה הופסקה בשלב ביצוע. החלה העבודה בשדה 7. עם פירוק הציוד התברר כי יש אי התאמה בין הציוד החדש לישן. GE איתרו חלק וינסו להביאו. נכון לתאריך 28.1 העבודה באתר הופסקה והצוותים יצאו. התקבל עדכון מ GE שהמתאם מוכן למשלוח. בבירור מולם נושא המשלוח. GE הודיעו שכרגע לא יכולים לתת תאריכים מעודכנים להגעת מומחה להמשך עבודה בפרויקט זה. נדרש לבחון עם הגעת החלק האם מתקדמים בפרויקט ללא מומחה. | העבודה הופסקה בשלב ביצוע. החלה העבודה בשדה 7. עם פירוק הציוד התברר כי יש אי התאמה בין הציוד החדש לישן. GE איתרו חלק וינסו להביאו. נכון לתאריך 28.1 העבודה באתר הופסקה והצוותים יצאו. ציוד הגיע לארץ!!! .מחכים לקבלת תשובות מ- GE להגעת מומחה להמשך עבודה בפרויקט זה. | ציוד הגיע לארץ והוחלט לבצע את הפרויקט ללא נוכחות מומחה. ישיבה עם כל הגורמים המעורבים נקבעה ל 5.7 על מנת לתאם זמנים | ציוד הגיע לארץ והוחלט לבצע את הפרויקט ללא נוכחות מומחה.בישיבה לתיאום העבודה מהיום הוחלט לקדם את העבודה בשדה 7 החל מה 19.7. תיאום המשך העבודה בשדה 9 יעשה לאחר התייחסות GE גם למ"ז שנמצא תקול. | ציוד הגיע לארץ והוחלט לבצע את הפרויקט ללא נוכחות מומחה.בישיבה לתיאום העבודה מהיום הוחלט לקדם את העבודה בשדה 7 החל מה 19.7. תיאום המשך העבודה בשדה 9 יעשה לאחר התייחסות GE גם למ"ז שנמצא תקול. | התקיימה ישיבה מול GE ב 16.7. ביקשו לתת תמיכה מרחוק ולדחות את תחילת העבודה ל 26.7. תיאום המשך העבודה בשדה 9 יעשה לאחר התייחסות GE גם למ"ז שנמצא תקול. | החלה העבודה בשדה 7 של ה.חשמלית צפון ויחידת התחמ"ש. תמיכה מרחוק של GE | שדה 7- 3.8 מתבצעות בדיקות מתח יתר. תצא פניה לוועדת שינויים להחלפת מגני ברק בשדות 7+9 ולטובת פירוק משנק בשדה 7. ה.חשמלית תתוזמן בהמשך עם קבלת אישור לשינוי תכולת הפרויקט וקבלת חבילת עבודה. שדה 9 - מחכים למענה מ GE. | שדה 7- 3.8 מתבצעות בדיקות מתח יתר. תצא פניה לוועדת שינויים להחלפת מגני ברק בשדות 7+9 ולטובת פירוק משנק בשדה 7. ה.חשמלית תתוזמן בהמשך עם קבלת אישור לשינוי תכולת הפרויקט וקבלת חבילת עבודה. שדה 9 - מחכים למענה מ GE. | היום 18.08.26 מתקיימת ועדת שינויים לגבי החלפת מגני ברק בשדה 7. שדה 9 - מחכים למענה מ GE. | ציוד לא תואם , קבלת תמיכה מ GE בהתאם למתחייב
WBC-084 | סירקין- הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו | הקמה | אוברקוביץ, ענת | בסיל כהן יפעת | 2030-10-30 | 2030-04-30 | תכנון | WBS: WBC-084 שם פרויקט: סירקין- הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו מנה״פ: אוברקוביץ, ענת יעד תכנית פיתוח: 30/10/2030 יעד מסתמן: 30/04/2030 | פגישה עם הות"ל הועברה לתאריך 11.6 לבקשתם. קידוחי נסיון לא החלו בשל בעיה ביטוח של הקבלן הנבחר. בטיפול מחלקת בניין צפון | פגישה עם הות"ל הועברה לתאריך 11.6 לבקשתם. קידוחי נסיון לא החלו בשל בעיה ביטוח של הקבלן הנבחר. בטיפול מחלקת בניין צפון | פגישה עם הות"ל הועברה לתאריך 11.6 לבקשתם. קידוחי נסיון לא החלו בשל בעיה ביטוח של הקבלן הנבחר. בטיפול מחלקת בניין צפון | פגישה עם הות"ל הועברה לתאריך 14.6 לבקשת אביב שניידר. קידוחי נסיון החלו ב 07.06 | התקיימה היום ישיבה מול הות"ל. קידוחי נסיון נמשכים בשטח. | קידוחי נסיון ןנמשכים - חל עיכוב , עבודה איטית מאוד של הקבלן. | קידוחי נסיון נמשכים - חל עיכוב , עבודה איטית מאוד של הקבלן. במקביל תתואם פגישה מול מהנדס עיריית פ"ת. | קידוחי נסיון נמשכים - חל עיכוב , עבודה איטית מאוד של הקבלן. במקביל תתואם פגישה מול מהנדס עיריית פ"ת. | הסתיימו קידוחי נסיון. צפי לקבלת תכנון להיתר סוף יולי | הסתיימו קידוחי נסיון. צפי לקבלת תכנון להיתר סוף יולי | צפי לקבלת תכנון להיתר סוף יולי. צפי הגשת בקשה להיתר 10/26 | צפי לקבלת תכנון להיתר סוף יולי. צפי הגשת בקשה להיתר 10/26 | תוכניות תכנון להיתר נשלחו לאישור אלקטרומכני. צפי הגשת בקשה 10/2026 | תוכניות תכנון להיתר נשלחו לאישור אלקטרומכני. צפי הגשת בקשה 10/2026 | עמידה בלו"ז, גישה לעבודות דרך המושב או לחילופין הבסיס הצבאי | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון
WBE-314 | בית יהושוע הוספת מסדר מ"ג 4 | הרחבה | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת | 2026-08-31 | 2026-09-15 | בדיקות |  | התחילו עבודות על מסדר מ"ג חשמול מתוכנן ל15/7/26 | התחילו עבודות על מסדר מ"ג, התחלת בדיקות 7/6/26 חשמול מתוכנן ל15/7/27 | התחילו עבודות על מסדר מ"ג, התחלת בדיקות 7/6/26 חשמול מתוכנן ל15/7/26 | התחילו עבודות על מסדר מ"ג, התחלת בדיקות 7/6/26 חשמול מתוכנן ל15/7/26 | התחילו עבודות על מסדר מ"ג, התחלת בדיקות 7/6/26 חשמול מתוכנן ל15/7/26 | הסתיימו בדיקות הרכבה חשמלית למסדר מ"ג , ממתין למבדקת תחמ"ש דן וחוף שעדיין לא התחילו. | הסתיימו בדיקות הרכבה חשמלית למסדר מ"ג , ממתין למבדקת תחמ"ש דן וחוף שעדיין לא התחילו. | הסתיימו בדיקות הרכבה חשמלית למסדר מ"ג , חשמול מתוכנן 8/2026 | הסתיימו בדיקות הרכבה חשמלית למסדר מ"ג , חשמול מתוכנן 8/2026 | הסתיימו בדיקות הרכבה חשמלית למסדר מ"ג , חשמול מתוכנן 8/2026 | הסתיימו בדיקות הרכבה חשמלית למסדר מ"ג , חשמול מתוכנן 8/2026 | בשלב בדיקות תחמ"ש דן וחוף למסדר מ"ג , חשמול מתוכנן 8/2026 | בשלב בדיקות תחמ"ש דן וחוף למסדר מ"ג , חשמול מתוכנן 9/2026 תכנון תקשורת הגיע ב 16/8/26. | בשלב בדיקות תחמ"ש דן וחוף למסדר מ"ג , חשמול מתוכנן 9/2026 תכנון תקשורת הגיע ב 16/8/26. | [5 empty] | כן
WBD-126 | בית יהושוע- הוספת ניידת 20 | ניידת | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת | 2027-06-30 | 2027-05-31 | תכנון | WBS: WBD-126 שם פרויקט: בית יהושוע- הוספת ניידת 20 מנה״פ: פוטרמן, שרון יעד תכנית פיתוח: 30/06/2027 יעד מסתמן: 31/05/2027 | בוצע סיור להקפאת תצורה מתקדמים לביצוע לפי לו"ז מתוכנן 6/2027 | בוצע סיור להקפאת תצורה, בהמתנה להקצאת ניידת. | בוצע סיור להקפאת תצורה, בהמתנה להקצאת ניידת. | בוצע סיור להקפאת תצורה, בהמתנה להקצאת ניידת. | בוצע סיור להקפאת תצורה, בהמתנה להקצאת ניידת. | בוצע סיור להקפאת תצורה, בהמתנה להקצאת ניידת. | בוצע סיור להקפאת תצורה, בהמתנה להקצאת ניידת. | בוצע סיור להקפאת תצורה, בהמתנה להקצאת ניידת. | בוצע סיור להקפאת תצורה, בהמתנה להקצאת ניידת. | בהמתנה להקצאת ניידת. | בהמתנה להקצאת ניידת. | בהמתנה להקצאת ניידת. | בהמתנה להקצאת ניידת. | בהמתנה להקצאת ניידת. |  | חסם לטיפול מנהלת מחלקה |  |  |  | כן
WBE-294 | בית שמש-התקנת שנאי שלישי161/24 ק"ו 50 מגוו"א | הרחבה | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת | 2027-03-31 | 2027-03-30 | תכנון | WBS: WBE-294 שם פרויקט: בית שמש-התקנת שנאי שלישי161/24 ק"ו 50 מגוו"א מנה״פ: פוטרמן, שרון יעד תכנית פיתוח: 31/03/2027 יעד מסתמן: 30/03/2027 | בוצע סיור לתחילת התכנון | בתכנון אלק"מ | בתכנון אלק"מ | הקפאת תצורה בתאריך 21/6/26 | הקפאת תצורה בתאריך 21/6/27 | בוצעה הקפאת תצורה, ממתין לתכנון אלק"מ | בוצעה הקפאת תצורה, ממתין לתכנון אלק"מ | בוצעה הקפאת תצורה, ממתין לתכנון אלק"מ | בוצעה הקפאת תצורה, ממתין לתכנון אלק"מ | בוצעה הקפאת תצורה, ממתין לתכנון אלק"מ | בוצעה הקפאת תצורה, ממתין לתכנון אלק"מ | בוצעה הקפאת תצורה, ממתין לתכנון אלק"מ | בוצעה הקפאת תצורה, ממתין לתכנון אלק"מ | בוצעה הקפאת תצורה, ממתין לתכנון אלק"מ
WBM-40158 | סתריה - שדרוג שדות קו 15,16 ליכולת 1440א' | שוש | פוטרמן, שרון | בסיל כהן יפעת | 2026-12-30 | 2026-12-31 | תכנון | WBS: WBM-40158 שם פרויקט: סתריה - שדרוג שדות קו 15,16 ליכולת 1440א' מנה״פ: פוטרמן, שרון יעד תכנית פיתוח: 30/12/2026 יעד מסתמן: 31/12/2026 | בהמתנה לעדכון תכנון בהתאם לעדכון תכולה | בהמתנה לעדכון תכנון בהתאם לעדכון תכולה | בהמתנה לעדכון תכנון בהתאם לעדכון תכולה | בהמתנה לעדכון תכנון בהתאם לעדכון תכולה | בהמתנה לעדכון תכנון בהתאם לעדכון תכולה | בהמתנה לעדכון תכנון בהתאם לעדכון תכולה | מוכנים להתחלת עבודות בסתיו הקרוב כתלות במתן הפסקות. | מוכנים להתחלת עבודות בסתיו הקרוב כתלות במתן הפסקות. | מוכנים להתחלת עבודות בסתיו הקרוב כתלות במתן הפסקות. | מוכנים להתחלת עבודות בסתיו הקרוב כתלות במתן הפסקות. | מוכנים להתחלת עבודות בסתיו הקרוב, לא הוזמנה הפסקה ע"י יחידת התחמ"ש. | מוכנות להתחלת עבודות בסתיו הקרוב, לא הוזמנה הפסקה ע"י יחידת התחמ"ש. | מוכנות להתחלת עבודות בסתיו הקרוב, לא בסידור עבודה של יחידת התחמ"ש. | מוכנות להתחלת עבודות בסתיו הקרוב, לא בסידור עבודה של יחידת התחמ"ש. |  | חסם לטיפול מנהל אגף תפעול השנאה
ניידת 42 צומת תפוח | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | הסתיים | הסתיים | WBS: ניידת 42 צומת תפוח שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: הסתיים | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש
ניידת 43 שוהם | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-01-31 | הסתיים | WBS: ניידת 43 שוהם שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 31/01/2026 | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש | נמצאת בגן שורק מוכנה לשימוש
ניידת 44 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-02-28 | הסתיים | WBS: ניידת 44 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 28/02/2026 | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש
ניידת 45 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-02-28 | הסתיים | WBS: ניידת 45 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 28/02/2026 | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש | נמצאת בשפיים מוכנה לשימוש
ניידת 46 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  |  | הסתיים | WBS: ניידת 46 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900 | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון מוכנה לשימוש | באר שבע צפון מוכנה לשימוש | באר שבע צפון מוכנה לשימוש | באר שבע צפון מוכנה לשימוש | באר שבע צפון מוכנה לשימוש
ניידת 47 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  |  | הסתיים | WBS: ניידת 47 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900 | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון הושלמו בדיקות החירום החלו בדיקות הכנסה לניצול מלאות | באר שבע צפון מוכנה לשימוש | באר שבע צפון מוכנה לשימוש | באר שבע צפון מוכנה לשימוש | באר שבע צפון מוכנה לשימוש | באר שבע צפון מוכנה לשימוש
ניידת 48 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-02-28 | הסתיים | WBS: ניידת 48 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 28/02/2026 | נמצאת בזבולון בשלבי סיום בדיקות - בעיה במחשב - בטיפול מול היצרן | נמצאת בזבולון בשלבי סיום בדיקות - בעיה במחשב - בטיפול מול היצרן | נמצאת בזבולון בשלבי סיום בדיקות - בעיה במחשב - בטיפול מול היצרן | נמצאת בזבולון בשלבי סיום בדיקות - בעיה במחשב - בטיפול מול היצרן | נמצאת בזבולון בשלבי סיום בדיקות - בעיה במחשב - בטיפול מול היצרן | נמצאת בזבולון בשלבי סיום בדיקות - בעיה במחשב - בטיפול מול היצרן | נמצאת בזבולון בשלבי סיום בדיקות - בעיה במחשב - בטיפול מול היצרן | נמצאת בזבולון בשלבי סיום בדיקות - בעיה במחשב - בטיפול מול היצרן | נמצאת בזבולון בשלבי סיום בדיקות - בעיה במחשב - בטיפול מול היצרן | עברה לשטח הפרויקט בכרמיאל | עברה לשטח הפרויקט בכרמיאל | עברה לשטח הפרויקט בכרמיאל | עברה לשטח הפרויקט בכרמיאל | עברה לשטח הפרויקט בכרמיאל
ניידת 49 חירום | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  |  |  | WBS: ניידת 49 חירום שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900 | נמצאת בזבולון. המסדר שפורק נשלח לחו"ל 11.05.2026 | נמצאת בזבולון. המסדר שפורק נשלח לחו"ל 11.05.2026 | נמצאת בזבולון. המסדר שפורק נשלח לחו"ל 11.05.2026 | נמצאת בזבולון. המסדר שפורק נשלח לחו"ל 11.05.2026 | נמצאת בזבולון. המסדר שפורק נשלח לחו"ל 11.05.2026 | נמצאת בזבולון. המסדר שפורק נשלח לחו"ל 11.05.2026 | נמצאת בזבולון. המסדר שפורק נשלח לחו"ל 11.05.2026 | נמצאת בזבולון. המסדר שפורק נשלח לחו"ל 11.05.2026 | נמצאת בזבולון. המסדר שפורק נשלח לחו"ל 11.05.2026 | נמצאת בזבולון. המסדר שפורק נשלח לחו"ל 11.05.2026 | נמצאת בזבולון. המסדר שפורק נשלח לחו"ל 11.05.2026 | נמצאת בזבולון. המסדר שפורק נשלח לחו"ל 11.05.2026 | נמצאת בזבולון. המסדר שפורק נשלח לחו"ל 11.05.2026 | נמצאת בזבולון. המסדר שפורק נשלח לחו"ל 11.05.2026
ניידת 50 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-02-28 | הסתיים | WBS: ניידת 50 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 28/02/2026 | נמצאת ברידינג מוכנה לשימוש | נמצאת ברידינג מוכנה לשימוש | נמצאת ברידינג מוכנה לשימוש | נמצאת ברידינג מוכנה לשימוש | נמצאת ברידינג מוכנה לשימוש | נמצאת ברידינג מוכנה לשימוש | נמצאת ברידינג מוכנה לשימוש | נמצאת ברידינג מוכנה לשימוש | נמצאת ברידינג מוכנה לשימוש | נמצאת ברידינג מוכנה לשימוש | נמצאת ברידינג מוכנה לשימוש | נמצאת ברידינג מוכנה לשימוש | נמצאת ברידינג מוכנה לשימוש | נמצאת ברידינג מוכנה לשימוש
ניידת 51 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | הסתיים | הסתיים | WBS: ניידת 51 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: הסתיים | חושמלה | חושמלה | חושמלה | חושמלה | חושמלה | חושמלה | חושמלה | חושמלה | חושמלה | חושמלה | חושמלה | חושמלה | חושמלה | חושמלה
ניידת 60 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  |  | הסתיים | WBS: ניידת 60 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900 | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | הניידת ללא הזנה חשמלית בעקבות תקלה במערכת החשמל בשטח 6 - מהווה סיכון לזמינות הציוד | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע
ניידת 61 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  |  | הסתיים | WBS: ניידת 61 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 00/01/1900 | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש עברה מבחן רישוי | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש עברה מבחן רישוי | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש עברה מבחן רישוי | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש עברה מבחן רישוי | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש עברה מבחן רישוי | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש עברה מבחן רישוי | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש עברה מבחן רישוי | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש עברה מבחן רישוי | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש עברה מבחן רישוי | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש עברה מבחן רישוי | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש עברה מבחן רישוי | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש עברה מבחן רישוי | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש עברה מבחן רישוי | הניידת ללא הזנה חשמלית בעקבות תקלה במערכת החשמל בשטח 6 - מהווה סיכון לזמינות הציוד | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע
ניידת 62 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-01-31 | הסתיים | WBS: ניידת 62 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 31/01/2026 | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | הניידת ללא הזנה חשמלית בעקבות תקלה במערכת החשמל בשטח 6 - מהווה סיכון לזמינות הציוד | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע
ניידת 63 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-02-28 | הסתיים | WBS: ניידת 63 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 28/02/2026 | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | בעקבות אירוע קצר פרצה שרפה בניידת .נותקו ארונות חלוקה ומ"ג | בעקבות אירוע קצר פרצה שרפה בניידת .נותקו ארונות חלוקה ומ"ג | נקבעה ישיבה לתאריך 13/8/26 לשיקום הניידת עם מחלקת ציוד ומטה תחמש | ב 13/08/2026 נערכה ישיבה בנושא שיקום הניידת.. מחלקת ציוד תפנה ליצרן לאומדן נזקים. מחכים להנחיות של בודק שרפות שיגיע ב 19/08/2026 לבחון את הנזק. | הניידת ללא הזנה חשמלית בעקבות תקלה במערכת החשמל בשטח 6 - מהווה סיכון לזמינות הציוד | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע
ניידת 64 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-02-28 | הסתיים | WBS: ניידת 64 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 28/02/2026 | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | הניידת ללא הזנה חשמלית בעקבות תקלה במערכת החשמל בשטח 6 - מהווה סיכון לזמינות הציוד | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע
ניידת 65 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-02-28 | הסתיים | WBS: ניידת 65 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 28/02/2026 | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | נמצאת בשטח 6 מוכנה לשימוש | הניידת ללא הזנה חשמלית בעקבות תקלה במערכת החשמל בשטח 6 - מהווה סיכון לזמינות הציוד | חסם לטיפול מנהל מגזר ביצוע
ניידת 66 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-04-30 | הסתיים | WBS: ניידת 66 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 30/04/2026 | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג מוכנה לשימוש | נמצאת ברוטנברג מוכנה לשימוש | נמצאת ברוטנברג מוכנה לשימוש | נמצאת ברוטנברג מוכנה לשימוש | נמצאת ברוטנברג מוכנה לשימוש
ניידת 67 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-04-30 | הסתיים | WBS: ניידת 67 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 30/04/2026 | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג מוכנה לשימוש | נמצאת ברוטנברג מוכנה לשימוש | נמצאת ברוטנברג מוכנה לשימוש | נמצאת ברוטנברג מוכנה לשימוש | נמצאת ברוטנברג מוכנה לשימוש
ניידת 68 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-04-30 | הסתיים | WBS: ניידת 68 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 30/04/2026 | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג בסיום עבודות הרכבה חשמלית במקביל לבדיקות | נמצאת ברוטנברג מוכנה לשימוש | נמצאת ברוטנברג מוכנה לשימוש | נמצאת ברוטנברג מוכנה לשימוש | נמצאת ברוטנברג מוכנה לשימוש | נמצאת ברוטנברג מוכנה לשימוש
ניידת 69 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-05-31 |  | WBS: ניידת 69 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 31/05/2026 | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה ממתינים להחלטת הנהלה בנוגע למילוי שמן | הרכבה חשמלית התחילו לעבוד על הניידת | הרכבה חשמלית התחילו לעבוד על הניידת | הרכבה חשמלית התחילו לעבוד על הניידת | הרכבה חשמלית התחילו לעבוד על הניידת
ניידת 70 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-05-31 |  | WBS: ניידת 70 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 31/05/2026 | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה ממתינים להחלטת הנהלה בנוגע למילוי שמן | הרכבה חשמלית התחילו לעבוד על הניידת | הרכבה חשמלית התחילו לעבוד על הניידת | הרכבה חשמלית התחילו לעבוד על הניידת | הרכבה חשמלית התחילו לעבוד על הניידת
ניידת 71 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-05-31 |  | WBS: ניידת 71 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 31/05/2026 | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה | נמצאת במחסן נגב והערבה ממתינים להחלטת הנהלה בנוגע למילוי שמן | הרכבה חשמלית התחילו לעבוד על הניידת | הרכבה חשמלית התחילו לעבוד על הניידת | הרכבה חשמלית התחילו לעבוד על הניידת | הרכבה חשמלית התחילו לעבוד על הניידת
ניידת 56 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-07-31 |  | WBS: ניידת 56 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 31/07/2026 | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד ב 10.05.2026 החלו עבודות הרכבה מתקיים תהליך מול היצרן לתיאום תיקונים נדרשים | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד ב 10.05.2026 החלו עבודות הרכבה מתקיים תהליך מול היצרן לתיאום תיקונים נדרשים | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד ב 10.05.2026 החלו עבודות הרכבה מתקיים תהליך מול היצרן לתיאום תיקונים נדרשים ב 01.06.2026 נערכה ישיבה עם נציגי הרכש בה הוצגה הצעת מחיר לטיפול בליקויים בכל 4 הניידות - ההצעה תשלח לקונטרולמטיק | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד ב 10.05.2026 החלו עבודות הרכבה תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד ב 12.07.2026 יערך סיור עם יצרן HITCHI | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד ב 12.07.2026 נערך סיור עם יצרן - מחכים להתייחסותו HITCHI | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד ב 12.07.2026 נערך סיור עם יצרן - מחכים להתייחסותו HITCHI | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד ב 12.07.2026 נערך סיור עם יצרן - מחכים להתייחסותו HITCHI | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד ב 12.07.2026 נערך סיור עם יצרן - מחכים להתייחסותו HITCHI | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד ב 12.07.2026 נערך סיור עם יצרן - מחכים להתייחסותו HITCHI | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד ב 12.07.2026 נערך סיור עם יצרן - ב 1/2/08/2026 נתקבל פרוטוקול מהיצרן HITCHI | קידום תיקון הליקויים מול היצרן | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון
ניידת 57 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-07-31 |  | WBS: ניידת 57 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 31/07/2026 | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד ב 10.05.2026 החלו עבודות הרכבה מתקיים תהליך מול היצרן לתיאום תיקונים נדרשים | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד ב 10.05.2026 החלו עבודות הרכבה מתקיים תהליך מול היצרן לתיאום תיקונים נדרשים | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד ב 10.05.2026 החלו עבודות הרכבה מתקיים תהליך מול היצרן לתיאום תיקונים נדרשים ב 01.06.2026 נערכה ישיבה עם נציגי הרכש בה הוצגה הצעת מחיר לטיפול בליקויים בכל 4 הניידות - ההצעה תשלח לקונטרולמטיק | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד ב 10.05.2026 החלו עבודות הרכבה תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד ב 12.07.2026 יערך סיור עם יצרן HITCHI | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד ב 12.07.2026 נערך סיור עם יצרן - מחכים להתייחסותו HITCHI | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד ב 12.07.2026 נערך סיור עם יצרן - מחכים להתייחסותו HITCHI | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד ב 12.07.2026 נערך סיור עם יצרן - מחכים להתייחסותו HITCHI | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד ב 12.07.2026 נערך סיור עם יצרן - מחכים להתייחסותו HITCHI | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד ב 12.07.2026 נערך סיור עם יצרן - מחכים להתייחסותו HITCHI | Kontrolmatik נמצאת בעין חרוד תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד ב 12.07.2026 נערך סיור עם יצרן - ב 1/2/08/2026 נתקבל פרוטוקול מהיצרן HITCHI | קידום תיקון הליקויים מול היצרן | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון
ניידת 58 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-08-31 |  | WBS: ניידת 58 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 31/08/2026 | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון ב 05/05/2026 החלו בעבודות הרכבה מתקיים תיאום עם היצרן לתיאום תיקונים נדרשים החלו עבודות ל מילוי גז | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון ב 05/05/2026 החלו בעבודות הרכבה מתקיים תיאום עם היצרן לתיאום תיקונים נדרשים החלו עבודות ל מילוי גז בעיה במאריק יציאה במסדר 170 - נקבעה פגישה עם היצרן ב 1.6.2026 | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון ב 05/05/2026 החלו בעבודות הרכבה מתקיים תיאום עם היצרן לתיאום תיקונים נדרשים החלו עבודות ל מילוי גז ב 01.06.2026 נערכה ישיבה עם נציגי הרכש בה הוצגה הצעת מחיר לטיפול בליקויים בכל 4 הניידות - ההצעה תשלח לקונטרולמטיק יה במאריק יציאה במסדר 170 - נקבעה פגישה עם היצרן ב 1.6.2026 | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון ב 05/05/2026 החלו בעבודות הרכבה מתקיים תיאום עם היצרן לתיאום תיקונים נדרשים החלו עבודות ל מילוי גז תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד התבצע סיור עם HITACHI - מחכים להנחיות | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד התבצע סיור עם HITACHI - מחכים להנחיות | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד התבצע סיור עם HITACHI - מחכים להנחיות | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד התבצע סיור עם HITACHI - מחכים להנחיות | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד התבצע סיור HITACHI - מחכים להנחיות | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד התבצע סיור HITACHI - מחכים להנחיות | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד התבצע סיור עם יצרן - ב 1/2/08/2026 נתקבל פרוטוקול מהיצרן HITACHI - מחכים להנחיות | קידום תיקון הליקויים מול היצרן | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון
ניידת 59 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-08-31 |  | WBS: ניידת 59 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 31/08/2026 | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון ב 05/05/2026 החלו בעבודות הרכבה מתקיים תיאום עם היצרן לתיאום תיקונים נדרשים החלו עבודות ל מילוי גז | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון ב 05/05/2026 החלו בעבודות הרכבה מתקיים תיאום עם היצרן לתיאום תיקונים נדרשים החלו עבודות ל מילוי גז | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון ב 05/05/2026 החלו בעבודות הרכבה מתקיים תיאום עם היצרן לתיאום תיקונים נדרשים החלו עבודות ל מילוי גז ב 01.06.2026 נערכה ישיבה עם נציגי הרכש בה הוצגה הצעת מחיר לטיפול בליקויים בכל 4 הניידות - ההצעה תשלח לקונטרולמטיק | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון ב 05/05/2026 החלו בעבודות הרכבה מתקיים תיאום עם היצרן לתיאום תיקונים נדרשים החלו עבודות ל מילוי גז תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד התבצע סיור עם HITACHI - מחכים להנחיות | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד התבצע סיור עם HITACHI - מחכים להנחיות | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד התבצע סיור עם HITACHI - מחכים להנחיות | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד התבצע סיור עם HITACHI - מחכים להנחיות | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד התבצע סיור HITACHI - מחכים להנחיות | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד התבצע סיור HITACHI - מחכים להנחיות | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון תקלות יצרן במסדר 160 - בטיפול מחלקת ציוד התבצע סיור עם יצרן - ב 1/2/08/2026 נתקבל פרוטוקול מהיצרן HITACHI - מחכים להנחיות | קידום תיקון הליקויים מול היצרן | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון
WBM-40636 | הרצליה – הוספת 10 שדות מ"ג בעלי יציאות תת קרקעיות בכבלים | שוש | אוברקוביץ, ענת | בסיל כהן יפעת | 2027-06-30 | 2027-06-30 | בחירת קבלן | WBS: WBM-40636 שם פרויקט: הרצליה – הוספת 10 שדות מ"ג בעלי יציאות תת קרקעיות בכבלים מנה״פ: אוברקוביץ, ענת יעד תכנית פיתוח: 30/06/2027 יעד מסתמן: 30/06/2027 | הוקמה דרישה ועבר לרכש לבחירת קבלן. טיפול בהרשאה באחריות הנדסת רשת. | הוקמה דרישה ועבר לרכש לבחירת קבלן. טיפול בהרשאה באחריות הנדסת רשת. | הוקמה דרישה ועבר לרכש לבחירת קבלן. טיפול בהרשאה באחריות הנדסת רשת. | הוקמה דרישה ועבר לרכש לבחירת קבלן. טיפול בהרשאה באחריות הנדסת רשת. | הוקמה דרישה ועבר לרכש לבחירת קבלן. טיפול בהרשאה באחריות הנדסת רשת. | הוקמה דרישה ועבר לרכש לבחירת קבלן. טיפול בהרשאה באחריות הנדסת רשת-נשלח לבדיקה חוזרת לקבלת הרשאה מנגה. | הוקמה דרישה ועבר לרכש לבחירת קבלן. טיפול בהרשאה באחריות הנדסת רשת-נשלח לבדיקה חוזרת לקבלת הרשאה מנגה. | הוקמה דרישה ועבר לרכש לבחירת קבלן. טיפול בהרשאה באחריות הנדסת רשת-נשלח לבדיקה חוזרת לקבלת הרשאה מנגה. | צפי לסיור קבלנים 23.7. טיפול בהרשאה באחריות הנדסת רשת-נשלח לבדיקה חוזרת לקבלת הרשאה מנגה. | צפי לסיור קבלנים 29.7. טיפול בהרשאה באחריות הנדסת רשת-נשלח לבדיקה חוזרת לקבלת הרשאה מנגה. יש לקבל אישור מהרכבה חשמלית לגבי ציוד ותמיכות. יש לקבל תעדוף מהמחוז. | בוצע סיור קבלנים ב 27.7. צפי לבחירת קבלן אמצע אוגוסט. התקבלה הרשאה מנגה לעבודה זו. יש לקבל אישור מהרכבה חשמלית לגבי ציוד ותמיכות. יש לקבל תעדוף מהמחוז לגבי העדפתם לביצוע בהתאם ליציאות מ"ג. | בוצע סיור קבלנים ב 27.7. צפי לבחירת קבלן אמצע אוגוסט. התקבלה הרשאה מנגה לעבודה זו. יש לקבל אישור מהרכבה חשמלית לגבי ציוד ותמיכות. התקבל תעדוף מהמחוז לגבי העדפתם לביצוע בהתאם ליציאות מ"ג. | בוצע סיור קבלנים ב 27.7. צפי לבחירת קבלן אמצע אוגוסט. התקבלה הרשאה מנגה לעבודה זו. יש לקבל אישור מהרכבה חשמלית לגבי ציוד ותמיכות. התקבל תעדוף מהמחוז לגבי העדפתם לביצוע בהתאם ליציאות מ"ג. | בוצע סיור קבלנים ב 27.7. צפי לבחירת קבלן אמצע אוגוסט. התקבלה הרשאה מנגה לעבודה זו. יש לקבל אישור מהרכבה חשמלית לגבי ציוד ותמיכות. התקבל תעדוף מהמחוז לגבי העדפתם לביצוע בהתאם ליציאות מ"ג. | עמידה בלו"ז |  |  |  |  | כן
WBM-40287 | הרצליה -החלפת מ"ז,מנתק, משנק ב: 5,11,7-8 | שוש | אוברקוביץ, ענת | בסיל כהן יפעת | 2027-06-30 | 2027-06-30 | תכנון | WBS: WBM-40287 שם פרויקט: הרצליה -החלפת מ"ז,מנתק, משנק ב: 5,11,7-8 מנה״פ: אוברקוביץ, ענת יעד תכנית פיתוח: 30/06/2027 יעד מסתמן: 30/06/2027 | נמצא בתכנון אלקטרומכני. מחכים לקבלת יעדי לו"ז. | נמצא בתכנון אלקטרומכני. מחכים לקבלת יעדי לו"ז. | נמצא בתכנון אלקטרומכני. מחכים לקבלת יעדי לו"ז. | נמצא בתכנון אלקטרומכני. לא תהיה עבודה אזרחית. מחכים לקבלת חבילת מסירה להרכבה חשמלית. | נמצא בתכנון אלקטרומכני. לא תהיה עבודה אזרחית. נשלחה חבילת מסירה עבור ייצור מבנה ברזל ב 09.06.26. חבילת מסירה להרכבה חשמלית ב 10.06.26. תתקיים ישיבה ב 18.06.26 להצגת הפרויקט ליחידת התחמ"ש ולתיאום לו"ז. | הפרויקט הוצג להרכבה חשמלית ולתחמ"ש. ייכנס לתכנית הפסקות הקרובה ובהתאם תתואם העבודה. | הפרויקט הוצג להרכבה חשמלית ולתחמ"ש. ייכנס לתכנית הפסקות הקרובה ובהתאם תתואם העבודה. | צפי לגמר כתב כמויות 31.08.2026 | נשלחו תמיכות ברזל לייצור. ציוד נמצא במלאי. ייכנס לתכנית הפסקות הקרובה ובהתאם תתואם העבודה. | נשלחו תמיכות ברזל לייצור. ציוד נמצא במלאי. ייכנס לתכנית הפסקות הקרובה ובהתאם תתואם העבודה. | נשלחו תמיכות ברזל לייצור. ציוד נמצא במלאי. ייכנס לתכנית הפסקות הקרובה ובהתאם תתואם העבודה. | נשלחו תמיכות ברזל לייצור. ציוד נמצא במלאי. ייכנס לתכנית הפסקות הקרובה ובהתאם תתואם העבודה. | נשלחו תמיכות ברזל לייצור. ציוד נמצא במלאי. ייכנס לתכנית הפסקות הקרובה ובהתאם תתואם העבודה. | נשלחו תמיכות ברזל לייצור. ציוד נמצא במלאי. ייכנס לתכנית הפסקות הקרובה ובהתאם תתואם העבודה. | קושי בקבלת הפסקות . יהיה צורך ככל הנראה במציאת גישורים ברשת. עמידה בלו"ז! | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון
WBM-10494 | מנחת-הוספת מכולה מס' 2 לניצול השנאי במלואו | שוש | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2026-04-30 | לא ניתן להתייחס כעת |  | WBS: WBM-10494 שם פרויקט: מנחת-הוספת מכולה מס' 2 לניצול השנאי במלואו מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/04/2026 יעד מסתמן: לא ניתן להתייחס כעת | יש פגישה להצגת תוכנית הנחת כבלי מ"ג | נקבעה הקפאת תצורה עבור העברת הכבלים יש RFT עבודה על נספח 5 החלה | נקבעה הקפאת תצורה עבור העברת הכבלים יש RFT עבודה על נספח 5 החלה | נמצא בבחירת קבלן | לקראת RFT סופי | לקראת RFT סופי |  | לא נמצא פתרון להעברת קווי היציאות - יעלה לנושאים קריטיים | לא נמצא פתרון להעברת קווי היציאות - יעלה לנושאים קריטיים | לא נמצא פתרון להעברת קווי היציאות - יעלה לנושאים קריטיים ב- 23.7 | נמצא בבדיקה מול מנהל האגף לגבי האפשרויות להתקדם בפרויקט | נמצא בבדיקה מול מנהל האגף לגבי האפשרויות להתקדם בפרויקט | נקבע סיור ל- 13.08 לקביעת אופן ביצוע קידוח אופקי | מנהלת תכנון מ"ג מרחב ירושלים ונגב טרם נתנה תאריך להגעת הקודח. |  | חסם לטיפול מנהלת מחלקה
WBM-70025 | הרטוב - החלפת משנה זרם בשדה 9 משיק wbo-614 | שוש | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2026-06-30 | לא ניתן להתייחס כעת |  | WBS: WBM-70025 שם פרויקט: הרטוב - החלפת משנה זרם בשדה 9 משיק wbo-614 מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/06/2026 יעד מסתמן: לא ניתן להתייחס כעת | התקיימה ישיבה - ממתינים לחבילות מסירה מסודרות | התקיימה ישיבה - ממתינים לחבילות מסירה מסודרות | הועברו חבילות לכתב כמויות | הועברו חבילות לכתב כמויות | הפרויקט הנ"ל | הפרויקט הנ"ל |  | מקודם יחד עם פרויקט שדה 5 | מקודם יחד עם פרויקט שדה 5 | מקודם יחד עם פרויקט שדה 5 | מקודם יחד עם פרויקט שדה 5 | מקודם יחד עם פרויקט שדה 5 | מקודם יחד עם פרויקט שדה 5 | סוגיה של הכנת מזכר תיכנוני תדיין היום בפגישה ייעודית לטובת מציאת פתרון להכנת מזכר תיכנוני לגישורים | סוגיה של הכנת מזכר תיכנוני תדיין היום בפגישה ייעודית לטובת מציאת פתרון להכנת מזכר תיכנוני לגישורים
WBM-70002 | החלפת מ"ז, מנתק ומשנק סשדה 5 | שוש | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2026-04-30 | לא ניתן להתייחס כעת |  | WBS: WBM-70002 שם פרויקט: החלפת מ"ז, מנתק ומשנק סשדה 5 מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/04/2026 יעד מסתמן: לא ניתן להתייחס כעת | התקיימה ישיבה - ממתינים לחבילות מסירה מסודרות | התקיימה ישיבה - ממתינים לחבילות מסירה מסודרות | הועברו חבילות לכתב כמויות | הועברו חבילות לכתב כמויות | הועברו חבילות לכתב כמויות | הועברו חבילות לכתב כמויות |  | הועברו חבילות לכתב כמויות | נקבע DR ל-26.07 | נקבע DR ל-26.07 | DR נדחה עקב אי וודאות לגבי ההפסקות תשובה תינתן עד סוף שבוע הבא 06.08 | DR נדחה עקב אי וודאות לגבי ההפסקות תשובה תינתן עד סוף שבוע הבא 06.08 | DR נדחה עקב אי וודאות לגבי ההפסקות תשובה תינתן עד סוף שבוע הבא 11.08 | סוגיה של הכנת מזכר תיכנוני תדיין היום בפגישה ייעודית לטובת מציאת פתרון להכנת מזכר תיכנוני לגישורים
WBM-01447 | ירושלים ה-פירוק והתקנת סוללות קבלים עבור שנאים 511, 512, 513 | שוש | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2026-06-30 | לא ניתן להתייחס כעת |  | WBS: WBM-01447 שם פרויקט: ירושלים ה-פירוק והתקנת סוללות קבלים עבור שנאים 511, 512, 513 מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/06/2026 יעד מסתמן: לא ניתן להתייחס כעת | סוללות הקבלים מותקנות בשטח, נמצא בבדיקת תיעדוף אצל PMO חטיבתי | סוללות הקבלים מותקנות בחלקה בשטח, נמצא בבדיקת תיעדוף אצל PMO חטיבתי | סוללות הקבלים מותקנות בחלקה בשטח, נמצא בבדיקת תיעדוף אצל PMO חטיבתי | סוללות הקבלים מותקנות בחלקה בשטח, נמצא בבדיקת תיעדוף אצל PMO חטיבתי עקב אי תיעדוף במבדקת תחמ"ש | סוללות הקבלים מותקנות בחלקה בשטח, נמצא בבדיקת תיעדוף אצל PMO חטיבתי עקב אי תיעדוף במבדקת תחמ"ש | סוללות הקבלים מותקנות בחלקה בשטח, נמצא בבדיקת תיעדוף אצל PMO חטיבתי עקב אי תיעדוף במבדקת תחמ"ש |  | סוללות הקבלים מותקנות בחלקה בשטח, נמצא בבדיקת תיעדוף אצל PMO חטיבתי עקב אי תיעדוף במבדקת תחמ"ש | סוללות הקבלים מותקנות בחלקה בשטח, נמצא בבדיקת תיעדוף אצל PMO חטיבתי עקב אי תיעדוף במבדקת תחמ"ש | סוללות הקבלים מותקנות בחלקה בשטח, נמצא בבדיקת תיעדוף אצל PMO חטיבתי עקב אי תיעדוף במבדקת תחמ"ש | סוללות הקבלים מותקנות בחלקה בשטח, נמצא בבדיקת תיעדוף אצל PMO חטיבתי עקב אי תיעדוף במבדקת תחמ"ש | סוללות הקבלים מותקנות בחלקה בשטח, נמצא בבדיקת תיעדוף אצל PMO חטיבתי עקב אי תיעדוף במבדקת תחמ"ש | סוללות הקבלים מותקנות בחלקה בשטח, נמצא בבדיקת תיעדוף אצל PMO חטיבתי עקב אי תיעדוף במבדקת תחמ"ש | סוללות הקבלים מותקנות בחלקה בשטח, נמצא בבדיקת תיעדוף אצל PMO חטיבתי עקב אי תיעדוף במבדקת תחמ"ש |  |  |  |  | כן
WBM-70040 | תעשיה אדומים – התקנת 12 מודולים של סק | שוש | בן חמו, דביר | קיעביץ יוסף | 2026-06-30 | 2027-04-30 |  | WBS: WBM-70040 שם פרויקט: תעשיה אדומים – התקנת 12 מודולים של סק מנה״פ: בן חמו, דביר יעד תכנית פיתוח: 30/06/2026 יעד מסתמן: 30/04/2027 | תיעדוף תכנון של הייצור סיום תכנון צפוי רק ב- 01.09.2026 | תיעדוף תכנון של הייצור סיום תכנון צפוי רק ב- 01.09.2026 | תיעדוף תכנון של הייצור סיום תכנון צפוי רק ב- 01.09.2026 | תיעדוף תכנון של הייצור סיום כתב כמויות צפוי רק ב- 01.09.2026 | תיעדוף תכנון של הייצור סיום כתב כמויות צפוי רק ב- 01.09.2026 | תיעדוף תכנון של הייצור סיום כתב כמויות צפוי רק ב- 01.09.2026 |  | תיעדוף תכנון של הייצור סיום כתב כמויות צפוי רק ב- 01.09.2026 | תיעדוף תכנון של הייצור סיום כתב כמויות צפוי רק ב- 01.09.2026 | תיעדוף תכנון של הייצור סיום כתב כמויות צפוי רק ב- 01.09.2026 | תיעדוף תכנון של הייצור סיום כתב כמויות צפוי רק ב- 01.09.2026 | תיעדוף תכנון של הייצור סיום כתב כמויות צפוי ב- 01.09.2026 | תיעדוף תכנון של הייצור סיום כתב כמויות צפוי ב- 01.09.2026 | התקבלה פניה מתכנון בייצור לגבי אי עמידה ביעדים של התכנון לאחר המתנה של כ-8 חודשים לבקשתם |  |  |  |  | כן
WBC-131 | תחמ"ש רעננה מערב | הקמה | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2029-11-30 | 2029-11-01 | קבלת היתר | WBS: WBC-131 שם פרויקט: תחמ"ש רעננה מערב מנה״פ: מזרחי, סולי יעד תכנית פיתוח: 30/11/2029 יעד מסתמן: 01/11/2029 | עירית רעננה מקדמים סלילת כביש עוקף תחמ"ש נפתח תיק מידע 10/2/2026 | עירית רעננה מקדמים את סלילת הכביש עוקף תחמ"ש נפתח תיק מידע 10/2/2026 | עירית רעננה מקדמים את סלילת הכביש עוקף תחמ"ש זומנה ישיבה מול עיריית רעננה לבדיקת סטטוס הפרויקט בהתאם תיבחן מול נגה העברת הפרויקט לחח"י. נפתח תיק מידע 10/2/2026 | עירית רעננה מקדמים את סלילת הכביש עוקף תחמ"ש זומנה ישיבה השבוע מול עיריית רעננה לבדיקת סטטוס הפרויקט בהתאם תיבחן מול נגה העברת הפרויקט לחח"י. נפתח תיק מידע 10/2/2026 | עירית רעננה מקדמים את סלילת הכביש עוקף תחמ"ש זומנה ישיבה שנדחתה 28/06/2026 מול עיריית רעננה לתאום סופי לקידוחי ניסיון והצגת פתרונות תכנון נפתח תיק מידע 10/2/2026 | עירית רעננה מקדמים את סלילת הכביש עוקף תחמ"ש זומנה ישיבה שנדחתה 28/06/2026 מול עיריית רעננה לתאום סופי לקידוחי ניסיון והצגת פתרונות תכנון נפתח תיק מידע 10/2/2026 | עירית רעננה מקדמים את סלילת הכביש עוקף תחמ"ש התקיימה ישיבה 28/06/2026 מול עיריית רעננה לתאום סופי לקידוחי ניסיון והצגת פתרונות תכנון כביש גישה... נדרש טיפול מול רמ"י בעניין שטחים נפתח תיק מידע 10/2/2026 | עירית רעננה מקדמים את סלילת הכביש עוקף תחמ"ש התקיימה ישיבה 28/06/2026 מול עיריית רעננה לתאום סופי לקידוחי ניסיון והצגת פתרונות תכנון כביש גישה... נדרש טיפול מול רמ"י בעניין שטחים נפתח תיק מידע 10/2/2026 | עירית רעננה מקדמים את סלילת הכביש עוקף תחמ"ש התקיימה ישיבה 28/06/2026 מול עיריית רעננה לתאום סופי לקידוחי ניסיון והצגת פתרונות תכנון כביש גישה... נדרש טיפול מול רמ"י בעניין שטחים נפתח תיק מידע 10/2/2026 | עירית רעננה מקדמים את סלילת הכביש עוקף תחמ"ש התקיימה ישיבה 28/06/2026 מול עיריית רעננה לתאום סופי לקידוחי ניסיון והצגת פתרונות תכנון להעתקת כביש גישה... נדרש טיפול מול רמ"י בעניין שטחים נפתח תיק מידע 10/2/2026 | עירית רעננה מקדמים את סלילת הכביש עוקף תחמ"ש התקיימה ישיבה 28/06/2026 מול עיריית רעננה לתאום סופי לקידוחי ניסיון והצגת פתרונות תכנון להעתקת כביש גישה... נדרש טיפול מול רמ"י בעניין שטחים נפתח תיק מידע 10/2/2026 | עירית רעננה מקדמים את סלילת הכביש עוקף תחמ"ש התקיימה ישיבה 28/06/2026 מול עיריית רעננה לתאום סופי לקידוחי ניסיון והצגת פתרונות תכנון להעתקת כביש גישה… דיון 3/8 - החלטת סמנכ"ל אם להעביר את הפרויקט לחח"י נדרש טיפול מול רמ"י בעניין שטחים - נתי דביר נפתח תיק מידע 10/2/2026 | עירית רעננה מקדמים את סלילת הכביש עוקף תחמ"ש התקיימה ישיבה 28/06/2026 מול עיריית רעננה לתאום סופי לקידוחי ניסיון והצגת פתרונות תכנון להעתקת כביש גישה… דיון 3/8 - החלטת סמנכ"ל אם להעביר את הפרויקט לחח"י נדרש טיפול מול רמ"י בעניין שטחים - נתי דביר נפתח תיק מידע 10/2/2026 | עירית רעננה מקדמים את סלילת הכביש עוקף תחמ"ש. התקיימה ישיבה 28/06/2026 מול עיריית רעננה לתאום סופי לקידוחי ניסיון והצגת פתרונות תכנון להעתקת כביש גישה… דיון 3/8 - החלטת סמנכ"ל אם להעביר את הפרויקט לחח"יהוחלט לא להעביר את הפרויקטבשלב זה, כאמור מנ"א מתאמים פגישה משולשת עם רמ"י לבחינת התקדמות האישורים ממשיכים בקידום קידוחי הניסיון , תכנון להיתר והזמנת סקר סביבתי נפתח תיק מידע 10/2/2026
WBC-104 | בית אליעזר-הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 | הקמה | ארליך-בקיש, רחלי | רחאנה ענבל עינב | 2030-03-31 | 2030-03-30 | הקפאת תצורה | WBS: WBC-104 שם פרויקט: בית אליעזר-הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 מנה״פ: ארליך-בקיש, רחלי יעד תכנית פיתוח: 31/03/2030 יעד מסתמן: 30/03/2030 | הפרויקט נמצא בשלב קדם, נפתחה בקשה לתיק מידע. נקבעה פגישה אצל מהנדס העיר ב 27/05/26 לגבי כניסת קוי מ"ע לתחנה (עילי או תת"ק) ב 20/05/26 נקיים פגישה הכנה לנ"ל | הפרויקט נמצא בשלב קדם, נפתחה בקשה לתיק מידע. ב 20/05/26 התקיימה פגישה הכנה אצל מנהל מגזר תכנון לקראת הפגישה אצל מהנדס העיר ב 27/05/26 לגבי כניסת קוי מ"ע לתחנה (עילי או תת"ק) ב 24/05/26 התקבל מזכר מנגה לתחנה. | הפרויקט נמצא בשלב קדם, נפתחה בקשה לתיק מידע. ב 24/05/26 התקבל מזכר מנגה לתחנה. ב 27/05/26 התקיימה הפגישה אצל מהנדס העיר באווירה חיובית, סוכם על שיתופי פעולה ועזרה בקידום האישורים וההיתר. כמו כן סוכם שתהיה פניה משותפת של העיריה וחח"י לחברת נגה לעדכן את נושא כניסת הקוים לתחמ"ש - לכניסה תת"ק בחיבור הפוך. על מנת לא לפגוע ביעדי הפרויקט אל מול טיפולה של העירייה מול נגה בנושא הטמנת הקו ממנו תחובר התחמ"ש. . | הפרויקט נמצא בשלב קדם, נפתחה בקשה לתיק מידע. ב 24/05/26 התקבל מזכר מנגה לתחנה. ב 27/05/26 התקיימה הפגישה אצל מהנדס העיר באווירה חיובית, סוכם על שיתופי פעולה ועזרה בקידום האישורים וההיתר. כמו כן סוכם שתהיה פניה משותפת של העיריה וחח"י לחברת נגה לעדכן את נושא כניסת הקוים לתחמ"ש - לכניסה תת"ק בחיבור הפוך. על מנת לא לפגוע ביעדי הפרויקט אל מול טיפולה של העירייה מול נגה בנושא הטמנת הקו ממנו תחובר התחמ"ש. . | הפרויקט נמצא בשלב קדם, נפתחה בקשה לתיק מידע. ב 24/05/26 התקבל מזכר מנגה לתחנה. ב 27/05/26 התקיימה הפגישה אצל מהנדס העיר באווירה חיובית, סוכם על שיתופי פעולה ועזרה בקידום האישורים וההיתר. כמו כן סוכם שתהיה פניה משותפת של העיריה וחח"י לחברת נגה לעדכן את נושא כניסת הקוים לתחמ"ש - לכניסה תת"ק בחיבור הפוך. על מנת לא לפגוע ביעדי הפרויקט אל מול טיפולה של העירייה מול נגה בנושא הטמנת הקו ממנו תחובר התחמ"ש. נקבעה ישיבת התנעה במגזר התכנון ב 08/07/26 . | הפרויקט נמצא בשלב קדם, נפתחה בקשה לתיק מידע. ב 24/05/26 התקבל מזכר מנגה לתחנה. ב 27/05/26 התקיימה הפגישה אצל מהנדס העיר באווירה חיובית, סוכם על שיתופי פעולה ועזרה בקידום האישורים וההיתר. כמו כן סוכם שתהיה פניה משותפת של העיריה וחח"י לחברת נגה לעדכן את נושא כניסת הקוים לתחמ"ש - לכניסה תת"ק בחיבור הפוך. על מנת לא לפגוע ביעדי הפרויקט אל מול טיפולה של העירייה מול נגה בנושא הטמנת הקו ממנו תחובר התחמ"ש. נקבעה ישיבת התנעה במגזר התכנון ב 08/07/26 . | הפרויקט נמצא בשלב קדם, נפתחה בקשה לתיק מידע. ב 24/05/26 התקבל מזכר מנגה לתחנה. ב 27/05/26 התקיימה הפגישה אצל מהנדס העיר באווירה חיובית, סוכם על שיתופי פעולה ועזרה בקידום האישורים וההיתר. כמו כן סוכם שתהיה פניה משותפת של העיריה וחח"י לחברת נגה לעדכן את נושא כניסת הקוים לתחמ"ש - לכניסה תת"ק בחיבור הפוך. על מנת לא לפגוע ביעדי הפרויקט אל מול טיפולה של העירייה מול נגה בנושא הטמנת הקו ממנו תחובר התחמ"ש. נקבעה ישיבת התנעה במגזר התכנון ב 08/07/26 . | הפרויקט נמצא בשלב קדם, נפתחה בקשה לתיק מידע. ב 24/05/26 התקבל מזכר מנגה לתחנה. ב 27/05/26 התקיימה הפגישה אצל מהנדס העיר באווירה חיובית, סוכם על שיתופי פעולה ועזרה בקידום האישורים וההיתר. כמו כן סוכם שתהיה פניה משותפת של העיריה וחח"י לחברת נגה לעדכן את נושא כניסת הקוים לתחמ"ש - לכניסה תת"ק בחיבור הפוך. על מנת לא לפגוע ביעדי הפרויקט אל מול טיפולה של העירייה מול נגה בנושא הטמנת הקו ממנו תחובר התחמ"ש. נקבעה ישיבת התנעה במגזר התכנון ב 08/07/26 | הפרויקט נמצא בשלב קדם, נפתחה בקשה לתיק מידע. ב 24/05/26 התקבל מזכר מנגה לתחנה. ב 27/05/26 התקיימה הפגישה אצל מהנדס העיר באווירה חיובית, סוכם על שיתופי פעולה ועזרה בקידום האישורים וההיתר. כמו כן סוכם שתהיה פניה משותפת של העיריה וחח"י לחברת נגה לעדכן את נושא כניסת הקוים לתחמ"ש - לכניסה תת"ק בחיבור הפוך. על מנת לא לפגוע ביעדי הפרויקט אל מול טיפולה של העירייה מול נגה בנושא הטמנת הקו ממנו תחובר התחמ"ש. התקיימה ישיבת התנעה במגזר התכנון ב 08/07/26 ממתינים לתשובת נגה האם התחנה תחובר עילי או תת"ק על מנת להשלים הקפאת תצורה. | הפרויקט נמצא בשלב קדם, נפתחה בקשה לתיק מידע. ב 24/05/26 התקבל מזכר מנגה לתחנה. ב 27/05/26 התקיימה הפגישה אצל מהנדס העיר באווירה חיובית, סוכם על שיתופי פעולה ועזרה בקידום האישורים וההיתר. כמו כן סוכם שתהיה פניה משותפת של העיריה וחח"י לחברת נגה לעדכן את נושא כניסת הקוים לתחמ"ש - לכניסה תת"ק בחיבור הפוך. על מנת לא לפגוע ביעדי הפרויקט אל מול טיפולה של העירייה מול נגה בנושא הטמנת הקו ממנו תחובר התחמ"ש. התקיימה ישיבת התנעה במגזר התכנון ב 08/07/26 ממתינים לתשובת נגה האם התחנה תחובר עילי או תת"ק על מנת להשלים הקפאת תצורה. | הפרויקט נמצא בשלב קדם, נפתחה בקשה לתיק מידע. ב 24/05/26 התקבל מזכר מנגה לתחנה. ב 27/05/26 התקיימה הפגישה אצל מהנדס העיר באווירה חיובית, סוכם על שיתופי פעולה ועזרה בקידום האישורים וההיתר. כמו כן סוכם שתהיה פניה משותפת של העיריה וחח"י לחברת נגה לעדכן את נושא כניסת הקוים לתחמ"ש - לכניסה תת"ק בחיבור הפוך. על מנת לא לפגוע ביעדי הפרויקט אל מול טיפולה של העירייה מול נגה בנושא הטמנת הקו ממנו תחובר התחמ"ש. התקיימה ישיבת התנעה במגזר התכנון ב 08/07/26 ממתינים לתשובת נגה האם התחנה תחובר עילי או תת"ק על מנת להשלים הקפאת תצורה. | הפרויקט נמצא בשלב קדם, נפתחה בקשה לתיק מידע. ב 24/05/26 התקבל מזכר מנגה לתחנה. ב 27/05/26 התקיימה הפגישה אצל מהנדס העיר באווירה חיובית, סוכם על שיתופי פעולה ועזרה בקידום האישורים וההיתר. כמו כן סוכם שתהיה פניה משותפת של העיריה וחח"י לחברת נגה לעדכן את נושא כניסת הקוים לתחמ"ש - לכניסה תת"ק בחיבור הפוך. על מנת לא לפגוע ביעדי הפרויקט אל מול טיפולה של העירייה מול נגה בנושא הטמנת הקו ממנו תחובר התחמ"ש. התקיימה ישיבת התנעה במגזר התכנון ב 08/07/26 ממתינים לתשובת נגה האם התחנה תחובר עילי או תת"ק על מנת להשלים הקפאת תצורה. | הפרויקט נמצא בשלב קדם, נפתחה בקשה לתיק מידע. ב 24/05/26 התקבל מזכר מנגה לתחנה. ב 27/05/26 התקיימה הפגישה אצל מהנדס העיר באווירה חיובית, סוכם על שיתופי פעולה ועזרה בקידום האישורים וההיתר. כמו כן סוכם שתהיה פניה משותפת של העיריה וחח"י לחברת נגה לעדכן את נושא כניסת הקוים לתחמ"ש - לכניסה תת"ק בחיבור הפוך. על מנת לא לפגוע ביעדי הפרויקט אל מול טיפולה של העירייה מול נגה בנושא הטמנת הקו ממנו תחובר התחמ"ש. התקיימה ישיבת התנעה במגזר התכנון ב 08/07/26 ממתינים לתשובת נגה האם התחנה תחובר עילי או תת"ק על מנת להשלים הקפאת תצורה. | הפרויקט נמצא בשלב קדם, נפתחה בקשה לתיק מידע. ב 24/05/26 התקבל מזכר מנגה לתחנה. ב 27/05/26 התקיימה הפגישה אצל מהנדס העיר באווירה חיובית, סוכם על שיתופי פעולה ועזרה בקידום האישורים וההיתר. כמו כן סוכם שתהיה פניה משותפת של העיריה וחח"י לחברת נגה לעדכן את נושא כניסת הקוים לתחמ"ש - לכניסה תת"ק בחיבור הפוך. על מנת לא לפגוע ביעדי הפרויקט אל מול טיפולה של העירייה מול נגה בנושא הטמנת הקו ממנו תחובר התחמ"ש. התקיימה ישיבת התנעה במגזר התכנון ב 08/07/26 ממתינים לתשובת נגה האם התחנה תחובר עילי או תת"ק על מנת להשלים הקפאת תצורה. |  | חסם לטיפול מנהל מגזר תכנון
WBE-308 | הרטוב-החלפת שנאי 524 (שדה 14) מ-33 מגוו"א ל-50 מגוו"א | הרחבה | טרם הוקצאה | טרם הוקצאה | 2028-06-30 |  | הקפאת תצורה | WBS: WBE-308 שם פרויקט: הרטוב-החלפת שנאי 524 (שדה 14) מ-33 מגוו"א ל-50 מגוו"א מנה״פ: טרם הוקצאה יעד תכנית פיתוח: 30/06/2028 יעד מסתמן: 00/01/1900 |  | בשלב הקפאת תצורה | בשלב הקפאת תצורה | בשלב הקפאת תצורה | בשלב הקפאת תצורה | בשלב הקפאת תצורה | הקפאת תצורה | הקפאת תצורה | הקפאת תצורה | הקפאת תצורה | הקפאת תצורה | הקפאת תצורה | הקפאת תצורה | הקפאת תצורה
WBE-315 | חריש-התקנת שנאי שלישי 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א. | הרחבה | ברח'ד, טובה | גולדשטיין אורית | 2028-06-30 | 2028-06-30 | הקפאת תכולה | WBS: WBE-315 שם פרויקט: חריש-התקנת שנאי שלישי 161/24 ק"ו, 50 מגוו"א. מנה״פ: ברח'ד, טובה יעד תכנית פיתוח: 30/06/2028 יעד מסתמן: 30/06/2028 |  | בשלב הקפאת תכולה | בשלב הקפאת תכולה | בשלב הקפאת תכולה | בשלב הקפאת תכולה | ב 22/06/2026 צפוי סיור באתר להגדרת תכולת הפרויקט | ב 22/06/2026 התקיים סיור באתר להגדרת תכולת הפרויקט | ב 22/06/2026 התקיים סיור באתר להגדרת תכולת הפרויקט | ב 09.07.2026 נערכה ישיבה להגדרת תכולת הפרויקט | ב 09.07.2026 נערכה ישיבה להגדרת תכולת הפרויקט יש להכניס לתוכנית העבודה ולקבל רשימת מתכננים | ב 09.07.2026 נערכה ישיבה להגדרת תכולת הפרויקט | ישיבת התנעה לפרויקט תתקיים במהלך חודש ספטמבר 26 | ישיבת התנעה לפרויקט תתקיים במהלך חודש ספטמבר 26 | ישיבת התנעה לפרויקט תתקיים במהלך חודש ספטמבר 26 | [5 empty] | כן
ניידת 52 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-12-31 |  | WBS: ניידת 52 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 31/12/2026 | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון ב 05/05/2026 החלו בעבודות הרכבה מתקיים תיאום עם היצרן לתיאום תיקונים נדרשים החלו עבודות ל מילוי גז |  | MVA - צפי אספקה 10.06.2026 | MVA - צפי אספקה 18.06.2026 | MVA - צפי אספקה 18.06.2026 יאוחסנו ברוטנברג | ב 18.06.2026 סופקה לרוטנברג | נמצאת ברוטנברג | נמצאת ברוטנברג קבלן MVA יחל בעבודתו ב 12.07.2026 | נמצאת ברוטנברג קבלן MVA החל בעבודתו ב 12.07.2026 | נמצאת ברוטנברג קבלן MVA החל בעבודתו ב 12.07.2026 | נמצאת ברוטנברג קבלן MVA החל בעבודתו ב 12.07.2026 | נמצאת ברוטנברג קבלן MVA החל בעבודתו ב 12.07.2026 | נמצאת ברוטנברג קבלן MVA החל בעבודתו ב 12.07.2026 | נמצאת ברוטנברג קבלן MVA החל בעבודתו ב 12.07.2026 |  |  |  |  | כן
ניידת 53 | קדם ניידות | קדם ניידות | גולן, לירון | גולדשטיין אורית |  | 2026-12-31 |  | WBS: ניידת 53 שם פרויקט: קדם ניידות מנה״פ: גולן, לירון יעד תכנית פיתוח: 00/01/1900 יעד מסתמן: 31/12/2026 | Kontrolmatik נמצאת בתחמ"ג איילון ב 05/05/2026 החלו בעבודות הרכבה מתקיים תיאום עם היצרן לתיאום תיקונים נדרשים החלו עבודות ל מילוי גז |  | MVA - צפי אספקה 10.06.2026 | MVA - צפי אספקה 10.06.2026 | MVA - צפי אספקה 18.06.2026 יאוחסנו ברוטנברג | ב 21.06.2026 סופקה לרוטנברג | נמצאת ברוטנברג | נמצאת ברוטנברג קבלן MVA יחל בעבודתו ב 12.07.2026 | נמצאת ברוטנברג קבלן MVA החל בעבודתו ב 12.07.2026 | נמצאת ברוטנברג קבלן MVA החל בעבודתו ב 12.07.2026 | נמצאת ברוטנברג קבלן MVA החל בעבודתו ב 12.07.2026 | נמצאת ברוטנברג קבלן MVA החל בעבודתו ב 12.07.2026 | נמצאת ברוטנברג קבלן MVA החל בעבודתו ב 12.07.2026 | נמצאת ברוטנברג קבלן MVA החל בעבודתו ב 12.07.2026 |  |  |  |  | כן
WBE-222 | עין חרוד-התקנת שנאי רביעי 161/24 50 מו"א | הרחבה | לופטון כהן, אדווה | רחאנה ענבל עינב | 2028-06-30 |  |  | #REF! | [13 empty] | פרויקט חדש - יותנע בתחילת 2027 אנו ממתינים לעדכון של איחוד תכולות הכולל את הוספת השנאי
WBE-242 | ערד- התקנת שדה חדש וקליטת 2 קווים 161 ק"ו, שדרוג שדה 5 לזרם 2000 א'. | הרחבה | טרם הוקצאה |  | 2030-03-31 |  |  | #REF! | [13 empty] | תחילת תכנון החל משבוע הבא והגשתו עד 4 שבועות - כלומר עד אמצע ספטמבר.
WBC-214 | גשר(כוכב הירדן)- הקמת תחמ"ש חיצונית 161/24 ק"ו | הקמה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2029-12-31 |  |  | #REF! | [12 empty] | הפרויקט טרם הועבר מנגה | הפרויקט טרם הועבר מנגה | ממתינים למסמכים רלוונטים- באחריות לופוביץ שירן וגיל חזום
WBE-297 | כפר סבא- הרחבת מסדר 161 ק"ו – הוספת 2 שדות קו חדשים, יכולת 2000 א'. | הרחבה | מזרחי, סולי | רביפור פריד | 2026-10-30 |  |  | #REF! | [13 empty] | הנ"ל מדווח בפרויקט כפר סבא WBE 182 הוספת שנאי 4
WBD-130 | אופקים 2- תכנון הצבת ניידת | ניידת | אוריאל שטרית | קיעביץ יוסף | 2026-12-31 |  |  | #REF! | [11 empty] | איסוף חומרים לקראת מדידה ובקשה לצו שר | איסוף חומרים לקראת מדידה ובקשה לצו שר | ישיבת התנעה תתקים מחר - לטובת ההוצאת תכנית העמדה וצו שר
WBE-303 | ציפורית-החלפה שנאי 521 | הרחבה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2028-12-31 |  |  | #REF! | [12 empty] | ממתינים למסמכים רלוונטים | להתנעת הפרויקט נדרשים מסמכים רלוונטים | ממתינים למסמכים רלוונטים- באחריות לופוביץ שירן וגיל חזום
WBE-304 | ציפורית-החלפה שנאי 522 | הרחבה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2029-12-31 |  |  | #REF! | [12 empty] | ממתינים למסמכים רלוונטים | להתנעת הפרויקט נדרשים מסמכים רלוונטים | ממתינים למסמכים רלוונטים- באחריות לופוביץ שירן וגיל חזום
WBD-131 | זבולון- תכנון הצבת ניידת שנייה או החלפת ניידת 20 ב-30 מגוו"א | ניידת | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2027-03-31 |  |  | #REF! | [12 empty] | ממתינים למסמכים רלוונטים | להתנעת הפרויקט נדרשים מסמכים רלוונטים | ממתינים למסמכים רלוונטים- באחריות לופוביץ שירן וגיל חזום
WBD-133 | כוכב הירדן 2- תכנון הצבת תחמ"ש ניידת שניה | ניידת | גולן, לירון | גולדשטיין אורית | 2027-04-30 |  | הקפאת תכולה | #REF! | [12 empty] | הקפאת תכולה | ב 16/08/2026 נערכה ישיבת התנעה
WBC-092 | ניר צבי- הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו | הקמה | אוחנה, אלי | הלוי בת אל | 2030-06-30 | 2030-06-30 | תכנון | WBS: WBC-092 שם פרויקט: ניר צבי- הקמת תחמ"ש פנימית 161/24 ק"ו מנה״פ: אוחנה, אלי יעד תכנית פיתוח: 30/06/2030 יעד מסתמן: 30/06/2030 | [12 empty] | בוצעה הקפאת תצורה 11.08.2026- הועברה הזמנה לתכנון אזרחי להיתר מהתכנון אלק"מ | בוצעה הקפאת תצורה 11.08.2026- הועברה הזמנה לתכנון אזרחי להיתר מהתכנון אלק"מ | [5 empty] | כן
WBC-107 | חבר(עפולה)-הקמת תחמ"ש חיצונית | הקמה | יעקבי, ניר | הלוי בת אל | 2030-12-30 | 2030-12-30 |  | WBS: WBC-107 שם פרויקט: חבר(עפולה)-הקמת תחמ"ש חיצונית מנה״פ: יעקבי, ניר יעד תכנית פיתוח: 30/12/2030 יעד מסתמן: 30/12/2030 | [13 empty] | להתנעת הפרויקט נדרשים מסמכים רלוונטים | ממתינים למסמכים רלוונטים- באחריות לופוביץ שירן וגיל חזום
Formulas:
יעד תכנית פיתוח = VLOOKUP(טבלה13[[#This Row],[זיהוי]],'[1]Unsaved_15008758 (1)'!$A:$D,4,FALSE)
צורה זו מייצגת כלי פריסה של טבלה. כלי פריסה של טבלה אינם נתמכים בגירסה זו של Excel. אם הצורה השתנתה בגירסה קודמת של Excel, או אם חוברת העבודה נשמרה ב- Excel 2007 או בגירסה קודמת, לא ניתן להשתמש בכלי הפריסה.
צורה זו מייצגת כלי פריסה של טבלה. כלי פריסה של טבלה אינם נתמכים בגירסה זו של Excel. אם הצורה השתנתה בגירסה קודמת של Excel, או אם חוברת העבודה נשמרה ב- Excel 2007 או בגירסה קודמת, לא ניתן להשתמש בכלי הפריסה.
צורה זו מייצגת כלי פריסה של טבלה. כלי פריסה של טבלה אינם נתמכים בגירסה זו של Excel. אם הצורה השתנתה בגירסה קודמת של Excel, או אם חוברת העבודה נשמרה ב- Excel 2007 או בגירסה קודמת, לא ניתן להשתמש בכלי הפריסה.
צורה זו מייצגת כלי פריסה של טבלה. כלי פריסה של טבלה אינם נתמכים בגירסה זו של Excel. אם הצורה השתנתה בגירסה קודמת של Excel, או אם חוברת העבודה נשמרה ב- Excel 2007 או בגירסה קודמת, לא ניתן להשתמש בכלי הפריסה.
צורה זו מייצגת כלי פריסה של טבלה. כלי פריסה של טבלה אינם נתמכים בגירסה זו של Excel. אם הצורה השתנתה בגירסה קודמת של Excel, או אם חוברת העבודה נשמרה ב- Excel 2007 או בגירסה קודמת, לא ניתן להשתמש בכלי הפריסה.
צורה זו מייצגת כלי פריסה של טבלה. כלי פריסה של טבלה אינם נתמכים בגירסה זו של Excel. אם הצורה השתנתה בגירסה קודמת של Excel, או אם חוברת העבודה נשמרה ב- Excel 2007 או בגירסה קודמת, לא ניתן להשתמש בכלי הפריסה.
צורה זו מייצגת כלי פריסה של טבלה. כלי פריסה של טבלה אינם נתמכים בגירסה זו של Excel. אם הצורה השתנתה בגירסה קודמת של Excel, או אם חוברת העבודה נשמרה ב- Excel 2007 או בגירסה קודמת, לא ניתן להשתמש בכלי הפריסה.
צורה זו מייצגת כלי פריסה של טבלה. כלי פריסה של טבלה אינם נתמכים בגירסה זו של Excel. אם הצורה השתנתה בגירסה קודמת של Excel, או אם חוברת העבודה נשמרה ב- Excel 2007 או בגירסה קודמת, לא ניתן להשתמש בכלי הפריסה.
Note on A177: סטאמקר לינוי: יחד עם WBE297
Note on A198: סטאמקר לינוי: יחד עם WBE296